## 1_Resumen
DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE OBRAS
Informe Técnico Consolidado de Notas de Cambio
Clasificación
Errores de Diseño |  | 1312
Funcionalidad |  | 627
OGUC, SERVIU |  | 0
AS/NTB |  | 223
Total |  | 2162
Partidas
Obras Previas |  | 35
Obra Gruesa |  | 398
Terminaciones |  | 732
Instalaciones/Eléctricas |  | 324
Instalaciones/Sanitaria |  | 261
Instalaciones/Gases Clínicos |  | 43
Instalaciones/Climatización |  | 142
Instalaciones/Gas |  | 11
Instalaciones/Control Centralizado |  | 16
Instalaciones/Seguridad |  | 64
Instalaciones/Ascensores |  | 4
Instalaciones/Corrientes Débiles |  | 81
Obras Exteriores |  | 66
Total |  | 2177

## 2_Notas de Cambio
SERVICIO DE SALUD | NOMBRE DEL PROYECTO | N° NC | DESCRIPCIÓN | Clasificación | Partida | AUMENTO CON IVA | DISMINUCIÓN CON IVA | OBRA EXTRAORDINARIA CON IVA | SUBTOTAL | AUMENTO DE PLAZO | INDEMNIZACIÓN POR PLAZO CON IVA | TOTAL | ORD DE INGRESO NC SS A MINSAL | C4 MINSAL RESPUESTA A SS | FECHA INGRESO DE NC DEL SS A MINSAL | VALOR UF (ORD ingreso) | Total UF
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | PROYECTO MODIFICADO CLIMATIZACIÓN | Se instalan bombas de recirculación de agua caliente y fría para las instalaciones proyectadas. Bombas centrífugas en base o en línea. Se proyectan coelctores solares térmicos para apoyar el calentamiento del agua sanitaria de modo de disminuir el consumo de gas y/o pellets. | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 76447354 | 242745203 | 814529295 | 648231446 | 0 | 0 | 648231446 | ord. 813 del 06-06-22 | 1906-03-08 | 2022-06-06 | 32767.6 | 19782.6953
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | PRESUPUESTO MODIFICADO ELÉCTRICO | Misma descripción que mosidifación anterior, pero con observaciones que modifica montos de esta. | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 17818702 | 439856261 | 826624974 | 404587415 | 0 | 0 | 404587415 | ord. 813 del 06-06-22 | 1906-03-08 | 2022-06-06 | 32767.6 | 12347.1788
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | PRESUPUESTO MODIFICADO ELÉCTRICO | Subestación eléctrica del edificio de 1000KA estará compuesta por un transformador Paud Mounted, con las celdas de conexión a M.T. y B. T. EL transformador trifásico 13.2/0.4 KV refrigerado en silicona. Línea generalizada desde tablero gral. Está definido de acuerdo a estudio desarrollado del proyecto modificado. | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 61301441 | 324174468 | 1334055899 | 1071182872 | 0 | 0 | 1071182872 | ord. 813 del 06-06-22 | 1906-03-08 | 2022-06-06 | 32767.6 | 32690.306
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIO Nº 58 | ETAPA 3 PROTECCIÓN SOLAR O DE PRIVACIDAD. | AS/NTB | Terminaciones | 25292754 | 0 | 2150407 | 27443161 | 0 | 0 | 27443161 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 778.755
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIO Nº 57 | ETAPA 3 FICHA N°44 REAS. | AS/NTB | Terminaciones | 5564804 | 0 | 1044525 | 6609329 | 0 | 0 | 6609329 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 187.553
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.23 | Instalaciones Domiciliarias afectadas | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 0
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.23.4 | GLP | AS/NTB | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 0
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIO Nº 56 - FICHA 42 | ETAPA 3 FICHA N°42 DENTAL. | AS/NTB | Terminaciones | 15897894 | 0 | 3329307 | 19227201 | 0 | 0 | 19227201 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 545.6105
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIO Nº 55 - FICHA 40 | ETAPA 5 FICHA N°40 ESTERILIZACION. | AS/NTB | Terminaciones | 1053313 | 0 | 883807 | 1937120 | 0 | 0 | 1937120 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 54.9697
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIO Nº 54 - FICHA 39 | ETAPA 5 FICHA N°39 ENTREGA CADAVERES. | AS/NTB | Terminaciones | 1226081 | 0 | 294415 | 1520496 | 0 | 0 | 1520496 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 43.1471
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIO Nº 53 | ETAPA 5 FICHA N°38 GINECO-OBTETRICO. | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 0 | 12938405 | 12938405 | 0 | 0 | 12938405 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 367.1533
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIO Nº 35 | MODIFICACION REVESTIMIENTO DEL ACCESO DE AMBULANCIAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 614787 | 0 | 14139511 | 14754298 | 0 | 0 | 14754298 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 418.6829
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIO Nº 27 | MODIFICACION PARA ABASTECIMIENTO AGUA CALIENTE. | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 1163368 | 12264633 | 11101265 | 0 | 0 | 11101265 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 315.0207
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA TECNICA N°1 | MURO DE CONTENCIÓN | Funcionalidad | Obra Gruesa | 88136732 | 3030990 | 77526755 | 162632497 | 0 | 0 | 162632497 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 4781.3526
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 8 | Ficha N°13; Desplazamiento pasa muro en recinto C/1/33, Reubicar Instalación de lavado profundo, Reubicar enchufe computación doble y conexión telefoína y datos recinto C/1/33, Incluir puerta PM90, Redimensionamiento de tabique T1 y T2, Reubicar lavamanos 5, Se requiere redimensionar mueble MTCPC-300-800 para instalar autoclave proyectado e incorporar punto de datos en mesón de registro y entrega. | AS/NTB | Terminaciones |  | 6132888 |  | -6132888 | 0 | 0 | -6132888 | Ord. 1589 del 08-10-21 | 1910-12-10 | 2021-10-08 | 30120.42 | -203.6123
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 7 | Ficha N°12; Incorporación de mica entre trabajo sucio y limpio, Incorporación de lavado profundo acero inox. De una cubeta, e instalaciones respectivas a estos artefactos. | AS/NTB | Terminaciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ord. 1589 del 08-10-21 | 1910-12-10 | 2021-10-08 | 30120.42 | 0
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 68 | ETAPA 3 FICHA N°43 EXTRACTORES. | AS/NTB | Terminaciones | 2906579 | 0 | 4518987 | 7425566 | 0 | 0 | 7425566 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 210.7154
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 67 | ETAPA 3 FICHA N°45 LABORATORIO BODEGA DE REACTIVOS C-128 | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 0 | 23510205 | 23510205 | 0 | 0 | 23510205 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 667.1494
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 66 | ETAPA 5 FICHA N°17 DOSIS UNITARIA/BODEGA ACTIVA. | AS/NTB | Terminaciones | 2819198 | 0 | 2407344 | 5226542 | 0 | 0 | 5226542 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 148.3137
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 65 | ETAPA 3 FICHA N°41 RAYOS. | AS/NTB | Terminaciones | 8103146 | 0 | 8032405 | 16135551 | 0 | 0 | 16135551 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 457.8788
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 64 | ETAPA 5 FICHA N°37 URGENCIAS. | AS/NTB | Terminaciones | 6478542 | 0 | 5841408 | 12319950 | 0 | 0 | 12319950 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 349.6034
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 62 | ETAPA 3 FICHA N°18 PUERTA CENTRAL DE ALIMENTACION. | AS/NTB | Terminaciones | 2183621 | 0 | 553662 | 2737283 | 0 | 0 | 2737283 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 77.6759
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 61 | ETAPA 5 FICHA N°14 SEDILE. | AS/NTB | Terminaciones | 3866375 | 0 | 2951680 | 6818055 | 0 | 0 | 6818055 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 193.476
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 6 | Ficha N°10 se requieren las siguientes modificaciones, en Recinto Rx se incluye señalética de advertencia RC universal | AS/NTB | Terminaciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ord. 1589 del 08-10-21 | 1910-12-10 | 2021-10-08 | 30120.42 | 0
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 56 - FICHA 8 | ETAPA 3 FICHA N°8 LAVANDERIA. | AS/NTB | Terminaciones | 132773 | 0 | 1287549 | 1420322 | 0 | 0 | 1420322 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 40.3045
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 55 - FICHA 7 | ETAPA 3 FICHA N°7 ESTERILIZACION. | AS/NTB | Terminaciones | 10684208 | 0 | 12731434 | 23415642 | 0 | 0 | 23415642 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 664.466
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 54 - FICHA 3 | ETAPA 3 FICHA N°3 ENCHUFES PARA CATRES CLINICOS. | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 1753112 | 1753112 | 0 | 0 | 1753112 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 49.7481
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 5 | Ficha N°9; Eliminación artefactos de trabajo sucio N°18 logrando área para camilla. Reemplazo de WC infantil con estanque por WC universal con descarga a piso con flujómetro oculto y reubicar, reemplazar lavamanos mural para nicños por lavamanos universal y reubicación, reubicación de puerta y mudador, desplazar tabique T1 para permitir accesibilidad universal en baño, reemplazar tabiques por cortinas clínicas, reubicar lavamanos de uso clínico con semipedestal en el interior de área disiatría. | AS/NTB | Terminaciones |  | 2507993 |  | -2507993 | 0 | 0 | -2507993 | Ord. 1589 del 08-10-21 | 1910-12-10 | 2021-10-08 | 30120.42 | -83.2655
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 45 | ETAPA 3, PUNTOS DE DATOS. | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 10886540 | 0 | 7815153 | 18701693 | 0 | 0 | 18701693 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 530.6982
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 4 | Ficha N°7; Modifica recintos de atención como abrrera sanitaria entre trbajo sucio y limpio, desplazamiento de enchufe computación doble hacia mueble de registro. Se requiere incorporar preinstalaciones de enchufe refuerzo de soporte , etc, para negatoscopio. Incorporación de enchufse de alumbrado doble, enchufe de computación y desplazar el módulo de punto de registro hacia el eje B. Se requiere desplazar enchufe de computación doble, enchufe de alumbrado doble y punto de datos hacia muro eje B. | AS/NTB | Terminaciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ord. 1589 del 08-10-21 | 1910-12-10 | 2021-10-08 | 30120.42 | 0
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 3 | Ficha N°6; Incorporación de lavadero mural mural botaguas de aseo, en recinto lavachatas, modificar la ubicación de gabinete colgante con puertas opacas, incluir 2 repisas mural por chata, incluir mica separadora como barrera sanitaria entre trabajo sucio y limpio. | AS/NTB | Terminaciones |  | 414209 |  | -414209 | 0 | 0 | -414209 | Ord. 1589 del 08-10-21 | 1910-12-10 | 2021-10-08 | 30120.42 | -13.7518
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 2 | Ficha N°4; Configuración de un baño, incorporación de un lavadero mural para botaguas de aseo, incluir repisas murales para chata e incorporar mudador vertical. | AS/NTB | Terminaciones |  | 5022846 |  | -5022846 | 0 | 0 | -5022846 | Ord. 1589 del 08-10-21 | 1910-12-10 | 2021-10-08 | 30120.42 | -166.7588
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 1 | Ficha N°3; Instalación de mallas mosquiteras en comedor, instalación de enchufe para nuevo refrigerador, reubicación de otro enchufe y aumento de cabida eléctrica de protección eléctrica. | AS/NTB | Terminaciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ord. 1589 del 08-10-21 | 1910-12-10 | 2021-10-08 | 30120.42 | 0
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°52 | PRVACIDAD Y PROTECCION SOLAR VENTANAS | AS/NTB | Terminaciones | 18548019 | 0 | 7716281 | 26264300 | 0 | 0 | 26264300 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 772.1635
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°51 | FICHA N°51 SALA CUNA | AS/NTB | Terminaciones | 1497479 | 186851 | 321043 | 1631671 | 0 | 0 | 1631671 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 47.9707
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°50 | FICHA N°36 CIRUGIA MENOR | AS/NTB | Terminaciones | 2319796 | 0 | 0 | 2319796 | 0 | 0 | 2319796 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 68.2014
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°49 | FICHA N°35 REAS | AS/NTB | Terminaciones | 2557957 | 0 | 1963755 | 4521712 | 0 | 0 | 4521712 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 132.9371
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°48 | FICHA N°34 SEDILE | AS/NTB | Terminaciones | 2736783 | 0 | 1312186 | 4048969 | 0 | 0 | 4048969 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 119.0386
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°47 | FICHA N°33 ALIMENTACION | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 0 | 746610 | 746610 | 0 | 0 | 746610 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 21.9501
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°46 | FICHA N°32 ESTERILIZACION | AS/NTB | Terminaciones | 1275754 | 5412841 | 3460944 | -676143 | 0 | 0 | -676143 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | -19.8784
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°45 | FICHA 31 ALIMANTACION | AS/NTB | Terminaciones | 2038413 | 0 | 7158625 | 9197038 | 0 | 0 | 9197038 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 270.3905
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°44 | FICHA N°17 FARMACIA | AS/NTB | Terminaciones | 1779973 | 0 | 12543754 | 14323727 | 0 | 0 | 14323727 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 421.1138
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°43 | FICHA N°30 BODEGA PNAC Y FARM. | AS/NTB | Terminaciones | 6153112 | 0 | 43855529 | 50008641 | 0 | 0 | 50008641 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 1470.2409
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°42 | FICHA N°29 MALLAS MOSQUITERAS | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 0 | 2862487 | 2862487 | 0 | 0 | 2862487 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 84.1564
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°41 | FICHA N°27 MUEBLES ACC 6 | AS/NTB | Terminaciones | 938215 | 6405262 | 8325958 | 2858911 | 0 | 0 | 2858911 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 84.0512
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°40 | FICHA N°26 MUEBLES ACC 5 | AS/NTB | Terminaciones | 1750983 | 5680720 | 7386154 | 3456417 | 0 | 0 | 3456417 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 101.6177
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°39 | FICHA N°25 MUEBLES ACC 4 | AS/NTB | Terminaciones | 962881 | 6135489 | 7988017 | 2815409 | 0 | 0 | 2815409 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 82.7723
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°38 | FICHA N°24 MUEBLES ACC 3 | AS/NTB | Terminaciones | 1944130 | 5680720 | 7380628 | 3644038 | 0 | 0 | 3644038 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 107.1338
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°37 | FICHA N°23 MUEBLES ACC 2 | AS/NTB | Terminaciones | 1511236 | 4578492 | 5951522 | 2884266 | 0 | 0 | 2884266 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 84.7967
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°36 | FICHA N°22 MUEBLES ACC1 | AS/NTB | Terminaciones | 1683789 | 6135489 | 7977785 | 3526085 | 0 | 0 | 3526085 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 103.666
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°35 | FICHA N°11B EQUIPOS MEDICOS EDIFICIO C | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 7413896 | 0 | 663163 | 8077059 | 0 | 0 | 8077059 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 237.4634
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°34 | FICHA N°15 CENTRAL ALIMENTACION | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 7569535 | 0 | 958944 | 8528479 | 0 | 0 | 8528479 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 250.735
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°33 | FICHA N°14 ENCHUFES EQUIPOS EDIFICIO D | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 1605956 | 0 | 485832 | 2091788 | 0 | 0 | 2091788 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 61.498
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°30 | FICHA N°11 ENCHUFES EQUIPOS MEDICOS | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 2736288 | 0 | 221054 | 2957342 | 0 | 0 | 2957342 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 86.9451
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°29 | FICHA N°10 ENCHUFES EQUIPOS BOX | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 5780533 | 0 | 552636 | 6333169 | 0 | 0 | 6333169 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 186.1935
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°28 | FICHA N°9 ENCHUFES TV | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 936461 | 0 | 0 | 936461 | 0 | 0 | 936461 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 27.5317
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°25 | FICHA N°6 MODIFICACIONES LABORATORIO | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 950765 | 0 | 0 | 950765 | 0 | 0 | 950765 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 27.9522
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°24 | FICHA N°5 LABORATORIO | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 4458854 | 0 | 485832 | 4944686 | 0 | 0 | 4944686 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 145.3725
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°23 | FICHA N°4 TOMA DE MUESTRAS | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 970897 | 0 | 0 | 970897 | 0 | 0 | 970897 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 28.5441
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.22 | Modificación de refuerzos de tabiqueria para alojar puertas, tabiques vidriados y ventanas de fachada | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 4739963 | 0 | -4739963 |  | 0 | -4739963 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | -161
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°21 | FICHA N°2 ENCHUFES EDIFICIO B | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 2951420 | 0 | 110527 | 3061947 | 0 | 0 | 3061947 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 90.0204
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°20 | FICHA N°1 EQUIPOS MEDICOS | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 5717419 | 0 | 331582 | 6049001 | 0 | 0 | 6049001 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 4036 | 2022-09-12 | 34013.91 | 177.839
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°19 | Ficha N°18; Incorporar rejilla de desagüe en xona de acceso. | AS/NTB | Terminaciones |  |  | 16977422 | 16977422 | 0 | 0 | 16977422 | Ord. 109 del 02-02-22 | 1902-02-12 | 2022-02-02 | 31228.7 | 543.6481
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA N°18 | Ficha N°19; Habilitar baño acc. Universal, incluir; casilleros y lavamanos, Reemplazar WC infatil con estanque por WC con descarga a piso con fluxómetro expuesto. Mallas mosquiteras. | AS/NTB | Terminaciones |  | 3217274 |  | -3217274 | 0 | 0 | -3217274 | Ord. 109 del 02-02-22 | 1902-02-12 | 2022-02-02 | 31228.7 | -103.023
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | OBRA EXTRAORDINARIA Nº 44 | PREINSTALACIONES ELECTRICAS ANTENA. | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 10676615 | 0 | 16926402 | 27603017 | 0 | 0 | 27603017 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 273 | 2023-01-17 | 35239.79 | 783.2912
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 11 | Rack de Comunicaciones | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 6693750 | 0 | -6693750 |  | 0 | -6693750 | ORD.2543 | ORD.533 | 2020-12-01 | 29036.92 | -230.5255
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°99 | Nuevo antepecho en Recinto Área Entrega de Bandejas | Errores de Diseño | Terminaciones | 934082 |  | 52907 | 986989 | 0 | 0 | 986989 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 32.9202
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°98 | Modificación puertas en vías de evacuación | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 1265459 | 0 | 4419337 | 5684796 | 0 | 0 | 5684796 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 161.5978
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°97 rev2 | Nuevos requerimientos UPS | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 23914172 | 23914172 | 0 | 0 | 23914172 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 808.7984
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°97 | Modificación puertas vestidores Imagenología y cirugía menor | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 371477 | 0 | 8623736 | 8995213 | 0 | 0 | 8995213 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 255.7008
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°96 rev2 | aumento estructura metálica escalera para instalación de fachada | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 8317617 | 0 | 765500 | 9083117 | 0 | 0 | 9083117 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 307.199
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°96 | Zócalo contenedor de derrame en grupos generadores | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 3026383 | 3026383 | 0 | 0 | 3026383 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 86.0289
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°94 rev2 | modificación columna de gases clinicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 12037834 | 416300053 | 752621431 | 348359212 | 0 | 0 | 348359212 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 11781.8165
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°93 rev2 | nuevo refuerzo sala generadores | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 6501346 | 0 | 5411358 | 11912704 | 0 | 0 | 11912704 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 402.8982
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°92 | Modificación ventanas cafeteria piso 3 | Errores de Diseño | Terminaciones | 6113445 | 3785796 |  | 2327649 | 0 | 0 | 2327649 | Ord.N°1915 del 04.11.21 | ORD. 3830 | 2021-12-01 | 30776.05 | 75.6318
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°92 | Modificación puertas laboratorio | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 1057498 | 1057498 | 0 | 0 | 1057498 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 30.0608
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°91 rev3 | Modificación estructura metálica perimetral helipuerto | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 30937422 | 13200052 | 26085452 | 43822822 | 0 | 0 | 43822822 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 1492.8567
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°91 | Definición de estructura metálica accesos exteriores rdi 173 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 18065315 | 19640712 | 1575397 | 0 | 0 | 1575397 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1123 | 2021-03-25 | 29383.41 | 53.6152
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°90 Rev.2 | Aumento capacidad de generador, transformador y banco de condensadores | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 4499341 | 69169464 | 74756573 | 10086450 | 0 | 0 | 10086450 | ORD. 0360 del 23.02.2021 | ORD. 675 | 2021-02-23 | 29250.92 | 344.8251
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°90 | Muretes de contención sector eje 17 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3075451 | 0 | 269892 | 3345343 | 0 | 0 | 3345343 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 95.0958
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | Nota de Cambio N°9 | Modificación Cerco C3 | Errores de Diseño | Obras Previas | 0 | 0 | 4084790 | 4084790 | 0 | 0 | 4084790 | ORD 370 SSÑ del 08.04.21 | ORD. 1328 | 2021-04-08 | 29409.93 | 138.8915
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°9 | Calculo estructura EJE 28a RDI n°68 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 455170 | 0 | 0 | 455170 | 0 | 0 | 455170 | ORD. 935 del 11.06.20 | C4 N° 2223 del 15-07-20 | 2020-06-11 | 28714.6 | 15.8515
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°89 Rev. 1 | Nota de Cambio Modificación central de alimentación | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 3256181 | 3256181 | 0 | 0 | 3256181 | ORD. 0390 del 02.03.21 | ORD. 945 | 2021-03-02 | 29301.98 | 111.1249
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°89 | Obras de accesibilidad universal sector jardín infantil | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 0 | 14087916 | 14087916 | 0 | 0 | 14087916 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 400.4676
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°88 | nueva estructura metálica data center | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 589261 | 0 | 28006740 | 28596001 | 0 | 0 | 28596001 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 967.142
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°88 | Incorporación señales de seguridad | Funcionalidad | Terminaciones | 31545 | 0 | 8505188 | 8536733 | 0 | 0 | 8536733 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 242.6679
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°87 | Incorporación válvula ventosa en red extensión agua potable | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 5948870 | 5948870 | 0 | 0 | 5948870 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 169.1045
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°86 | Confección terraplén y talud junto a paradero | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obra Gruesa | 0 | 0 | 9306378 | 9306378 | 0 | 0 | 9306378 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 264.546
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°85 rev3 | modificación estructura metálica bastidor TP9 revisión 2 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 83419945 | 47405386 | 72971604 | 108986163 | 0 | 0 | 108986163 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 3686.0084
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°85 Rev. 3 | Modificación puerta FOI N°267 Y N°194 | Errores de Diseño | Terminaciones | 19828448 | 12531628 | 15732276 | 23029096 | 0 | 0 | 23029096 | ORD. 0390 del 02.03.21 | ORD. 945 | 2021-03-02 | 29301.98 | 785.9229
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°85 | Obras solicitadas por Bomberos para recepción de las obras | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 204753 | 0 | 18145197 | 18349950 | 0 | 0 | 18349950 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 647.8461
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 3.02 | Redución de superficie de aplicación de EIFS en las vigas de subterráneo | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 18862867 | 0 | -18862867 |  | 0 | -18862867 | ORD. 0713 | Ord C4/492 del 09-02-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | -639
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°85 | Plataforma metálica para muestreo isocinetico | AS/NTB | Terminaciones | 1657279 | 0 | 9610672 | 11267951 | 0 | 0 | 11267951 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 320.3063
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°84 | Automatización cilindros agua caliente sanitaria para control legionela y control con sistema de colectores solares | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 13002110 | 0 | 9154170 | 22156280 | 0 | 0 | 22156280 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 782.2288
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°84 | Acero Estructural Escalera Acceso Patio Ambulancias | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 779130 | 114803 |  | 664327 | 0 | 0 | 664327 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 22.1581
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°84 | Modificacion tabiques ascensores (1A Y 1B) | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 20347868 | 20347868 | 0 | 0 | 20347868 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 578.4149
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°83 rev2 | Ejecución de nuevas pilas sector gases clinicos | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 56893849 | 0 | 0 | 56893849 | 0 | 0 | 56893849 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 1938.1308
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°83 Rev. 0 | Arquitectura muro cortina ventanas V32 / V33 /V34 / V35 RDI 252 | Errores de Diseño | Terminaciones | 57297935 | 50033859 | 0 | 7264076 | 0 | 0 | 7264076 | ORD. 0390 del 02.03.21 | ORD. 945 | 2021-03-02 | 29301.98 | 247.9039
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°83 | Modificación eléctrica por equipos médicos | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 10630890 | 32313029 | 22306707 | 624568 | 0 | 0 | 624568 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 22.0504
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°83 | Reparación red agua potable exterior | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 44516856 | 44516856 | 0 | 0 | 44516856 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 1265.4502
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°82 Rev. 3 | Helipuerto RDI 36 FOI 238 | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 12230861 | 0 | -12230861 | 0 | 0 | -12230861 | ORD. 0390 del 02.03.21 | ORD. 945 | 2021-03-02 | 29301.98 | -417.4073
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°82 | Instalación de arranques de climatización, gases clínicos y agua potable para incorporación nuevas tecnologías | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 6034760 | 0 | 2081617 | 8116377 | 0 | 0 | 8116377 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 286.5492
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°82 | Ingenieria pasarela estero iribarren | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 2985006 | 2985006 | 0 | 0 | 2985006 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 84.8527
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.18 | Incremento baranda escalera 1 | Errores de Diseño | Terminaciones |  |  | 35295876 | 35295876 | 0 | 0 | 35295876 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1058.9679
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.17 | Modificaciones jardín Infantil | Funcionalidad | Terminaciones |  | 5929720 | 11869996 | 5940276 | 0 | 0 | 5940276 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 178.2237
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 580 | Disminución no montaje ascensor N°8, edificio técnico | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 0 | 30876467 | 0 | -30876467 | en revisión | 0 | -30876467 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | -1015.5423
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.16 | Ventilación cámaras desgrasadoras | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 1819693 |  | 152189 | 1971882 | 0 | 0 | 1971882 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 59.1616
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 591 | Disminución partidas planta transitoria de hemodialisis | Funcionalidad | TERMINACIONES | 0 | 31867080 | 0 | -31867080 | en revisión | 0 | -31867080 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | -1048.1241
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.15 | Cambio ventanas plomadas | Funcionalidad | Terminaciones | 1268313 | 42895 | 226807 | 1452225 | 0 | 0 | 1452225 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 43.5705
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.14 | Sala tratamiento de agua | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 696874 | 2451412 | 2614876 | 860338 | 0 | 0 | 860338 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 25.8124
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.13 | Pintura residuos sucios | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 5035287 | 3935441 |  | 1099846 | 0 | 0 | 1099846 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 32.9982
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.12 | Modificación en sala terapia ocupacional | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 118153 |  | 37327 | 155480 | 0 | 0 | 155480 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 4.6648
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.11 | Modificación Reas | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 4373914 | 3807099 |  | 566815 | 0 | 0 | 566815 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 17.0059
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.10 | Box Traumatología | AS/NTB | Terminaciones | 30535 |  | 756036 | 786571 | 0 | 0 | 786571 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 23.5992
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.09 | Laboratorio Dental | Errores de Diseño | Terminaciones | 5058943 | 1582310 | 1132649 | 4609282 | 0 | 0 | 4609282 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 138.2904
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.08 | Medicina Física | Errores de Diseño | Terminaciones | 813778 | 756604 | 440736 | 497910 | 0 | 0 | 497910 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 14.9386
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.07 | Modificación Esterilización | AS/NTB | Terminaciones | 5431385 | 5169583 |  | 261802 | 0 | 0 | 261802 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 7.8547
07 Viña del Mar Quillota | Construcción Hospital Provincial Marga-Marga | 2 | Disminución de instrumentación monitoreo sísmico | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 0 | 58693824 | 0 | -58693824 |  | 0 | -58693824 | Ord N°1672 | Ord C4/4123 del 23-12-2021 | 2021-11-08 | 30474.19 | -1926
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.06 | Trasdosado de volcanita en diálisis | Errores de Diseño | Terminaciones |  | 339307 | 1245396 | 906089 | 0 | 0 | 906089 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 27.185
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.05 | Nueva sala de rack | Errores de Diseño | Terminaciones | 1009489 |  |  | 1009489 | 0 | 0 | 1009489 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 30.2873
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.04 | Sedile | Funcionalidad | Terminaciones | 3314534 | 414999 |  | 2899535 | 0 | 0 | 2899535 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 86.9936
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.03 | Diálisis | AS/NTB | Terminaciones | 15578762 | 5144349 | 2458697 | 12893110 | 0 | 0 | 12893110 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 386.8268
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.02 | Modificación UCA | AS/NTB | Terminaciones | 11411742 | 6371580 | 9488601 | 14528763 | 0 | 0 | 14528763 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 435.9006
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°81.01 | CECOSAM | AS/NTB | Terminaciones | 2036274 | 2435335 | 629780 | 230719 | 0 | 0 | 230719 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 6.9222
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°81 | Traslado UPS a pisos mecánicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 2544659 | 0 | 1943320 | 4487979 | 0 | 0 | 4487979 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 158.4484
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°80e | Modificación tableros por piso (otros no considerados) | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 3509666 | 3509666 | 0 | 0 | 3509666 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 119.5594
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°80d | Modificación tableros por piso (imagenología) | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 9050211 | 9050211 | 0 | 0 | 9050211 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 308.3021
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°80c | Modificación tableros por piso (laboratorio) | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 979991 | 979991 | 0 | 0 | 979991 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 33.3841
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°80b | Modificación tableros por piso (arquitectura) | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 7116305 | 0 | 116028978 | 123145283 | 0 | 0 | 123145283 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 4195.0346
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°80a | Modificación tableros por piso (data center) | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 6443696 | 6443696 | 0 | 0 | 6443696 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 219.5092
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°80 rev. 1 | RDI 146 A | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 514000 | 0 | 0 | 514000 | 0 | 0 | 514000 | ORD. 0329 del 17.02.21 | ORD. 944 | 2021-02-17 | 29207.23 | 17.5984
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°80 | Mejora sala tratamiento de aguas edificio A zócalo | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 3647029 | 2892397 | 5602814 | 6357446 | 0 | 0 | 6357446 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 224.45
05 Coquimbo | Conservacion Post Terremoto Hospital de Coquimbo (EPCA) | Nota de Cambio N°8 | Rediseño por cruce con fundaciones existentes según RDI N°1, del 1° de diciembre de 2017. | Funcionalidad | Terminaciones | 5382207 | 0 | 10766851 | 16149058 | 0 | 0 | 16149058 | ORD. 1A/0128 SSC del 18-01-19 | ORD. C4/ 1218, 20 Marzo 2019. | 2019-01-18 | 27557.78 | 586.0072
07 Viña del Mar Quillota | Construcción Hospital Provincial Marga-Marga | 3 | Disminución Emplantillado | Funcionalidad | Obra Gruesa | 0 | 107156918 | 0 | -107156918 |  | 0 | -107156918 | Ord N°1672 | Ord C4/4123 del 23-12-2021 | 2021-11-08 | 30474.19 | -3516
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°8 | Definición de elevaciones A01-A02 s/RDI 69 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4224372 | 0 | 0 | 4224372 | 0 | 0 | 4224372 | ORD. 935 del 11.06.20 | C4 N° 2223 del 15-07-20 | 2020-06-11 | 28714.6 | 147.1158
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°79 rev 1 | Estructura obra gruesa RDI 188 | Errores de Diseño | Terminaciones | 12369976 | 0 | 0 | 12369976 | 0 | 0 | 12369976 | ORD. 1906 del 09.12.20 | ORD. 436 | 2020-12-09 | 29090.98 | 425.2169
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°79 | Solución drenaje sala térmica | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1180604 | 0 | -1996061 | -815457 | 0 | 0 | -815457 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | -28.7898
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°79 | Estudio justificación semaforización | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones |  |  | 6270224 | 6270224 | 0 | 0 | 6270224 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 188.123
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°78 rev4 | modificación estructura metálica soportante de fachada ventilada | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 364302011 | 166266995 | 156015433 | 354050449 | 0 | 0 | 354050449 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 11974.2991
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°78 | Cambio de protecciones y alimentadores proyecto de clima | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1749167 | 17613001 | 27844128 | 11980294 | 0 | 0 | 11980294 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 422.965
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°78 | Modificación ficha 152 hall patio central | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 8190076 | 4954609 | 0 | 3235467 | 0 | 0 | 3235467 | ORD. 0329 del 17.02.21 | ORD. 944 | 2021-02-17 | 29207.23 | 110.7762
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°78 | Iluminación tronco vial exterior | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 6029848 |  | 143349453 | 149379301 | 0 | 0 | 149379301 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 4481.7667
07 Viña del Mar Quillota | Construcción Hospital Provincial Marga-Marga | 1 | Modificación de marco especial a marco intermedio | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 243874644 | 0 | -243874644 |  | 0 | -243874644 | Ord N°1672 | Ord C4/4123 del 23-12-2021 | 2021-11-08 | 30474.19 | -8003
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°77 rev3 | modificación diametro red hidraulica de climatización | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 1097496458 | 881268862 | 0 | 216227596 | 0 | 0 | 216227596 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 7313.0084
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°77 rev. 2 | RDI 175 llave cromada sala REAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 348094 | 0 | 163934 | 512028 | 0 | 0 | 512028 | ORD. 0329 del 17.02.21 | ORD. 944 | 2021-02-17 | 29207.23 | 17.5309
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°77 | instalaciones para futuro equipo disipador de calor (Dry cooler) | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 101256 | 0 | 1640949 | 1742205 | 0 | 0 | 1742205 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 61.5087
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°77 | Aguas lluvias exteriores | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 118256730 | 118256730 | 0 | 0 | 118256730 | Ord. 01570 del 15.06.22 SSAS | ORD. 2135 | 2022-06-15 | 33086.83 | 3574.133
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°76b | Última aprobación de UMAS | Errores de Diseño | Instalaciones/Control Centralizado | 36766284 | 0 | 0 | 36766284 | 0 | 0 | 36766284 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 1114.7463
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 164 | Disminución de partidas asociadas a Edificio Suroriente y pasillo de conexión | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 1347540998 | 0 | -1347540998 |  | 0 | -1347540998 | ORD.417 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | -45822.1969
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°76a | Última aprobación de UMAS (5 unidades) | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 29129774 |  | 344325 | 29474099 | 0 | 0 | 29474099 | Ord.N°1915 del 04.11.21 | ORD. 3830 | 2021-12-01 | 30776.05 | 957.696
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°76 | Disminución ductos acero galvanizado | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 17191741 | 0 | -17191741 | 0 | 0 | -17191741 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | -606.9555
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 612 | ADHESIVO TROQUELADO EN ACCESO NIVEL AISLADORES EDIFICIO E | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | TERMINACIONES | 0 | 0 | 29726 | 29726 | EN ESTUDIO | 0 | 29726 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 0.9688
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°76 | FOI 137 Modificación aire comprimido esterilización | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Gases Clínicos | 879924 | 0 | 0 | 879924 | 0 | 0 | 879924 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1123 | 2021-03-25 | 29383.41 | 29.9463
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°76 | Equipo de bombeo para ascensor | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria |  |  | 14357820 | 14357820 | 0 | 0 | 14357820 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 430.7719
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°75 | Equipamiento mueble laboratorio dental | Errores de Diseño | Terminaciones | 582340 | 0 | 5391299 | 5973639 | 0 | 0 | 5973639 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 210.8997
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°75 | Modificación Muro de Contención Eje A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 8032839 | 7794786 | 10236573 | 10474626 | 0 | 0 | 10474626 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 349.3722
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°75 | Estructura obra gruesa RDI 246 A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 301446 | 0 | 192314 | 493760 | 0 | 0 | 493760 | ORD. 1906 del 09.12.20 | ORD. 436 | 2020-12-09 | 29090.98 | 16.973
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°75 | Equipo de bombeo para riego | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 18653 |  | 33562521 | 33581174 | 0 | 0 | 33581174 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1007.5224
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°74 | Disminución estanque de gas combustible | Errores de Diseño | Instalaciones/Gas | 0 | 17819457 | 0 | -17819457 | 0 | 0 | -17819457 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | -629.117
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°74 | Modificación rampa peatonal norte | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 17786471 | 12317565 | 6409519 | 11878425 | 0 | 0 | 11878425 | Ord.N°1915 del 04.11.21 | ORD. 3830 | 2021-12-01 | 30776.05 | 385.9633
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°74 | Aumento mueble de acero inoxidable RDI 223. | Funcionalidad | Terminaciones | 697439 | 331191 | 4049665 | 4415913 | 0 | 0 | 4415913 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1122 | 2021-03-25 | 29390.98 | 150.2472
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°74 | Adecuaciones proyecto instalaciones sanitarias | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 22575117 |  | 39640150 | 62215267 | 0 | 0 | 62215267 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1866.6195
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°73 Rev. 1 | Urbanización muros RDI 196 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 61892530.5 | 15001067.999 | 0 | 46891462.501 | 0 | 0 | 46891462.501 | ORD. 0390 del 02.03.21 | ORD. 945 | 2021-03-02 | 29301.98 | 1600.2831
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°73 | Pasillo técnico paneles fotovoltaicos y gateras acceso a cubierta | Errores de Diseño | Terminaciones | 794392 | 0 | 37872117 | 38666509 | 0 | 0 | 38666509 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 1365.1235
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°73 | Adecuaciones proyecto climatización | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización |  |  | 63976421 | 63976421 | 0 | 0 | 63976421 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1919.4587
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°72 | Incorporación bomba sentina cámara desagüe | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 581458 | 0 | 1677525 | 2258983 | 0 | 0 | 2258983 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 79.7535
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°72 | Modificación muebles de laboratorio | Funcionalidad | Terminaciones |  | 3085918 | 9936877 | 6850959 | 0 | 0 | 6850959 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 205.5465
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°71B | Respuesta nota de cambio RDI N°226, cambio de cielo y luminaria (parte eléctrica) | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 6086913 | 1362106 | 0 | 4724807 | 0 | 0 | 4724807 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1123 | 2021-03-25 | 29383.41 | 160.7985
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°71A rev 2 | Cambio techo rdi 226 (parte civil) | Errores de Diseño | Terminaciones | 75778580 | 137413918 | 0 | -61635338 | 0 | 0 | -61635338 | ORD. 1906 del 09.12.20 | ORD. 436 | 2020-12-09 | 29090.98 | -2118.7096
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°71 | Incorporación ventana de guillotina y pasamuro | Funcionalidad | Terminaciones | 241365 | 1181633 | 728532 | -211736 | 0 | 0 | -211736 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | -7.4754
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°71 | Modificación Dispositivo Deslizante escaleras | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1222145 | 1031306 | 0 | 190839 | 0 | 0 | 190839 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 6.3653
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°71 | Diagonal de asepsia closet de hospitalización | Funcionalidad | Terminaciones |  | 8860964 | 17363591 | 8502627 | 0 | 0 | 8502627 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 255.1009
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°70 rev4 | cambio de vigas por fan coil (ductos y otros) | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 33222882 | 0 | 3022732 | 36245614 | 0 | 0 | 36245614 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 1225.8587
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°70 | Suministro jumper | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 0 | 2499863 | 2499863 | 0 | 0 | 2499863 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 88.2578
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°70 | Modificación mueble mudador | AS/NTB | Terminaciones | 80965 | 712908 | 4194701 | 3562758 | 0 | 0 | 3562758 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 106.892
05 Coquimbo | Conservacion Post Terremoto Hospital de Coquimbo (EPCA) | Nota de Cambio N°7 | Alargue cañería de alimentación de oxígeno. | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 5690399 | 0 | 3982038 | 9672437 | 0 | 0 | 9672437 | ORD. 1A/0128 SSC del 18-01-19 | ORD. C4/ 1218, 20 Marzo 2019. | 2019-01-18 | 27557.78 | 350.9875
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | Nota de Cambio N°7 | Labores de Rescate Arqueológico - Recl 3 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Previas | 0 | 96247859 | 1044764147 | 948516288 | 0 | 0 | 948516288 | ORD 370 SSÑ del 08.04.21 | ORD. 1328 | 2021-04-08 | 29409.93 | 32251.5656
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 609 | SELLO COMPRIBAND CANAL MARQUESINA EDIFICIO C | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 714107 | 714107 | EN ESTUDIO | 0 | 714107 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 23.2734
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°7 | Calculo incremento cimentación edificio D rdi 39 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 104895047 | 66234087 | 0 | 38660960 | 0 | 0 | 38660960 | ORD. 1032 del 02.07.20 | C4 N° 2538 del 17-08-20 | 2020-07-02 | 28694.5 | 1347.33
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°69 rev. 1 | RDI 239, eliminación LED fachada 12W | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 282708 | 0 | -282708 | 0 | 0 | -282708 | ORD. 0329 del 17.02.21 | ORD. 944 | 2021-02-17 | 29207.23 | -9.6794
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°69 | Canalización para montaje antena de telecomunicaciones, edificio G | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 185582 | 0 | 413983 | 599565 | 0 | 0 | 599565 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 21.1677
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°69 | Cambio de viga frias por fan coil | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 17449219 | 200483818 | 0 | -183034599 | 0 | 0 | -183034599 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | -6235.2082
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°69 | Aguas tratadas | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria |  |  | 58063652 | 58063652 | 0 | 0 | 58063652 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1742.0602
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°68 | Proyecto mejoramiento solución aguas lluvias | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 7578069 | 7578069 | 0 | 0 | 7578069 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 267.5442
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°68 | Actualización de planta de tabiqueria RDI 223 | Errores de Diseño | Terminaciones | 103724157 | 76070508 | 9184222 | 36837871 | 0 | 0 | 36837871 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1123 | 2021-03-25 | 29383.41 | 1253.6963
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°67 Rev. 0 | Estructura de confinamiento-dintel ventana v38, eje 18/P-Q RDI 215-A | Errores de Diseño | Terminaciones | 910670 | 0 | 0 | 910670 | 0 | 0 | 910670 | ORD. 1420 del 23.09.20 | ORD. 3785 | 2020-09-23 | 28701.15 | 31.7294
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 508 | Modificaciones tablero eléctrico alumbrado Edificio EH5 4° y 5° piso | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 905366 | 905366 | en revisión | 0 | 905366 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30683.44 | 29.5067
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°67 | Modificación sala de residuos sólidos | AS/NTB | Terminaciones | 369546 | 0 | 2271105 | 2640651 | 0 | 0 | 2640651 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 93.2283
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°67 | Nuevos Fan Coil (Ductos y Otros) | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 43238038 | 0 | 0 | 43238038 | 0 | 0 | 43238038 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 1442.1678
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°67 | Gases clínicos 2 | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 13855707 | 901278 | 2212949 | 15167378 | 0 | 0 | 15167378 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 455.0607
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 172 | Reemplazo líneas aéreas acceso etapa 2 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 1069088 | 1069088 | 1 | 0 | 1069088 | ORD.418 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | 36.3536
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°66 Rev, 2 | Definicion de estructura metalica accesos RDI N°73 y 199 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 149165181 | 55755253 | 985320 | 94395248 | 0 | 0 | 94395248 | ORD. 1420 del 23.09.20 | ORD. 3785 | 2020-09-23 | 28701.15 | 3288.9012
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°66 | Modificación sector laboratorio | Funcionalidad | Terminaciones | 10528918 | 8163717 | 4452684 | 6817885 | 0 | 0 | 6817885 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 240.7059
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°66 | Control Centralizado | Errores de Diseño | Instalaciones/Control Centralizado | 3732738 | 263296295 | 398687710 | 139124153 | 0 | 0 | 139124153 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 4174.0856
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°65 Rev. 1 | Estructura obra gruesa cubierta sector urgencia rdi 73-A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 2900564 | 0 | -2900564 | 0 | 0 | -2900564 | ORD. 1420 del 23.09.20 | ORD. 3785 | 2020-09-23 | 28701.15 | -101.0609
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°65 | Aumento dimensiones y refuerzo portones | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 16411585 | 20131547 | 1617074 | -2102888 | 0 | 0 | -2102888 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | -74.2426
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°65 | UPS Pabellón | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas |  |  | 30004838 | 30004838 | 0 | 0 | 30004838 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 900.223
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°64 rev2 | Modificación acero refuerzo estanque de agua potable | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 39867047 | 30773934 | 0 | 9093113 | 0 | 0 | 9093113 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 309.7636
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 132 | Nuevas ventanas correderas en edificio norte | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 216099 | 1362141 | 1146042 |  | 0 | 1146042 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 39.7782
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°64 Rev. 4 | Modificación tableros central de alimentación | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 234112 | 0 | 5939867 | 6173979 | 0 | 0 | 6173979 | ORD. 0390 del 02.03.21 | ORD. 945 | 2021-03-02 | 29301.98 | 210.7018
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°64 | Descarga de vahos lavadora descontaminadora | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 741715 | 817369 | 75654 | 0 | 0 | 75654 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 2.671
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°64 | Tableros de clima | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización |  | 75069275 | 205487946 | 130418671 | 0 | 0 | 130418671 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 3912.8986
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°63 | Aumento muro mse lado oriente y norte | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1334522 | 0 | 30915563 | 32250085 | 0 | 0 | 32250085 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 1138.5913
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°63 | Cambio Control de acceso exterior | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 7530588 | 13529068 | 18401483 | 12403003 | 0 | 0 | 12403003 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 372.1223
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°62 rev 1 | Cierre perimetral estructura metalica modulo D RDI 93 | Funcionalidad | Terminaciones | 14662092 | 24857180 | 0 | -10195088 | 0 | 0 | -10195088 | ORD. 1906 del 09.12.20 | ORD. 436 | 2020-12-09 | 29090.98 | -350.4553
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°62 | Incorporación de mecheros sector laboratorio | Funcionalidad | Instalaciones/Gas | 0 | 0 | 784799 | 784799 | 0 | 0 | 784799 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 27.7074
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°62 | Modificación Cielos Salas Hospitalización | Errores de Diseño | Terminaciones | 14223273 | 13357336 | 0 | 865937 | 0 | 0 | 865937 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 29.4988
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°61 rev2 | complemento proyecto puentes de acceso | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 45779613 | 28845705 | 26283440 | 43217348 | 0 | 0 | 43217348 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 1472.2307
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°61 | Incorporación de registro tipo gatera | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 36697366 | 86658642 | 49961276 | 0 | 0 | 49961276 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 1763.886
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°61 | Rampa peatonal en acera nor-oriente | Errores de Diseño | Terminaciones | 4275275 | 109482 |  | 4165793 | 0 | 0 | 4165793 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 124.9846
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°60 | Refuerzo para TV y data show | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 581889 | 946161 | 364272 | 0 | 0 | 364272 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 12.8606
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°60 | Mobiliario | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 91320159 | 0 | -91320159 | 0 | 0 | -91320159 | Ord. 2602 del 27.10.21 SSAS | ORD. 4185 | 2021-10-27 | 30971.8 | -2948.4938
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | Nota de Cambio N°6 | Labores de Prospecciones y Rescate Arqueológico - Recl 1 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Previas | 0 | 0 | 711294098 | 711294098 | 0 | 0 | 711294098 | ORD 370 SSÑ del 08.04.21 | ORD. 1328 | 2021-04-08 | 29409.93 | 24185.508
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°59 | Baranda acceso peatonal oriente | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 5696509 | 1529720 | 918234 | 5085023 | 0 | 0 | 5085023 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 179.5271
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°59 | Columnas | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 255676439 | 0 | -255676439 | 0 | 0 | -255676439 | Ord. 2602 del 27.10.21 SSAS | ORD. 4185 | 2021-10-27 | 30971.8 | -8255.1366
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°58 rev2 | modificación EEMM soportante lamas TP10 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 56179439 | 16689422 | 0 | 39490017 | 0 | 0 | 39490017 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 1335.5873
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°58 | Incorporación cámara de derrames sala cloro | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1364985 | 0 | 0 | 1364985 | 0 | 0 | 1364985 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 48.1909
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°58 | Cambio NPT patios interiores | Errores de Diseño | Terminaciones | 324737 |  |  | 324737 | 0 | 0 | 324737 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 9.743
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°57 Rev, 1 | Estructura de confinamiento cielo dintel RDI 171,182 Y 202 | Funcionalidad | Terminaciones | 1847977 | 0 | 0 | 1847977 | 0 | 0 | 1847977 | ORD. 1420 del 23.09.20 | ORD. 3785 | 2020-09-23 | 28701.15 | 64.3869
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°57 | Cambio dimensiones letras acero inoxidable | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 8446634 | 8446634 | 0 | 0 | 8446634 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 298.2089
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°56 Rev. 2 | Detalle portería cierros y accesos RDI 21A,167,168 Y 186 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 142247015 | 115200221 | 0 | 27046794 | 0 | 0 | 27046794 | ORD. 0390 del 02.03.21 | ORD. 945 | 2021-03-02 | 29301.98 | 923.0364
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°56 | Disminución corrientes débiles | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 98567858 | 0 | -98567858 | 0 | 0 | -98567858 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | -3479.9444
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°56 | Alimentación eléctrica bomba de aguas lluvia | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 925910 | 433637 | 3667081 | 4159354 | 0 | 0 | 4159354 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 138.7317
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°56 | Modificación Barandillas y Pasamanos | Errores de Diseño | Terminaciones | 37743427 |  | 68030873 | 105774300 | 0 | 0 | 105774300 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 3173.5035
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°55 | Disminución repisa contenedor residuos sólidos | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 9897974 | 0 | -9897974 | 0 | 0 | -9897974 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | -349.4486
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°54 rev2 | Modificación Tabique T7 Pabellón y parto | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 188632399 | 259792146 | 71159747 | 0 | 0 | 71159747 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 2424.1091
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°54 | Instalación detector de humo en ductos de pisos mecánicos | AS/NTB | Instalaciones/Seguridad | 7281783 | 0 | 0 | 7281783 | 0 | 0 | 7281783 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 257.0838
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°54 | Incorporación de ventanas en salas UTI | Errores de Diseño | Terminaciones | 578377 |  | 7546480 | 8124857 | 0 | 0 | 8124857 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 243.7668
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 504 | Modificación tablero climatización edificio EH5 3°, 4°, 5°, 6° y 7 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 1028399 | 2279122 | 1250723 | en revisión | 0 | 1250723 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 41.1369
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°53 | Modificación climatización residuos sólidos y DAN | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 2138103 | 2493164 | 4558909 | 4203848 | 0 | 0 | 4203848 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 148.4171
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°53 | suministro y montaje de rejillas fan coil | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 5868282 | 0 | 0 | 5868282 | 0 | 0 | 5868282 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 198.4705
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°53 | Nota de cambio por ficha C1-074 | Funcionalidad | Obra Gruesa | 139634 | 0 | 3696 | 143330 | 0 | 0 | 143330 | ORD. 1246 del 24.08.20 | ORD. 3248 | 2020-08-24 | 28672.97 | 4.9988
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°53 | Cambio de ventana a puerta acceso N 3 | Errores de Diseño | Terminaciones |  | 360985 | 2616753 | 2255768 | 0 | 0 | 2255768 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 67.6789
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°52 | Modificación climatización sector dental 2°piso F | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 2230217 | 1396786 | 6164273 | 6997704 | 0 | 0 | 6997704 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 247.0544
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°51 REV2 | NdC Solicitud FOI N°008 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 2301708 | 0 | -2301708 | 0 | 0 | -2301708 | ORD. 1906 del 09.12.20 | ORD. 436 | 2020-12-09 | 29090.98 | -79.121
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°51 | Modificaciones climatización central de alimentación | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 5312700 | 4511347 | 4631827 | 5433180 | 0 | 0 | 5433180 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 191.8188
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°50 Rev. 2 | Ficha n°95 modificacion de recintos | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 734261 | 0 | 305948 | 1040209 | 0 | 0 | 1040209 | ORD. 1420 del 23.09.20 | ORD. 3785 | 2020-09-23 | 28701.15 | 36.2428
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 547 | BARANDA SHAFT CLIMA PISO MECÁNICO EDIFICIO B | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 2585323 | 2585323 | EN ESTUDIO | 0 | 2585323 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 84.2579
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 522 | Estructura de cubierta sobre ascensor 06 y 07 Edificio cuerpo C | Errores de Diseño | Instalaciones/Ascensores | 0 | 0 | 2621118 | 2621118 | en revisión | 0 | 2621118 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30683.44 | 85.4245
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°50 | Cambio capacidad vex D02 (sala reutilización diálisis) | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 874820 | 14239553 | 13364733 | 0 | 0 | 13364733 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 471.8427
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°50 | Modificación marquesina entrada | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1267958 |  |  | 1267958 | 0 | 0 | 1267958 | Ord.N°1915 del 04.11.21 | ORD. 3830 | 2021-12-01 | 30776.05 | 41.1995
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°50 | Puertas PP6-PCA | Errores de Diseño | Terminaciones |  | 7096390 | 108913409 | 101817019 | 0 | 0 | 101817019 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 3054.7748
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | Nota de Cambio N°5 | Cierre exterior Sala Cuna | Funcionalidad | Obras Exteriores | 1835980 | 3811653 | 0 | -1975673 | 0 | 0 | -1975673 | ORD 0779 SSAS del 01.04.20 | ORD.1327 | 2020-04-01 | 28601.15 | -69.0767
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°49 | Refuerzo Hormigón proyecto aguas lluvias | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 4934815 | 2023209 | 10596787 | 13508393 | 0 | 0 | 13508393 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 476.9147
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°49 | Estructura complemento a RDI 127 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2292687 | 0 | 0 | 2292687 | 0 | 0 | 2292687 | ORD. 1032 del 02.07.20 | C4 N° 2538 del 17-08-20 | 2020-07-02 | 28694.5 | 79.8999
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°49 | Cambio puertas metálicas a PVC | Errores de Diseño | Terminaciones |  | 9859640 | 27594568 | 17734928 | 0 | 0 | 17734928 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 532.0939
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°48 | Cambio ubicación tablero incendio | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 26315441 | 0 | 2372328 | 28687769 | 0 | 0 | 28687769 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 1012.8235
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°48 | Pintura negra en aislante tras revestimiento piedra pizarra y HPL fachada | Errores de Diseño | Terminaciones | 8952576 |  |  | 8952576 | 0 | 0 | 8952576 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 298.6055
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 562 | Tapa dintel en closet pasillos y salas de espera EH5 | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 0 | 0 | 3163747 | 3163747 | en revisión | 0 | 3163747 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 104.0572
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°48 | Estructura vestibulo acceso entrada eje 18-19/ R-C07, RDI 212 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1830778 | 902696 | 0 | 928082 | 0 | 0 | 928082 | ORD. 1032 del 02.07.20 | C4 N° 2538 del 17-08-20 | 2020-07-02 | 28694.5 | 32.3436
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°48 | cambio a Guillotinas | Errores de Diseño | Terminaciones |  | 31274485 | 112737262 | 81462777 | 0 | 0 | 81462777 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 2444.0947
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°47 rev3 | Nuevo equipo fancoil | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 9391620 | 2667128 | 0 | 6724492 | 0 | 0 | 6724492 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 229.0748
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°47 | Nueva cámara alcantarillado paralelismo | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 11336634 | 9127404 | 0 | 2209230 | 0 | 0 | 2209230 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 77.997
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 10 | Equipamiento Sala de Bombas | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 1487500 | 3322872 | 1835372 |  | 0 | 1835372 | ORD.2543 | ORD.533 | 2020-12-01 | 29036.92 | 63.2082
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 607 | MODIFICACIÓN SEÑALÉTICA TIPO E Y F | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 0 | 0 | 3343105 | 3343105 | EN ESTUDIO | 0 | 3343105 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 108.9547
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°47 | Aumento muro cortina RDI 166 | Errores de Diseño | Terminaciones | 21384893 | 14200021 | 0 | 7184872 | 0 | 0 | 7184872 | ORD. 1032 del 02.07.20 | C4 N° 2538 del 17-08-20 | 2020-07-02 | 28694.5 | 250.392
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°46 rev3 | Modificación espesor pletinas de baranda tipo BP1 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 145233805 | 165737226 | 20503421 | 0 | 0 | 20503421 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 698.4641
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°46 | Modificación sector some | Funcionalidad | Terminaciones | 6388902 | 7837044 | 1448142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 0
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°46 | Estructura obra gruesa ascensores rdi 88 | Funcionalidad | Obra Gruesa | 6236258 | 0 | 4541916 | 10778174 | 0 | 0 | 10778174 | ORD. 1246 del 24.08.20 | ORD. 3248 | 2020-08-24 | 28672.97 | 375.9002
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 534 | Modificaiones tablero climatización CL-TDF-EI-P2-001 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 3525981 | 3525981 | en revisión | 0 | 3525981 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 115.9713
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°45 rev2 | Modificación en red de agua potable según RDI n° 381 por cambios de diametro | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 8636158 | 0 | 0 | 8636158 | 0 | 0 | 8636158 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 294.1971
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°45 Rev. 1 | Estructura obra gruesa rdi 142 viga v.117 y v.127 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 1712828 | 0 | -1712828 | 0 | 0 | -1712828 | ORD. 1420 del 23.09.20 | ORD. 3785 | 2020-09-23 | 28701.15 | -59.678
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 506 | Modificaciones tablero electrico alumbrado el 1°, 2° y 3° piso | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 1621639 | 3739092 | 2117453 | en revisión | 0 | 2117453 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 69.6441
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°45 | Cambio ubicación pozo profundo | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 1593162 | 0 | 2205301 | 3798463 | 0 | 0 | 3798463 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 134.105
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°45 | Modificaciones chifloneras en acceso principal | Errores de Diseño | Terminaciones | 9573038 | 1423913 | 2593377 | 10742502 | 0 | 0 | 10742502 | Ord. 01570 del 15.06.22 SSAS | ORD. 2135 | 2022-06-15 | 33086.83 | 324.6761
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°44 | 2do Cuello acceso comunidad mapuche maquehue | Funcionalidad | Obras Exteriores | 1397487 | 0 | 11185832 | 12583319 | 0 | 0 | 12583319 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 444.2549
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°43 | Cuello acceso comunidad maquehue | Funcionalidad | Obras Exteriores | 1928239 | 0 | 12202709 | 14130948 | 0 | 0 | 14130948 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 498.894
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°43 | Disminución de obra n° 6 muebles area administrativa y bodega | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 1757171691 | 0 | -1757171691 | 0 | 0 | -1757171691 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | -59859.3457
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°43 | Modificación de fachadas | Errores de Diseño | Terminaciones | 40275420 |  |  | 40275420 | 0 | 0 | 40275420 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1208.3671
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°42 | Incorporación de viga y mayor altura pilares cierre perimetral | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 5367524 | 0 | 16598728 | 21966252 | 0 | 0 | 21966252 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 775.5199
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°42 | Modificación sistema limpieza de fachada | Errores de Diseño | Terminaciones | 91239637 | 24891699 | 327866 | 66675804 | 0 | 0 | 66675804 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | 2322.4041
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°42 | Nota de cambio anotación LO 10 folio 41 | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 6976633 | 2199968 | 5069117 | 9845782 | 0 | 0 | 9845782 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1123 | 2021-03-25 | 29383.41 | 335.0796
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°42 | Modificación fachada patio 5 (vanos de puertas y ventana) | Errores de Diseño | Terminaciones | 464148 |  |  | 464148 | 0 | 0 | 464148 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 13.9256
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 578 | INCORPORACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO SOBRE PERFIL HORIZONTAL DE MURO CORTINA EN PUENTE CENTRO | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 0 | 0 | 4047513 | 4047513 | EN ESTUDIO | 0 | 4047513 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 131.912
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°41 Rev. 4 | Fichas electricas 104 y 106 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 5639972 | 0 | 734276 | 6374248 | 0 | 0 | 6374248 | ORD. 1420 del 23.09.20 | ORD. 3785 | 2020-09-23 | 28701.15 | 222.0903
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°41 | Incorporación puertas celosía para closet eléctricos | AS/NTB | Terminaciones | 618466 | 0 | 1131313 | 1749779 | 0 | 0 | 1749779 | ORD. 0121 SSAR, 16-01-2020. | ORD C4/0555 del 09-03-2020 | 2020-01-16 | 28324.55 | 61.7761
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°41 | Modificación griferia de lavamanos acero inox. 36x36 y vanitorios bajo cubierta 36x14 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 3045822 | 4367803 | 1321981 | 0 | 0 | 1321981 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | 46.0463
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°41 | Escotillas, escaleras y varios en estanques de agua | Errores de Diseño | Terminaciones |  |  | 32591455 | 32591455 | 0 | 0 | 32591455 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 977.8282
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°40 rev 1 | Nota de cambio RDI 103 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 3671302 | 0 | 203910 | 3875212 | 0 | 0 | 3875212 | ORD. 1420 del 23.09.20 | ORD. 3785 | 2020-09-23 | 28701.15 | 135.0194
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°40 | Modificación recinto DAN | AS/NTB | Terminaciones | 3739163 | 5397227 | 0 | -1658064 | 0 | 0 | -1658064 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | -59.3152
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°40 | Demoliciones sectores subterráneo 2 por modificaciones de normativa técnica básica | AS/NTB | Obra Gruesa | 46290 | 0 | 228096 | 274386 | 0 | 0 | 274386 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | 9.5572
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | Nota de Cambio N°4 | Incorporaciónde unidad de hemodinamia en arquitectura | Funcionalidad | Terminaciones | 716736848 | 8110431 |  | 708626417 | 0 | 0 | 708626417 | ORD 210 SSÑ del 12.01.22 | ORD. 583 | 2022-01-12 | 31060.59 | 22814.3257
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | Nota de Cambio N°4 | Disminución grifería | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 1366456 | 0 | -1366456 | 0 | 0 | -1366456 | ORD 3175 del 05.12.22 | 46578 del 28-12-22 | 2022-12-05 | 34840.75 | -39.2201
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | Nota de Cambio N°4 | Requerimientos autoridad Sanitaria para funcionamiento Hospitalización Corta Estadía | AS/NTB | Terminaciones | 20365169 | 24281444 | 56701000.2632 | 52784725.2632 | 0 | 0 | 52784725.2632 | ORD 0779 SSAS del 01.04.20 | ORD.1327 | 2020-04-01 | 28601.15 | 1845.5456
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 13 | Registros para equipos de clima en cielos y tuberías condensación | AS/NTB | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 4799310 | 4799310 | 52 días | 0 | 4799310 | ORD. 4930 | ORD. 888 | 2019-12-27 | 28306.29 | 169.5492
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 608 | PERFIL TEE EN BALCONES EDIFICIO E | Funcionalidad | TERMINACIONES | 0 | 0 | 5012167 | 5012167 | EN ESTUDIO | 0 | 5012167 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 163.3509
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°39 | Construcción muro mecánicamente estabilizado | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 0 | 100987546 | 499992469 | 399004923 | 0 | 0 | 399004923 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 14273.9215
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°39 | Barrera cortafuego en dilatación tabiques tipo T4 subterráneo 3 | Errores de Diseño | Terminaciones | 14098 | 0 | 5102611 | 5116709 | 0 | 0 | 5116709 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | 178.2216
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°39 | Nota de cambio RDI 119 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 10404850 | 4673373 | 0 | 5731477 | 0 | 0 | 5731477 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1123 | 2021-03-25 | 29383.41 | 195.0583
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 505 | Modificaciones tablero alumbrado el 1° piso, ET zocalo y EH5 6° piso | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 5262713 | 5262713 | en revisión | 0 | 5262713 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 173.0932
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°39 | Salidas de Shaff climatización en cubierta | Errores de Diseño | Terminaciones | 563949 | 1098140 | 29611598 | 29077407 | 0 | 0 | 29077407 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 872.3977
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.24 | Retapado de pasadas ejecutadas por cambios de arquitectura | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 5516103 | 5516103 |  | 0 | 5516103 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 187
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°38 | Disminución autoclave formulas lacteas | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 3984621 | 0 | -3984621 | 0 | 0 | -3984621 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | -142.545
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 556 | MODIFICACIONES TABLERO CLIMATIZACIÓN T.D.F CLIMA "CL-TDF-EH5-PM7-002" | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 4568642 | 5742198 | 1173556 | EN ESTUDIO | 0 | 1173556 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 38.2472
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°38 | Modificación materialidad de red humeda extinción de incendios a acero galvánizado | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 61262423 | 298548079 | 0 | -237285656 | 0 | 0 | -237285656 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | -8264.9649
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°38 | Conformación canales agua lluvia casetones nivel 3 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 7326080 |  |  | 7326080 | 0 | 0 | 7326080 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 219.8014
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°37 | Aumento altura frontón edificio H | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 10969277 | 0 | 0 | 10969277 | 0 | 0 | 10969277 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 392.4127
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°37 | Cambio Canalizaciones eléctricas EMT a tubería flexible LH | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas |  | 17071018 | 6453021 | -10617997 | 0 | 0 | -10617997 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | -354.1542
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°37 | Impermeabilización canalón piso 5 Carbolineo | Errores de Diseño | Terminaciones |  |  | 2513942 | 2513942 | 0 | 0 | 2513942 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 75.4248
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°36 Rev. 2 | Nota de Cambio RDI 141 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 948154 | 0 | 197140 | 1145294 | 0 | 0 | 1145294 | ORD. 0390 del 02.03.21 | ORD. 945 | 2021-03-02 | 29301.98 | 39.0859
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°36 | Incorporación Colector aguas lluvias (EISTU) | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 61063627 | 0 | 53800394 | 114864021 | 0 | 0 | 114864021 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 4109.1223
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°36 | Disminución de obra filtros de profundidad | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 30377407 | 0 | -30377407 | 0 | 0 | -30377407 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | -1058.0842
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°36 | Cubierta de chiller e iluminación interior | Errores de Diseño | Terminaciones | 1139304 |  | 33198451 | 34337755 | 0 | 0 | 34337755 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1030.2218
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°35 | Aumento diametro HDPE Agua Potable | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 9198172 | 20517073 | 33417867 | 22098966 | 0 | 0 | 22098966 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 790.5639
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°35 | Modificación rampa exterior eje A-A' y relleno hormigon pobre | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 154874309 | 18731076 | 123650740 | 259793973 | 0 | 0 | 259793973 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 8850.0727
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°34 | Incorporación grifo proyecto paralelismo | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 29235643 | 0 | 0 | 29235643 | 0 | 0 | 29235643 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 1045.87
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°34 | Acceso a cubierta, líneas de vida y varios | Errores de Diseño | Terminaciones |  |  | 56883255 | 56883255 | 0 | 0 | 56883255 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1706.6453
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°33 | Modificación proyecto estanques de petróleo | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 14956923 | 47487539 | 123631927 | 91101311 | 0 | 0 | 91101311 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 3259.0399
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°33 | Sellos cortafuego | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad |  |  | 125296761 | 125296761 | 0 | 0 | 125296761 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 3759.228
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°32 | Incorporación equipos aire acondicionado sala autoclave | AS/NTB | Instalaciones/Climatización | 910073 | 0 | 8924633 | 9834706 | 0 | 0 | 9834706 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 351.8248
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 507 | Modificaciones tablero alumbrado edificio EH5 Zocalo, 1°, 2° y 3° piso | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 276067 | 7557712 | 7281645 | en revisión | 0 | 7281645 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 239.4969
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°32 | Modificación estanque aguas lluvias RDI n° 18 ITO | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 13455537 | 8172640 | 11235477 | 16518374 | 0 | 0 | 16518374 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 562.7106
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°32 | Cabina en zona de baños | Errores de Diseño | Terminaciones |  | 355978 | 6899794 | 6543816 | 0 | 0 | 6543816 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 196.3315
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°31 | Modificación sala de comunicaciones y datos | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 8351227 | 3139127 | 39893034 | 45105134 | 0 | 0 | 45105134 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 1613.582
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°31 | Modificación camara de rejas y estanque aguas servidas | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 27610275 | 30734492 | 13811002 | 10686785 | 0 | 0 | 10686785 | Ord.N°0432 del 10.03.21 | ORD. 1324 | 2021-03-10 | 29355.01 | 364.0532
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°31 | Modificacion materialidad salida ventilación Alcantarillado | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 355011 | 108779 | 0 | 246232 | 0 | 0 | 246232 | ORD. 1246 del 24.08.20 | ORD. 3248 | 2020-08-24 | 28672.97 | 8.5876
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°31 | Obras civiles acceso nivel 5 | Funcionalidad | Terminaciones | 37395819 | 0 | 4007265 | 41403084 | 0 | 0 | 41403084 | Ord. 01570 del 15.06.22 SSAS | ORD. 2135 | 2022-06-15 | 33086.83 | 1251.3464
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 596 | DEMOLICION MURETE DE CONTENCIÓN EN AREA DE JUEGOS INFANTILES | Errores de Diseño | OBRA GRUESA | 0 | 0 | 8078129 | 8078129 | EN ESTUDIO | 0 | 8078129 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 263.2733
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.14 | Modificación estructura metálica ascensores | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 17219637 | 8392996 | -8826641 | 235 | 0 | -8826641 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | -299
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°30B | Actualización proyecto climatización obras civiles | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 5311295 | 0 | 53325157 | 58636452 | 0 | 0 | 58636452 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1123 | 2021-03-25 | 29383.41 | 1995.5632
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 162 | Puertas Manifold edificio Norte, Sur y Norponiente | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 8515383 | 8515383 |  | 0 | 8515383 | ORD.416 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | 289.5597
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 557 | MODIF. TABLEROS CLIMATIZACIÓN T.D.F NAS CL-TDF-EH5-ET-001-EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 8626496 | 8626496 | EN ESTUDIO | 0 | 8626496 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 281.145
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°30 | Refuerzo pilar hormigón/losa colaborante | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 6244248 | 6244248 | 0 | 0 | 6244248 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 223.3805
26 Osorno | Captacion de agua Mision San Juan de la Costa, Nuevo llamado | 3 | Cargas Filtrantes | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 9097776 | 9097776 | 30 | 0 | 9097776 | ORD. 2783 | ORD. 4419 | 2022-11-15 | 33594.58 | 270.8108
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°30 | Modificación losa en voladizo eje 1' - 1 cielo zócalo, cielo 1° y 2° piso | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 8521654 | 2534801 | 0 | 5986853 | 0 | 0 | 5986853 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | 208.5298
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°30 | Shaft ignifugo | Errores de Diseño | Terminaciones | 53885572 | 9021551 | 77621523 | 122485544 | 0 | 0 | 122485544 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 3674.8842
05 Coquimbo | Conservacion Post Terremoto Hospital de Coquimbo (EPCA) | Nota de Cambio N°3 | Rediseño de fundaciones por cruce con fundaciones existentes. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 8645421 | 2569876 | 2308499 | 8384044 | 0 | 0 | 8384044 | ORD. 1922 SSC del 31-10-18 | ORD. C4/ 1237, 21-03-2019. | 2018-10-31 | 27432.1 | 305.629
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 1.03 | Exigencias de la RCA no incluídas en el contrato | Errores de Diseño | Obras Previas | 0 | 0 | 9722432 | 9722432 |  | 0 | 9722432 | ORD. 0713 | Ord C4/492 del 09-02-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 329
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 359 | Solución soporte retenedores magnéticos edificio EI y EH5 | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 0 | 36052715 | 9737856 | -26314859 | en revisión | 0 | -26314859 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | -865.5088
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 492 | Complemento de estructura metálica, RRFF Edificio CAAAC | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 0 | 9951905 | 9951905 | en revisión | 0 | 9951905 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30683.44 | 324.3412
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | Nota de Cambio N°3 | Retiro de Estanque de Acero Enterrado | Errores de Diseño | Obras Previas | 0 | 544287 | 5848438 | 5304151 | 0 | 0 | 5304151 | ORD 370 SSÑ del 08.04.21 | ORD. 1328 | 2021-04-08 | 29409.93 | 180.3524
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | Nota de Cambio N°3 | Modificaciones exteriores | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 3807244 | 3807244 | 0 | 0 | 3807244 | ORD 3175 del 05.12.22 | 46578 del 28-12-22 | 2022-12-05 | 34840.75 | 109.2756
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 579 | Juntas flexibles unidades manejadores de Aire NAS | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 10960082 | 10960082 | en revisión | 0 | 10960082 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 360.4825
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | Nota de Cambio N°3 | Requerimientos autoridad Sanitaria para funcionamiento CECOSAM | AS/NTB | Terminaciones | 15834670 | 46428731 | 112305437 | 81711376 | 0 | 0 | 81711376 | ORD 0779 SSAS del 01.04.20 | ORD.1327 | 2020-04-01 | 28601.15 | 2856.9262
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°3 | Elevación eje P´, RDI 42 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2109105 | 0 | 0 | 2109105 | 0 | 0 | 2109105 | ORD. 935 del 11.06.20 | C4 N° 2223 del 15-07-20 | 2020-06-11 | 28714.6 | 73.4506
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°3 | Ajuste técnico estructura de hormigón armado | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 317448041 | 463532074 | 335698992 | 189614959 | 0 | 0 | 189614959 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 5688.9409
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°29 | Bastidor refuerzo equipos chiller | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 326968 | 0 | 10756136 | 11083104 | 0 | 0 | 11083104 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 396.4847
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°29 | Modificación armadura vigas RDI n° 134 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 974317 | 279472 | 0 | 694845 | 0 | 0 | 694845 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | 24.2023
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°29 | Detalle enfierradura | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3654480 | 921791 | 0 | 2732689 | 0 | 0 | 2732689 | ORD. 1032 del 02.07.20 | C4 N° 2538 del 17-08-20 | 2020-07-02 | 28694.5 | 95.2339
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°29 | Tabiques divisorios vidriados sector toma de muestras | Errores de Diseño | Terminaciones | 4570642 |  |  | 4570642 | 0 | 0 | 4570642 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 137.1311
26 Osorno | Captacion de agua Mision San Juan de la Costa, Nuevo llamado | 1 | Fabricación y montaje de tablero de bomba | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 11847759 | 11847759 | 60 | 0 | 11847759 | ORD. 1641 | ORD. 3742 | 2022-07-13 | 33243.86 | 356.3894
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 158 | Nuevos requerimientos pavimentos auditórium | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 12317808 | 12317808 |  | 0 | 12317808 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 427.541
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°28 | Disminución delantal y biombo plomado | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 7608081 | 0 | -7608081 | 0 | 0 | -7608081 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | -272.17
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°28 | Modificación de pavimento subterráneo 2 | Errores de Diseño | Terminaciones | 16208832 | 9993775 | 0 | 6215057 | 0 | 0 | 6215057 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | 216.4784
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°28 | Detalle escalera eje C14 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5497247 | 0 | 1637180 | 7134427 | 0 | 0 | 7134427 | ORD. 1032 del 02.07.20 | C4 N° 2538 del 17-08-20 | 2020-07-02 | 28694.5 | 248.634
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°28 | Estructuras adicionales varias | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 15473495 |  | 128552961 | 144026456 | 0 | 0 | 144026456 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 4321.1675
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°27 | Modificación proyecto de cálculo rev2 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 32265649 | 681399 | 0 | 31584250 | 0 | 0 | 31584250 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 1129.8886
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°27 | Modificación de cielos subterráneo 1 y 2 | Errores de Diseño | Terminaciones | 18946819 | 7532097 | 0 | 11414722 | 0 | 0 | 11414722 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | 397.5895
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°27 | Refuerzos en muro hormigon armado s/fichas 57-58 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 25208 | 0 | 0 | 25208 | 0 | 0 | 25208 | ORD. 1032 del 02.07.20 | C4 N° 2538 del 17-08-20 | 2020-07-02 | 28694.5 | 0.8785
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°26C | RDI 131 respuesta complementaria planta ARQ-PLA-003 (Especialidades) | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 35725814 | 7093726 | 2320509 | 30952597 | 0 | 0 | 30952597 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1122 | 2021-03-25 | 29390.98 | 1053.1325
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°26B | Modificación RDI 131 | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 34047664 | 3997818 | 4283278 | 34333124 | 0 | 0 | 34333124 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1122 | 2021-03-25 | 29390.98 | 1168.1517
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°26A | Cambio tuberias diametro PVC 180 a 200_ RDI 104 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 15061982 | 14133286 | 0 | 928696 | 0 | 0 | 928696 | ORD. 1032 del 02.07.20 | C4 N° 2538 del 17-08-20 | 2020-07-02 | 28694.5 | 32.3649
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°26 | Modificación pavimentos exteriores | Funcionalidad | Obras Exteriores | 11338293 | 6553123 | 0 | 4785170 | 0 | 0 | 4785170 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 171.1837
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°26 | Telemedicina, kit video collaboration basic | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 30957395 | 0 | -30957395 | 0 | 0 | -30957395 | ORD. N° 960, 17.06.20 | 0RD. C4/2134, 13-07-20 | 2020-06-17 | 28709.82 | -1078.2859
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 16 | Plan de manejo y retiro de asbesto | Errores de Diseño | Obras Previas | 0 | 0 | 14032923.085 | 14032923.085 | 35 | 0 | 14032923.085 | ORD. 991 | ORD. 1281 | 2019-03-05 | 27561.82 | 509.1436
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°26 | Estabilización de taludes | Errores de Diseño | Obra Gruesa |  |  | 51374555 | 51374555 | 0 | 0 | 51374555 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1541.37
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°25 | Modificación proyecto pararrayos | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 6495381 | 29861366 | 69080191 | 45714206 | 0 | 0 | 45714206 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 1635.3708
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°25 | Reparaciones eje 16 por derrame de aguas lluvias | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 131620 | 0 | 1446145 | 1577765 | 0 | 0 | 1577765 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 53.3614
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°25 | Relleno hormigón eje E | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 12593121 |  |  | 12593121 | 0 | 0 | 12593121 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 377.8263
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°24 | Modificación muro de contención lado oriente | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 21365573 | 0 | 0 | 21365573 | 0 | 0 | 21365573 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | 764.3277
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°24 | “Modificación fundación monta camas” | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 459503 | 0 | 0 | 459503 | 0 | 0 | 459503 | ORD. N° 461, 28-02-2019 | ORD. C4/3871, 10-09-2019. | 2019-02-28 | 27556.9 | 16.6747
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°24 | Definición estructural sentina y cámara enfriadora | Funcionalidad | Obra Gruesa | 9833223 | 261496 | 2739649 | 12311376 | 0 | 0 | 12311376 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1123 | 2021-03-25 | 29383.41 | 418.9907
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°23 | Incorporación de rociadores y sensores de Humo | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 819056 | 1473215 | 0 | -654159 | 0 | 0 | -654159 | ORD. 2047 SSAS, 25-07-2019. | ORD C4/4890 del 13-11-2019 | 2019-07-25 | 27953.42 | -23.4018
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°23 | “Impermeabilización fundaciones fosos ascensor, estanques y cámaras” | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 15017351 | 15017351 | 0 | 0 | 15017351 | ORD. N° 461, 28-02-2019 | ORD. C4/3871, 10-09-2019. | 2019-02-28 | 27556.9 | 544.9579
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°22 | Modificacion edificio G, sector Parto 1° piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 103211022 | 37787339 | 13975045 | 79398728 | 0 | 0 | 79398728 | ORD. 2909 del 01-08-2018 | ORD C4/3000 del 27-10-2019 | 2018-08-01 | 26805.05 | 2962.081
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°22 | “Complemento Proyecto entibación”. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 73095405 | 73095405 | 0 | 0 | 73095405 | ORD. N° 461, 28-02-2019 | ORD. C4/3871, 10-09-2019. | 2019-02-28 | 27556.9 | 2652.5264
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°22 | Definición constructiva encuentro ducto losa en cubierta RDI 101 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 429659 | 0 | 0 | 429659 | 0 | 0 | 429659 | ORD. 518 del 25.03.21 | ORD.1123 | 2021-03-25 | 29383.41 | 14.6225
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 606 | NUEVO TABLERO DE ALUMBRADO TDAF Y C RRFF CAAAC | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 15934263 | 15934263 | EN ESTUDIO | 0 | 15934263 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 519.3115
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°21 REV2 | Pavimentación acera y ciclovia Edificio C RDI 86 y 96 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 84814 | 0 | -84814 | 0 | 0 | -84814 | ORD. 1906 del 09.12.20 | ORD. 436 | 2020-12-09 | 29090.98 | -2.9155
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 159 | Refuerzos de pasadas por cruce de ductos de clima | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 16124502 | 16124502 |  | 0 | 16124502 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 558.5893
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°21 | Conexión de transformador Rayos X a sistema de grupo electrógeno. No considerado en el proyecto | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 13468422 | 4344653 | 38075709 | 47199478 | 0 | 0 | 47199478 | ORD. 2909 del 01-08-2018 | ORD. C4 /4334 del 10-10-2018 | 2018-08-01 | 26805.05 | 1760.8428
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°21 | “Refuerzo Sectores con roca”. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2103794 | 0 | 663113909 | 665217703 | 0 | 0 | 665217703 | ORD. N° 2255, 05-11-2018. | ORD. C4/1967, 29-04-2019. | 2018-11-05 | 27445.36 | 24237.8931
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°202 | Incorporación luz helipuerto | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas |  |  | 5586881 | 5586881 | 0 | 0 | 5586881 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 169.3931
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°20 | Modificación sector diálisis, por ajustes normativos | AS/NTB | Obra Gruesa | 10055451 | 10565173 | 1705041 | 1195319 | 0 | 0 | 1195319 | ORD. 2909 del 01-08-2018 | ORD. C4 /4334 del 10-10-2018 | 2018-08-01 | 26805.05 | 44.5931
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°20 | “Cambio espesor muro perimetral”. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 108539562 | 156119288 | 47579726 | 0 | 0 | 47579726 | ORD. N° 2255, 05-11-2018. | ORD. C4/1967, 29-04-2019. | 2018-11-05 | 27445.36 | 1733.6164
05 Coquimbo | Conservacion Post Terremoto Hospital de Coquimbo (EPCA) | Nota de Cambio N°2 | Rediseño de proyecto en segundo piso (27 Camas) | Funcionalidad | Terminaciones | 390232696 | 239618444 | 69828875 | 220443127 | 0 | 0 | 220443127 | ORD. 1922 SSC del 31-10-18 | ORD. C4/ 4916, 20-11-2018. | 2018-10-31 | 27432.1 | 8035.9552
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | Nota de Cambio N°2 | Modificación Oficinas Instalación de Faenas Piso 1 | Errores de Diseño | Obras Previas | 0 | 0 | 9620192 | 9620192 | 0 | 0 | 9620192 | ORD 370 SSÑ del 08.04.21 | ORD. 1328 | 2021-04-08 | 29409.93 | 327.1069
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | Nota de Cambio N°2 | Cumplimiento normativo Seremi de Salud | AS/NTB | Terminaciones | 16494587 | 0 | 1922206 | 18416793 | 0 | 0 | 18416793 | ORD 3175 del 05.12.22 | 46578 del 28-12-22 | 2022-12-05 | 34840.75 | 528.5992
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | Nota de Cambio N°2 | Requerimientos autoridad Sanitaria para funcionamiento Hospital de Día | AS/NTB | Terminaciones | 15006396 | 12129684 | 43735975 | 46612687 | 0 | 0 | 46612687 | ORD 0779 SSAS del 01.04.20 | ORD.1327 | 2020-04-01 | 28601.15 | 1629.7487
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°2 | Elevaciones: eje 22a, eje 25a y eje 27a. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1035576 | 0 | 0 | 1035576 | 0 | 0 | 1035576 | ORD. 935 del 11.06.20 | C4 N° 2223 del 15-07-20 | 2020-06-11 | 28714.6 | 36.0644
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°199 | Modificación de proyecto de radiocomunicaciones | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles |  | 7186794 | 7186794 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 0
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°190 | Tablero maniobra VEX | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas |  |  | 62933286 | 62933286 | 0 | 0 | 62933286 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 1908.1245
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°19 | Aumento de enfierradura no indicada en proyecto de cálculo. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 77326745 | 0 | 0 | 77326745 | 0 | 0 | 77326745 | ORD. 2909 del 01-08-2018 | ORD. C4 /4334 del 10-10-2018 | 2018-08-01 | 26805.05 | 2884.7827
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°19 | Reubicación de Gateras y aumento de pasarelas | Errores de Diseño | Terminaciones | 22574502 | 0 | 0 | 22574502 | 0 | 0 | 22574502 | ORD. 1032 del 02.07.20 | C4 N° 2538 del 17-08-20 | 2020-07-02 | 28694.5 | 786.7188
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°188 | refuerzo fibra de carbono pasadas de clima subterráneo 2 | Errores de Diseño | Obra Gruesa |  |  | 6998341 | 6998341 | 0 | 0 | 6998341 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 215.4028
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°187 | Modificación corrientes débiles - imagenología sub. 2 | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 4256158 | 0 | 0 | 4256158 | 0 | 0 | 4256158 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 129.0459
26 Osorno | Continuidad Centro Dialisis Hospital de Purranque | 4 | Pago compañía por obras de nuevo empalme Diálisis | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 21335441 | 21335441 | 59 | 0 | 21335441 | ORD. 1930 | ORD. 3724 | 2022-08-17 | 33624.72 | 634.5165
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°186 | junta de dilatación gabinete subterráneo 3 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria |  |  | 5857485 | 5857485 | 0 | 0 | 5857485 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 180.2882
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°184 | nueva baranda hall urgencia | Errores de Diseño | Terminaciones | 193168 |  |  | 193168 | 0 | 0 | 193168 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 5.9455
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°183 | Nuevas mamparas para receptáculos de duchas | Funcionalidad | Terminaciones |  |  | 15142422 | 15142422 | 0 | 0 | 15142422 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 459.1152
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 1.01 | Captura y relocalización de microfauna | Errores de Diseño | Obras Previas | 0 | 0 | 22272990 | 22272990 | 25 | 0 | 22272990 | ORD. 0713 | Ord C4/492 del 09-02-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 755
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°18 | Aumento y disminuciones de enfierradura en muros no considerados en el proyecto. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 19353860 | 18261567 | 0 | 1092293 | 0 | 0 | 1092293 | ORD. 2909 del 01-08-2018 | ORD. C4 /4334 del 10-10-2018 | 2018-08-01 | 26805.05 | 40.7495
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°18 | “Armadura de fundación tipo F7 y F8 (RDI N°35)”. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 24874114 | 23475657 | 0 | 1398457 | 0 | 0 | 1398457 | ORD. N° 2255, 05-11-2018. | ORD. C4/1967, 29-04-2019. | 2018-11-05 | 27445.36 | 50.9542
26 Osorno | Continuidad Centro Dialisis Hospital de Purranque | 5 | Estuco arena cemento | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 24253703 | 24253703 | 60 | 0 | 24253703 | ORD. 3174 | ORD. 151 | 2022-12-28 | 35077.19 | 691.438
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°179 | cambio de artefactos y accesorios S.H.F. Tipo 38 | Errores de Diseño | Terminaciones | 469811 | 442972 |  | 26839 | 0 | 0 | 26839 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 0.82608
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°178 | modificación corrientes débiles laboratorio | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 6337773 |  |  | 6337773 | 0 | 0 | 6337773 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 195.0711
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 538 | MODIFICACIÓN REJILLAS GALVANIZADAS DE CANALETAS DE EDIFICIO C Y EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 27079914 | 27079914 | EN ESTUDIO | 0 | 27079914 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 882.558
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°178 | Modificación luminarias en hall acceso principal | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 4794754 | 49452218 | 44657464 | 0 | 0 | 44657464 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 1269.4472
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°177 | Disminuciones | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 833829569 | 0 | -833829569 | 0 | 0 | -833829569 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | -23702.7031
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°176 | Modificación obras exteriores | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras exteriores | 0 | 23149272 | 9967818 | -13181454 | 0 | 0 | -13181454 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | -374.7002
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°175 | Puertas baños vestidores UCA. | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 0 | 3290592 | 3290592 | 0 | 0 | 3290592 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 93.5394
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°174 | Shaft extintor en baño sala toma de muestras 1° piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 2247234 | 2247234 | 0 | 0 | 2247234 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 63.8806
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°173 | Topes de puerta magnéticos | Funcionalidad | Terminaciones |  |  | 6600503 | 6600503 | 0 | 0 | 6600503 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 200.1259
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°173 | Extintores en sala de calderas | Errores de Diseño | Instalaciones/Gas | 0 | 0 | 370424 | 370424 | 0 | 0 | 370424 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 10.5298
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°55 | Pozo profundo aguas riego | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 29410694 | 29410694 | 37 |  | 29410694 | Ord. 01570 del 15.06.22 SSAS | ORD. 2135 | 2022-06-15 | 33086.83 | 888.8943
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°172 | Modificación endoscopia piso 2 Memo 24 | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 1947077 |  | 3130626 | 5077703 | 0 | 0 | 5077703 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 153.9549
05 Coquimbo | Conservacion Post Terremoto Hospital de Coquimbo (EPCA) | Nota de Cambio N°12 | Disminuciones y aumentos de partidas | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 26506366 | 31803713 | 5297347 | 24 | 0 | 5297347 | ORD. 1A/0082 SSC del 14-01-20 | ORD. C4/ 1267, 29 Abril 2020. | 2020-01-14 | 28322.73 | 187.0352
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°172 | Modificación pavimento sala de servidores | Funcionalidad | Terminaciones | 1187466 | 3488957 | 0 | -2301491 | 0 | 0 | -2301491 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | -65.4229
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 71 | Nariz de grada en los peldaños de las escaleras de todos los edificios | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 32252169 | 32252169 |  | 0 | 32252169 | ORD.416 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | 1096.7126
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°171 | Shaft Ignifugo sala eléctrica y casetones | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 12016804 | 12016804 | 0 | 0 | 12016804 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 341.5935
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°170 | Modificacion Instalaciones eléctricas Lavandería, Aislados e Imagenología | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 20586114 | 20586114 | 0 | 0 | 20586114 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 585.1874
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°17.10 | Extintores | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 598536 |  | 1447074 | 2045610 | 0 | 0 | 2045610 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 61.3736
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°17.08 | Válvulas de alarma | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad |  | 8479911 | 161369148 | 152889237 | 0 | 0 | 152889237 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 4587.0739
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°17.07 | Válvulas de corte supervisadas | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 9392826 |  | 2492262 | 11885088 | 0 | 0 | 11885088 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 356.5835
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 150 | Reparación de estanque de agua potable existentes | Funcionalidad | Obra Gruesa | 0 | 2380631 | 34059510 | 31678879 |  | 0 | 31678879 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 1099.548
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°17.06 | Suministro work station PCI | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas |  |  | 2024190 | 2024190 | 0 | 0 | 2024190 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 60.731
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°17.05 | Gabinetes de incendio | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad |  |  | 2402201 | 2402201 | 0 | 0 | 2402201 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 72.0723
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°17.04 | Red seca | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad |  | 54405572 | 92935871 | 38530299 | 0 | 0 | 38530299 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1156.009
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.21 | Muebles | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 0 | 36684882.08 | 36684882.08 | 60 | 0 | 36684882.08 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 1377.704
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°17.03 | Rociadores, detectores de humo y cañería hidráulica | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 33400778 | 28922238 | 23176616 | 27655156 | 0 | 0 | 27655156 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 829.7265
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°17.01 | Ajuste técnico PCI | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas |  |  | 30584230 | 30584230 | 0 | 0 | 30584230 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 917.6063
22 Araucanía Sur | Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas | Nota de Cambio N°17 | Disminución de Central Telefónica y Anexos. | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 133835457 | 0 | -133835457 | 0 | 0 | -133835457 | ORD. 2909 del 01-08-2018 | ORD. C4 /4334 del 10-10-2018 | 2018-08-01 | 26805.05 | -4992.9195
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°17 | Sistema contra incendio Fire detec y módulos de relé adicionales | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 2756671 | 0 | 83514181 | 86270852 | 0 | 0 | 86270852 | Ord. 01570 del 15.06.22 SSAS | ORD. 2135 | 2022-06-15 | 33086.83 | 2607.4076
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°169 | refuerzo fibra de carbono pasadas 60x60 piso 3 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4840515 |  | 8854300 | 13694815 | 0 | 0 | 13694815 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 421.5143
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°169 | Modificación campanas acero inoxidable. | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 1456367 | 1456367 | 0 | 0 | 1456367 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 41.3991
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 144 | Modificación salas eléctricas salas eléctricas Edificios I3 - G2 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 43007736 | 43007736 | 120 | 0 | 43007736 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 1233.9989
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 536 | MODIFICACIÓN BARANDAS EXTERIORES | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 0 | 51720254 | 45043508 | -6676746 | EN ESTUDIO | 0 | -6676746 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | -217.601
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°168 | Modificación arquitectura box de procedimientos piso 2 - edificio C | AS/NTB | Terminaciones | 8084736 |  | 8578724 | 16663460 | 0 | 0 | 16663460 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 505.2327
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°168 | Modificación pavimento exterior zócalo (costado acceso principal) | Funcionalidad | Terminaciones | 5559054 | 2835136 | 0 | 2723918 | 0 | 0 | 2723918 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 77.431
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°166 | sistema de extinción y detección de incendio imagenologia subterráneo 2 | AS/NTB | Instalaciones/Seguridad | 3899626 |  | 3205145 | 7104771 | 0 | 0 | 7104771 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 218.6786
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 603 | MODIFICACIÓN TAPAS PARA PEAS Y CAMARA ENFRIADORA | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 3793757 | 46136837 | 42343080 | EN ESTUDIO | 0 | 42343080 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 1379.9978
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°165 | Pavimento de porcelanato en terrazas | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 32377205 | 56003392 | 23626187 | 0 | 0 | 23626187 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 671.6055
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°164 | Incorporación de rociador en chiflonera. | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 180145 | 0 | 0 | 180145 | 0 | 0 | 180145 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 5.1209
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°163 | nueva escalera emergencia helipuerto | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7001910 |  | 6640314 | 13642224 | 0 | 0 | 13642224 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 419.8956
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°162 | Modificación arquitectura hospitalización pediátrica piso 2 | AS/NTB | Terminaciones | 6691694 |  | 13012109 | 19703803 | 0 | 0 | 19703803 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 597.4153
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°162 | Válvula de alarma en shaft. | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 3772493 | 3772493 | 0 | 0 | 3772493 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 107.2381
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.26 | Modificación tabiques salud mental | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 55053207 | 52791730 | -2261477 |  | 0 | -2261477 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | -77
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°161 | Instalaciones sanitarias caseta guardia | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 2412317 | 2497119 | 0 | -84802 | 0 | 0 | -84802 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | -2.5712
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°161 | Malla acmafor adicional | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 3111510 | 3111510 | 0 | 0 | 3111510 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 88.4488
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°160 | Varios especialidad incendio | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 4055990 |  | 2876727 | 6932717 | 0 | 0 | 6932717 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 1557 | 2021-12-30 | 30986.76 | 223.7316
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°16 | “Armaduras de vigas de acuerdo RDI 20”. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1500518 | 0 | 0 | 1500518 | 0 | 0 | 1500518 | ORD. N° 461, 28-02-2019 | ORD. C4/3871, 10-09-2019. | 2019-02-28 | 27556.9 | 54.4516
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°159 | Baranda de protección | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 0 | 5163934 | 5163934 | 0 | 0 | 5163934 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 146.7916
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°158 | Modificación ubicación bajada de aguas lluvias sector sur y oriente | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 65120 |  | 900964 | 966084 | 0 | 0 | 966084 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 29.2915
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°158 | Sello hermético en acometida tableros eléctricos | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 8221217 | 8221217 | 0 | 0 | 8221217 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 233.6989
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°157 | Evacuación aguas lluvias pasillo acceso servicios-Reas | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 200760 | 225177 | 1393482 | 1369065 | 0 | 0 | 1369065 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 38.9175
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°156 | Esquineros de protección | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 11428727 | 11428727 | 0 | 0 | 11428727 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 324.8766
07 Viña del Mar Quillota | Construcción Hospital Provincial Marga-Marga | 6 | Purificador de ascensores | Funcionalidad | Instalaciones/Ascensores | 0 | 0 | 67882547 | 67882547 |  | 0 | 67882547 | Ord N°1672 | Ord C4/4123 del 23-12-2021 | 2021-11-08 | 30474.19 | 2228
05 Coquimbo | Conservacion Post Terremoto Hospital de Coquimbo (EPCA) | Nota de Cambio N° 13 | Provisión, instalación y puesta en marcha equipo generador 500KVA | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 71251406 | 71251406 | 45 | 0 | 71251406 | ORD. 1A/0082 SSC del 14-01-20 | ORD. C4/ 1267, 29 Abril 2020. | 2020-01-14 | 28322.73 | 2515.697
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°155 | Espejos murales | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 629916 | 6627348 | 5997432 | 0 | 0 | 5997432 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 170.4849
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°154 | Modificación arquitectura cielo modular zócalo B, RDI N°706 | Errores de Diseño | Terminaciones | 1221207 | 0 | 0 | 1221207 | 0 | 0 | 1221207 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 37.0267
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°153 | Modificación toma de muestra | AS/NTB | Terminaciones | 2624023 |  | 3462060 | 6086083 | 0 | 0 | 6086083 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 184.5288
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°152 | Modificación arquitectura unidad hospitalización adulta piso 1 | AS/NTB | Terminaciones | 1957147 | 201453 | 13527207 | 15282901 | 0 | 0 | 15282901 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 463.3745
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°152 | Cableado UPS. | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 2665454 | 2665454 | 0 | 0 | 2665454 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 75.769
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°150 | Modificación sector ropería | AS/NTB | Terminaciones | 9197121 |  | 7453727 | 16650848 | 0 | 0 | 16650848 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 504.8503
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°149 | Modificación urgencias zócalo | AS/NTB | Terminaciones | 20684521 |  | 19772439 | 40456960 | 0 | 0 | 40456960 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 1226.6469
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 537 | MODIFICACIÓN TABLERO CLIMATIZACIÓN T.D.F "CLZ" | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 31014232 | 93798179 | 62783947 | EN ESTUDIO | 0 | 62783947 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 2046.1834
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°148 | Aislación chifloneras | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 1879227 | 10832416 | 8953189 | 0 | 0 | 8953189 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 254.5062
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°145 | Modificación pabellones - memo n°141 | AS/NTB | Terminaciones | 7150457 |  | 3144080 | 10294537 | 0 | 0 | 10294537 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 312.1283
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°145 | Modificación puertas de madera | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 10977626 | 10977626 | 0 | 0 | 10977626 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 312.0535
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°144 | modificación sala autopsia | AS/NTB | Terminaciones | 14962021 | 2845748 | 11195766 | 23312039 | 0 | 0 | 23312039 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 717.524
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°142 | modificación box dental piso 2 (NTB) | AS/NTB | Terminaciones | 10898013 |  | 4245294 | 15143307 | 0 | 0 | 15143307 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 466.0976
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°142 | Artefactos antivandalicos cecosam | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 5636355 | 35155116 | 29518761 | 0 | 0 | 29518761 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 839.1096
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 53 | Cambio especificación de puertas cortafuego RF-20 a RF-30 y RF-60 en puertas PC-1,PC-2 y PC-3 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 92638495 | 113753936 | 21115441 | 105 | 0 | 21115441 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 605.8545
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°141 | Modificación vestidores sala estar SAMU - subterráneo | AS/NTB | Terminaciones | 7715614 | 1761774 | 563210 | 6517050 | 0 | 0 | 6517050 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 197.5956
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°140 | modificación arquitectura casino piso 3 (NTB) | AS/NTB | Terminaciones | 945243 |  | 607468 | 1552711 | 0 | 0 | 1552711 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 47.7911
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°14 rev 2 | Cambio plano de Pavimentación | Errores de Diseño | Terminaciones | 27594473 | 19078185 | 0 | 8516288 | 0 | 0 | 8516288 | ORD. 1420 del 23.09.20 | ORD. 3785 | 2020-09-23 | 28701.15 | 296.7229
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°14 | “Traslado Cámaras A.P en USO”. | Errores de Diseño | Obras Previas | 0 | 0 | 1988873 | 1988873 | 0 | 0 | 1988873 | ORD. N° 2255, 05-11-2018. | ORD. C4/3871, 10-09-2019. | 2018-11-05 | 27445.36 | 72.4666
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°138 | valvulas reductoras de presión agua potable | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 4447624 |  | 67088739 | 71536363 | 0 | 0 | 71536363 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 2201.8262
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°137 | adecuación sala electrica pabellones | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 24351662 | 752021 | 20814430 | 44414071 | 0 | 0 | 44414071 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 1367.0259
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°136 | Modificación tablero cocina | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 3253253 |  | 15217831 | 18471084 | 0 | 0 | 18471084 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 4233 | 2021-12-30 | 30986.76 | 596.096
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°135 | Modificación circuito hidráulico primario de climatización | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 35537935 |  | 116855984 | 152393919 | 0 | 0 | 152393919 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 4233 | 2021-12-30 | 30986.76 | 4918.0333
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°134 | Modificación esterilización subterráneo 1 - arquitectura (NTB) | AS/NTB | Terminaciones | 13526937 | 8390546 |  | 5136391 | 0 | 0 | 5136391 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 4233 | 2021-12-30 | 30986.76 | 165.7608
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°133 | Modificación paisajismo en cubierta | Errores de Diseño | Terminaciones |  | 123666030 | 112945123 | -10720907 | 0 | 0 | -10720907 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 4233 | 2021-12-30 | 30986.76 | -345.9835
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°133 | Incorporación tapa canal perimetral | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 12579216 | 12579216 | 0 | 0 | 12579216 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 357.5808
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°132 | Modificación ropería subterráneo 1 - arquitectura (NTB) | AS/NTB | Terminaciones | 9954638 | 3075528 |  | 6879110 | 0 | 0 | 6879110 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 4233 | 2021-12-30 | 30986.76 | 222.0016
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°132 | Incorporación de enfierradura en zócalos de hormigón | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 125266384 | 125266384 | 0 | 0 | 125266384 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 3560.8619
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°131 | modificación arquitectura abastecimiento subterráneo 1 (NTB) | AS/NTB | Terminaciones | 61980987 | 3023965 | 17774337 | 76731359 | 0 | 0 | 76731359 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 2361.7236
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°130 | Nuevas puertas cortafuego salas eléctricas | Errores de Diseño | Terminaciones | 50782218 | 29990816 | 2643581 | 23434983 | 0 | 0 | 23434983 | Ord.N°1915 del 04.11.21 | ORD. 3830 | 2021-12-01 | 30776.05 | 761.4682
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°13 | Falta detalle armadura de pilar eje 5 / E | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 75625 | 0 | 0 | 75625 | 0 | 0 | 75625 | ORD. 935 del 11.06.20 | C4 N° 2223 del 15-07-20 | 2020-06-11 | 28714.6 | 2.6337
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°13 | Corrientes débiles | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 6737708 | 90862289 | 144453728 | 60329147 | 0 | 0 | 60329147 | Ord. 1918 del 22.07.22 SSAS | ORD. 2858 | 2022-07-22 | 33330.45 | 1810.031
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°129 | Incorporación de refrigeración en sala de preparación y bodegas-áreas de alimento | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización |  |  | 109784400 | 109784400 | 0 | 0 | 109784400 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 4233 | 2021-12-30 | 30986.76 | 3542.9454
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.28 | Modificación de tabiques de fachada | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 271670205 | 273131339 | 1461134 |  | 0 | 1461134 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 50
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.27 | Modificación tabiques cortafuego | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 427879490 | 428031396 | 151906 |  | 0 | 151906 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 5
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°127 | Cambio de lavachatas por macerdoras (arquitectura) | Funcionalidad | Terminaciones | 632268 |  | 177591 | 809859 | 0 | 0 | 809859 | Ord.N°1915 del 04.11.21 | ORD. 3830 | 2021-12-01 | 30776.05 | 26.3146
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°127 | Incremento revestimiento piedra volcánica | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 74055267 | 74055267 | 0 | 0 | 74055267 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 2105.1184
07 Viña del Mar Quillota | Construcción Hospital Provincial Marga-Marga | 12 | Cambio bandeja ranurada portaconductores a canastillo portaconductores | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 542044219 | 503943259 | -38100960 |  | 0 | -38100960 | Ord N°1672 | Ord C4/4123 del 23-12-2021 | 2021-11-08 | 30474.19 | -1250
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°126 | Nueva sala tableros de pabellones (arquitectura) | Errores de Diseño | Terminaciones | 7989117 |  | 7276719 | 15265836 | 0 | 0 | 15265836 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 4233 | 2021-12-30 | 30986.76 | 492.6567
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.07 | Cambio de hormigón edificio A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 424502276 | 561509463 | 137007187 | 136 | 0 | 137007187 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 4642
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 3.01 | Cambio de materialidad de cubierta con nucleo aislante PIR/PUR | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 603398316 | 581037978 | -22360338 |  | 0 | -22360338 | ORD. 0713 | Ord C4/492 del 09-02-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | -758
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 150 | Cambio de porcelanato a baldosas exteriores | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 642501733 | 645736360 | 3234627 | 171 | 0 | 3234627 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 92.8095
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°125 | Nuevo Sistema de Incendios Helipuerto | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 8919328 | 70617890 | 184597492 | 122898930 | 0 | 0 | 122898930 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 4099.1889
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°124 | Tapas de Registro para Columnas Gases Clínicos | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 438375 | 438375 | 0 | 0 | 438375 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 4233 | 2021-12-30 | 30986.76 | 14.1472
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°122 | Incorporaciones nuevas CPI | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 73408314 | 3110974 |  | 70297340 | 0 | 0 | 70297340 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 2344.7078
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°122 | Modificaciones señalética colgante interior | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 1052579 | 1052579 | 0 | 0 | 1052579 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 29.9209
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°121 | Modificación data center arquitectura | Errores de Diseño | Terminaciones | 13979112 | 28800866 | 52986879 | 38165125 | 0 | 0 | 38165125 | Ord.N°1915 del 04.11.21 | ORD. 3830 | 2021-12-01 | 30776.05 | 1240.0917
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°121 | Modificación soporte metálico para letras de fachada | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 1638095 | 1638095 | 0 | 0 | 1638095 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 46.565
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°120 | Nueva Canal para Evacuación de Aguas Lluvias en Cubierta | Errores de Diseño | Terminaciones | 2506280 |  |  | 2506280 | 0 | 0 | 2506280 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 83.5948
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°120 | Tabique bajo escalera en nivel zócalo | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 156454 | 0 | 0 | 156454 | 0 | 0 | 156454 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 4.4474
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | Nota de Cambio N°8 | Labores de rescate arqueológico | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 1080629132 | 1080629132 | 210 | 0 | 1080629132 | ORD 210 SSÑ del 12.01.22 | ORD. 583 | 2022-01-12 | 31060.59 | 34791.0047
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | Nota de Cambio N°12 A | Aumento generadores | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 133817926 | 133817926 | 0 | 0 | 133817926 | ORD 210 SSÑ del 12.01.22 | ORD. 583 | 2022-01-12 | 31060.59 | 4308.2867
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°12 | “Limpieza Fosa Existente” | Funcionalidad | Obras Previas | 0 | 0 | 875478 | 875478 | 0 | 0 | 875478 | ORD. N° 2255, 05-11-2018. | ORD. C4/1967, 29-04-2019. | 2018-11-05 | 27445.36 | 31.8989
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°12 | Calculo estructural eje viga de fundación | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 781578 | 0 | 0 | 781578 | 0 | 0 | 781578 | ORD. 935 del 11.06.20 | C4 N° 2223 del 15-07-20 | 2020-06-11 | 28714.6 | 27.2188
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°119 | Modificación Tablero REAS | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 92492 | 133079 | 3512842 | 3472255 | 0 | 0 | 3472255 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 115.8141
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°119 | Talud paisajismo en rampa 2 | Funcionalidad | Terminaciones | 305305 | 0 | 94462 | 399767 | 0 | 0 | 399767 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 11.3639
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°118 | Desarme y reposición de cielo en sector cocina caliente | Errores de Diseño | Terminaciones |  |  | 3638254 | 3638254 | 0 | 0 | 3638254 | Ord.N°1915 del 04.11.21 | ORD. 3830 | 2021-12-01 | 30776.05 | 118.2171
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 597 | ESQUEMA RAMPA EH5-E, PISO MECANICO | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 5212 | 0 | 5898898 | 5904110 | EN ESTUDIO | 0 | 5904110 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 192.4201
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°117 | Demolición cámara sector estanques de petróleo soterrados | Errores de Diseño | Obra Gruesa |  |  | 1317929 | 1317929 | 0 | 0 | 1317929 | Ord.N°1915 del 04.11.21 | ORD. 3830 | 2021-12-01 | 30776.05 | 42.8232
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°116 | Modificación placa de anclaje escaleras 2 y 3 | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 3196721 | 3196721 | 0 | 0 | 3196721 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 90.871
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°115 | Modificación Cubrejunta y nuevo Tabique en Bodega CS2015 | Errores de Diseño | Terminaciones | 1706731 |  | 141407 | 1848138 | 0 | 0 | 1848138 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 61.6431
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°114 | Nuevo Portón Acceso Vehicular Lucia Subercaseaux | Errores de Diseño | Terminaciones | 8106280 | 28982 | 83088 | 8160386 | 0 | 0 | 8160386 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 272.1827
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°114 | Refuerzo en cerco perimetral | Funcionalidad | Terminaciones | 144103 | 0 | 1383946 | 1528049 | 0 | 0 | 1528049 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 43.4368
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 153 | Eliminación 4 pilares no estructurales en entrada de edificio | Errores de Diseño | Obras Previas | 11262 | 0 | 288313 | 299575 |  | 0 | 299575 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 10.398
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°113 | Viga reticulada en sala grupos generadores | Funcionalidad | Terminaciones | 1019212 | 0 | 1421038 | 2440250 | 0 | 0 | 2440250 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 69.3673
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°112 | Cambio de Juntas de Dilatación tipo CPRP AS por tipo CPRP M | Errores de Diseño | Terminaciones | 10481577 | 15705965 |  | -5224388 | 0 | 0 | -5224388 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | -174.255
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°111 | Modificación de Cierres Exteriores | Errores de Diseño | Obra Gruesa |  | 32237355 | 43501184 | 11263829 | 0 | 0 | 11263829 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 375.6954
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°111 | Incorporación de registros en cielos, sector cecosam | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 0 | 1784661 | 1784661 | 0 | 0 | 1784661 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 50.7313
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°110B | incorporación intercambiador de placa | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 31254835 |  |  | 31254835 | 0 | 0 | 31254835 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 961.9963
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°110A | Incorporación intercambiador de placa | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 22247069 |  | 21176154 | 43423223 | 0 | 0 | 43423223 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 4233 | 2021-12-30 | 30986.76 | 1401.3476
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°110 | Revestimiento metálico en estanques | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 1846713 | 20383309 | 18536596 | 0 | 0 | 18536596 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 526.9271
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°11 | “Perforación para anclajes hacia SML eje A’. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 2310126 | 2310126 | 0 | 0 | 2310126 | ORD. N° 2255, 05-11-2018. | ORD. C4/1967, 29-04-2019. | 2018-11-05 | 27445.36 | 84.1718
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°11 | Estructura ascensor RDI 72 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7632082 | 0 | 0 | 7632082 | 0 | 0 | 7632082 | ORD. 1246 del 24.08.20 | ORD. 3248 | 2020-08-24 | 28672.97 | 266.1769
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°109 | Modificaciones de anclajes de Pilas, que interfieren con Estanque de Agua Potable | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 992434 |  | 15528723 | 16521157 | 0 | 0 | 16521157 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 551.0491
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°109 | Sello en radier cámaras eléctricas | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 974610 | 974610 | 0 | 0 | 974610 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 27.7046
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°108 | Nuevas cubrejuntas y tabiques de subterráneo 3 | Errores de Diseño | Terminaciones | 45619231 | 18721688 | 264693 | 27162236 | 0 | 0 | 27162236 | Ord.N°1915 del 04.11.21 | ORD. 3830 | 2021-12-01 | 30776.05 | 882.5771
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°107 | Incorporacion porcelanato tras lavamanos quirúrgicos | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 1264245 | 1264245 | 0 | 0 | 1264245 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 35.9378
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°106 | Modificaciones patio técnico y sala reas | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 148075710 | 120309519 | 53607340 | 81373531 | 0 | 0 | 81373531 | Ord.N°2154 del 14.12.21 | ORD. 4233 | 2021-12-30 | 30986.76 | 2626.0742
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°105 | Cambio Banco de Condensadores | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1137275 | 66870002 | 245217459 | 179484732 | 0 | 0 | 179484732 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 5986.56
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°105 | Losa de fundación y radier en sector estanques de gas | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 837175 | 0 | 3149594 | 3986769 | 0 | 0 | 3986769 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 113.3292
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°104 rev2 | incorporación de 6 bombas en climatización | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 23640029 | 0 | 0 | 23640029 | 0 | 0 | 23640029 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | 799.5267
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 551 | Cierro tapa losa cielo 3 er piso y caja escala edificio C | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 31716 | 0 | 282195 | 313911 | en revisión | 0 | 313911 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 10.3247
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°103 | Incorporación Sistema KNX Iluminación | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 43990399 | 8079259 | 126086211 | 161997351 | 0 | 0 | 161997351 | Ord.N°1412 del 13.08.21 | ORD. 2728 | 2021-07-06 | 29981.28 | 5403.2833
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°103 | Tabique corta fuego sector Imagenología | Funcionalidad | Terminaciones | 1282626 | 0 | 354138 | 1636764 | 0 | 0 | 1636764 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 46.5272
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°102 | Incorporación de bolardos | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 542132 | 542132 | 0 | 0 | 542132 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 15.4108
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°101 | Incorporación de baranda vidriada en rampa 2 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 545052 | 545052 | 0 | 0 | 545052 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 15.4938
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°100 | disminución de obra N°9 de provisión e instalación lana de vidrio e=60 mm en rollo en cielos tipo C3 y C4 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 64303655 | 0 | -64303655 | 0 | 0 | -64303655 | Ord.N°935 del 19.05.21 | ORD. 1666 | 2021-05-19 | 29567.53 | -2174.8065
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°100 | Incorporación de celosía en puertas | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 419116 | 0 | 1699727 | 2118843 | 0 | 0 | 2118843 | Ord. 0016 del 06-01-2023 SSAS | ORD. 1062 | 2023-01-06 | 35178.67 | 60.2309
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°10 | “Construcción de 2 pilas nuevas en eje N/1´y N´/3. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 24428797 | 0 | 0 | 24428797 | 0 | 0 | 24428797 | ORD. N° 2255, 05-11-2018. | ORD. C4/1967, 29-04-2019. | 2018-11-05 | 27445.36 | 890.0884
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°10 | Definición elevaciones sin ficha | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 13590808 | 0 | 0 | 13590808 | 0 | 0 | 13590808 | ORD. 935 del 11.06.20 | C4 N° 2223 del 15-07-20 | 2020-06-11 | 28714.6 | 473.3065
05 Coquimbo | Conservacion Post Terremoto Hospital de Coquimbo (EPCA) | Nota de Cambio N°1 | Traslado dependencias labotarorio anatomia patológica | Errores de Diseño | Obras Previas | 23111829 | 5919631 | 0 | 17192198 | 0 | 0 | 17192198 | ORD. 1922 SSC del 31-10-18 | ORD. C4/ 1237, 21-03-19 | 2018-10-31 | 27432.1 | 626.7183
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 577 | SOLUCIÓN ENCUENTRO TABIQUE T1 A MURO CORTINA EDIFICIO F | Errores de Diseño | OBRA GRUESA | 45542 | 0 | 1888670 | 1934212 | EN ESTUDIO | 0 | 1934212 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 63.0377
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | Nota de Cambio N°1 | Deterioros y daños ppr humedad previo a entrega de terreno | Funcionalidad | Terminaciones | 146237609 | 0 | 84596321 | 230833930 | 0 | 0 | 230833930 | ORD 3175 del 05.12.22 | 46578 del 28-12-22 | 2022-12-05 | 34840.75 | 6625.4007
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | Nota de Cambio N°1 | Elevación del eje L, rdi 47 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2410070 | 0 | 0 | 2410070 | 0 | 0 | 2410070 | ORD. 935 del 11.06.20 | C4 N° 2223 del 15-07-20 | 2020-06-11 | 28714.6 | 83.9319
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°09 | “Moldaje y relleno pilas sobre cota terreno natural eje N”. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 4738397 | 28572763 | 23834366 | 0 | 0 | 23834366 | ORD. N° 2255, 05-11-2018. | ORD. C4/1967, 29-04-2019. | 2018-11-05 | 27445.36 | 868.4297
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°08 | “Demolición Fundaciones de hormigón existente eje 16”. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 1337442 | 13231009 | 11893567 | 0 | 0 | 11893567 | ORD. N° 2255, 05-11-2018. | ORD. C4/1967, 29-04-2019. | 2018-11-05 | 27445.36 | 433.3544
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°06 | Camara elevadora de Aguas Servidas | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 2929384 | 0 | 10730618 | 13660002 | 0 | 0 | 13660002 | ORD. N° 598 , 23-03-2018. | ORD. C4/321, 23-01-2019. | 2018-03-23 | 26966.89 | 506.5472
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°05 | Demolición fundaciones de hormigón | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 865732 | 3877545 | 3011813 | 0 | 0 | 3011813 | ORD. N° 598 , 23-03-2018. | ORD. C4/321, 23-01-2019. | 2018-03-23 | 26966.89 | 111.6856
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°05 | Impermeabilización | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 82327905 | 0 | -82327905 | 0 | 0 | -82327905 | Ord. 2602 del 27.10.21 SSAS | ORD. 4185 | 2021-10-27 | 30971.8 | -2658.1569
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°04 | Movimiento de cotenedor y motacarga | Funcionalidad | Obra Gruesa | 0 | 0 | 1258017 | 1258017 | 0 | 0 | 1258017 | ORD. N° 598 , 23-03-2018. | ORD. C4/321, 23-01-2019. | 2018-03-23 | 26966.89 | 46.6504
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°03 | Rampa acceso archivos | Funcionalidad | Obra Gruesa | 0 | 0 | 33803886 | 33803886 | 0 | 0 | 33803886 | ORD. N° 598 , 23-03-2018. | ORD. C4/321, 23-01-2019. | 2018-03-23 | 26966.89 | 1253.533
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°02 | Desplazamiento matriz de agua potable Hospital | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 7966054 | 7966054 | 0 | 0 | 7966054 | ORD. N° 598 , 23-03-2018. | ORD. C4/321, 23-01-2019. | 2018-03-23 | 26966.89 | 295.4013
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°01 | Letreros de Obra | Funcionalidad | Obras Previas | 0 | 4692948 | 8016398.11 | 3323450.11 | 0 | 0 | 3323450.11 | ORD. N° 598 , 23-03-2018. | ORD. C4/321, 23-01-2019. | 2018-03-23 | 26966.89 | 123.2419
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | Nota de Cambio N° 29 | Modificaión mecánica de suelos | Errores de Diseño | Obras Previas | 465747966 | 3772986500 | 6135263233 | 2828024699 | 0 | 0 | 2828024699 | ORD. 517 SSÑ del 20.05.22 | ORD. 2049 | 2022-05-20 | 32518.72 | 86966.0521
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | MODIFICATORIO Nº 6 | SERVIU. | AS/NTB | Terminaciones | 63821398 | 76862243 | 88293885 | 75253040 | 0 | 0 | 75253040 | 0rd. 79 del 17-01-23 | 1900-09-29 | 2023-01-17 | 35239.79 | 2135.4565
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Lonquimay (MOP) | ACTUALIZACIÓN DE LAS OFERTAS | PRESUPUESTOS PRESENTADOS | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 1850058 | 6208681 | 4358623 | 0 | 0 | 4358623 | Ord. 1297 del 12-09-22 | 1911-01-18 | 2022-09-12 | 34013.91 | 128.1424
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 9A | Clima (electromecánico) | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 99898079 | 514413089 | 349443226 | -65071784 | 0 | 0 | -65071784 | Ord N°192 22.01.2019 | Ord C4/N° 786 del 19-02-2019 | 2019-01-22 | 27554.23 | -2361.5896
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 90-D | Aumento de capacidad generador, transformador, banco de condensadores. (Disminución Grupo Electrógeno 650 KVA) | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 98566486 | 0 | -98566486 | 0 | 0 | -98566486 | ORD. 2093 del 02.12.21 | ORD.2428 | 2021-12-30 | 30986.76 | -3180.9226
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 90-B | Aumento de capacidad generador, transformador, banco de condensadores. | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 232298690 | 232298690 | 0 | 0 | 232298690 | ORD. 2093 del 02.12.21 | ORD.2428 | 2021-12-30 | 30986.76 | 7496.7079
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.9.1 | Modificación de la capacidad estánques de petróleo | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 5004569 | 4253883 | -750686 | 0 | 0 | -750686 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | -25.4351
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.8.4 | Cambio de diametro trazado de gases clínicos, shaft A7 piso 3. | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 3617884 | 1301561 | 0 | 2316323 | 0 | 0 | 2316323 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 78.4828
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.8.1 | Incorporación de nueva alarma maestra según NCh. 2196:2014 para gases clínicos | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 30752042 | 0 | 0 | 30752042 | 0 | 0 | 30752042 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 1041.9561
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.6.7 | Cambio de detectores de aspiración por fotoeléctricos en pabellones. | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 643243 | 677879 | 0 | -34636 | 0 | 0 | -34636 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | -1.1736
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.6.2 | Cambios detectores de presencia en zonas húmedas | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 23590039 | 45374117 | 21784078 | 0 | 0 | 21784078 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 738.099
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 160 | Baños provisorios | Funcionalidad | Obras Previas | 79115 | 0 | 9725984 | 9805099 |  | 0 | 9805099 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 339.6709
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 145 | Sala de espera provisoria en entrada de emergencias | Funcionalidad | Obras Previas | 79115 | 0 | 17846356 | 17925471 |  | 0 | 17925471 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 620.979
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 532 | MODIFICACIÓN TABLERO CLIMATIZACIÓN CL-TDF-EI-PM-001 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 80554 | 0 | 16051468 | 16132022 | EN ESTUDIO | 0 | 16132022 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 525.7566
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 535 | MODIFICACIÓN TABLERO CLIMATIZACIÓN CL-TDF-EI-P3-001 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 80555 | 0 | 4217180 | 4297735 | EN ESTUDIO | 0 | 4297735 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 140.0669
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 533 | MODIFICACIÓN TABLERO CLIMATIZACIÓN CL-TDF-EI-P1-001 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 80555 | 0 | 5516763 | 5597318 | EN ESTUDIO | 0 | 5597318 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 182.4215
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.6.1 | Cambios detectores de llama por temperatura | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 4454632 | 4454632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 0
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.3.5 | Control de iluminación subterráneo edificio A | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 4456945 | 0 | -4456945 | 0 | 0 | -4456945 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | -151.0124
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.3.3 | Modificaciones en Ductobarra de la Sala Eléctrica y Grupos Generadores. | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 517817819 | 505892156 | -11925663 | 0 | 0 | -11925663 | ORD. 0192 | Ord C4/842 del 15-03-2023 | 2023-02-03 | 35297.73 | -337.8592
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.3.2 | Cambio de potencia en los grupos electrógenos | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 1008693461 | 983871853 | -24821608 | 0 | 0 | -24821608 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | -841.0182
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.3.11 | Nuevos requerimientos electricos en baño de acuerdo a RDI 510 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 201003 | 0 | 0 | 201003 | 0 | 0 | 201003 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 6.8105
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.3.10 | Arranques iluminación exterior faltante | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 808043 | 0 | 179573 | 987616 | 0 | 0 | 987616 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 33.4629
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.2.9 | Optimización de Manejadoras con Criterios de Vigas Frías Solicitado por Mandante. | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 1038806506 | 1063455730 | 24649224 | 0 | 0 | 24649224 | ORD. 0192 | Ord C4/842 del 15-03-2023 | 2023-02-03 | 35297.73 | 698.3232
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.2.13 | Aumento de Tamaño de Rejillas para Troneras. | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 771891 | 0 | 0 | 771891 | 0 | 0 | 771891 | ORD. 0192 | Ord C4/842 del 15-03-2023 | 2023-02-03 | 35297.73 | 21.868
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.11.4 | Modificación botoneras de ascensores A-2, B-4, B-5, B-6 para incorporar restricción de llamada S/RDI 926. | Errores de Diseño | INSTALACIONES/ASCENSORES | 0 | 0 | 3236844 | 3236844 | 0 | 0 | 3236844 | ORD. 0192 | Ord C4/842 del 15-03-2023 | 2023-02-03 | 35297.73 | 91.7012
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.11.1 | Modificación cabinas de ascensores para adaptarlas a DS.50 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 10833465 | 10833465 | 0 | 0 | 10833465 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 367.0649
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.1.9 | Sistema de Desagues para el Edificio J en Pisos Mecánicos. | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 18775765 | 0 | 1231600 | 20007365 | 0 | 0 | 20007365 | ORD. 0192 | Ord C4/842 del 15-03-2023 | 2023-02-03 | 35297.73 | 566.8173
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.1.17 | Disminución Pistola de agua. | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 619209 | 0 | -619209 | 0 | 0 | -619209 | ORD. 0192 | Ord C4/842 del 15-03-2023 | 2023-02-03 | 35297.73 | -17.5425
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.1.15 | Modificaciones al proyecto de medidor de agua potable pasando de 50 mm a 80 mm. | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 65031120 | 79427502 | 14396382 | 0 | 0 | 14396382 | ORD. 0192 | Ord C4/842 del 15-03-2023 | 2023-02-03 | 35297.73 | 407.8557
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 57c | MD52, Hospitalización modulo K primer piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 8505815 | 2822167 | 390240 | 6073888 | 0 | 0 | 6073888 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 231.0583
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 57b | MD52, Modulo I primer piso hospitalización | Errores de Diseño | Terminaciones | 12974181 | 2899539 | 413367 | 10488009 | 0 | 0 | 10488009 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 398.977
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 57a | MD52, modulo H primer piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 4315840 | 691748 | 0 | 3624092 | 0 | 0 | 3624092 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 137.865
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 30C | Modificaciones eléctricas por proyecto de climatización | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 31369096 | 0 | 21329951 | 52699047 | 0 | 0 | 52699047 | ORD. 769 del 02.05.22 | ORD.1916 | 2022-06-13 | 33243.86 | 1585.2265
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 3.4 | Red Seca | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 7048903.12 | 0 | 81851114.31 | 88900017.43 | 0 | 0 | 88900017.43 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 3338.648
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 3.2 | Correo Neumatico | Funcionalidad | Terminaciones | 50003470.37 | 0 | 3813147.94 | 53816618.31 | 0 | 0 | 53816618.31 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 2021.0879
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 2A | Tirantes ciprés y muro | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 14065458 | 4584182 | 11892489 | 21373765 | 0 | 0 | 21373765 | Ord N°192 22.01.2019 | Ord C4/N° 786 del 19-02-2019 | 2019-01-22 | 27554.23 | 775.6981
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 22/84 | Cambio de tabiques en sala de procedimiento peritoneo diálisis Edificio A1 y en box de reanimación procedimiento Edificio L3 | Errores de Diseño | Terminaciones | 1386627 | 3627428 |  | -2240801 | 0 | 0 | -2240801 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | -74.62
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 21/83 | Cambio de tabique TV-1 a TA-1 y TC-1 en sala de espera UNACESSEN D.1.2.7 Edificio J Nivel 2 | Errores de Diseño | Terminaciones | 428518 | 2004882 |  | -1576364 | 0 | 0 | -1576364 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | -52.5
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 20 | Sala grupo electrógeno y TDF | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 5964611.4904 | 5964611.4904 | 0 | 0 | 5964611.4904 | ORD. 991 | ORD. 1281 | 2019-03-05 | 27561.82 | 216.4085
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 19 | Instalaciones sanitarias en recinto de habilitación | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 2225465.1077 | 0 | 288749.1545 | 2514214.2623 | 0 | 0 | 2514214.2623 | ORD. 991 | ORD. 1281 | 2019-03-05 | 27561.82 | 91.2209
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 18 | Sala de gases clínicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 140437.3437 | 0 | 532205.2613 | 672642.6049 | 0 | 0 | 672642.6049 | ORD. 991 | ORD. 1281 | 2019-03-05 | 27561.82 | 24.4049
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 17 | Senda peatonal y salida de ambulancia | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 972493.7308 | 0 | 0 | 972493.7308 | 0 | 0 | 972493.7308 | ORD. 991 | ORD. 1281 | 2019-03-05 | 27561.82 | 35.2841
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.8 | Plantas Libres Some y Administración | AS/NTB | Terminaciones | -807077.04 | 2195722.55 | 1826158.53 | -1176641.06 | 0 | 0 | -1176641.06 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | -44.1889
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.6 | Box Dental | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 352262.61 | 643740.02 | 0 | -291477.41 | 0 | 0 | -291477.41 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | -10.9465
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.5 | Laboratorio | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 2480226.56 | 4752025.81 | 3891791.47 | 1619992.22 | 0 | 0 | 1619992.22 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 60.839
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.4 | Sala de Vida Diaria y Ejercicios | AS/NTB | Terminaciones | 5941002.41 | 3612888.79 | 3073825.93 | 5401939.55 | 0 | 0 | 5401939.55 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 202.8703
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 571 | PINTURA DUCTOS DE VENTILACIÓN PISO MECANICO EDIFICIO EI Y EH5 | Funcionalidad | TERMINACIONES | 136627 | 0 | 339080 | 475707 | EN ESTUDIO | 0 | 475707 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 15.5037
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.36 | Quincho | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 6371088.64 | 0 | -6371088.64 | 0 | 0 | -6371088.64 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | -239.2668
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.35 | Sala de Osmosis | AS/NTB | Terminaciones | 990907.05 | 0 | 317033.85 | 1307940.9 | 0 | 0 | 1307940.9 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 49.1198
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.34 | Sala de Vigilancia | AS/NTB | Terminaciones | 12236558.18 | 0 | 0 | 12236558.18 | 0 | 0 | 12236558.18 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 459.545
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.33 | Climatización | AS/NTB | Instalaciones/Climatización | 0 | 768243802.13 | 882505757.63 | 114261955.5 | 0 | 0 | 114261955.5 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 4291.1179
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.32 | Puertas Policlinicos | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 0 | 3050362.7 | 3050362.7 | 0 | 0 | 3050362.7 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 114.5566
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.31 | Sala Ecumenica | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 0
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.30 | Sala de Residuos Solidos | AS/NTB | Terminaciones | 1461486.6 | 115460.94 | 1094324 | 2440349.66 | 0 | 0 | 2440349.66 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 91.6475
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.3 | Remarcadores | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 2017753.29 | 2017753.29 | 0 | 0 | 2017753.29 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 75.7769
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.29 | Bodegas de Insumos Generales | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 151093.11 | 151093.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 0
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.28 | Baño personal Móidulo C | AS/NTB | Terminaciones | 2721100.41 | 0 | 2287799.99 | 5008900.4 | 0 | 0 | 5008900.4 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 188.1097
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.27 | Casino | AS/NTB | Terminaciones | 506911.44 | 23100.28 | 327504.66 | 811315.82 | 0 | 0 | 811315.82 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 30.469
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.25 | Sala IRA y ERA | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 181697.53 | 0 | -181697.53 | 0 | 0 | -181697.53 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | -6.8237
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.23.5 | Control Centralizado (Incluye solo CCTV y OOCC sala) | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 0
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.22 | Pabellón | AS/NTB | Terminaciones | 42011266.15 | 17090438.47 | 43854332.2 | 68775159.88 | 0 | 0 | 68775159.88 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 2582.8572
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.20 | Policlinico | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 5253608.43 | 1753664.92 | 1736894.25 | 5236837.76 | 0 | 0 | 5236837.76 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 196.6699
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.19 | Conexión Interior Sala de Lavado de Cadaveres | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 1526722.4 | 0 | 156676.59 | 1683398.99 | 0 | 0 | 1683398.99 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 63.2202
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.18 | Box Ecografía | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 0
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.16 | Esterilización | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 4302756.78 | 2229593.52 | 2272745.3 | 4345908.56 | 0 | 0 | 4345908.56 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 163.211
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.15 | Gases Clínicos | AS/NTB | Instalaciones/Gases Clínicos | 44921448.04 | 21737071.93 | 46588509.52 | 69772885.63 | 0 | 0 | 69772885.63 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 2620.3269
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.11 | Bodega PNAC | AS/NTB | Terminaciones | 3806649.35 | 5261713.52 | 1013270.72 | -441793.45 | 0 | 0 | -441793.45 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | -16.5916
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.10 | Sala Toma de Muestras | AS/NTB | Terminaciones | 2889346.18 | 2990446.2 | 1102192.28 | 1001092.26 | 0 | 0 | 1001092.26 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 37.5961
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo Gonzalez G, Cunco. | 1.1 | Sala de Atención a Víctimas | AS/NTB | Terminaciones | 1786946.84 | 995667.05 | 232180.9 | 1023460.69 | 0 | 0 | 1023460.69 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 38.4362
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 724 | Disminución placa de madera aglomerada con revestimiento de chapa de mañío | Funcionalidad | TERMINACIONES | 0 | 5510601 | 0 | -5510601 | 0 | 0 | -5510601 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | -160.8548
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 722 | Llenado automático centrales térmicas. | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 2406441 | 0 | 823662 | 3230103 | 0 | 0 | 3230103 | ORD. 324 | Ord C4/1822 del 31-05-2023 | 2023-03-08 | 35590.62 | 90.7571
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 716 | Retiro estanques de combustibles | Errores de Diseño | OBRAS PREVIAS | 0 | 2689035 | 234889727 | 232200692 | 0 | 0 | 232200692 | ORD. 1901 | Ord C4/567 del 16-02-2023 | 2022-12-20 | 34987.23 | 6636.7269
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 713 | Incorporación señales estanque de petróleo a control centralizado | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 3572239 | 0 | 0 | 3572239 | 0 | 0 | 3572239 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 103.8414
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 712 | Incorporación señales sentina 5 a control centralizado | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 2999033 | 0 | 0 | 2999033 | 0 | 0 | 2999033 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 87.1789
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 711 | Incorporación señales sentina 4 a control centralizado | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 3673810 | 0 | 0 | 3673810 | 0 | 0 | 3673810 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 106.7939
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 583 | VENTANA EN MUEBLES DE OIRS 1ER PISO EH5 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | TERMINACIONES | 192480 | 0 | 3232537 | 3425017 | EN ESTUDIO | 0 | 3425017 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 111.6243
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 710 | Reemplazo sensores de nivel estanque de agua potable | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 5667498 | 0 | 0 | 5667498 | 0 | 0 | 5667498 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | 165.4346
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 708 | Incorporación señales 3 sentina a control centralizado | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 1981086 | 0 | 0 | 1981086 | 0 | 0 | 1981086 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 57.5882
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 707 | Incorporación señales CL-UMA-EH5-005 a control centralizado | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 7152785 | 0 | 0 | 7152785 | 0 | 0 | 7152785 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 207.9242
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 706 | Incorporación señales PEAS 3 a control centralizado | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 2947146 | 0 | 0 | 2947146 | 0 | 0 | 2947146 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 85.6706
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 705 | Incorporación señales PEAS 4 a control centralizado | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 4346989 | 0 | 0 | 4346989 | 0 | 0 | 4346989 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 126.3626
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 696 | Puerta abatir closet para tablero eléctrico, lavandería transitoria | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 1517614 | 1517614 | 0 | 0 | 1517614 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 43.4738
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 695 | Modificación Agua potable fría y agua potable caliente lavandería transitoria | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 105370225 | 30909954 | 0 | 74460271 | 0 | 0 | 74460271 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | 2173.5002
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 691 | Conexiones eléctricas de equipos de clima en recintos con UPS Edificio B | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1663142 | 0 | 526440 | 2189582 | 0 | 0 | 2189582 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 63.6489
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 689 | Iluminación sector tanques criogénicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 499216 | 0 | 1650756 | 2149972 | 0 | 0 | 2149972 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 61.5884
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 688 | Canalización control centralizado edificio institucional transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 987126 | 0 | 0 | 987126 | 0 | 0 | 987126 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 28.2774
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 686 | Tablero TDF y A sala de bombas | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 1400681 | 1400681 | 0 | 0 | 1400681 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 40.1241
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 685 | Actualización corriente débiles primer y segundo piso edificio ET. | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 5168629 | 60700 | 0 | 5107929 | 0 | 0 | 5107929 | ORD. 324 | Ord C4/1822 del 31-05-2023 | 2023-03-08 | 35590.62 | 143.519
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 683 | Iluminación piso mecánico edificio C | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 8159543 | 0 | 0 | 8159543 | 0 | 0 | 8159543 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 233.7395
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 682 | Enchufes puertas automáticas primer edificio EH5 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 924327 | 200764 | 644249 | 1367812 | 0 | 0 | 1367812 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 39.1825
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 681 | Enchufes puertas automáticas primer piso Edificio Institucional | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 315861 | 185825 | 358072 | 488108 | 0 | 0 | 488108 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | 14.2479
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 491 | Túnel instalaciones estanque criogénico | Funcionalidad | Obra Gruesa | 214154 | 0 | 1424120 | 1638274 | en revisión | 0 | 1638274 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30683.44 | 53.3928
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 680 | Iluminación piso mecánico edificio E | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 4223746 | 0 | 0 | 4223746 | 0 | 0 | 4223746 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 120.994
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 678 | Desconexión motorizada CT | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 18709257 | 18709257 | 0 | 0 | 18709257 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 535.9481
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 677 | Actualización detección y audio evacuación zócalo, 2°,3°,4°, 5° y 6° piso EH5 | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 665318 | 0 | 0 | 665318 | 0 | 0 | 665318 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 19.0588
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 676 | Incorporación sistema de voceo sala de espera AF-Z-41 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 3090501 | 0 | 0 | 3090501 | 0 | 0 | 3090501 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 88.5309
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 675 | Refuerzo metálico para vano de instalaciones de clima eje 17 C, edificio EH5, cuerpo E, piso mecánico | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 1806551 | 1806551 | 0 | 0 | 1806551 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 51.7507
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 674 | Alimentación eléctrica para Gimnasio | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | -4562362 | -4562362 | 0 | 0 | -4562362 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | -130.6941
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 672 | Enchufes adicionales piso mecánico edificio C, Ficha 787-1 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 4888082 | 0 | 0 | 4888082 | 0 | 0 | 4888082 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 140.0247
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 671 | Disminución tarjeteros control de acceso vehicular | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 219828 | 0 | -219828 | 0 | 0 | -219828 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | -6.3902
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 670 | Modificación rociadores pilotos piso aisladores edificio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 111070 | 0 | 922515 | 1033585 | 0 | 0 | 1033585 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 29.6082
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 664 | Disminución de letrero de obra y profesionales | Funcionalidad | OBRAS EXTERIORES | 0 | 8216850 | 0 | -8216850 | 0 | 0 | -8216850 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | -239.8504
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 17 | Arranque RX dental | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 240169 | 0 | 0 | 240169 |  | 0 | 240169 | ORD.979 | ORD.1665 | 2021-05-07 | 29521.62 | 8.1354
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 661 | Junta sísmica sanitaria sala de espera edificio C primer nivel | Funcionalidad | TERMINACIONES | 2586679 | 0 | 0 | 2586679 | 0 | 0 | 2586679 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 74.0984
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 658 | Ejecución de vigón falso para soportación de cubrejunta exterior entre puente centro y edificio existente CAAAC | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 0 | 0 | 473208 | 473208 | 0 | 0 | 473208 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 13.5556
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 657 | Tablero TDF y a lavandería | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 18716324 | 20414071 | 1697747 | 0 | 0 | 1697747 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 49.3518
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 654 | Losas lavandería | Funcionalidad | OBRA GRUESA | 996489 | 316195 | 0 | 680294 | 0 | 0 | 680294 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | 19.8578
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 652 | Refuerzos cierros perimetrales primera etapa constructiva | Errores de Diseño | OBRA GRUESA | 37707896 | 56607043 | 8000110 | -10899037 | 0 | 0 | -10899037 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | -312.2154
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 514 | MODIFICACIÓN ELECTRICA NUEVOS ALIMENTADORES TABLERO ESTANQUES CRIOGENICOS | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 250422 | 0 | 7022435 | 7272857 | EN ESTUDIO | 0 | 7272857 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 237.0287
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 649 | Canalizaciones eléctricas totalizadores en estanque criogénico. | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 310479 | 0 | 0 | 310479 | 0 | 0 | 310479 | ORD. 324 | Ord C4/1822 del 31-05-2023 | 2023-03-08 | 35590.62 | 8.7236
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 167 | Tapado de vano con muros de hormigón Nororiente | Funcionalidad | Obra Gruesa | 254067 | 0 | 0 | 254067 | 0.26 | 0 | 254067 | ORD.418 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | 8.6394
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 647 | Circuitos adicionales para control centralizado | Errores de Diseño | Instalaciones/Control Centralizado | 0 | 0 | 1272922 | 1272922 | 0 | 0 | 1272922 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | 37.1567
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 646 | Tablero salud mental. | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 2669448 | 2669448 | 0 | 0 | 2669448 | ORD. 324 | Ord C4/1822 del 31-05-2023 | 2023-03-08 | 35590.62 | 75.0043
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 585 | MODIFICACION PUERTA SALA GENERADORES EDIFICIO TECNICO | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 264372 | 0 | 1395971 | 1660343 | EN ESTUDIO | 0 | 1660343 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 54.112
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 643 | Arcos de refuerzo en bodega de adecuaciones funcionales | Funcionalidad | OBRA GRUESA | 2080713 | 0 | 0 | 2080713 | 0 | 0 | 2080713 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | 60.7362
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 144 | Canalizaciones Adicionales para futura control de acceso NP | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 278600 | 0 | 0 | 278600 |  | 0 | 278600 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 9.67
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 641 | Disminución de riego según comunicación m°2841 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 5383096 | 0 | -5383096 | 0 | 0 | -5383096 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | -157.1329
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 16 | Subalimentador Autoclave | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 284053 | 0 | 476518 | 760571 |  | 0 | 760571 | ORD.979 | ORD.1665 | 2021-05-07 | 29521.62 | 25.7632
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 640 | Incorporación de segunda valvula de aire en sector dental | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 0 | 0 | 522307 | 522307 | 0 | 0 | 522307 | ORD. 1107 | Ord C4/4035 del 07-11-2022 | 2022-09-15 | 34054.51 | 15.3374
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 639 | Ventilación y rebalses estanque de incendio | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 652150 | 0 | 394157 | 1046307 | 0 | 0 | 1046307 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 29.9727
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 635 | Actualización de aguas lluvias de muro contención sector estacionamiento comodato, anulación NC 50 | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 7032345 | 0 | -7032345 | 0 | 0 | -7032345 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | -201.4496
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 626 | Incorporación franja para estacionamiento accesibilidad universal | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | TERMINACIONES | 0 | 0 | 1106320 | 1106320 | 0 | 0 | 1106320 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | 32.2936
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 624 | Desmontaje y modificación con material existente y corte de red incendio | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 0 | 0 | 253809 | 253809 | 0 | 0 | 253809 | ORD. 1107 | Ord C4/4035 del 07-11-2022 | 2022-09-15 | 34054.51 | 7.453
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 623 | Nuevos tableros TAD IEX alumbrado exterior | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 3945011 | 3945011 | 0 | 0 | 3945011 | ORD. 1107 | Ord C4/4035 del 07-11-2022 | 2022-09-15 | 34054.51 | 115.844
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 621 | Disminución de caseta de planta de agua tratada dialisis transitoria | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 3581478 | 21693668 | 4443722 | -13668468 | 0 | 0 | -13668468 | ORD. 1107 | Ord C4/4035 del 07-11-2022 | 2022-09-15 | 34054.51 | -401.3703
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 620 | Sello canterias tabiques premo adicionales a nota de cambio 524 | AS/NTB | TERMINACIONES | 0 | 0 | 4645525 | 4645525 | 0 | 0 | 4645525 | ORD. 1107 | Ord C4/4035 del 07-11-2022 | 2022-09-15 | 34054.51 | 136.4144
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 618 | Encuentro pasillo comunicación tramo 3 con edificio existente | Funcionalidad | TERMINACIONES | 200293 | 0 | 544372 | 744665 | 0 | 0 | 744665 | ORD. 1107 | Ord C4/4035 del 07-11-2022 | 2022-09-15 | 34054.51 | 21.8669
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 617 | Solución junta de dilatación edificio C | Funcionalidad | TERMINACIONES | 249629 | 0 | 0 | 249629 | 0 | 0 | 249629 | ORD. 1107 | Ord C4/4035 del 07-11-2022 | 2022-09-15 | 34054.51 | 7.3303
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 616 | Solución aguas lluvias, juntas de dilatación edificio EH5, nivel 1 | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 104894 | 353130 | 361929 | 113693 | 0 | 0 | 113693 | ORD. 1107 | Ord C4/4035 del 07-11-2022 | 2022-09-15 | 34054.51 | 3.3386
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 615 | Solución aguas lluvias, juntas de dilatación EH5, piso zocalo | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 104708 | 0 | 1706540 | 1811248 | 0 | 0 | 1811248 | ORD. 1107 | Ord C4/4035 del 07-11-2022 | 2022-09-15 | 34054.51 | 53.1867
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 613 | Propuesta de muro berlines calle los Sauces | Funcionalidad | OBRAS PREVIAS | 0 | 32303931 | 97461718 | 65157787 | 0 | 0 | 65157787 | ORD. 1177 | Ord C4/4418 del 13-12-2022 | 2022-09-30 | 34258.23 | 1901.9601
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 610 | Modificación descargas Vex aislados y Umas edificios C | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 27832057 | 3545868 | 5303048 | 29589237 | 0 | 0 | 29589237 | ORD. 1107 | Ord C4/4035 del 07-11-2022 | 2022-09-15 | 34054.51 | 868.8787
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 444 | Impermeabilización baños con rejilla, edificio EI y EH5 | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 315135 | 0 | 0 | 315135 | en revisión | 0 | 315135 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 10.3649
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 604 | Modificación traslado de puntos de TV y enchufes en sala hospitalizados 3°, 4° y 5° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 5752753 | 0 | 4740012 | 10492765 | 0 | 0 | 10492765 | ORD. 771 | Ord C4/3723 del 13-10-2022 | 2022-07-04 | 33139.5 | 316.6241
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 601 | Asta de bandera | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 1054352 | 0 | 0 | 1054352 | 0 | 0 | 1054352 | ORD. 771 | Ord C4/3723 del 13-10-2022 | 2022-07-04 | 33139.5 | 31.8156
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 598 | Nuevos alimentadores y BPC centrales térmicas 1,2 y 3 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 33429443 | 22496993 | 200253364 | 211185814 | 0 | 0 | 211185814 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 6138.9583
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 595 | Corte de losa cielo 2º piso frente a puente norte. | Errores de Diseño | OBRA GRUESA | 601902 | 0 | 5163628 | 5765530 | 0 | 0 | 5765530 | ORD. 324 | Ord C4/1822 del 31-05-2023 | 2023-03-08 | 35590.62 | 161.9958
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 594 | Modificación de fundaciones de cerco perimetral norte | Funcionalidad | OBRA GRUESA | 3780926 | 0 | 354446 | 4135372 | 0 | 0 | 4135372 | ORD. 771 | Ord C4/3723 del 13-10-2022 | 2022-07-04 | 33139.5 | 124.7868
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 592 | Estructura metálica para soportación de losa colaborante, conexión pasillo B-G | Funcionalidad | TERMINACIONES | 4626338 | 2222638 | 3679340 | 6083040 | 0 | 0 | 6083040 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 174.2557
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 588 | Nuevos puntos control iluminación e incorporación elementos | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 7697129 | 0 | 8091921 | 15789050 | 0 | 0 | 15789050 | ORD. 1109 | Ord C4/4417 del 13-12-2022 | 2022-12-13 | 34908.71 | 452.2954
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 576 | Recercado varios | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 6386853 | 314730 | 0 | 6072123 | 0 | 0 | 6072123 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 176.5105
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 142 | Canalizaciones Adicionales para futura Citofonía Edificio NP | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 331270 | 0 | 0 | 331270 | 16 | 0 | 331270 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 11.4981
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 570 | Estructura encuentro EI-Puente EI-CAAAC | Errores de Diseño | Terminaciones | 715837 | 89313 | 0 | 626524 | 0 | 0 | 626524 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 20.7499
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 568 | Corte tabique nivel aisladores Edificio C | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 5938682 | 5938682 | 0 | 0 | 5938682 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 196.6838
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 566 | Detector de humo ducto vin aislados | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 198028 | 0 | 0 | 198028 | 0 | 0 | 198028 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 6.5585
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 565 | Climatización recursos físicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 1771006 | 0 | 265827 | 2036833 | 0 | 0 | 2036833 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 67.4581
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 559 | Corrección Obras Extraordinarias "Desarmes muros Cortina edificio existente - Unión puente centro piso 2 y 3".- | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | ORD. 324 | Ord C4/1822 del 31-05-2023 | 2023-03-08 | 35590.62 | 0.56195
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 559 | Desarmes muros cortinas Edificio existente- unión puente centro piso 2 y 3 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 3446597 | 3446597 | 0 | 0 | 3446597 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 114.1482
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 554 | Modificación PEAS 02 y 03 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 545720 | 0 | 4880510 | 5426230 | 0 | 0 | 5426230 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 179.7118
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 553 | Proyecto CD neurología piso zócalo, Edif. EH5 | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 302448 | 0 | 199685 | 502133 | 0 | 0 | 502133 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 16.6302
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 550 | Cubo dren en zanja de infiltración | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 13244396 | 13244396 | 0 | 0 | 13244396 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 438.6424
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 544 | Shaft eléctrico 1°piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 829714 | 0 | 2161865 | 2991579 | 0 | 0 | 2991579 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 99.0784
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Hospital Futaleufú | 2 | Mobiliario cocina general | Errores de Diseño | Terminaciones | 364140 | 0 | 0 | 364140 | 7 | 0 | 364140 | ORD. 2946 | ORD. 4037 | 2022-09-29 | 33806.17 | 10.7714
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 543 | Modificación tabique perimetral piso mecánico EI | Funcionalidad | Terminaciones | 31868 | 0 | 4552496 | 4584364 | 0 | 0 | 4584364 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 151.83
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 539 | Estructura auxiliar soporte quiebra vista aeroscreen | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 4296773 | 4296773 | 0 | 0 | 4296773 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 142.3052
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 531 | Modificación tablero climatización TDF CT | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 34600652 | 34600652 | 0 | 0 | 34600652 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 1170.2246
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 529 | Definición de anclaje de muro cortina de escalera 01 en edificio institucional, primer piso | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 182169 | 0 | 2087695 | 2269864 | 0 | 0 | 2269864 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 76.7688
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 527 | Incorporación de tapa de rejilla metáica en cámara de rebalse de patio de trabajos de edificiio G, piso zócalo | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 402097 | 402097 | 0 | 0 | 402097 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 13.5993
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 526 | Incorporación de arriostramiento en sala de espera cuerpo C | Errores de Diseño | Terminaciones | 1776145 | 0 | 4352145 | 6128290 | 0 | 0 | 6128290 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 207.2642
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 525 | Complemento de pasillo, parrilla de piso, estanque de agua potable existente | Errores de Diseño | Terminaciones | 2199656 | 0 | 201887 | 2401543 | 0 | 0 | 2401543 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 81.2223
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 524 | Sello canterías tabiques premo Edificio C | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 0 | 11746965 | 11746965 | 0 | 0 | 11746965 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 389.0489
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 521 | Actualización de cielo escalera n°2, Edificio C | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 3555782 | 2060497 | 0 | 1495285 | 0 | 0 | 1495285 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 43.4664
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 520 | Vanos de acceso continuidad pasillo 5° estanque de agua potable | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 2159778 | 0 | 3072086 | 5231864 | 0 | 0 | 5231864 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 176.9463
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 614 | SEÑALÉTICA COLGANTE EDIFICIO B | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 412564 | 0 | 0 | 412564 | EN ESTUDIO | 0 | 412564 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 13.4458
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 517 | Pasadas salas de corrientes débiles edificios E y F | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 0 | 145513 | 145513 | 0 | 0 | 145513 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 4.9214
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 516 | Canaleta recolectora de agua piso mecánico Edificio Técnico | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 6511759 | 1198911 | 0 | 5312848 | 0 | 0 | 5312848 | ORD. 1220 | Ord C4/105 del 18-01-2023 | 2022-10-11 | 34400.92 | 154.4391
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 511 | Proyecto eléctrico iluminación hall acceso edificio E | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 8910090 | 2109007 | 0 | 6801083 | 0 | 0 | 6801083 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 230.0186
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 510 | Proyecto eléctrico iluminación y enchufes nuevas oficinas RRFF Edificio CAAAC | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 15647978 | 2637893 | 786218 | 13796303 | 0 | 0 | 13796303 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 456.9211
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 503 | Reemplazo de muro de contención MC 04 por cerco perimetral prefabricado | Funcionalidad | OBRA GRUESA | 5264004 | 49452735 | 19808398 | -24380333 | 0 | 0 | -24380333 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | -801.8812
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 500 | Modificación tableros climatización Edificio EH5 zócalo 1° y 2! Piso | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 132758 | 4105300 | 3972542 | 0 | 0 | 3972542 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 131.567
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 496 | Muro cortina y cenefa de cierre entre vigas centrales puente EI-CAAAC | Errores de Diseño | Terminaciones | 6006696 | 2285193 | 593690 | 4315193 | 0 | 0 | 4315193 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 145.9436
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 495 | Cambio de cristal exterior muro cortina patio central edificio C | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 1128571 | 54639394 | 55698833 | 2188010 | 0 | 0 | 2188010 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 74.0004
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 483 | Disminución obras asociadas a pasillo gimnasio - Lamina N°32 | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 62086397 | 0 | -62086397 | 0 | 0 | -62086397 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | -2099.8168
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 482 | Tarjetas de comunicación bombas sanitarias | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 1398880 | 2178480 | 4547253 | 3767653 | 0 | 0 | 3767653 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 127.4254
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 481 | Disminución reja juegos infantiles zócalo - Lámina N° 26 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 3087317 | 0 | -3087317 | 0 | 0 | -3087317 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | -104.4158
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 480 | Complemento vigas para amortiguadores chillers, edificio técnico | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 7632675 | 0 | 2133481 | 9766156 | 0 | 0 | 9766156 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 330.3
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 479 | Instalación de válvulas en juntas de dilatación climatización | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 10931538 | 0 | 0 | 10931538 | 0 | 0 | 10931538 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 356.2683
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 477 | Layout nueva distribución centrales térmicas cubierta G | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 58310052 | 15455928 | 37930206 | 80784330 | 0 | 0 | 80784330 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 2675.5041
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 475 | Red de incendio institucional | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 3810120 | 0 | 0 | 3810120 | 0 | 0 | 3810120 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 128.8616
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 474 | Climatización sala control centralizado y sal UPS edificio institucional | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 8137300 | 0 | 3287573 | 11424873 | 0 | 0 | 11424873 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 386.3993
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 470 | Escotilla de acceso a piso mecánico bajo esc.1 EI, ficha 750-1 | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 785354 | 785354 | 0 | 0 | 785354 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 26.0102
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 469 | Consolas Metalica para alargue de losas | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 819759 | 1196382 | 17386568 | 17009945 | 0 | 0 | 17009945 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 563.354
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 465 | Estructura de cubierta ejes H-H´/30-38 patio cielo piso 1, Cuerpo G | Errores de Diseño | Terminaciones | 6009609 | 0 | 0 | 6009609 | 0 | 0 | 6009609 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 195.8584
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 464 | Hojalateria bajo recercado de alero edificio institucional | Errores de Diseño | Terminaciones | 2161379 | 0 | 0 | 2161379 | 0 | 0 | 2161379 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 73.0997
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 463 | Actualización elevación eje I cuerpo G, FICHA 175-3 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 610963 | 69792 | 0 | 541171 | 0 | 0 | 541171 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 17.6372
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 462 | Tabiques para instalaciones eléctricas y gases clínicos sala EIAF-2-36, FICHA 662-0 | Errores de Diseño | Terminaciones | 678245 | 0 | 0 | 678245 | 0 | 0 | 678245 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 22.1046
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 461 | Forro perimetral piso mecánico, Edificio C - Edificio B | Errores de Diseño | Terminaciones | 136627 | 0 | 8804187 | 8940814 | 0 | 0 | 8940814 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 302.3862
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 460 | Topes de puerta para closet edificio EH5, alternativa 2 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 380230 | 869104 | 488874 | 0 | 0 | 488874 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 16.5342
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 457 | Rampa de comunicación Edificio E-EH5, piso mecánico, ficha 729-1 | Errores de Diseño | Terminaciones | 3955909 | 1675124 | 189031 | 2469816 | 0 | 0 | 2469816 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 80.4935
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Futaleufú | 1 | Canalización aguas lluvias acceso principal | Funcionalidad | Obras Exteriores | 473519 | 0 | 2099085 | 2572604 | 10 | 0 | 2572604 | ORD. 3251 | ORD. 1661 | 2020-12-07 | 29077.46 | 88.4742
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 455 | Accesorios de puertas modificaciones de arquitectura | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 12040707 | 5783371 | 0 | 6257336 | 0 | 0 | 6257336 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 203.932
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 454 | Modificación arquitectura piso mecánico edificio EI, Ficha 455-4 | Funcionalidad | Terminaciones | 5587736 | 602946 | 0 | 4984790 | 0 | 0 | 4984790 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 168.59
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 453 | Deteccion de incendio planta de Of. RRFF 3°Edif. CAAAC, ficha 704-A | AS/NTB | Instalaciones/Seguridad | 2986163 | 0 | 355191 | 3341354 | 0 | 0 | 3341354 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 110.6626
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 452 | Quincallería para puertas de aluminio, Edificio EH5 y EI | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 5161546 | 0 | 0 | 5161546 | 0 | 0 | 5161546 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 168.2193
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 451 | Corrientes débiles planta de Of. RRFF 3° Piso Edif. CAAAC, ficha 703-A | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 7214492 | 0 | 4536064 | 11750556 | 0 | 0 | 11750556 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 389.1678
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 450 | Anclajes de ventanas cintas verticales, edificios F y caja escalera edificio C | Errores de Diseño | Terminaciones | 6729052 | 0 | 3156353 | 9885405 | 0 | 0 | 9885405 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 334.3331
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 449 | Conexión oxigeno etapa 1 y 2 Edificio Existente ficha 630-1 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 4773472 | 0 | 0 | 4773472 | 0 | 0 | 4773472 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 155.5716
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 447 | Cambio de tipo de cielo escalera N°6 Edificio E, ficha 659-1 y 660-1 | Errores de Diseño | Terminaciones | 3022987 | 461001 | 0 | 2561986 | 0 | 0 | 2561986 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 83.4974
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 446 | Revestimiento Durock para shaft perimetrales galería técnica, piso mecánico Edificio EH5, comunicación N°1268 | Funcionalidad | Terminaciones | 45542 | 0 | 1110835 | 1156377 | 0 | 0 | 1156377 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 37.6873
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 445 | Modificación pasillo de conexión entre CAAAC y Edificio EI | Funcionalidad | Terminaciones | 68521730 | 9915760 | 574562 | 59180532 | 0 | 0 | 59180532 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 1928.745
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 442 | Asientos abatibles de ducha en sala hospitalizados, sala aislados y vestuario pacientes primera etapa | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 14145767 | 14145767 | 0 | 0 | 14145767 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 461.0229
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 438 | Incorporación ventilación localizada baños Edificio F 2° a 4° piso RDI N°1030 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 1959873 | 3899676 | 2835607 | 895804 | 0 | 0 | 895804 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 29.6682
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 437 | Ajuste cielos pasillo dental, Edificio EH5 piso zócalo, comunicación n°730 | Errores de Diseño | Terminaciones | 659266 | 0 | 215425 | 874691 | 0 | 0 | 874691 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 28.5069
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 434 | Solución constructiva para encuentro entre tabique y fachada | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 13294653 | 13294653 | 0 | 0 | 13294653 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 433.2843
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 432 | Cambio tipo de cielo, oficina control centralizado, Edificio E, 1° piso, comunicación N°1013 | Errores de Diseño | Terminaciones | 1389139 | 848466 | 0 | 540673 | 0 | 0 | 540673 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 18.2672
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 149 | Reforzamiento de marquesina acceso edificio norte | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 528306 | 0 | 450165 | 978471 |  | 0 | 978471 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 33.9619
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 428 | Suportación CPI colgante unidad Diálisis Transitoria | Errores de Diseño | Terminaciones | 493737 | 0 | 1251447 | 1745184 | 0 | 0 | 1745184 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 56.8771
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 427 | Incorporación tabique sexto piso y psio mecánico edificio E | Funcionalidad | Terminaciones | 8360639 | 24701793 | 24346278 | 8005124 | 0 | 0 | 8005124 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 270.7404
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 426 | Disminución portarrollos para papel higiénicos | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 35580513 | 0 | -35580513 | 0 | 0 | -35580513 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -1159.5999
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 425 | Disminución dispensador jabón líquido | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 48485258 | 0 | -48485258 | 0 | 0 | -48485258 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -1580.1767
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 424 | Disminución dispensador de toallas de papel | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 73966967 | 0 | -73966967 | 0 | 0 | -73966967 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -2410.6478
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 422 | Instalaciones eléctricas reloj de control | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 92456 | 0 | 1932188 | 2024644 | 0 | 0 | 2024644 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 65.9849
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 421 | Disminución unión puente centro / Túnel de instalaciones con edificio CAAC | Funcionalidad | Obra Gruesa | 0 | 520602 | 0 | -520602 | 0 | 0 | -520602 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | -17.6072
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 420 | Emplazamiento muros de contención para estanque de petróleo | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 21004490 | 28798404 | 0 | -7793914 | 0 | 0 | -7793914 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -254.0104
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 419 | Cambio de dimensión vigas cielo zócalo Edificio B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 18431474 | 23013294 | 0 | -4581820 | 0 | 0 | -4581820 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -149.3255
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 418 | Disminución perfil de coronación piso técnico | Funcionalidad | Terminaciones | 7793636 | 13328695 | 0 | -5535059 | 0 | 0 | -5535059 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -180.3924
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 417 | Disminución secamanos eléctricos | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 10503346 | 0 | -10503346 | 0 | 0 | -10503346 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -342.3132
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 131 | Definición recinto bodega edificio oriente | Errores de Diseño | Terminaciones | 557445 | 0 | 0 | 557445 | 1 | 0 | 557445 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 19.3485
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 416 | Actualización climatización 5° piso EH5” | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 124051 | 1572443 | 0 | -1448392 | 0 | 0 | -1448392 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | -48.9355
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 415 | Actualización climatización 4° piso EH5 | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 15691164 | 0 | -15691164 | 0 | 0 | -15691164 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | -530.689
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 414 | Actualización climatización 3° piso EH5” | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 4221131 | 0 | -4221131 | 0 | 0 | -4221131 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | -142.6154
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 413 | Disminución placa perforada cerramiento Edificio Técnico entre ejes 40´y 48 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 82389215 | 0 | -82389215 | 0 | 0 | -82389215 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -2685.1362
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 151 | Modificaciones no contempladas en descanso de escalera Edificio SP y NP | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 581227 | 0 | 465166 | 1046393 |  | 0 | 1046393 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 36.2494
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 412 | Modificaciones climatización 2° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 5766104 | 14300953 | 804079 | -7730770 | 0 | 0 | -7730770 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | -261.4615
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 411 | Disminución estructura metálica sobre cota de parrilla de piso en estanque agua potable | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 67620920 | 0 | -67620920 | 0 | 0 | -67620920 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -2203.8246
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 410 | Disminución guardamuro para puertas | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 30690968 | 0 | -30690968 | 0 | 0 | -30690968 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | -1036.9267
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 409 | Modificación estructura estanque de agua adicional | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 10025779 | 11195432 | 0 | -1169653 | 0 | 0 | -1169653 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -38.12
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 406 | Modificación mobiliario piso 1 Edificio EI transición | Errores de Diseño | Terminaciones | 4087850 | 3816585 | 6946523 | 7217788 | 0 | 0 | 7217788 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 243.8606
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 405 | Ventilación sala centrales de gases clínicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 2408424 | 0 | 2788845 | 5197269 | 0 | 0 | 5197269 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 175.5952
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 15 | Puertas Habitaculos WC | Errores de Diseño | Terminaciones | 598273 | 0 | 0 | 598273 |  | 0 | 598273 | ORD.979 | ORD.1665 | 2021-05-07 | 29521.62 | 20.2656
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 402 | Cortinas roller adicionales primera etapa | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 11983230 | 0 | 0 | 11983230 | 0 | 0 | 11983230 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 405.2834
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 401 | Disminuciones persianas | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 30636366 | 0 | -30636366 | 0 | 0 | -30636366 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | -1036.149
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 400 | Ventana corredera en estación de enfermería, Edificio B | Errores de Diseño | Terminaciones | 42550 | 2450855 | 2745563 | 337258 | 0 | 0 | 337258 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 11.3946
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 399 | Caja estanca para controlador de cajas de volumen variable, etapa 1 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 18742700 | 18742700 | 0 | 0 | 18742700 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 610.8409
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 397 | Ventana en muebles de secretaria y recepción | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 1693134 | 5304906 | 30056310 | 26444538 | 0 | 0 | 26444538 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 894.3777
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 600 | Extintores adicionales piso mecánico edificio EHS y Edificio EI | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Seguridad | 607231 | 0 | 51159 | 658390 | en revisión | 0 | 658390 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 21.6548
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 396 | Cambio de termostato para fancoil edificio EH5-EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 23428121 | 683948 | 38568850 | 61313023 | 0 | 0 | 61313023 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 2073.6606
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 6 | Refuerzos Recinto Imagenologia | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 611208 | 0 | 68507 | 679715 |  | 0 | 679715 | ORD.2543 | ORD.533 | 2020-12-01 | 29036.92 | 23.4086
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 395 | Shaft colector ball perimetral EH5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 19204730 | 0 | 3750291 | 22955021 | 0 | 0 | 22955021 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 748.1241
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 394 | Escalera de acceso a galería técnica, piso técnico sector EH5 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 13874208 | 0 | 4319055 | 18193263 | 0 | 0 | 18193263 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 614.6786
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 393 | Modificación NPT patio de trabajo Edificio Técnico | Errores de Diseño | Obras Previas | 1167879 | 0 | 0 | 1167879 | 0 | 0 | 1167879 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 39.458
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 392 | Pernos de anclaje conjunto G | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 3349090 | 3349090 | 0 | 0 | 3349090 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 113.1525
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 390 | Detalles constructivos parrilla de piso estanque agua potable existente Edificio G | Errores de Diseño | Terminaciones | 1421905 | 0 | 2637998 | 4059903 | 0 | 0 | 4059903 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 132.3158
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 389 | Modificación dimensiones placas bases para anclaje de estructura metálica en losa superior Edificio G | Errores de Diseño | Terminaciones | 1213753 | 0 | 0 | 1213753 | 0 | 0 | 1213753 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 41.0079
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 388 | Proyecto electricidad (canalización climatización) edififcio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 23206380 | 0 | 0 | 23206380 | 0 | 0 | 23206380 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 784.8603
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 387 | Incorporación pretil de hormigón sala generadores piso 1 Edificio Técnico | Funcionalidad | Terminaciones | 3569657 | 1648296 | 1935539 | 3856900 | 0 | 0 | 3856900 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 125.6997
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 386 | Mueble ME-04 para decantador de yeso | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 1739064 | 1739064 | 0 | 0 | 1739064 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 58.7561
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 385 | Tapa de aluminio compuesto para CPI colgante | Errores de Diseño | Terminaciones | 1202463 | 0 | 0 | 1202463 | 0 | 0 | 1202463 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 40.6265
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 384 | Climatización sal control centralizado piso 1 Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 6025338 | 0 | 3183336 | 9208674 | 0 | 0 | 9208674 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 300.1187
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 380 | Extensión estructuras metálicas sobre estanque de agua potable, conexiones en placa anclaje, Edificio Técnico | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 48542559 | 0 | 3359633 | 51902192 | 0 | 0 | 51902192 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 1691.5376
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 377 | Planta de fundación, cubierta y detalles, sala de espera cuerpo C” | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 432088 | 145515 | 2411739 | 2698312 | 0 | 0 | 2698312 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 91.1653
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 375 | Cubrejuntas de dilatación, apertura 203mm y 1060mm | Errores de Diseño | Terminaciones | 172768970 | 680653320 | 1052277743 | 544393393 | 0 | 0 | 544393393 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 18392.9052
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 374 | Esquema de solución de bajada de aguas lluvias Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 7625685 | 14267203 | 28696645 | 22055127 | 0 | 0 | 22055127 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 745.1557
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 373 | Cambio guardapolvo porcelanato curvo y guardapolvo de aluminio por guardapolvo de aluminio con adhesivo, primera etapa. | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 0 | 73876067 | 41531367 | -32344700 | 0 | 0 | -32344700 | ORD. 324 | Ord C4/1822 del 31-05-2023 | 2023-03-08 | 35590.62 | -908.7984
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 593 | REVESTIMIENTO PISOS MECANICOS EH5, ET Y EI | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 663455 | 0 | 3255209 | 3918664 | EN ESTUDIO | 0 | 3918664 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 127.7127
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 372 | Modificación muebles de lavamanos médicos y vanitorios de SH y salas de hospitalizados | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 12628069 | 18235916 | 5607847 | 0 | 0 | 5607847 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 189.467
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 369 | Actualización acometida corrientes débiles nivel aisladores | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 98116724 | 29151425 | 18604285 | 87569584 | 0 | 0 | 87569584 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 2900.2255
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 366 | Incorporación colgadores en estructura cubierta Edificio C | Errores de Diseño | Terminaciones | 3025467 | 0 | 10363841 | 13389308 | 0 | 0 | 13389308 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 452.3719
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 365 | Acrílico de protección teléfono de incendio | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 0 | 5045330 | 5045330 | 0 | 0 | 5045330 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 170.4618
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 363 | Modificación estructura metálica ascensor 06 | Errores de Diseño | Instalaciones/Ascensores | 5066277 | 0 | 1023546 | 6089823 | 0 | 0 | 6089823 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 205.7511
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 362 | Puertas adicionales piso zócalo Edificio EH5 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 3976366 | 0 | 0 | 3976366 | 0 | 0 | 3976366 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 129.5932
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 360 | Estructura Metalcon coronación fachada | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 33680176 | 33680176 | 0 | 0 | 33680176 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 1097.6662
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 358 | Cambio color en franjas de cielo EH5 todos los pisos | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 84249480 | 46704682 | -37544798 | 0 | 0 | -37544798 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | -1269.7983
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 357 | Modificación oficinas ITO | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 46890525 | 46890525 | 0 | 0 | 46890525 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 1584.2459
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 356 | Iluminación de evacuación 3° piso Edificio EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1164422 | 0 | 4913860 | 6078282 | 0 | 0 | 6078282 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 205.3612
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 355 | Modificación nichos de extintores Edificio EH5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 3762976 | 0 | 3378481 | 7141457 | 0 | 0 | 7141457 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 241.2817
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 354 | Iluminación de evacuación 1° y 2° piso Edificio EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 2366560 | 0 | 10417382 | 12783942 | 0 | 0 | 12783942 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 431.919
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 353 | Iluminación de evacuación 6° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1078555 | 0 | 4520751 | 5599306 | 0 | 0 | 5599306 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 189.1785
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 352 | Iluminación de evacuación 4° y 5° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 2066026 | 0 | 9041501 | 11107527 | 0 | 0 | 11107527 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 375.2795
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 351 | Iluminación de evacuación 3° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1078555 | 0 | 4520751 | 5599306 | 0 | 0 | 5599306 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 189.1785
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 350 | Iluminación de evacuación 2° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1078555 | 0 | 4520751 | 5599306 | 0 | 0 | 5599306 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 189.1785
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 349 | Iluminación de evacuación pisos zócalo y 1° piso Edificio EH5” | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 3096430 | 0 | 13758807 | 16855237 | 0 | 0 | 16855237 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 569.472
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.19 | Modificación estructura metálica de alero edificio C y accesos edificios | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 723238 | 0 | 0 | 723238 |  | 0 | 723238 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 25
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 348 | Modificación arquitectura piso mecánico cuerpo C | Errores de Diseño | Terminaciones | 3750712 | 302102 | 326006 | 3774616 | 0 | 0 | 3774616 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 127.5294
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 347 | Modificación viga cielo piso mecánico ejes C1 y 17C cuerpo E | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3207950 | 1673092 | 0 | 1534858 | 0 | 0 | 1534858 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 51.8568
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 346 | Refuerzo estructural encuentro muro eje H’ con 30 y 38 cuerpo G” | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 358777 | 0 | 0 | 358777 | 0 | 0 | 358777 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 12.1217
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 345 | Continuidad de losa junto a Edificio B” | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3222947 | 0 | 666256 | 3889203 | 0 | 0 | 3889203 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 131.4008
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 343 | Aislación acústica en salas de espera EH5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 2944886 | 0 | -2944886 | 0 | 0 | -2944886 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | -99.4961
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 342 | Cierre puerta acceso inicial, eje 40 a sala de bombas | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 190168 | 0 | 270667 | 460835 | 0 | 0 | 460835 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 15.5698
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 341 | Ajuste altura coronación MC7” | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 402386 | 402386 | 0 | 0 | 402386 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 13.595
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 340 | Refuerzo estructural encuentro de muros ejes C1 y 17 C zócalo cuerpo E | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 215998 | 0 | 505082 | 721080 | 0 | 0 | 721080 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 24.3624
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 339 | Confinamiento bajo recorrido de ascensores | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5014842 | 0 | 976625 | 5991467 | 0 | 0 | 5991467 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 202.428
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 154 | Instalación pasamanos en edificio poniente sur | Errores de Diseño | Terminaciones | 768865 | 0 | 0 | 768865 |  | 0 | 768865 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 26.6867
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 338 | Recinto que consideran decantador de yeso 1° etapa | Errores de Diseño | Terminaciones | 3234863 | 0 | 0 | 3234863 | 0 | 0 | 3234863 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 109.2933
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 337 | Modificaciones por nueva ubicación salas equipos UPS Edificio EI | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 19557024 | 19557024 | 0 | 0 | 19557024 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | 637.3804
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 335 | Actualización planta extintores desde nivel zócalo a 6°piso Edificio EH5, Transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 897672 | 485785 | 0 | 411887 | 0 | 0 | 411887 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 13.916
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 334 | Modificaciones DB Sala eléctrica y de generadores | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 546506 | 0 | 36587469 | 37133975 | 0 | 0 | 37133975 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 1229.8437
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 333 | Lamas de piso a losa Edificio F | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 22860858 | 0 | -22860858 | 0 | 0 | -22860858 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | -772.3782
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 332 | Bandeja porta conductores piso mecánico Edificio Institucional | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 10293822 | 0 | 0 | 10293822 | 0 | 0 | 10293822 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 347.7876
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 331 | Modificación agua potable caliente etapa transición 4° piso EH5” | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 278252 | 198218 | 0 | 80034 | 0 | 0 | 80034 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 2.704
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 330 | Modificación agua potable caliente etapa transición 2° piso EH5” | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1306107 | 278252 | 0 | 1027855 | 0 | 0 | 1027855 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 34.7272
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 329 | Modificación alcantarillado etapa transición 2° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 390001 | 283594 | 59344 | 165751 | 0 | 0 | 165751 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 5.6001
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 328 | Climatización salas CCDD Edificio EH5 Modulo E | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 3480330 | 0 | 0 | 3480330 | 0 | 0 | 3480330 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 117.5866
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 327 | Actualización rociadores y red húmeda 6°piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 961395 | 0 | 0 | 961395 | 0 | 0 | 961395 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 32.4817
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 326 | Modificación gases clínicos 6° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 1519621 | 620069 | 0 | 899552 | 0 | 0 | 899552 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 30.3923
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 325 | Modificación gases clínicos 5° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 11720283 | 1682562 | 0 | 10037721 | 0 | 0 | 10037721 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 339.135
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 324 | Modificación gases clínicos 4° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 5322189 | 2161873 | 0 | 3160316 | 0 | 0 | 3160316 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 106.7746
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 323 | Modificación gases clínicos 3° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 11945686 | 0 | 0 | 11945686 | 0 | 0 | 11945686 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 403.5976
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 322 | Actualización climatización planta cubierta Edificio EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 5995410 | 0 | 0 | 5995410 | 0 | 0 | 5995410 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 202.5613
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 321 | Iluminación luz baja pasillo y puentes de conexión 4°, 5° y 6° piso EH5” | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 4264698 | 593828 | 0 | 3670870 | 0 | 0 | 3670870 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 124.0242
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 320 | Iluminación luz baja pasillo y puentes de conexión 2° y 3° piso EH5” | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 6533667 | 462538 | 0 | 6071129 | 0 | 0 | 6071129 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 205.1195
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 143 | Incorporación de tabique TB6 para solución alimentación art. Sanitaria Edif. A-B-C | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 837904 | 311128 | 50201 | 576977 | 0 | 0 | 576977 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 16.3087
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 319 | Modificación proyecto agua potable Edificio EI, baño, sala control, ficha 586” | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 2205010 | 0 | 258987 | 2463997 | 0 | 0 | 2463997 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 83.2487
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.24 | Imagenología | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 844393.06 | 131447.4 | 5116072.99 | 5829018.65 | 36 | 0 | 5829018.65 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 218.9093
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 318 | Armadura de losa piso 3 Edificio acceso vertical cuerpo C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 109612 | 0 | 0 | 109612 | 0 | 0 | 109612 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 3.7034
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 316 | Estructura metálica coronación Edificio F | Errores de Diseño | Terminaciones | 11850348 | 0 | 3082304 | 14932652 | 0 | 0 | 14932652 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 504.5154
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 315 | Detalle suportación CPI colgante | Errores de Diseño | Terminaciones | 12752 | 0 | 3128618 | 3141370 | 0 | 0 | 3141370 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 106.1345
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 314 | Modificación escalera 06 tramo piso zócalo a piso aisladores | Errores de Diseño | Terminaciones | 4878913 | 14605637 | 0 | -9726724 | 0 | 0 | -9726724 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -317.0024
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 313 | Actualización escantillón EI | Errores de Diseño | Terminaciones | 31560579 | 2161379 | 6464557 | 35863757 | 0 | 0 | 35863757 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 1211.6949
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 311 | Soporte para televisores anclados a losa | Errores de Diseño | Terminaciones | 546506 | 0 | 6273494 | 6820000 | 0 | 0 | 6820000 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 230.4209
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 310 | Detalle solución A.LL dilatación Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1788920 | 0 | 5590363 | 7379283 | 0 | 0 | 7379283 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 249.3169
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 572 | Cierre de fachada eje 26 piso mecánico edificio EH5 | Funcionalidad | TERMINACIONES | 892320 | 344560 | 2911015 | 3458775 | en revisión | 0 | 3458775 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 113.7608
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 308 | Modificaciones ubicación tablero y equipo UPS EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 21871173 | 0 | 3761955 | 25633128 | 0 | 0 | 25633128 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 866.935
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 307 | Refuerzos y fijación en tabiquería para muebles tipo "BO" (estantería) | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 3117539 | 3117539 | 0 | 0 | 3117539 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 105.3293
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 306 | Solución mueble aéreo que interfieren con ventanas | Errores de Diseño | Terminaciones | 171778 | 0 | 715229 | 887007 | 0 | 0 | 887007 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 29.9685
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 304 | Enchufes para hublots llamado enfermería 1°, 2°, 3° EI y 2° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 8934603 | 0 | 0 | 8934603 | 0 | 0 | 8934603 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 301.865
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 5.01 | Modificaciones en gabinetes de incendio | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 923175 | 1430232 | 0 | -507057 |  | 0 | -507057 | ORD. 0713 | Ord C4/775 del 02-03-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 10
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 303 | Iluminación entrada Edificio 1° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 4002175 | 0 | 0 | 4002175 | 0 | 0 | 4002175 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 135.2177
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 302 | Modificaciones canalizaciones eléctricas climatización EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 21234859 | 0 | 0 | 21234859 | 0 | 0 | 21234859 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 717.4421
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 301 | Complemento de soporte losa colaborante puente C-CAAAC | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1258745 | 0 | 366329 | 1625074 | 0 | 0 | 1625074 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 54.9048
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 300 | Modificación plaza acceso costado EI, Estructura. | Errores de Diseño | OBRA GRUESA | 60655229 | 31301824 | 2226731 | 31580136 | 0 | 0 | 31580136 | ORD. 324 | Ord C4/1822 del 31-05-2023 | 2023-03-08 | 35590.62 | 887.3163
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 299 | Actualización detección y audio ev. planta 3° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 30348 | 390627 | 0 | -360279 | 0 | 0 | -360279 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -12.7164
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 298 | Actualización detección y audio ev. planta 2° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 58813 | 1274653 | 0 | -1215840 | 0 | 0 | -1215840 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -42.9142
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 298 | Descuentos de impermeabilizaciones bajo pavimentos de recintos considerados en la nota de cambio número 80. | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 1202851.4397 | 0 | -1202851.4397 | 0 | 0 | -1202851.4397 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | -43.7287
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 297 | Campanas de extracción área laboratorio dental zócalo EH5” | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 8705184 | 0 | 0 | 8705184 | 0 | 0 | 8705184 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 294.1138
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 296 | Traslado estanque de petróleo adecuaciones funcionales | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 0 | 12615161 | 12615161 | 0 | 0 | 12615161 | ORD. 1341 | ORD. 2282 | 2021-10-15 | 30194.06 | 417.8027
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 295 | Actualización detección de incendio 2° piso EH5 | AS/NTB | Instalaciones/Seguridad | 4763778 | 0 | 12104853 | 16868631 | 0 | 0 | 16868631 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 595.3944
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 295 | Cambio revestimiento paredes Salas de Lavado y Planta Tratamientos de Agua. | Funcionalidad | Terminaciones | 2715090 | 350391 | 0 | 2364699 | 0 | 0 | 2364699 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 85.9666
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 294 | Arquitectura patio central sala de espera Edificio C | AS/NTB | Terminaciones | 186688995 | 335191 | 1411820 | 187765624 | 0 | 0 | 187765624 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 6343.8597
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 293 | Estudio de protección contra el fuego | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 92072878 | 75930714 | -16142164 | 0 | 0 | -16142164 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | -545.38
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 292 | Modificación de EEMM para alcanzar resistencia al fuego | Errores de Diseño | Terminaciones | 13084800 | 0 | 176145027 | 189229827 | 0 | 0 | 189229827 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 6393.3294
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 291 | Serigrafiado casino CAAC | Errores de Diseño | Terminaciones | 1093359 | 567495 | 0 | 525864 | 0 | 0 | 525864 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 18.5609
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 291 | Helipuerto, gabinete protección carro espuma | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 3831145.5 | 3831145.5 | 0 | 0 | 3831145.5 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 139.2781
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 86 | Modificación mobiliario laboratorio Edificio H3 | Errores de Diseño | Terminaciones | 959050 | 35781543 | 55409982 | 20587489 | 135 | 0 | 20587489 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 590.7062
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 290 | Estructura patio central sala de espera Edificio C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 47439922 | 0 | 0 | 47439922 | 0 | 0 | 47439922 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 1602.8078
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 290 | Radiocomunicaciones sistema HF | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 16179811.5571 | 16179811.5571 | 0 | 0 | 16179811.5571 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 588.2034
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 289 | Modificaciones muros eje I,39 y 40 Edificio G | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1198318 | 1086276 | 0 | 112042 | 0 | 0 | 112042 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 3.9546
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 287 | Modificaciones alcantarillado unidad de diálisis transitoria zócalo EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 875070 | 490156 | 187825 | 572739 | 0 | 0 | 572739 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 20.2154
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 283 | Actualización detección de incendio 6° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 285346 | 50176 | 0 | 235170 | 0 | 0 | 235170 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 8.3005
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 282 | Actualización detección de incendio 5° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 236786 | 267067 | 0 | -30281 | 0 | 0 | -30281 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -1.0688
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 281 | Actualización detección de incendio 4° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 105348 | 50176 | 0 | 55172 | 0 | 0 | 55172 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 1.9473
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°80 | Cambio de factibilidad agua potable | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 977193 | 5556230 | 219291177 | 214712140 | 39 |  | 214712140 | Ord. 01570 del 15.06.22 SSAS | ORD. 2135 | 2022-06-15 | 33086.83 | 6489.3536
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 280 | Actualización detección de incendio 1° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 299795 | 0 | 0 | 299795 | 0 | 0 | 299795 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 10.5816
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 279 | Actualización seguridad 6° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 149469 | 0 | 672492 | 821961 | 0 | 0 | 821961 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 29.0119
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 278 | Actualización seguridad 5° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 149469 | 0 | 672492 | 821961 | 0 | 0 | 821961 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 29.0119
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 277 | Actualización detección de incendio piso mecánico Edificio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 546979 | 0 | 0 | 546979 | 0 | 0 | 546979 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 19.3061
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 276 | Actualización detección y audio evacuación 2° piso EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 50582 | 0 | 0 | 50582 | 0 | 0 | 50582 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1.7785
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 275 | Modificación plano cielos piso 6° | AS/NTB | Terminaciones | 50199432 | 50387619 | 0 | -188187 | 0 | 0 | -188187 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -6.6422
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 274 | Modificación plano cielos piso 5° EH5 | AS/NTB | Terminaciones | 49619674 | 51187196 | 0 | -1567522 | 0 | 0 | -1567522 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -55.3272
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 273 | Colector descarga climatización nivel aisladores Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 11747192 | 0 | 0 | 11747192 | 0 | 0 | 11747192 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 414.6283
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 272 | Modificaciones arquitectura Edificio técnico | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 16636687 | 15222393 | 0 | 1414294 | 0 | 0 | 1414294 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 49.9189
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 271 | Muro contención MJ250 Edificio G | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7263072 | 1680080 | 0 | 5582992 | 0 | 0 | 5582992 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 197.057
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 269 | Edificio i, sala almacenamiento de materiales | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 0 | 5966932.7956 | 5966932.7956 | 0 | 0 | 5966932.7956 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 216.9228
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 268 | Modificaciones de alumbrado eléctrico 6°piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 6165395 | 6666327 | 0 | -500932 | 0 | 0 | -500932 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -17.6809
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 268 | Suministro de válvula de mariposa de 6" para realizar prueba de bombas de incendio. | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 476221.9782 | 0 | 677956.334 | 1154178.3122 | 0 | 0 | 1154178.3122 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 41.9592
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 267 | Modificaciones de alumbrado eléctrico 5°piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 3794103 | 0 | 0 | 3794103 | 0 | 0 | 3794103 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 133.9165
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 267 | Acceso vehicular a condominio junto a ruta D-43 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Exteriores | 164358 | 37353 | 1144178 | 1271183 | 0 | 0 | 1271183 | ORD. 2069 SSC del 23-11-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 46.2128
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 266 | Modificaciones de alumbrado eléctrico 4°piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 5590132 | 0 | 0 | 5590132 | 0 | 0 | 5590132 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 197.309
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 266 | Modificación de perfilerías en mobiliario M01, Atención de Público, Edificio D. | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 710311 | 710311 | 0 | 0 | 710311 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 25.8228
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 265 | Modificaciones de alumbrado eléctrico 3°piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 3971962 | 0 | 0 | 3971962 | 0 | 0 | 3971962 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 140.1942
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 264 | Modificaciones de alumbrado eléctrico 2°piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 6320228 | 0 | 0 | 6320228 | 0 | 0 | 6320228 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 223.0785
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 263 | Modificaciones de alumbrado eléctrico 1°piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 6668234 | 2983739 | 29862 | 3714357 | 0 | 0 | 3714357 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 131.1018
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 263 | Detalle de auditorio, planta terminaciones | Errores de Diseño | Terminaciones | 23612600 | 7948854 | 0 | 15663746 | 0 | 0 | 15663746 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 569.4423
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 262 | Modificaciones eléctricas 6° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1818343 | 1618776 | 1135486 | 1335053 | 0 | 0 | 1335053 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 47.122
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 261 | Ventilación baños Edificio técnico | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 3412802 | 0 | 0 | 3412802 | 0 | 0 | 3412802 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 120.4581
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 260 | ventilación salas eléctricas Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 2510422 | 0 | 0 | 2510422 | 0 | 0 | 2510422 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 88.2702
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 260 | Baranda peatonal Muro Serviu | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Exteriores | 0 | 0 | 13882403 | 13882403 | 0 | 0 | 13882403 | ORD. 2069 SSC del 23-11-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 504.6831
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 259 | Actualización agua potable caliente 5° piso EH5 transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 220085 | 257311 | 0 | -37226 | 0 | 0 | -37226 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | -1.3089
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 258 | Actualización agua potable fría 5° piso EH5 transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 324714 | 794798 | 0 | -470084 | 0 | 0 | -470084 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | -16.5289
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 256 | Modificación cañerías climatización 2° piso EH5 transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 55060382 | 803146 | 0 | 54257236 | 0 | 0 | 54257236 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1907.7663
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 255 | Modificaciones climatización 2° piso EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 14180301 | 0 | 464892 | 14645193 | 0 | 0 | 14645193 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 494.8033
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 156 | Ajuste de NPT en pasillo exterior | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1113334 | 0 | 4102222 | 5215556 |  | 0 | 5215556 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 180.6787
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 255 | Aletas Traseras piso 4-5-6 eje CN edif. C | Errores de Diseño | Terminaciones | 4590041 | 861404 | 835499 | 4564136 | 0 | 0 | 4564136 | ORD. 2069 SSC del 23-11-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 165.9253
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 252 | Conexión eléctrica para grifería Edificio EH5 y EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 31270920 | 0 | 0 | 31270920 | 0 | 0 | 31270920 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 1103.7369
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 250 | Actualización rociadores red húmeda 1° piso ET | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 151862 | 785692 | 0 | -633830 | 0 | 0 | -633830 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -22.3716
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 249 | Actualización rociadores red húmeda zócalo ET | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 1673823 | 1320262 | 0 | 353561 | 0 | 0 | 353561 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 12.4793
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 249 | Modificaciones varias urbanización. Base en vereda muro tem | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 737116 | 0 | 0 | 737116 | 0 | 0 | 737116 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 26.7972
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 248 | Actualización agua potable fría y caliente 1° piso EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 6260548 | 3965188 | 0 | 2295360 | 0 | 0 | 2295360 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 80.7083
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 247 | Modificación agua potable caliente 3° piso EH5 transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 432974 | 0 | 0 | 432974 | 0 | 0 | 432974 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 15.224
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 247 | Perfil adicional para instalación de termostato (ERROR INSTRUCCIÓN). | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 320216 | 320216 | 0 | 0 | 320216 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 11.6956
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 246 | Modificación agua potable fría 3° piso EH5 transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 947384 | 1936529 | 0 | -989145 | 0 | 0 | -989145 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | -34.7798
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 246 | Modificaciones varias urbanizaciones. Ampliación calzada zona descarga combustible | Funcionalidad | Obras Exteriores | 637572 | 0 | 0 | 637572 | 0 | 0 | 637572 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 23.1784
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 245 | Modificación alcantarillado 3° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 86460 | 187115 | 56330 | -44325 | 0 | 0 | -44325 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | -1.5585
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 245 | Modificaciones varias urbanizaciones. Reajuste solera isleta urgencias | Funcionalidad | Obras Exteriores | 747356 | 0 | 0 | 747356 | 0 | 0 | 747356 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 27.1695
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 244 | Modificaciones cañerías climatización 1° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 46641902 | 42089430 | 0 | 4552472 | 0 | 0 | 4552472 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 160.0718
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 244 | Modificaciones varias urbanizaciones. | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 932727 | 0 | 0 | 932727 | 0 | 0 | 932727 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 34.0671
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 243 | Modificaciones climatización 1° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 57860569 | 0 | 0 | 57860569 | 0 | 0 | 57860569 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 2034.4649
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 242 | Actualización seguridad 4° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 149469 | 0 | 672492 | 821961 | 0 | 0 | 821961 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 29.0119
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 241 | Actualización seguridad piso 3 Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 298938 | 0 | 1344984 | 1643922 | 0 | 0 | 1643922 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 58.0238
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 240 | Actualización seguridad 2° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 597876 | 0 | 2689967 | 3287843 | 0 | 0 | 3287843 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 116.0476
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 240 | Perfil adicional para instalación de termostato. | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 1570822 | 1570822 | 0 | 0 | 1570822 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 57.3729
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 239 | Actualización seguridad 1° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 298938 | 1700147 | 1344984 | -56225 | 0 | 0 | -56225 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -1.9845
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 238 | Actualización corrientes débiles planta 6° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 13118319 | 0 | 0 | 13118319 | 0 | 0 | 13118319 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 463.0236
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 238 | Edificio J incremento estructura metálica | Errores de Diseño | Terminaciones | 841855 | 0 | 0 | 841855 | 0 | 0 | 841855 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 30.748
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 237 | Actualización corrientes débiles planta 5° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 3356729 | 0 | 0 | 3356729 | 0 | 0 | 3356729 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 118.4789
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 236 | Actualización corrientes débiles planta 4° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 17182920 | 72561 | 0 | 17110359 | 0 | 0 | 17110359 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 603.9264
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 235 | Actualización corrientes débiles planta 3° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 4240732 | 0 | 0 | 4240732 | 0 | 0 | 4240732 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 149.6807
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 134 | Evacuación de aguas lluvias en patio seguridad edificio Sur | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 1230495 | 0 | 535275 | 1765770 |  | 0 | 1765770 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 61.2884
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 235 | Bajadas aguas lluvia edificio k | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 439522.6981 | 0 | 381096.9645 | 820619.6626 | 0 | 0 | 820619.6626 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 29.8329
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 234 | Instalación Sanitaria equipo Tinción | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 569127 | 0 | 0 | 569127 | 0 | 0 | 569127 | ORD. 2069 SSC del 23-11-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 20.6901
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 233 | Pavimento vereda Muro TEM | Errores de Diseño | Terminaciones | 3345503 | 1618689 | 0 | 1726814 | 0 | 0 | 1726814 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 63.0704
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 232 | Modificación mobiliario Edificio técnico | Errores de Diseño | Terminaciones | 17975195 | 0 | 59216233 | 77191428 | 0 | 0 | 77191428 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 2714.1671
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 230 | Actualización rociadores red húmeda 1° piso EH5 transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 0 | 605259 | 0 | -605259 | 0 | 0 | -605259 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | -21.2818
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 229 | Actualización gases clínicos 2° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 23601567 | 681740 | 0 | 22919827 | 0 | 0 | 22919827 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 805.8957
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 228 | Actualización alcantarillado 1° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 934364 | 1891060 | 0 | -956696 | 0 | 0 | -956696 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | -33.6389
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 228 | Modificaciones cafetería Edificio E. | Errores de Diseño | Terminaciones | 2838293 | 0 | 226695 | 3064988 | 0 | 0 | 3064988 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 112.4231
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 227 | Modificaciones eléctricas 5° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 250989 | 0 | 1845165 | 2096154 | 0 | 0 | 2096154 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 73.9858
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 227 | Modificación esterilización | Errores de Diseño | Terminaciones | 8095381 | 40104 | 0 | 8055277 | 0 | 0 | 8055277 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 294.2122
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 226 | Modificaciones eléctricas 4° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 604945 | 0 | 1561294 | 2166239 | 0 | 0 | 2166239 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 76.4595
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 225 | Modificaciones eléctricas 3° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 203661 | 0 | 1667745 | 1871406 | 0 | 0 | 1871406 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 66.0531
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 224 | Modificaciones eléctricas 2° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 304100 | 0 | 1809681 | 2113781 | 0 | 0 | 2113781 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 74.6079
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 224 | Modificación hemodiálisis. | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 8521480 | 56063 | 0 | 8465417 | 0 | 0 | 8465417 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 310.5096
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 223 | Modificaciones eléctricas 1° piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1301075 | 2376565 | 0 | -1075490 | 0 | 0 | -1075490 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -37.9604
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 223 | Acceso edificio E desde ruta D43. | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Exteriores | 3922711 | 0 | 0 | 3922711 | 0 | 0 | 3922711 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 143.8842
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 602 | ESTRUCTURA MARQUESINA EDIFICIO E | Errores de Diseño | OBRA GRUESA | 1324036 | 216753 | 428688 | 1535971 | EN ESTUDIO | 0 | 1535971 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 50.0586
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 222 | Actualización agua fría 1° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 3880208 | 0 | 0 | 3880208 | 0 | 0 | 3880208 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 136.434
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 220 | Modificación agua potable caliente zócalo ET | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 612083 | 139126 | 0 | 472957 | 0 | 0 | 472957 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 16.6299
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 220 | Edificio C1 Nueva estación trabajo sucio. | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 1186473 | 0 | 0 | 1186473 | 0 | 0 | 1186473 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 43.5196
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 219 | Modificación agua potable fría zócalo - 1° piso ET | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 612083 | 139126 | 0 | 472957 | 0 | 0 | 472957 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 16.6299
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 218 | Modificación agua potable caliente 1 piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 10668145 | 0 | 0 | 10668145 | 0 | 0 | 10668145 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 375.1081
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 218 | Pavimento vereda Muro TEM | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 2315529 | 0 | 0 | 2315529 | 0 | 0 | 2315529 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 84.5727
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 217 | Modificación agua potable caliente zócalo EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1221185 | 0 | 0 | 1221185 | 0 | 0 | 1221185 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 42.9387
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 217 | Modificación cielo oratorio | Errores de Diseño | Terminaciones | 4684716 | 4178890 | 0 | 505826 | 0 | 0 | 505826 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 18.4749
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 216 | Modificación alcantarillado zócalo 1° y 2° piso ET | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1395566 | 1492598 | 0 | -97032 | 0 | 0 | -97032 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | -3.4118
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 216 | Edificio L, Losa fundación estanques. | Funcionalidad | Obra Gruesa | 1514732 | 36674 | 0 | 1478058 | 0 | 0 | 1478058 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 54.2148
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 215 | Modificación agua potable caliente 3° piso EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 5250065 | 4981027 | 0 | 269038 | 0 | 0 | 269038 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 9.4598
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 214 | Actualización seguridad piso mecánico Edificio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 120525 | 0 | 672492 | 793017 | 0 | 0 | 793017 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 27.9903
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 213 | Actualización seguridad planta 3° piso Edificio EI | AS/NTB | Instalaciones/Seguridad | 4301447 | 0 | 10087378 | 14388825 | 0 | 0 | 14388825 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 507.8673
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 212 | Actualización corrientes débiles planta 2 piso Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 25236394 | 567134 | 0 | 24669260 | 0 | 0 | 24669260 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 870.725
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 211 | Actualización corrientes débiles planta 1° Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 13595046 | 0 | 0 | 13595046 | 0 | 0 | 13595046 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 479.8501
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 210 | Actualización corrientes débiles planta pm Edificio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 3467819 | 0 | 0 | 3467819 | 0 | 0 | 3467819 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 122.4
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 209 | Actualización corrientes débiles planta 3° piso Edificio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 917271 | 2647431 | 0 | -1730160 | 0 | 0 | -1730160 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -61.0676
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 209 | Celosías de cubierta | Funcionalidad | Obra Gruesa | 73315066 | 0 | 0 | 73315066 | 0 | 0 | 73315066 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 2603.2942
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 208 | Actualización corrientes débiles planta 2° piso Edificio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 4370986 | 8719597 | 0 | -4348611 | 0 | 0 | -4348611 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -153.4884
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 208 | Modificación altura de duchas | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 4000647 | 4000647 | 0 | 0 | 4000647 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 142.0562
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 207 | Modificaciones electricidad piso 3° EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 12207920 | 356120 | 1135486 | 12987286 | 0 | 0 | 12987286 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 458.3986
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 207 | Diseño e ingeniería modificación proyecto eléctrico | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 22209328 | 22209328 | 0 | 0 | 22209328 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 788.6158
26 Osorno | Continuidad Centro Dialisis Hospital de Purranque | 6 | Estructa secundaria canal aguas lluvias eje 10" | Errores de Diseño | Terminaciones | 1456228 | 0 | 0 | 1456228 | 115 | 0 | 1456228 | ORD. 924 | ORD. 2052 | 2023-04-21 | 35721.12 | 40.7666
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 206 | Modificaciones electricidad piso 2° EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 13249650 | 178060 | 1774197 | 14845787 | 0 | 0 | 14845787 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 523.9962
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 206 | Modificaciones alcantarillado exterior | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 22865195 | 0 | 0 | 22865195 | 0 | 0 | 22865195 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 811.9045
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 205 | Modificaciones electricidad piso 3° EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1911068 | 1239429 | 89587 | 761226 | 0 | 0 | 761226 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 26.8682
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 139 | Definición en muros perimetrales Edificio Oriente | Errores de Diseño | Terminaciones | 1471414 | 0 | 0 | 1471414 |  | 0 | 1471414 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 51.0716
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 99 | Modificación sobrealtura cantoneras Central de Alimentación. | AS/NTB | Terminaciones | 1475335 | 0 | 0 | 1475335 |  | 0 | 1475335 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 51.2077
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 205 | Bloqueadores de giro en tabiques | AS/NTB | Obra Gruesa | 0 | 0 | 135582905 | 135582905 | 0 | 0 | 135582905 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 4814.3201
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 204 | Modificaciones electricidad piso 2° EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1523228 | 1041578 | 29164 | 510814 | 0 | 0 | 510814 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 18.0297
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 204 | Corrientes débiles | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 31718066 | 840786 | 8260988 | 39138268 | 0 | 0 | 39138268 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 1389.7338
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 203 | Modificaciones gases clínicos tomas eléctricas 6° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 0 | 0 | 422301 | 422301 | 0 | 0 | 422301 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 14.8487
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 564 | Incorporación de shaft para cañerías de unidad VRV, puente centro | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 1511116 | 0 | 0 | 1511116 | en revisión | 0 | 1511116 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 49.7014
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 203 | Edificio C, Viga VC-612. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 354342 | 0 | 0 | 354342 | 0 | 0 | 354342 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 12.9972
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 203 | Junta sísmica andén ambulancia | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 4372662 | 14403190 | 10030528 | 0 | 0 | 10030528 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 356.1671
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 202 | Modificaciones gases clínicos tomas eléctricas 5° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 0 | 0 | 7179117 | 7179117 | 0 | 0 | 7179117 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 252.4286
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 202 | Desplazamiento de UPS y arranque eléctrico lavadora desinfectadora | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 12750272 | 0 | 4241565 | 16991837 | 0 | 0 | 16991837 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 603.3515
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 201 | Modificaciones gases clínicos tomas eléctricas 4° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 0 | 0 | 5067612 | 5067612 | 0 | 0 | 5067612 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 178.1849
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 201 | Disminuciones varias | Funcionalidad | Terminaciones | 54429873 | 189781795 | 18125675 | -117226247 | 0 | 0 | -117226247 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | -4162.5062
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 472 | Rampa de acceso a Edificio Institucional | Funcionalidad | Terminaciones | 1533597 | 1368461 | 0 | 165136 | en revisión | 0 | 165136 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30683.44 | 5.3819
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 200 | Modificaciones gases clínicos tomas eléctricas 3° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 0 | 0 | 5067612 | 5067612 | 0 | 0 | 5067612 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 178.1849
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 200 | Arranque eléctrico cintras transportadoras central de alimentación y nuevo compresor gases clínicos | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 300580 | 858136 | 10127491 | 9569935 | 0 | 0 | 9569935 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 339.8122
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 199 | Modificaciones gases clínicos tomas eléctricas 2° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 0 | 0 | 21537350 | 21537350 | 0 | 0 | 21537350 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 757.2857
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 120 | Ajuste estación de enfermería piso 3 sp | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 1566247 | 1896004 | 246704 | -83053 |  | 0 | -83053 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | -2.8827
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 199 | Tabiquería en Lavandería. | Funcionalidad | Terminaciones | 2242582 | 470457 | 0 | 1772125 | 0 | 0 | 1772125 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 65.0011
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 199 | Señalética adicional | Funcionalidad | Terminaciones | 5538322 | 2653726 | 0 | 2884596 | 0 | 0 | 2884596 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 102.4271
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 198 | Modificaciones gases clínicos tomas eléctricas 3° piso EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 0 | 0 | 13513631 | 13513631 | 0 | 0 | 13513631 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 475.1597
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 198 | Protecciones psiquiatría | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 8573171 | 28015382 | 19442211 | 0 | 0 | 19442211 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 690.3601
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 197 | Modificaciones gases clínicos tomas eléctricas 2 ° piso EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 0 | 0 | 21115049 | 21115049 | 0 | 0 | 21115049 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 742.437
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 197 | Modificaciones eléctricas 2 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 3859600 | 0 | 12999010 | 16858610 | 0 | 0 | 16858610 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 598.6208
26 Osorno | Continuidad Centro Dialisis Hospital de Purranque | 2 | Refuerzo ingeniería y estudio metalúrgico | Funcionalidad | Obra Gruesa | 1618882 | 0 | 6574144 | 8193026 | 10 | 0 | 8193026 | ORD. 1099 | ORD. 2730 | 2022-05-12 | 32402.26 | 252.8535
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 196 | Actualización climatización planta 3° Edificio EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 4536470 | 2209992 | 753154 | 3079632 | 0 | 0 | 3079632 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 108.2845
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 196 | Modificaciones climatización | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 11018922 | 0 | 1486324 | 12505246 | 0 | 0 | 12505246 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 444.0402
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 195 | Modificación planta arquitectura piso 6 Edificio EH5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 78266017 | 74681366 | 0 | 3584651 | 0 | 0 | 3584651 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 126.5237
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 195 | Carpintería Madera. | Funcionalidad | Terminaciones | 1834459 | 1519828 | 0 | 314631 | 0 | 0 | 314631 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 11.5406
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 195 | Repisas E1 | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 101956277 | 0 | -101956277 | 0 | 0 | -101956277 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | -3620.2953
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 194 | Modificación agua potable fría 2° piso Edificio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1704146 | 0 | 0 | 1704146 | 0 | 0 | 1704146 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 59.9203
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 194 | Modificación mobiliario | Funcionalidad | Terminaciones | 9398142 | 100959820 | 94674201 | 3112523 | 0 | 0 | 3112523 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 110.5204
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 193 | Modificación alcantarillado Edificio EI 2° piso | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 10804102 | 9973367 | 0 | 830735 | 0 | 0 | 830735 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 29.2099
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 193 | Modificaciones incendio | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 13151661 | 6606852 | 20438853 | 26983662 | 0 | 0 | 26983662 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 958.1443
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 192 | Modificación proyecto agua potable caliente 2° piso EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1332631 | 0 | 0 | 1332631 | 0 | 0 | 1332631 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 46.8573
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 192 | Salida de escape a cubierta edificio A | Errores de Diseño | Terminaciones | 150575 | 0 | 1486404 | 1636979 | 0 | 0 | 1636979 | ORD. 2069 SSC del 23-11-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 59.511
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 135 | Reconstrucción gradas escaleras Edificio Norte | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1685258 | 0 | 7926933 | 9612191 |  | 0 | 9612191 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 332.9881
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 192 | Modificaciones diálisis | AS/NTB | Terminaciones | 9697577 | 0 | 857196 | 10554773 | 0 | 0 | 10554773 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 374.7822
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 191 | Modificación planta arquitectura piso 5° EH5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 94379772 | 69022173 | 0 | 25357599 | 0 | 0 | 25357599 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 895.0206
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 191 | Disminuciones ítems 1.2.1.3.5; 17.1; 17.3; 17.6 | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 127073011 | 0 | -127073011 | 0 | 0 | -127073011 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | -4512.1481
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 190 | Modificación plano cielos 4° EH5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 50985133 | 53242053 | 0 | -2256920 | 0 | 0 | -2256920 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | -79.3567
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 190 | Nueva planta aguas lluvias | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 105027508 | 51421230 | 59954160 | 113560438 | 0 | 0 | 113560438 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 4032.3395
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 189 | Modificación plano cielos 3° EH5. | Errores de Diseño | Terminaciones | 49183689 | 51186090 | 0 | -2002401 | 0 | 0 | -2002401 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | -70.4074
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 189 | Preinstalaciones central de mezclas | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 4940329 | 0 | 10724694 | 15665023 | 0 | 0 | 15665023 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 556.2385
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 569 | HOJALATERÍA ENCUENTRO PUENTE CAAAC Y EDIFICIO EI | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 1713893 | 0 | 50624 | 1764517 | EN ESTUDIO | 0 | 1764517 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 57.5071
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 188 | Modificación planta arquitectura piso 4 Edificio EH5 | AS/NTB | Terminaciones | 74890594 | 51653752 | 0 | 23236842 | 0 | 0 | 23236842 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 820.1665
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 188 | Incorporación control centralizado al sistema de extracción para recintos aislados | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 30072590 | 0 | 0 | 30072590 | 0 | 0 | 30072590 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 1067.8269
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 187 | Incorporación cámara sentina en túnel EH5 CAAAC | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 1751356 | 0 | 9544838 | 11296194 | 0 | 0 | 11296194 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 382.0473
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 187 | Modificaciones arquitecturas varios | Funcionalidad | Terminaciones | 4012623 | 0 | 4929739 | 8942362 | 0 | 0 | 8942362 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 317.5282
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 186 | Modificación agua potable fría 3° piso | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 772568 | 0 | 0 | 772568 | 0 | 0 | 772568 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 27.1647
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 186 | Modificación sistema tratamiento de agua | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 27541463 | 0 | 0 | 27541463 | 0 | 0 | 27541463 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 977.9509
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 185 | Modificación alcantarillado Edificio EI 3°piso | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 451779 | 202282 | 0 | 249497 | 0 | 0 | 249497 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 8.7727
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 185 | RDI 702 Modificaciones patio exterior edificio F. | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 922748 | 0 | -922748 | 0 | 0 | -922748 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | -33.8462
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 185 | Lockers adicionales | AS/NTB | Terminaciones | 3339341 | 0 | 0 | 3339341 | 0 | 0 | 3339341 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 118.5744
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 184 | Barandas necesarias no incluidas en el proyecto | AS/NTB | Obras Exteriores | 20738582 | 0 | 1974612 | 22713194 | 0 | 0 | 22713194 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 806.5072
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 184 | Llamado de enfermera BOX IRA y ERA, mas modificación de ubicación llamado de enfermera habitaciones | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 0 | 15065362 | 15065362 | 0 | 0 | 15065362 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 546.5239
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 183 | Actualización red húmeda 3° piso EI L | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 246727 | 66773 | 0 | 179954 | 0 | 0 | 179954 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 6.3275
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 183 | 1. Revestimiento tapa de cajón s/RDI 755: | Errores de Diseño | Terminaciones | 196298 | 0 | 1259759 | 1456057 | 0 | 0 | 1456057 | ORD. 2069 SSC del 23-11-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 52.9337
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 183 | Modificaciones exteriores | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Exteriores | 6652641 | 0 | 28507720 | 35160361 | 0 | 0 | 35160361 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 1248.4851
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 502 | Extensión escalera metálica Edificio C | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obra Gruesa | 1795830 | 0 | 0 | 1795830 | en revisión | 0 | 1795830 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30683.44 | 58.5277
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 183 | Barandas y Pasamanos en muros, rampas y veredas, no contempladas | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 3875782 | 0 | 0 | 3875782 | 0 | 0 | 3875782 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 140.6012
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 182 | Actualización red húmeda 2° piso EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 203575 | 0 | 0 | 203575 | 0 | 0 | 203575 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 7.158
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 182 | Modificaciones eléctricas | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 6898942 | 0 | 33070343 | 39969285 | 0 | 0 | 39969285 | Ord. 2456 del 22-11-2019 | Ord. 023 de fecha 03-01-2020 | 2019-11-22 | 28162.42 | 1419.2418
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 586 | Incorporación de valvulas mariposas supervisadas en red de extinción de incendio en conexión a UPC | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 1822088 | 0 | 588397 | 2410485 | en revisión | 0 | 2410485 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 79.282
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 181 | Plano CPI piso zócalo EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 844602 | 844602 | 0 | 0 | 844602 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 29.6975
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 181 | Modificación de tipo de cielo en Hall acceso edif. E. | Funcionalidad | Terminaciones | 3292083 | 0 | 0 | 3292083 | 0 | 0 | 3292083 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 120.7529
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 181 | Modificacion cantidad de CPI | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 3991306 | 6755212 | 0 | -2763906 | 0 | 0 | -2763906 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | -98.6583
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 181 | Barandas | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 3951236 | 2137918 | 0 | 1813318 | 0 | 0 | 1813318 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 65.7815
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 180 | Modificación correo neumático 1° piso EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 594979 | 0 | 0 | 594979 | 0 | 0 | 594979 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 20.9204
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 180 | Modificacion proyecto Serviu | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Exteriores | 10773413 | 0 | 37825762 | 48599175 | 0 | 0 | 48599175 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 1734.7598
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 179 | Modificación climatización piso sísmico Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 44357323 | 0 | 710270 | 45067593 | 0 | 0 | 45067593 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 1590.7036
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 179 | Extracción campana de bio seguridad | Errores de Diseño | Terminaciones | 691689 | 0 | 1144237 | 1835926 | 0 | 0 | 1835926 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 67.0556
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 179 | Fachadas | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 21492507 | 32494864 | 11002357 | 0 | 0 | 11002357 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 392.7319
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 178 | Modificación climatización piso aisladores EH5 cañerías | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 29451246 | 0 | 0 | 29451246 | 0 | 0 | 29451246 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1035.5503
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 178 | Modificación Clima Sala TIC | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 232069 | 0 | 1218990 | 1451059 | 0 | 0 | 1451059 | ORD. 2069 SSC del 23-11-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 52.752
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 178 | Bombas agua potable, aguas lluvia, PEAS N°2 | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 33007995 | 33007995 | 0 | 0 | 33007995 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 1178.2287
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 178 | Modificación trazado y dimensiones ductos de clima urgencia | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 1392814 | 789627 | 0 | 603187 | 0 | 0 | 603187 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 21.8817
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 177 | Modificación red splinklers 3er piso EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 2005132 | 1564129 | 0 | 441003 | 0 | 0 | 441003 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 15.5656
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 177 | Cambio elemento de inyección de aire en edificio E | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 1678231 | 816437 | 0 | 861794 | 0 | 0 | 861794 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 31.4763
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 177 | Disminucion dispensador de papel | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 344196594 | 0 | -344196594 | 0 | 0 | -344196594 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | -12286.1843
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 176 | Modificación red splinkers segundo piso EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 1259177 | 956271 | 0 | 302906 | 0 | 0 | 302906 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 10.6914
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 433 | Cambio medida barras cortina primera etapa ficha 490-1 y 491-3 | Errores de Diseño | Terminaciones | 1968152 | 0 | 0 | 1968152 | en revisión | 0 | 1968152 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30683.44 | 64.1438
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 176 | Traslado cajas de valvulas, valvulas y tomas murales gases clinicos | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 695338 | 0 | 1403949 | 2099287 | 0 | 0 | 2099287 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 74.9346
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 176 | Cambio recorrido matriz de agua | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 1689838 | 0 | 0 | 1689838 | 0 | 0 | 1689838 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 61.302
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 74 | Artefactos antivandálicos y modificaciones arquitectura en baños del Edificio SP. | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 1995601 | 11279696 | 19105461 | 9821366 |  | 0 | 9821366 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 340.8916
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 147 | Reposición parcial porcelanatos existentes en edificio SP | Funcionalidad | Terminaciones | 1996243 | 0 | 18001752 | 19997995 |  | 0 | 19997995 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 694.1141
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 175 | Actualización red seca piso I,II,III,IV.V y VI | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 345964 | 13361140 | 0 | -13015176 | 0 | 0 | -13015176 | ORD. 351; 1209; 1635 | Ord C4/4021 del 16-12-2021 | 19-03-2021; 20-09-2021; 24-11-2021 | 30683.44 | -424.1759
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 175 | Aire industrial lavadoras | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 2438735 | 0 | 0 | 2438735 | 0 | 0 | 2438735 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 87.0513
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 573 | Caseta para shaft en cubierta, piso mecánico edificio C | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 2012760 | 0 | 3953709 | 5966469 | en revisión | 0 | 5966469 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 196.2401
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 175 | Aumento de Rociadores piso mecánico | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 3423087 | 1859446 | 0 | 1563641 | 0 | 0 | 1563641 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 56.724
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 174 | Modificación mobiliario EH5 6°piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 6535137 | 73504396 | 97693579 | 30724320 | 0 | 0 | 30724320 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1080.3135
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 174 | Ventana d1 - baños | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 554836.0125 | 554836.0125 | 0 | 0 | 554836.0125 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 20.1706
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 174 | Protección ducto de barra | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 46557962 | 46557962 | 0 | 0 | 46557962 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 1661.8982
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 174 | Cambio Acometida de Agua (Aumento arranque) | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 1602711 | 0 | 0 | 1602711 | 0 | 0 | 1602711 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 58.1413
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 173 | Modificación mobiliario EH5 5°piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 7166000 | 63891970 | 99300024 | 42574054 | 0 | 0 | 42574054 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1496.968
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 173 | Modificaciones Barandas | Funcionalidad | Terminaciones | 15183499 | 21217079 | 34529847 | 28496267 | 0 | 0 | 28496267 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 1017.1814
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 173 | Rectificación nota de cambio 96 Alimentador TDF Cal | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 2932160 | 0 | -2932160 | 0 | 0 | -2932160 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -106.3695
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 172 | Modificación planta arquitectura piso 3 Edificio EH5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 72474251 | 50996428 | 0 | 21477823 | 0 | 0 | 21477823 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 758.0802
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 172 | Cambio cristal ventanas de guillotina | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 1705465 | 1705465 | 0 | 0 | 1705465 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 60.877
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 171 | BR3 a TV1-D2, Sector oficinas | Errores de Diseño | Terminaciones | 2568177 | 232032 | 0 | 2336145 | 0 | 0 | 2336145 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 85.3257
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 171 | Canaleta de seguridad para salas electricas | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 8047244 | 8047244 | 0 | 0 | 8047244 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 287.2484
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 170 | Estructura metálica ascensor 02 Edificio | Errores de Diseño | Terminaciones | 33528842 | 27070088 | 0 | 6458754 | 0 | 0 | 6458754 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 227.9679
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 558 | Soportes para juntas flexibles patio central edificio C | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 2127545 | 529534 | 3960040 | 5558051 | en revisión | 0 | 5558051 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 182.8071
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 467 | Acceso piso mecánico aislacion-subterraneo desde exterior Edificio institucional, ficha 723-1 | Funcionalidad | Terminaciones | 2135468 | 733722 | 8748082 | 10149828 | en revisión | 0 | 10149828 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30683.44 | 330.7917
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 138 | Demolición sala existente en edificio oriente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2135524 | 494841 | 2989993 | 4630676 |  | 0 | 4630676 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 160.727
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 170 | Detalle de juntas de dilatación para techumbre. | Funcionalidad | Terminaciones | 1839789 | 0 | 14146334 | 15986123 | 0 | 0 | 15986123 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 586.3674
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 170 | Cambio de recorrido cañerias de incendio por traslado de manifold escaleras 7 y 11 | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 3526030 | 0 | 0 | 3526030 | 0 | 0 | 3526030 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 125.8625
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 546 | ESTRUCTURA PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS MARQUESINA EDIFICIO C | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 2143254 | 0 | 178025 | 2321279 | EN ESTUDIO | 0 | 2321279 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 75.6525
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 170 | OOCC Gas Licuado | Funcionalidad | Instalaciones/Gas | 0 | 3584637 | 0 | -3584637 | 0 | 0 | -3584637 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -130.0393
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 169 | Modificación plano cielos piso 1 y 2 EH5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 105348542 | 111588103 | 0 | -6239561 | 0 | 0 | -6239561 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -220.2313
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 169 | Cielo casa acogida y cantoneras adicionales | Funcionalidad | Terminaciones | 7366722 | 3359939 | 0 | 4006783 | 0 | 0 | 4006783 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 143.0231
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 107 | Eliminación ventanas y tapado vanos en NP pisos 2 y 3 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2166040 | 2772295 | 1319987 | 713732 |  | 0 | 713732 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 24.7731
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 168 | Actualización iluminación piso zócalo Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 9589197 | 12658164 | 8320750 | 5251783 | 0 | 0 | 5251783 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 185.3667
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 168 | Modificaciones urbanización por nuevo patio de actividades edificio G. | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Exteriores | 12878556 | 11385936 | 0 | 1492620 | 0 | 0 | 1492620 | ORD. 1801 SSC del 11-10-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-10-11 | 27379.14 | 54.5167
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 168 | Modificacion central de esterilizacion | Funcionalidad | Terminaciones | 2235056 | 1280949 | 604699 | 1558806 | 0 | 0 | 1558806 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 55.642
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 168 | Cambio Puerta Metálica PM2 | Funcionalidad | Terminaciones | 555968 | 304640 | 0 | 251328 | 0 | 0 | 251328 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 9.1174
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 167 | Arquitectura reemplaza a planta AFU 2° piso sector EH5” | AS/NTB | Terminaciones | 80395520 | 54041526 | 0 | 26353994 | 0 | 0 | 26353994 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 890.3975
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 167 | Celosías metálicas tras RDI 311 para salida de clima fachada C. | Funcionalidad | Terminaciones | 1174868 | 0 | 1964690 | 3139558 | 0 | 0 | 3139558 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 115.1583
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 167 | Ventilacion ductos Sector E piso zcalo patio 6 | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 7213774 | 7213774 | 0 | 0 | 7213774 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 257.4975
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 167 | Incorporación de Filtros en Captación.(incorporación de filtros ABMA y QMA) | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 11828867 | 11828867 | 0 | 0 | 11828867 | ORD. 4207 | ORD. 4115 | 2017-10-19 | 26655.55 | 443.7675
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 166 | Modificación mobiliario EH5 4°piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 4413757 | 59440452 | 126504983 | 71478288 | 0 | 0 | 71478288 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 2513.2845
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 166 | Terminacion nave central | Funcionalidad | Terminaciones | 6973138 | 156761668 | 129578144 | -20210386 | 0 | 0 | -20210386 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | -721.4148
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 165 | Planta arquitectura piso 1° Edificio EH5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 56485694 | 17461556 | 0 | 39024138 | 0 | 0 | 39024138 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 1377.3941
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 165 | Disminucion DLP | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 31534366 | 99708817 | 0 | -68174451 | 0 | 0 | -68174451 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | -2433.5042
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 164 | Modificación piso mecánico | Errores de Diseño | Terminaciones | 44668179 | 121964622 | 80480362 | 3183919 | 0 | 0 | 3183919 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 112.3795
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 164 | Bypass agua potable | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 9481252 | 9481252 | 0 | 0 | 9481252 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 338.4357
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 164 | Cortinas (Disminución persianas suspendidas) | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 5635840 | 1142400 | -4493440 | 0 | 0 | -4493440 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -163.0078
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 163 | Modificación mobiliario EH5 3°piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 3068573 | 71085342 | 104567875 | 36551106 | 0 | 0 | 36551106 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1285.192
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 163 | Modificaciones Psiquiatria | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 16693890 | 16693890 | 0 | 0 | 16693890 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 595.8926
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 163 | Válvulas de corte juntas de dilatación agua caliente | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 1084518 | 0 | 0 | 1084518 | 0 | 0 | 1084518 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 39.3429
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 162 | Obras exteriores | Funcionalidad | Terminaciones | 5475997 | 17336038 | 16571399 | 4711358 | 0 | 0 | 4711358 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 168.1731
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 69 | Ejecución recrecida en viga invertida inyectada Edificio HD | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2364463 | 0 | 5351919 | 7716382 |  | 0 | 7716382 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 267.313
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 161 | Modificación Patio Ingles | Errores de Diseño | Terminaciones | 2239688 | 0 | 0 | 2239688 | 0 | 0 | 2239688 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 77.7377
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Hospital Futaleufú | 1 | Obras Civiles botiquín y primeros auxilios | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 2369987 | 54621 | 2475183 | 4790549 | 20 | 0 | 4790549 | ORD. 2946 | ORD. 4037 | 2022-09-29 | 33806.17 | 141.7064
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 161 | Ajuste 5 cm altura muro eje D | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 109499 | 0 | 187965 | 297464 | 0 | 0 | 297464 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 10.4593
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 161 | Impermeabilización sistema de control centralizado para UMA 33B | Funcionalidad | Terminaciones | 25595552 | 0 | 6192652 | 31788204 | 0 | 0 | 31788204 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 1134.688
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 160 | Ajuste losa tapa de calzada PEAS 02 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 523556 | 0 | 0 | 523556 | 0 | 0 | 523556 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 18.409
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 160 | Modificacion Muebles | Funcionalidad | Terminaciones | 9500486 | 70346 | 7229709 | 16659849 | 0 | 0 | 16659849 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 594.6775
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 160 | Tubo Venturi | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 335104 | 0 | 0 | 335104 | 0 | 0 | 335104 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 12.1565
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 159 | Modificación mobiliario EH5 2° piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 3724683 | 73982679 | 116183792 | 45925796 | 0 | 0 | 45925796 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1614.8203
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 159 | Modificacion puerta de pabellones | Funcionalidad | Terminaciones | 13222083 | 0 | 2684841 | 15906924 | 0 | 0 | 15906924 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 567.8017
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 159 | Bomba Agua Caliente Sanitaria | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 210202 | 0 | 605807 | 816009 | 0 | 0 | 816009 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 29.6022
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 158 | Habilitación de redes eléctricas y datos para sistema de turno mático | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 638513 | 0 | 0 | 638513 | 0 | 0 | 638513 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 23.4205
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 158 | Modificacion obras de paisajismo | Funcionalidad | Obras Exteriores | 55039421 | 74446583 | 12014891 | -7392271 | 0 | 0 | -7392271 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | -263.869
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 158 | Celosías Metálicas Rectificación nc84 | Errores de Diseño | Terminaciones | 3086197 | 17399442 | 0 | -14313245 | 0 | 0 | -14313245 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -519.2394
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 157 | Modificación planta cielos 3° piso EI | AS/NTB | Terminaciones | 43062441 | 58703129 | 0 | -15640688 | 0 | 0 | -15640688 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | -549.9502
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 157 | Estructura metalica alero de fachada | Funcionalidad | Obra Gruesa | 119288533 | 85610163 | 0 | 33678370 | 0 | 0 | 33678370 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 1202.1579
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 157 | Válvulas de corte en Liras de Expansión GGCC | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 1008331 | 0 | 0 | 1008331 | 0 | 0 | 1008331 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 36.5791
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 156 | Modificación planta cielos 2° piso EI | AS/NTB | Terminaciones | 42177805 | 59381965 | 0 | -17204160 | 0 | 0 | -17204160 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | -604.9242
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 156 | Modificaciones Sala cuna | Funcionalidad | Terminaciones | 3129051 | 6419630 | 18094532 | 14803953 | 0 | 0 | 14803953 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 528.4308
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 155 | Inyección túnel FC a muro A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 19603 | 0 | 617469 | 637072 | 0 | 0 | 637072 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 22.4374
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 155 | Terminales columnas gases clinicos | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 1460306 | 0 | 10264707 | 11725013 | 0 | 0 | 11725013 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 418.5273
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 155 | Flexibles para liras de expansión (Gases Clínicos) | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 1089764 | 1362210 | 0 | -272446 | 0 | 0 | -272446 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -9.8835
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 154 | Solución tipo ajuste para tabique proyectado en vano | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1095864 | 0 | 385285 | 1481149 | 0 | 0 | 1481149 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 52.1654
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 154 | Obras EISTU | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Exteriores | 4145351 | 0 | 123602501 | 127747852 | 0 | 0 | 127747852 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 4559.9918
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 154 | Filtros de Climatización | AS/NTB | Instalaciones/Climatización | 2522419 | 0 | 1012928 | 3535347 | 0 | 0 | 3535347 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 128.2512
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 153 | Modificación refuerzo muro A1 túnel BG | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2604947 | 1251736 | 0 | 1353211 | 0 | 0 | 1353211 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 47.5809
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 153 | Modificacion equipos | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 14968969 | 4672624 | 20484096 | 30780441 | 0 | 0 | 30780441 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 1098.7156
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 153 | Ángulo estabilizador tabiques | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 3550303 | 0 | -3550303 | 0 | 0 | -3550303 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -128.7938
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 152 | Arquitectura Edificio EI 3° piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 134839044 | 103391798 | 0 | 31447246 | 0 | 0 | 31447246 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 1062.4784
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 152 | MODIFICACION BARANDA PANOPTICO | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 9434239 | 9434239 | 0 | 0 | 9434239 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | 317.0665
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 152 | Campanas adicionales zocalo y 1°piso | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 24153331 | 24153331 | 0 | 0 | 24153331 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 862.1592
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 152 | Tablero RX dental | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 41126 | 2196454 | 0 | -2155328 | 0 | 0 | -2155328 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -78.1885
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 136 | Modificación de pavimento y cielo por cambio de destino recinto | Funcionalidad | Terminaciones | 2624034 | 1621078 | 0 | 1002956 | 2 | 0 | 1002956 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 34.8118
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 151 | Arquitectura Edificio EI 2° piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 105915071 | 70657737 | 0 | 35257334 | 0 | 0 | 35257334 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 1191.2062
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 151 | MODIFICACION RECINTOS -2106 Y -2101 (RESONADOR) | Funcionalidad | Terminaciones | 1713533 | 6198548 | 786281 | -3698734 | 0 | 0 | -3698734 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | -124.3073
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 151 | Carpinteria metalica | Funcionalidad | Obra Gruesa | 1734390 | 0 | 4288322 | 6022712 | 0 | 0 | 6022712 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 214.9822
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 151 | Rellenos Paralelismo | Funcionalidad | Obras Exteriores | 0 | 114728 | 0 | -114728 | 0 | 0 | -114728 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -4.162
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 150 | Modificación mobiliario EH5 1°piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 1468706 | 44766379 | 87155243 | 43857570 | 0 | 0 | 43857570 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1542.0983
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 150 | MODIFICACION DE RECINTOS 2202 Y 2097 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1548108 | 0 | 286522 | 1834630 | 0 | 0 | 1834630 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | 61.6584
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 150 | Enchufe nivel aisladores | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 5051132 | 0 | 0 | 5051132 | 0 | 0 | 5051132 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 180.3014
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 150 | Extracción localizada A021 (cadáveres) | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 721773 | 0 | 0 | 721773 | 0 | 0 | 721773 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 26.1837
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 149 | Modificación mobiliario 3° piso Edificio EI transición | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 39384403 | 94107201 | 54722798 | 0 | 0 | 54722798 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1924.1362
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 149 | BAJADA AGUAS LLUVIAS PATRIMONIAL | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1253304 | 0 | 0 | 1253304 | 0 | 0 | 1253304 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | 42.1211
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 149 | Solución de patios interiores | Errores de Diseño | Terminaciones | 23327567 | 0 | 5287272.4105 | 28614839.4105 | 0 | 0 | 28614839.4105 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 1040.2684
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 149 | Modificacion acceso lavanderia | Funcionalidad | Terminaciones | 3247511 | 1119960 | 170525 | 2298076 | 0 | 0 | 2298076 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 82.0304
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 149 | Grano Eifs | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 3618635 | 0 | -3618635 | 0 | 0 | -3618635 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -131.2727
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 589 | MODIFICACION AGUAS LLUVIAS EDIFICIO TECNICO | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 2772144 | 9027947 | 2585720 | -3670083 | EN ESTUDIO | 0 | -3670083 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | -119.6112
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 148 | Modificación mobiliario 2° piso Edificio EI transición | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 29221340 | 67340219 | 38118879 | 0 | 0 | 38118879 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1340.3173
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 148 | Detalle de junta de dilatación en eje F2 edif. D (Patio Lucarnas) | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 1798194.6129 | 1798194.6129 | 0 | 0 | 1798194.6129 | ORD. N° 1A / 0306 SSC del 18-02-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-11-23 | 27507.17 | 65.3719
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 148 | Cubrejuntas en encuentro entre pavimentos | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 16305165 | 16305165 | 0 | 0 | 16305165 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 582.017
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 148 | Split Recinto A012 Fármacos | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 705328 | 0 | 13695 | 719023 | 0 | 0 | 719023 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 26.0839
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 448 | Propuesta de iluminación hall de acceso Edificio EH5, fichas 647-1 y 674-2 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 2849465 | 0 | 1354189 | 4203654 | en revisión | 0 | 4203654 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30683.44 | 137.0007
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 147 | Evacuación agua lluvia zócalo piso aisladores Edificio EHS | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1620006 | 0 | 0 | 1620006 | 0 | 0 | 1620006 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 57.0559
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 582 | Muro cortina y demoliciones CAAAC | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 2861440 | 0 | 279521 | 3140961 | en revisión | 0 | 3140961 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 103.3078
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 147 | Ajuste de revestimiento de muro (HPL) | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 2471597630 | 1882683516 | -588914114 | 0 | 0 | -588914114 | Ord. 1350 del 20-06-2019 | Ord. 4696 de fecha 28-10-2019 | 2019-06-20 | 27847.71 | -21147.6676
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 147 | Split B003 | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 685884 | 0 | 0 | 685884 | 0 | 0 | 685884 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 24.8817
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 146 | Detalle tomas murales piso 1 Edificio EI | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 15307070 | 15307070 | 0 | 0 | 15307070 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 540.2776
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 146 | Modificaciones electricas zocalo | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 4288233 | 14296152 | 0 | -10007919 | 0 | 0 | -10007919 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | -357.2352
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 552 | Modificaciones BPC 500X100 MM subalimentadores tablero SS y UPS | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 2922700 | 0 | 1684100 | 4606800 | en revisión | 0 | 4606800 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 151.5199
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 146 | Enchufes luminarias y obras anexas | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 1864258 | 0 | -1864258 | 0 | 0 | -1864258 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -67.6294
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 5 | Extensione red de alcantarillado Obras Transitorias | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 2942582 | 52922275 | 28354580 | -21625113 | 26 | 0 | -21625113 | ORD.2543 | ORD.533 | 2020-12-01 | 29036.92 | -744.7454
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 145 | Actualización gases clínicos piso técnico aisladores Edificio EH5 y arranque Edificio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 17746172 | 9522110 | 25103094 | 33327156 | 0 | 0 | 33327156 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1171.8331
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 145 | TABLERO CASETA DE GUARDIA | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 328746 | 0 | 4976816 | 5305562 | 0 | 0 | 5305562 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | 178.3097
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 145 | Modificaciones electricas 3°piso | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 5548046 | 9874910 | 0 | -4326864 | 0 | 0 | -4326864 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | -154.4485
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 145 | Arranques cámaras de seguridad | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 1527434 | 0 | -1527434 | 0 | 0 | -1527434 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -55.4105
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 144 | Actualización gases clínicos planta zócalo Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 30003920 | 6714611 | 13724727 | 37014036 | 0 | 0 | 37014036 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1301.4694
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 144 | Modificaciones electricas 2°piso | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 7572192 | 14137071 | 10433743 | 3868864 | 0 | 0 | 3868864 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 138.1001
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 144 | Vex 3 Por Campana de Laboratorio | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 550122 | 0 | -550122 | 0 | 0 | -550122 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -19.9567
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 143 | Control de Acceso SP | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 12331310 | 0 | 3847200 | 16178510 | 0 | 0 | 16178510 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 561.5429
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 143 | Modificaciones electricas 1°piso | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 16851777 | 23211779 | 14723891 | 8363889 | 0 | 0 | 8363889 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 298.5511
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 143 | Gas Licuado: Red de instalación N°2 | Funcionalidad | Instalaciones/Gas | 0 | 712248 | 0 | -712248 | 0 | 0 | -712248 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -25.8381
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 142 | Modificaciones detección de incendio piso zócalo Edificio hospitalización | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 0 | 1688122 | 0 | -1688122 | 0 | 0 | -1688122 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -59.5839
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 142 | Cambio de posición WC por interferencia con viga Edificio C3 y C4 | Errores de Diseño | Terminaciones | 1836135 | 726261 | 620841 | 1730715 | 0 | 0 | 1730715 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 48.9199
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 142 | Disminucion empalme electrico | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 90500614 | 0 | -90500614 | 0 | 0 | -90500614 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | -3230.4423
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 142 | Duchas Higiénicas | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 990080 | 0 | -990080 | 0 | 0 | -990080 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -35.917
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 141 | Actualización seguridad piso zócalo Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 415482 | 1410739 | 672492 | -322765 | 0 | 0 | -322765 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -11.3923
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 141 | Nuevas bajadas agua lluvia en Edificios K-L-M | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 7100095 | 0 | 0 | 7100095 | 0 | 0 | 7100095 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 200.6892
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 141 | Puesto de toma de gases clinicos recinto A-1-091 | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 991364 | 0 | 334566 | 1325930 | 0 | 0 | 1325930 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 47.3294
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 20 | Empalme sala cuna a sub estación Nº1 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 3084541.79 | 4046087 | 46159914.5448 | 45198369.3348 | 90 días | 0 | 45198369.3348 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 1596.6061
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 141 | Artefactos sanitarios | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 287885 | 523981 | 0 | -236096 | 0 | 0 | -236096 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -8.5648
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 140 | Iluminación piso primero Edificio institucional transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 6415368 | 4359171 | 2292636 | 4348833 | 0 | 0 | 4348833 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 153.4962
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 140 | Modificación trazado de alcantarillado | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 25262564 | 17916149 | 8762193 | 16108608 | 0 | 0 | 16108608 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 455.3212
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 140 | MODIFICACION TABLERO PM4 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 5033646 | 15761692 | 10728046 | 0 | 0 | 10728046 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | 360.5489
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 140 | Impermeabilización terraza lucarna pabellones | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 4428051 | 27196223 | 22768172 | 0 | 0 | 22768172 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 812.7156
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 140 | Receptáculo de Basura | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 2132480 | 0 | -2132480 | 0 | 0 | -2132480 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -77.3597
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 139 | Actualización corrientes débiles piso zócalo Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 20655050 | 0 | 0 | 20655050 | 0 | 0 | 20655050 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 729.0397
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 139 | MODIFICACION PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN ED. PATRIMONIAL | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 19715665 | 53297553 | 20567404 | -13014484 | 0 | 0 | -13014484 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | -437.3917
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 139 | Modificación de altura de antepechos de Pm1 Edificio 1. | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 1780083 | 1780083 | 0 | 0 | 1780083 | ORD. 1448 SSC del 24-08-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-08-24 | 27262.98 | 65.293
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 139 | Mueble adicional CCTV recinto B-2-006 | Funcionalidad | Terminaciones | 1809443 | 0 | 0 | 1809443 | 0 | 0 | 1809443 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 64.5885
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 139 | Riel Superior Porta equipos | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 525504 | 0 | -525504 | 0 | 0 | -525504 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -19.0636
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 138 | Gatera de acceso PEAS N°2 | Funcionalidad | Obra Gruesa | 2566995 | 0 | 0 | 2566995 | 0 | 0 | 2566995 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | 91.6295
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 138 | Pintura anti condensante | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 5108813 | 0 | -5108813 | 0 | 0 | -5108813 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -185.3316
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 137 | Actualización seguridad planta 1° piso Edificio EI | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 4609668 | 1094310 | 11432362 | 14947720 | 0 | 0 | 14947720 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 527.594
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 82 | Conexión provisoria agua caliente Edificio Sur | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 3268027 | 0 | 0 | 3268027 |  | 0 | 3268027 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 113.2119
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 137 | Montaje nuevo shaft de ventilación alcantarillado Edificio C4 | Errores de Diseño | Terminaciones | 311304 | 0 | 0 | 311304 | 0 | 0 | 311304 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 8.7992
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 137 | Caso N°159: Escaleras de Acceso NAS | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 1731076 | 1731076 | 0 | 0 | 1731076 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 62.8406
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 137 | Pintura Ignífuga | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 3655680 | 0 | -3655680 | 0 | 0 | -3655680 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -132.6166
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 136 | Actualización climatización planta piso zócalo EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 31036944 | 595180 | 0 | 30441764 | 0 | 0 | 30441764 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1070.3784
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 136 | Solución circuito de agua caliente Edificio I Nivel 2 y 3 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 4281420 | 0 | 137130 | 4418550 | 0 | 0 | 4418550 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 124.8934
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 136 | REUBICACION TABLEROS ELECTRICOS PABLELLONES "PA" | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1109629 | 2371863 | 6536394 | 5274160 | 0 | 0 | 5274160 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | 177.2543
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 136 | Caso N°203: Modificacion separadores de ducha | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 1869734 | 1869734 | 0 | 0 | 1869734 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 67.8741
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 136 | Primeros Auxilios | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 3436339 | 119571 | -3316768 | 0 | 0 | -3316768 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | -120.3219
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 135 | Actualización red splinkers planta zócalo EH5 | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 80855 | 186117 | 0 | -105262 | 0 | 0 | -105262 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -3.7153
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 135 | Tabique falso en casetas de guardia | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 1751377 | 1751377 | 0 | 0 | 1751377 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 49.5039
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 135 | DUCHA EMERGENCIA LAVAOJOS RECINTO 1016 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 384182 | 0 | 1787430 | 2171612 | 0 | 0 | 2171612 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | 72.9837
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 135 | Caso N°193: Cambio Alturas muebles murales | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 3763282 | 3763282 | 0 | 0 | 3763282 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 136.6126
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 135 | Modificación enfierradura estanque de captación | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 31328031 | 24260557 | 0 | 7067474 | 0 | 0 | 7067474 | ORD. 4207 | ORD. 4115 | 2017-10-19 | 26655.55 | 265.1408
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 134 | Actualización climatización zócalo EH5 transición cañerías | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 40846975 | 39566545 | 0 | 1280430 | 0 | 0 | 1280430 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 45.0219
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 134 | Solución bajadas de aguas lluvias provenientes de la techumbre del Edificio N | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 726578 | 0 | 0 | 726578 | 0 | 0 | 726578 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 20.5372
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 134 | FIJACION ESTRUCTURA PERGOLA ED. PATRIMONIAL | Errores de Diseño | Terminaciones | 62266 | 20360 | 5878677 | 5920583 | 0 | 0 | 5920583 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | 198.9794
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 134 | Caso N°183: "Refuerzo tabique patio 8a" | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 2455889 | 2455889 | 0 | 0 | 2455889 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 89.1523
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 134 | Mejoramiento fundaciones | AS/NTB | Obra Gruesa | 18994395.392 | 0 | 178025888.768 | 197020284.16 | 0 | 0 | 197020284.16 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 7392.884
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 133 | Enchufes piso zócalo Edificio EH5 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 3823650 | 10715516 | 532259 | -6359607 | 0 | 0 | -6359607 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -224.4684
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 133 | Modificaciones de Puertas en recinto C1-061 de acuerdo a RDI 678. | Errores de Diseño | Terminaciones | 1651022.2096 | 4037534.8462 | 0 | -2386512.6366 | 0 | 0 | -2386512.6366 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | -88.0307
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 133 | Caso N°167: "Modificacion proyecto residuos solidos" | Funcionalidad | Terminaciones | 9502601 | 721818 | 813764 | 9594547 | 0 | 0 | 9594547 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 348.296
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 133 | MUROS TIERRA ARMADA (Modificación a hormigón armado) | Funcionalidad | Obra Gruesa | 0 | 71159048.0384 | 97217519.5264 | 26058471.488 | 0 | 0 | 26058471.488 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 977.8042
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 132 | Enchufes 1° piso Edificio Institucional Transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 9229907 | 414431 | 1277422 | 10092898 | 0 | 0 | 10092898 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 355.4676
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 132 | Cambio de trazado de agua potable en recintos A | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 541278966 | 369450706 | 0 | 171828260 | 0 | 0 | 171828260 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 4930.18
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 132 | REDISEÑO PLANTA DE DIALISIS | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 1467632 | 5657247 | 4189615 | 0 | 0 | 4189615 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | 140.8049
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 132 | TRASLADO DE REDES DE DATOS Y MEDIA TENSIÓN | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 120206217.1339 | 120206217.1339 | 0 | 0 | 120206217.1339 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | 4434.0176
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 132 | Caso N°175: "Murete casa de acogida" | Funcionalidad | Terminaciones | 1363459 | 0 | 0 | 1363459 | 0 | 0 | 1363459 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 49.4955
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 132 | PAVIMENTACIÓN (Modificación proyecto pavimentación) | AS/NTB | Obras Exteriores | 6263168 | 3131584 | 44348415.8208 | 47479999.8208 | 0 | 0 | 47479999.8208 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 1781.6142
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 523 | Modificaión puerta vidriada acceso a módulo central, primer piso, edificio institucional | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | TERMINACIONES | 3593472 | 981705 | 770085 | 3381852 | en revisión | 0 | 3381852 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 111.2308
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 131 | Modificaciones detección 1°piso Edificio Institucional | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 439861 | 55584 | 0 | 384277 | 0 | 0 | 384277 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 13.5634
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 131 | Modificaciones en tabiquerías e instalaciones por corrección del proyecto de mobiliario adosado y modificaciones a recintos de diálisis según RDI 514 | Errores de Diseño | Terminaciones | 8640153.0531 | 630580.2779 | 82963377.1944 | 90972949.9696 | 0 | 0 | 90972949.9696 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-06-12 | 27110 | 3355.6972
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 131 | Caso N°174: "Solución de proyecto de calculo" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 3662906 | 3662906 | 0 | 0 | 3662906 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 132.9688
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 131 | Solución de fundaciones para captación de agua potable. | Funcionalidad | Obra Gruesa | 79565471.85 | 4419560.24 | 690283200 | 765429111.61 | 0 | 0 | 765429111.61 | ORD. 4207 | ORD. 4115 | 2017-10-19 | 26655.55 | 28715.5625
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 130 | Actualización corriente débiles planta 1°piso Edificio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 11997029 | 0 | 0 | 11997029 | 0 | 0 | 11997029 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 423.4466
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 130 | Canalizado tablero mantención estanque de agua | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 882716 | 0 | 0 | 882716 | 0 | 0 | 882716 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 24.9506
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.9 | Farmacia | AS/NTB | Terminaciones | 3666510.19 | 2635033.66 | 5917599.87 | 6949076.4 | 8 | 0 | 6949076.4 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 260.9732
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 130 | Caso N°172: "Escalera Acceso estanque de agua" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 3186728 | 3186728 | 0 | 0 | 3186728 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 115.6828
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 130 | ESTANQUE PETRÓLEO (Mejora y complementación proyecto) | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 43608798.6432 | 0 | 38994794.3168 | 82603592.96 | 0 | 0 | 82603592.96 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 3099.5731
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 129 | Actualización red húmeda planta 1° piso Edificio EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 286854 | 0 | 0 | 286854 | 0 | 0 | 286854 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 10.1029
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 129 | Espejos porcelanato en lavamanos quirurgicos | Errores de Diseño | Terminaciones | 221695 | 0 | 384094 | 605789 | 0 | 0 | 605789 | Ord. 1A/00738 DEL 13.05.21 | 0RD. 1662 | 2021-05-13 | 29544.69 | 20.5042
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 141 | Citofonía adicional edificio SP | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 3697899 | 0 | 3679725 | 7377624 |  | 0 | 7377624 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 256.0713
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.2 | Sala de Lavado de cadaveres | AS/NTB | Terminaciones | 3708711.16 | 1522004.05 | 0 | 2186707.11 |  | 0 | 2186707.11 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 82.122
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 129 | Caso N°165: Disminucion cubierta Verde" | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 57429617 | 0 | -57429617 | 0 | 0 | -57429617 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | -2084.7783
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 129 | Pintura intumescente | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 3488128 | 3488128 | 0 | 0 | 3488128 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 126.5383
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.26 | Baño Universal Hall Sala de Espera | AS/NTB | Terminaciones | 3738313.6 | 569580.41 | 1291645.04 | 4460378.23 | 77 | 0 | 4460378.23 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 167.5099
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 128 | Actualización red splinkers planta primer piso Edificio EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 2326895 | 1531389 | 0 | 795506 | 0 | 0 | 795506 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 27.9712
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 128 | Modificación recintos Lockers Personal (H1-033 y H1-034) para reubicación de tableros eléctricos. | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 3626384.8471 | 434688.4671 | 1211769.1433 | 4403465.5233 | 0 | 0 | 4403465.5233 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | 162.4296
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 128 | Caso N°156: "Muebles adicionales" | Funcionalidad | Terminaciones | 52869619 | 6024100 | 0 | 46845519 | 0 | 0 | 46845519 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 1700.5602
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 128 | Modificación mobiliario (Disminución) | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 16648936 | 0 | -16648936 | 0 | 0 | -16648936 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | -624.7258
26 Osorno | Continuidad Centro Dialisis Hospital de Purranque | 3 | Ajuste tecnico proyecto sanitario | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 3761627 | 0 | 26254280 | 30015907 | 92 | 0 | 30015907 | ORD. 2826 | ORD. 4414 | 2022-11-21 | 34759.75 | 863.5248
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 127 | Actualización gases clínicos Edificio EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 117034059 | 26430436 | 46684678 | 137288301 | 0 | 0 | 137288301 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 4827.2638
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 127 | Solución descarga C.I Reg N°1 y N°7 Proyecto A.LL | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 5922479 | 591636 | 0 | 5330843 | 0 | 0 | 5330843 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 150.68
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 127 | Reubicación lavamanos Recinto 1183 | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 618267 | 0 | 102743 | 721010 | 0 | 0 | 721010 | Ord. 1A/00738 DEL 13.05.21 | 0RD. 1662 | 2021-05-13 | 29544.69 | 24.404
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 127 | Ejecución de BY-PASS en Matriz de Agua Potable Exterior | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 10624285 | 0 | 21683894 | 32308179 | 0 | 0 | 32308179 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | 1191.744
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 126 | Actualización climatización planta 1° piso Edificio EI transición | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 65978376 | 556943 | 438223 | 65859656 | 0 | 0 | 65859656 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 2319.5492
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 126 | Solución descarga de canaleta N°24-3 .C.I N°29-Proyecto A.LL | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 849842 | 0 | 0 | 849842 | 0 | 0 | 849842 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 24.0214
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 126 | Modificación barras M1 baños discapacitados | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 1596704 | 1596704 | 0 | 0 | 1596704 | Ord. 1A/00738 DEL 13.05.21 | 0RD. 1662 | 2021-05-13 | 29544.69 | 54.0437
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 126 | Caso N°177: "Zocalo reforzado tabique vidriadopasillo D-1-001 | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 527738 | 527738 | 0 | 0 | 527738 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 19.1577
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 126 | Canales aguas lluvias (Modificación canales) | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 650704.9472 | 0 | -650704.9472 | 0 | 0 | -650704.9472 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | -24.4167
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 125 | Modificación Edificio EI agua potable caliente 1°piso | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 106579711 | 87722927 | 0 | 18856784 | 0 | 0 | 18856784 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 664.1279
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 125 | Nuevo trazado de descarga de canaleta N°11 A.C.I N°33 -Proyecto A.LL | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1312965 | 1085060 | 0 | 227905 | 0 | 0 | 227905 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 6.4419
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 125 | Ductos Adicionales de extracción para habilitación de campana en Cocina Fría, Edificio H | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 1427322 | 0 | 1757355 | 3184677 | 0 | 0 | 3184677 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | 117.4724
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 114 | Revestimiento texturado en columnas eje KI-M3(6A-6B Edificio D-E | Errores de Diseño | Terminaciones | 3859625 | 0 | 5359020 | 9218645 | 12 | 0 | 9218645 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 260.5715
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 125 | Cambio muro eje 3BC (Aumento de tabique) | Funcionalidad | Terminaciones | 738972 | 0 | 0 | 738972 | 0 | 0 | 738972 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 27.7288
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 124 | Modificación Edificio EI agua potable fría 1°piso | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 55307527 | 1843024 | 0 | 53464503 | 0 | 0 | 53464503 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 1882.9972
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 124 | Ductos adicionales para aliviar presión de aire en manejadoras de aire de Sectores de UTI y UCI | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Climatización | 5390151 | 0 | 1263609 | 6653760 | 0 | 0 | 6653760 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | 245.4356
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 124 | Caso N°171: Puerta automatica acceso sur. | Funcionalidad | Terminaciones | 5955361 | 25344531 | 16617178 | -2771992 | 0 | 0 | -2771992 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | -100.6273
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 124 | Aislación contra humedad (Modificación) | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 714685.44 | 0 | -714685.44 | 0 | 0 | -714685.44 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | -26.8175
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 123 | Modificación Edificio EI alcantarillado 1° piso | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 12578848 | 10415817 | 0 | 2163031 | 0 | 0 | 2163031 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 76.181
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 123 | Instalación de radier en zona de piso de goma o caucho | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 0 | 0 | 1351105 | 1351105 | 0 | 0 | 1351105 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 38.1899
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 123 | Instalación de válvulas de agua potable para sectorización del Proyecto Sanitario | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 28937266 | 0 | 18435563 | 47372829 | 0 | 0 | 47372829 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-06-12 | 27110 | 1747.4301
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 123 | Caso N°170: Disminucion Barrera cortafuego. | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 17225765 | 0 | -17225765 | 0 | 0 | -17225765 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | -625.3202
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 123 | Lana mineral (Modificación) | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 2235241.1648 | 0 | -2235241.1648 | 0 | 0 | -2235241.1648 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | -83.874
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 122 | Modificación Edificio EH5 agua potable caliente piso zócalo | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 36640345 | 44628928 | 0 | -7988583 | 0 | 0 | -7988583 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | -280.8906
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 122 | Traslado gabinete red húmeda | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 58622 | 0 | 635474 | 694096 | 0 | 0 | 694096 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 19.6191
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 122 | Modificación de pendientes para drenaje de aguas lluvias en parking principal | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 41274371 | 10465545 | 1510727 | 32319553 | 0 | 0 | 32319553 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | 1192.1635
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 122 | Caso N°166:"Impermeabilizacion adicional por cambio de arquitectura. | Funcionalidad | Terminaciones | 15798983 | 0 | 0 | 15798983 | 0 | 0 | 15798983 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 573.526
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 122 | BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS (Bajadas y sumideros en marquesinas) | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 1537822.72 | 0 | 0 | 1537822.72 | 0 | 0 | 1537822.72 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 57.7044
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 121 | Modificación Edificio EH5 alcantarillado piso zócalo | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 11732518 | 12770075 | 0 | -1037557 | 0 | 0 | -1037557 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | -36.4821
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 121 | Tabique TA7 en escalera Edificio L | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 443232 | 0 | 0 | 443232 | 0 | 0 | 443232 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 12.5283
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 121 | Obras de Terminación en patio interior, Sector Casino, Edificio D, producto de respuesta RDI 696 | Errores de Diseño | Terminaciones | 21396873 | 0 | 15254839 | 36651712 | 0 | 0 | 36651712 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | 1351.9628
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 121 | Caso N°161: Modificaciones altura espejo de baños universales. | Funcionalidad | Terminaciones | 2722870 | 0 | 0 | 2722870 | 0 | 0 | 2722870 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 98.8441
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 120 | Modificación Edificio EH5 agua potable fría piso zócalo | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 169116371 | 187625409 | 0 | -18509038 | 0 | 0 | -18509038 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | -650.8057
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 120 | Modificación mueble M3 Recinto 2059 | AS/NTB | Terminaciones | 540306 | 0 | 716386 | 1256692 | 0 | 0 | 1256692 | Ord. 1A/00738 DEL 13.05.21 | 0RD. 1662 | 2021-05-13 | 29544.69 | 42.5353
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 120 | Modificaciones de Redes de Gases Clínicos en Pabellones | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 12691003 | 0 | 2260489 | 14951492 | 0 | 0 | 14951492 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-06-12 | 27110 | 551.5121
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 171 | Reubicación alcantarillado existente que impide la construcción del Edificio Oriente (auditorio) | Funcionalidad | Obra Gruesa | 4128461 | 0 | 834948 | 4963409 | 18.59 | 0 | 4963409 | ORD.418 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | 168.7773
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 120 | Caso N°188: Descarga ventiladores de laboratorio en cubierta. | Errores de Diseño | Terminaciones | 1102559 | 0 | 0 | 1102559 | 0 | 0 | 1102559 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 40.0245
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 119 | Modificación mobiliario 1° piso Edificio EI transición | Errores de Diseño | Terminaciones | 8672246 | 44476029 | 68561522 | 32757739 | 0 | 0 | 32757739 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1151.8115
26 Osorno | Captacion de agua Mision San Juan de la Costa, Nuevo llamado | 2 | Rellenos Laterales | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 4165000 | 20345192 | 112718385 | 96538193 | 40 | 0 | 96538193 | ORD. 1921 | ORD. 3889 | 2022-08-17 | 33624.72 | 2871.0482
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 459 | Cambio de tipo de cielo túnel Edificio EH5-ET. Ficha 739-1 | Funcionalidad | Terminaciones | 4170298 | 2547154 | 0 | 1623144 | en revisión | 0 | 1623144 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30683.44 | 52.8997
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 119 | Altura lavamanos discapacitados | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 1893025 | 0 | 1951069 | 3844094 | 0 | 0 | 3844094 | Ord. 1A/00738 DEL 13.05.21 | 0RD. 1662 | 2021-05-13 | 29544.69 | 130.1112
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 119 | Preinstalación para lámpara de quirófano en Sala de Procedimiento en Edificio C | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 1783720.8928 | 1783720.8928 | 0 | 0 | 1783720.8928 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | 65.7957
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 119 | Caso N°181:Traslado VEX de campana de zocalo a cubierta modulo B. | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 15580310 | 6538670 | 1570963 | 10612603 | 0 | 0 | 10612603 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 385.2529
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 119 | Barandas (exteriores) | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 6056168 | 0 | 0 | 6056168 | 0 | 0 | 6056168 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 219.6987
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 118 | Cambio de cerraduras y amaestramiento en Edificio Norponiente | Funcionalidad | Terminaciones | 740260 | 740260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 0
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 118 | Modificación planta cielos piso | AS/NTB | Terminaciones | 42669949 | 56975330 | 0 | -14305381 | 0 | 0 | -14305381 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -504.9221
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 118 | Modificación de tablero LAB 3 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 1779000 | 29123097 | 30407288 | 3063191 | 0 | 0 | 3063191 | Ord. 1A/00738 DEL 13.05.21 | 0RD. 1662 | 2021-05-13 | 29462.75 | 103.9683
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 118 | Cambio de barandilla de vidrio. | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 7636165.4531 | 0 | -7636165.4531 | 0 | 0 | -7636165.4531 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | -281.6734
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 118 | Caso N°164: modificaciones varias clima | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 2383499 | 0 | 0 | 2383499 | 0 | 0 | 2383499 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 86.5245
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 117 | Arquitectura Edificio EI 1° piso | AS/NTB | Terminaciones | 154634599 | 147168274 | 0 | 7466325 | 0 | 0 | 7466325 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 252.2577
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 117 | Cierre patio sala cuna (reja metálica según ficha 178 rev.2) | Funcionalidad | Obra Gruesa | 2748407 | 13369477 | 43274467 | 32653397 | 0 | 0 | 32653397 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 922.9713
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 117 | Sistema de extracción campana H1-071 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 9999078 | 0 | 855331 | 10854409 | 0 | 0 | 10854409 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 405.2916
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 117 | Caso N°63: Ventilacion macroscopia y procesos | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 18665 | 0 | 1879443 | 1898108 | 0 | 0 | 1898108 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 68.9041
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 117 | Puertas acústicas | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 1645056 | 5788160 | 4143104 | 0 | 0 | 4143104 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 155.4636
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 116 | Recrecido Coronación Muro Exterior Edificio Sur | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4487262 | 0 | 2369841 | 6857103 | 0 | 0 | 6857103 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 238.0044
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 116 | Modificación mobiliario planta zócalo Edificio | Errores de Diseño | Terminaciones | 10504512 | 80071370 | 130621604 | 61054746 | 0 | 0 | 61054746 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 2146.777
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 16 | Puertas vidriadas 90x210 nivel 3 Edificio F | Errores de Diseño | Terminaciones | 4360629 | 3610875 |  | 749754 | 163 | 0 | 749754 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 24.97
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 116 | Caso N°160: "Trabajos electricos asociado a ventilacion recintos aislados. | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 215116 | 0 | 21660042 | 21875158 | 0 | 0 | 21875158 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 794.0999
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 115 | Modificación plano cielos piso zócalo | AS/NTB | Terminaciones | 51976410 | 73945805 | 0 | -21969395 | 0 | 0 | -21969395 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | -775.4307
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 115 | Cambio de puertas por cortinas en edificio A en recintos A1-009 y A1-119 | Errores de Diseño | Terminaciones | 507886 | 1020924 | 0 | -513038 | 0 | 0 | -513038 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | -19.1563
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 115 | Caso N°192: Deteccion de incendio casa de acogida. | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 7680197 | 0 | 0 | 7680197 | 0 | 0 | 7680197 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 278.8023
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 115 | Rellenos Confinados | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 1543025 | 15269503 | 82956386 | 69229908 | 0 | 0 | 69229908 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 2511.4429
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 58 | Revestimiento texturado estanque de agua | Errores de Diseño | Terminaciones | 4410064 |  | 7736286 | 12146350 | 131 | 0 | 12146350 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 408.75
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 114 | Nuevo radier en patio central de Edificio Surponiente | Funcionalidad | Obras Exteriores | 7196204 | 0 | 0 | 7196204 | 0 | 0 | 7196204 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 255.6608
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 114 | Modificación planta arquitectura piso zócalo , Edificio EH5. | Funcionalidad | Terminaciones | 201856949 | 155463445 | 0 | 46393504 | 0 | 0 | 46393504 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 1637.5029
05 Coquimbo | Conservacion Post Terremoto Hospital de Coquimbo (EPCA) | Nota de Cambio N°5 | Refuerzos y uniones metálicas apernadas arriostramientos estructura | Errores de Diseño | Terminaciones | 4426799 | 0 | 0 | 4426799 | - | 0 | 4426799 | ORD. 1A/0082 SSC del 14-01-20 | ORD. C4/ 1267, 29 Abril 2020. | 2020-01-14 | 28322.73 | 156.2985
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 114 | EXTENSION MURO GASES CLINICOS | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1084138 | 0 | 764602 | 1848740 | 0 | 0 | 1848740 | Ord. 1A/00670 DEL 29.04.21 | ORD. 1660 | 2021-04-29 | 29462.75 | 62.7484
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 114 | Caso N°179: Relojes de adicionales. | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 777440 | 0 | 3965814 | 4743254 | 0 | 0 | 4743254 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 172.187
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 114 | Cámara de residuos | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 34113.5872 | 0 | 761600 | 795713.5872 | 0 | 0 | 795713.5872 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 29.8579
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 584 | MARQUESINA EDIFICIO E Y BARANDAS EXTERIORES | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 4472833 | 37128975 | 4259257 | -28396885 | EN ESTUDIO | 0 | -28396885 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | -925.4792
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 113 | Suministro y montaje campanas central de alimentación y lavavajillas | Funcionalidad | Terminaciones | 94480 | 0 | 14418141 | 14512621 | 0 | 0 | 14512621 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 515.5924
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 157 | Modificación de duchas en edificio NP | Funcionalidad | Terminaciones | 4483586 | 4898714 | 0 | -415128 |  | 0 | -415128 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | -14.4088
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 113 | Reparación aislación de ductos y cañerías red climatización | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 73438683 | 0 | 36719342 | 110158025 | 0 | 0 | 110158025 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 3160.7076
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 113 | Demolición pavimentos existentes calle Talhuén | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Exteriores | 0 | 0 | 14487011 | 14487011 | 0 | 0 | 14487011 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 540.9289
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 113 | Caso N°145: Llamado enfermera sala de parto | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 4199368 | 397723 | 0 | 3801645 | 0 | 0 | 3801645 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 138.0052
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 112 | Desmontaje tabique aislado sector lavadoras Edificio Sur | Funcionalidad | Terminaciones | 29576 | 0 | 77425 | 107001 | 0 | 0 | 107001 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 3.8014
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 112 | Modifica elevaciones cuerpo F | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 11574546 | 10358466 | 0 | 1216080 | 0 | 0 | 1216080 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 42.7592
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 112 | Modificacion pavimentos existentes Ruta D-43 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Exteriores | 0 | 0 | 129498435 | 129498435 | 0 | 0 | 129498435 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 4835.3275
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 112 | Caso N°191: Cambio de lavamanos baños 2°piso sector A | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 1347495 | 1347495 | 0 | 0 | 1347495 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 48.916
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 112 | Griferia lavamanos clínico | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 7711114 | 12375320 | 4664206 | 0 | 0 | 4664206 | ORD. 769 del 02.05.22 | ORD.1916 | 2022-06-13 | 33243.86 | 140.3028
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 112 | SALA CALDERA (Transformación de puerta metálica de bodega en tabique para acopiar biomasa) | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 18998830.9504 | 1546590.2592 | 0 | 17452240.6912 | 0 | 0 | 17452240.6912 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 654.8686
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 111 | Escotilla acceso a cubierta en Edificio Surponiente | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 1188252 | 1188252 | 0 | 0 | 1188252 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 42.2152
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 111 | Modificación escalera cuerpo F | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5212179 | 4659708 | 0 | 552471 | 0 | 0 | 552471 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 19.4578
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 111 | Cambio de cables para sujeción de equipos de iluminación | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 31696666 | 53361682 | 21665016 | 0 | 0 | 21665016 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /4338, 10-10-2018 | 2018-06-12 | 27110 | 799.1522
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 111 | Caso N°178: Celosia corredera en fachada norte piso mecanico | Errores de Diseño | Terminaciones | 845151 | 1322560 | 2123380 | 1645971 | 0 | 0 | 1645971 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 59.7511
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 110 | Modificación viga 80x40 eje 17C y C1 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 18064164 | 11652529 | 576201 | 6987836 | 0 | 0 | 6987836 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 245.7029
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 110 | SE AGREGA LAVAMANOS EN SALA DE TURBIONES | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 624200 | 0 | 80063 | 704263 | 0 | 0 | 704263 | Ord. 1A/00670 DEL 29.04.21 | ORD. 1660 | 2021-04-29 | 29462.75 | 23.9035
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 110 | Nueva red de evacuacion de gases anestesicos para pabellones | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Gases Clínicos | 46051462 | 0 | 44527569 | 90579031 | 0 | 0 | 90579031 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 3382.1202
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 110 | Caso N°168: "Closet adicionales sector pensionado y cuidados medios pediatricos" | Funcionalidad | Terminaciones | 6615655 | 0 | 0 | 6615655 | 0 | 0 | 6615655 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 240.1579
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 110 | Junta de Dilatación recintos A1-42 y A1-45 | Errores de Diseño | Terminaciones | 12666124 | 10469353 | 0 | 2196771 | 0 | 0 | 2196771 | ORD. 769 del 02.05.22 | ORD.1916 | 2022-06-13 | 33243.86 | 66.0805
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 110 | Intercambiadores de placa | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 984292 | 4674093 | 3689801 | 0 | 0 | 3689801 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 133.8544
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 109 | Ajustes Acceso Edificio Norte | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 6557609 | 3889482 | 0 | 2668127 | 0 | 0 | 2668127 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 92.6085
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 109 | Modificación escalera 05 cuerpo E | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5133920 | 4706587 | 1846564 | 2273897 | 0 | 0 | 2273897 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 80.2594
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 109 | ENCHUFES CPI SALA DE RECUPERACION Y PREPARACION PACIENTES | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 964162 | 0 | 0 | 964162 | 0 | 0 | 964162 | Ord. 1A/00670 DEL 29.04.21 | ORD. 1660 | 2021-04-29 | 29462.75 | 32.7248
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 16 | Planta de tratamiento | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 4933944 | 38062655 | 53184075 | 20055364 | 128 | 0 | 20055364 | Ord N°2472 27.09.2019 | Ord C4/N° 4995 del 20-11-19 | 2019-09-27 | 28042.93 | 715.1665
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 109 | Cambio de compresor de aire dental, medicinal y flujometros ademas de la instalación de manifold de respaldo de aire medicinal | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 76207523 | 246440595 | 170233072 | 0 | 0 | 170233072 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 6356.3135
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 109 | Caso N°162: Porcelanato Adicional | Funcionalidad | Terminaciones | 16389237 | 1416852 | 0 | 14972385 | 0 | 0 | 14972385 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 543.5193
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 109 | Incorporación de mochetas en acceso urgencias | Errores de Diseño | Terminaciones | 2652903 | 0 | 0 | 2652903 | 0 | 0 | 2652903 | ORD. 769 del 02.05.22 | ORD.1916 | 2022-06-13 | 33243.86 | 79.8013
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Futaleufú | 2 | Plataforma UMA Piso Mecánico | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 4973058 | 0 | 659422 | 5632480 | 5 | 0 | 5632480 | ORD. 3251 | ORD. 1661 | 2020-12-07 | 29077.46 | 193.7061
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 109 | VÁLVULAS DE SECTORIZACIÓN Y DESPICHE (Red de Calefacción) | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 6076060.032 | 6076060.032 | 0 | 0 | 6076060.032 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 227.9948
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 108 | Ampliación Sala de Caldera Norponiente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7999007 | 0 | 3250675 | 11249682 | 0 | 0 | 11249682 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 399.6694
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 108 | Disminución columna retráctil de gases para box reanimación | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 0 | 14688910 | 0 | -14688910 | 0 | 0 | -14688910 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | -443.9504
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 108 | Modificaciones ductos climatización 1 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 2731034 | 0 | 1663113 | 4394147 | 0 | 0 | 4394147 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 164.0726
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 108 | Caso N°158: Puerta manifold de incendio | Errores de Diseño | Terminaciones | 11747155 | 5679950 | 0 | 6067205 | 0 | 0 | 6067205 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 220.2483
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 108 | Pintura intumicente sobre estructura metálica | Errores de Diseño | Terminaciones | 56077637 | 4048810 | 0 | 52028827 | 0 | 0 | 52028827 | ORD. 769 del 02.05.22 | ORD.1916 | 2022-06-13 | 33243.86 | 1565.0658
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 108 | Modificación tablero general auxiliar | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 31713024 | 46051747.9296 | 14338723.9296 | 0 | 0 | 14338723.9296 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 538.0386
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 107 | Alimentación eléctrica PEAS n°04 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 49220 | 0 | 8829499 | 8878719 | 0 | 0 | 8878719 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 312.1892
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 107 | División de tableros eléctricos Disminución columna retráctil de gases para box reanimación | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 77679397 | 77679397 | 0 | 0 | 77679397 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | 2347.7437
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 107 | ENCHUFES CPI QUIMIOTERAPIA | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 4384475 | 0 | 398754 | 4783229 | 0 | 0 | 4783229 | Ord. 1A/00670 DEL 29.04.21 | ORD. 1660 | 2021-04-29 | 29462.75 | 162.3484
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 107 | Caso N°150: Solucion constructiva puente union B-C-1°piso | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1574030 | 0 | 0 | 1574030 | 0 | 0 | 1574030 | Ord. 206 del 30-01-2019 | Ord. 2850 de fecha 17-06-2019 | 2019-01-30 | 27547.11 | 57.1396
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 9 | Modificación proyecto sanitario | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 5178966.632 | 5861071.8331 | 53419840.0943 | 52737734.8932 | 64 | 0 | 52737734.8932 | ORD. 3020 | ORD. 4699 | 2019-08-13 | 27960.63 | 1886.1426
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 107 | Cámaras de canalización trinchera | Funcionalidad | Obra Gruesa | 18351950 |  | 2932362 | 21284312 | 0 | 0 | 21284312 | ORD. 2093 del 02.12.21 | ORD.2428 | 2021-12-30 | 30986.76 | 686.8841
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 555 | Rampa edificio G - estanque agua potable | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 5216409 | 0 | 277670 | 5494079 | en revisión | 0 | 5494079 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 180.703
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 107 | Fachada ventilada (Aumento de área) | Funcionalidad | Terminaciones | 6760723.2 | 0 | 0 | 6760723.2 | 0 | 0 | 6760723.2 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 253.6858
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 106 | Eliminación antepechos Norponiente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3779119 | 1102290 | 201233 | 2878062 | 0 | 0 | 2878062 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 102.2494
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 106 | Alimentación eléctrica PEAS n°01 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1148474 | 0 | 8668023 | 9816497 | 0 | 0 | 9816497 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 346.4826
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 106 | Cambio BPC por EPC | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 2640447 | 334912846 | 245258868 | -87013531 | 0 | 0 | -87013531 | Ord. 1965 del 12-09-2019 | Ord. 4697 de fecha 28-10-2019 | 2019-09-12 | 28014.93 | -3105.97
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 106 | NORMALIZACIÓN DE MUEBLES DEL PROYECTO | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 3455190 | 0 | -3455190 | 0 | 0 | -3455190 | nº 3432 05/12/2017 | C4 n° 4926 del 21.01.17 | 2017-12-05 | 26757.79 | -129.1284
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 106 | Apertura de hueco para entrada grupo electrógeno | Funcionalidad | Obra Gruesa | 321313 |  | 3205994 | 3527307 | 0 | 0 | 3527307 | ORD. 2093 del 02.12.21 | ORD.2428 | 2021-12-30 | 30986.76 | 113.8327
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 106 | Impermeabilizaciones | Errores de Diseño | Terminaciones | 17251379 | 0 | 0 | 17251379 | 0 | 0 | 17251379 | ORD. 5658 | ORD. 507 | 2018-12-10 | 27565.79 | 625.8257
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 105 | Bombas BAC 1 y 1R | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 10027052 | 0 | 0 | 10027052 | 0 | 0 | 10027052 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 374.399
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 105 | Caso N°127: "Sobreexcavación drenes N°2, 3 y 4" | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 0 | 0 | 20744397 | 20744397 | 0 | 0 | 20744397 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 752.5414
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 105 | Marco para lucarna (Costaneras) | Funcionalidad | Terminaciones | 1766912 | 0 | 0 | 1766912 | 0 | 0 | 1766912 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 66.3007
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 104 | Nueva elevación eje NE-estructura | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 993003 | 0 | 471366 | 1464369 | 0 | 0 | 1464369 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 52.0249
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 104 | Cambio de ducto de barra a cable | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 105022975 | 574234770 | 1359291574 | 890079779 | 0 | 0 | 890079779 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | 26901.3314
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 104 | Canaletas Imagenología | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 2758631 | 2758631 | 0 | 0 | 2758631 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 103.0042
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 104 | Estructura estanque PEAS Nº 1 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3816357 | 1201110 | 0 | 2615247 | 0 | 0 | 2615247 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 94.8729
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 104 | LEVANTE DE ACCESO PASARELÑA PARA CAMIÓN DE BOMBEROS | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 12069821 | 0 | -12069821 | 0 | 0 | -12069821 | nº 3432 05/12/2017 | C4 n° 4926 del 21.01.17 | 2017-12-05 | 26757.79 | -451.0769
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 104 | MODIFICACIÓN TABLERO RAYOS X (Modificación de conductores) | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 6306048 | 1306905.6 | 0 | 4999142.4 | 0 | 0 | 4999142.4 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 187.5852
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 103 | Alimentación eléctrica estanque petróleo | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 4846524 | 0 | 15654307 | 20500831 | 0 | 0 | 20500831 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 723.5964
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 105 | Modificación recinto Hemodiálisis | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 5460206 | 0 | 127685689 | 133145895 | 45 | 0 | 133145895 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 3820.2868
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 103 | Instalación de templadores cortafuego adicionales | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 51383929 | 0 | 0 | 51383929 | 0 | 0 | 51383929 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 1452.4031
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 103 | Cambio detectores de fugas para tableros de pabellones | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 32468305 | 32468305 | 0 | 0 | 32468305 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 1212.3304
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Futaleufú | 4 | Modificaciones cumplimiento normativa jardines infantiles | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 5480257 | 32180793 | 34052889 | 7352353 | 239.5 | 0 | 7352353 | ORD. 3251 | ORD. 1661 | 2020-12-07 | 29077.46 | 252.854
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 103 | Muro Rampa Vehicular sector Sur-Poniente | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 10504068 | 0 | 0 | 10504068 | 0 | 0 | 10504068 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 381.0545
05 Coquimbo | Conservacion Post Terremoto Hospital de Coquimbo (EPCA) | Nota de Cambio N° 10 | Adecuaciones 6 boxes gineco-obstetra ECA | Funcionalidad | Terminaciones | 5534090 | 0 | 1471514 | 7005604 | 30 | 0 | 7005604 | ORD. 1A/0128 SSC del 18-01-19 | ORD. C4/ 1218, 20 Marzo 2019. | 2019-01-18 | 27557.78 | 254.2151
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 103 | ARMADURA DE REPARTO ESTANQUE (Definición de enfierradura) | Funcionalidad | Obra Gruesa | 15633498.7648 | 0 | 0 | 15633498.7648 | 0 | 0 | 15633498.7648 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 586.6231
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 102 | Escalera Surponiente entre SP20 y SP22, reparación gradas y descansos ejecutados empresa anterior | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obra Gruesa | 2607752 | 0 | 11427597 | 14035349 | 0 | 0 | 14035349 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 498.6363
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 102 | Modificación estructura piso mecánico, Edificio C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3627844 | 0 | 16684447 | 20312291 | 0 | 0 | 20312291 | ORD. 1646 | ORD. 3597 | 2019-07-12 | 27953.42 | 726.6478
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 102 | Modificación de fitting para fancoil | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 113905805 | 136093 | 4093217 | 117862929 | 0 | 0 | 117862929 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | 3562.2309
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 102 | Monoriel Limpia fachada | Funcionalidad | Terminaciones | 27099903 | 8148571 | 0 | 18951332 | 0 | 0 | 18951332 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 687.4946
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 102 | MODIFICACIONES ALEROS RDI 38 (Definición de enfierradura aleros) | Funcionalidad | Obra Gruesa | 7225216.9472 | 2972524.8 | 0 | 4252692.1472 | 0 | 0 | 4252692.1472 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 159.5758
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 101 | Perfiles de Aluminio en terminación de porcelanato de muros con puertas | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 5398311 | 5398311 | 0 | 0 | 5398311 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 187.371
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 101 | Suministro escotilla estanque de agua | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 45913543 | 45913543 | 0 | 0 | 45913543 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | 1387.6682
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 13 | Aumento refuerzo instalaciones de muebles, artefactos y equipos | Errores de Diseño | Terminaciones | 5596746 | 0 | 0 | 5596746 |  | 0 | 5596746 | ORD.2543 | ORD.533 | 2020-12-01 | 29036.92 | 192.7459
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 101 | DESCARGAS ADICIONALES EN LABORATORIO | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 1409165 | 0 | 121112 | 1530277 | 0 | 0 | 1530277 | Ord. 1A/00670 DEL 29.04.21 | ORD. 1660 | 2021-04-29 | 29462.75 | 51.9394
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 101 | Modificaciones proyecto GLP | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 0 | 19183405 | 19183405 | 0 | 0 | 19183405 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 716.287
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 101 | Modificacion instalaciones dialisis | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 5559639 | 4775543 | 5219028 | 6003124 | 0 | 0 | 6003124 | Ord. 2330 del 14-12-2018 | Ord. 3173 de fecha 09-07-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 217.7744
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 101 | MODIFICACIONES PARALELISMO (Atravieso aéreo e instalación de cámaras en atravieso subterráneo) | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 35166739.8656 | 0 | 15739356.5952 | 50906096.4608 | 0 | 0 | 50906096.4608 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 1910.1732
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 100 | ENCUENTRO TABIQUES PLEGABLES CON VENTANAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 371980 | 0 | 241258 | 613238 | 0 | 0 | 613238 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 20.814
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 100 | Reubicación de redes AP Ovalle - Ruta D-43 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 78198106 | 0 | 102205601 | 180403707 | 0 | 0 | 180403707 | ORD 1A 1586 del 06-11-2017 | ORD. C4 /4467, 20-11-2017 | 2017-11-06 | 26624.58 | 6775.833
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 100 | Voceo | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 152959267.8762 | 152959267.9533 | 0.077129 | 0 | 0 | 0.077129 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 2.798e-06
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 100 | MODIFICACIÓN PROYECTO DE AGOTAMIENTO DE NAPAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 1219897 | 0 | 22162358 | 23382255 | 0 | 0 | 23382255 | nº 3432 05/12/2017 | C4 n° 4926 del 21.01.17 | 2017-12-05 | 26757.79 | 873.8485
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 100 | Pabellón especialidad electricidad | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 13449128 | 0 | -13449128 | 0 | 0 | -13449128 | ORD. 2093 del 02.12.21 | ORD.2428 | 2021-12-30 | 30986.76 | -434.0282
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 99 | MODIFICACION RECORRIDO CAÑERIA CLIMATIZACION PISO MECANICO | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 12083053 | 14152846 | 0 | -2069793 | 0 | 0 | -2069793 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | -70.2512
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 99 | Escotillas Palancas, pasarelas, gateras exteriores e interiores no contempladas en proyecto licitado | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 60235458 | 60235458 | 0 | 0 | 60235458 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 2249.125
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 99 | Letrero fachada | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 3505845 | 11166433 | 7660588 | 0 | 0 | 7660588 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 277.902
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 99 | Modificación tabique recinto A1-076 FOI 534 | Funcionalidad | Terminaciones | 239514 | 221203 | 254134 | 272445 | 0 | 0 | 272445 | ORD. 2093 del 02.12.21 | ORD.2428 | 2021-12-30 | 30986.76 | 8.7923
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 99 | Tablero Bombas agua lluvias SIC 49 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 2952506.9056 | 2952506.9056 | 0 | 0 | 2952506.9056 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 110.7883
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 115 | Modificación de puertas de madera Tipo P1 y P2 a fenólicas | Errores de Diseño | Terminaciones | 5862560 | 60768559 | 66752117 | 11846118 |  | 0 | 11846118 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 411.1691
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 98 | Solución de evacuación de aguas lluvias y condensados de UMAS en pisos mecánicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 20927860 | 45400224 | 94335964 | 69863600 | 0 | 0 | 69863600 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | 2111.5229
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 98 | EXTENSION MURO CORTAFUEGO CAJA ESCALA PISO MECANICO | Errores de Diseño | Terminaciones | 2575612 | 0 | 0 | 2575612 | 0 | 0 | 2575612 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 87.4193
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 98 | Caso Nº155: "Estructura Auxiliar Fachada ventilada Frontón Norte-Sur" | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 11830999.8334 | 11830999.8334 | 0 | 0 | 11830999.8334 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 429.1914
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 98 | MEJORA DE DISEÑO MD87 CECOSAM-HOSPITAL DE DIA SALUD MENTAL , MODULO L PRIMER PISO | Errores de Diseño | Terminaciones | 427105814 | 355420706 | 2680229 | 74365337 | 0 | 0 | 74365337 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 2771.4413
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 98 | CIELOS ZÓCALO C (Modificaciones y Complementos en materialidad) | Funcionalidad | Terminaciones | 11742154 | 475238.4 | 0 | 11266915.6 | 0 | 0 | 11266915.6 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 422.7737
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 97 | Instalación de ventanas que impiden acceso al vacío HD en subterráneo, primer, segundo y tercer piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 4504605 | 0 | 1782887 | 6287492 | 0 | 0 | 6287492 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 223.3768
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 97 | Solución estructural para desaplome de MC25 sección 4-4;5-5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 47129758 |  | 11255491 | 58385249 | 0 | 0 | 58385249 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 1964.79
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 155 | Antepechos pasillo conexión SP-P y NP-P | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5979115 | 0 | 8599312 | 14578427 |  | 0 | 14578427 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 506.0053
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 97 | TENSORES SEGUNDO NIVEL ADMINISTRACION | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 18431760 | 18431760 | 0 | 0 | 18431760 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 625.5954
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 97 | Caso Nº137: "Modificación reja psiquiatría" Caso Nº138: "EEMM adicional parrones P03 y P04" | AS/NTB | Obras Exteriores | 4950796.8475 | 1535116.8876 | 15343993.947 | 18759673.9069 | 0 | 0 | 18759673.9069 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 680.5419
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 97 | RDI 261 Aguas Lluvias edificio D. | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 1525715 | 1525715 | 0 | 0 | 1525715 | ORD. 1205 del 13.07.21 | ORD.4228 | 2021-08-12 | 29789.24 | 51.217
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 97 | TÍMPANOS DE FACHADA ESTRUCTURA METÁLICA (Estructura de soporte en algunas áreas de fachada ventilada) | Errores de Diseño | Terminaciones | 5404918.3104 | 0 | 0 | 5404918.3104 | 0 | 0 | 5404918.3104 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 202.8113
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 96 | Construcción murete de contención en estacionamientos de alta complejidad | Funcionalidad | Obras Exteriores | 5466989 | 0 | 0 | 5466989 | 0 | 0 | 5466989 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 194.2267
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 96 | Refuerzo de lámpara pabellones edificio B | Errores de Diseño | Terminaciones | 2779890 | 0 | 33402358 | 36182248 | 0 | 0 | 36182248 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 1351.0049
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 96 | Cambio especificación cielos | Funcionalidad | Terminaciones | 28069682.4829 | 134200795.812 | 133423388.55 | 27292275.2209 | 0 | 0 | 27292275.2209 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 990.0777
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 96 | CUBICACIONES MD86 SALA CUNA | Errores de Diseño | Terminaciones | 151403746 | 161452620 | 24964852 | 14915978 | 0 | 0 | 14915978 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 555.8875
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 96 | Camara de rejas FOI 309 Informe ITO N° 01-2021 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 24578415 | 2227822 |  | 22350593 | 0 | 0 | 22350593 | ORD. 1205 del 13.07.21 | ORD.2426 | 2021-08-12 | 29789.24 | 750.2908
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 96 | Tablero clima sala de caldera (Tablero de control) | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 3476704 | 0 | 15563296 | 19040000 | 0 | 0 | 19040000 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 714.4468
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 95 | Vigas reticuladas para apoyo de ventanas y baranda pasarela HD-Oriente/recrecido hormigón HD-Poniente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7597723 | 0 | 0 | 7597723 | 0 | 0 | 7597723 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 269.9256
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 95 | Revestimiento exterior de casetas de guardias | Errores de Diseño | Terminaciones | 49727938 | 0 | 0 | 49727938 | 0 | 0 | 49727938 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | 1502.9526
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 95 | Incorporación de Breaker motorizado adicinal para el sistema de transferencia autormatica | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 41000027 | 41000027 | 0 | 0 | 41000027 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 1530.8954
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 95 | Caso Nº125: "Ventilación recintos aislados" | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 13264467 | 1799965 | 52364278.9326 | 63828780.9326 | 0 | 0 | 63828780.9326 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 2315.507
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 3 | Obras Exteriores | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 6237879 | 0 | 0 | 6237879 | 11 | 0 | 6237879 | ORD.2543 | ORD.533 | 2020-12-01 | 29036.92 | 214.8258
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 99 | Funcionalidad unidad anatomía patológica | Funcionalidad | Terminaciones | 6242863 | 21664445 | 444859510 | 429437928 | 180 | 0 | 429437928 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 12321.6419
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 95 | DISMINUCION ITEM 13.6 DIARIO MURAL - FICHERO/ PIZARRA BLANCA | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 136564 | 0 | -136564 | 0 | 0 | -136564 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | -5.0895
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 95 | Estructura obra gruesa - Enfierradura metálica refuerzo de viga VSI 100 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3572586 | 0 | 487235 | 4059821 | 0 | 0 | 4059821 | ORD. 1205 del 13.07.21 | ORD.2426 | 2021-08-12 | 29789.24 | 136.2848
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 94 | Tapado con hormigón de las ventanas de las escaleras, incluido el retiro de ventanas | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2203750 | 5193352 | 1263073 | -1726529 | 0 | 0 | -1726529 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | -61.3387
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 94 | Solución de cubierta en estructura metálica para descargas y tomas de aires de equipos de climatización | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 1130095840 | 1130095840 | 0 | 0 | 1130095840 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | 34155.4582
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 94 | SE AGREGA LAVATORIO MEDICO Y BOTAGUAS RECINTO -2013 | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 1570649 | 0 | 185120 | 1755769 | 0 | 0 | 1755769 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 59.5928
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 94 | suministro y montaje de sistema de equilibrado hidráulico proyecto de clima | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 209762997.041 | 209762997.041 | 0 | 0 | 209762997.041 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 7881.5632
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 94 | Instalaciones Sanitarias | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 213567145 | 174007664 | 95856 | 39655337 | 0 | 0 | 39655337 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 1438.5707
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 94 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO SPLIT MURO, 24000 BTU EN CAPILLA | Errores de Diseño | Terminaciones | 125506 | 0 | 2802477 | 2927983 | 0 | 0 | 2927983 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 109.1198
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 93 | Alimentación eléctrica sala vacío medicinal | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 318795 | 0 | 4018268 | 4337063 | 0 | 0 | 4337063 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 153.0808
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 93 | Reemplazo de bandejas termioesmaltadas por escalerillas reforzadas galvanizadas en caliente | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 14074170 | 871555512 | 857481342 | 0 | 0 | 857481342 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | 25916.0924
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 93 | Modificación Módulo G Zona 2 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 150014529 | 8154961 | 149866923 | 291726491 | 0 | 0 | 291726491 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 10892.7426
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 93 | Modificación corrientes débiles | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 22475923 | 35810650 | 0 | -13334727 | 0 | 0 | -13334727 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | -483.7419
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 93 | Estructura obra gruesa RDI 254 A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5281508 | 2305705 | 0 | 2975803 | 0 | 0 | 2975803 | ORD. 1205 del 13.07.21 | ORD.2426 | 2021-08-12 | 29789.24 | 99.8952
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 93 | ESCALERILLA (Fibra óptica desde sala CCDD a edificios A, B y C) | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 0 | 1595020 | 1595020 | 0 | 0 | 1595020 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 59.8507
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 92 | Alimentación eléctrica PEALL n°02 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 712558 | 0 | 8179555 | 8892113 | 0 | 0 | 8892113 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 312.6601
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 92 | SE REUBICA LAVATORIO RECINTO 2122 | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 755751 | 0 | 48444 | 804195 | 0 | 0 | 804195 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 27.2953
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 92 | Modificación Módulo G Zona 1 | Funcionalidad | Terminaciones | 75689362 | 6522858 | 115143825 | 184310329 | 0 | 0 | 184310329 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 6881.9426
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 92 | Caso 101 "Cambio de solución de cubierta" | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 1218051614.9252 | 1071316119.7649 | -146735495.1603 | 0 | 0 | -146735495.1603 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | -5323.1014
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 92 | Estructura obra gruesa - Enfierradura de cámaras especiales. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7310097 | 0 | 0 | 7310097 | 0 | 0 | 7310097 | ORD. 1205 del 13.07.21 | ORD.2426 | 2021-08-12 | 29789.24 | 245.3939
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 91 | Reparación cámaras de alcantarillado existente | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 19965488 | 0 | 1736935 | 21702423 | 0 | 0 | 21702423 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 771.0257
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 91 | Alimentación electrica Sentina | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 435592 | 0 | 7392891 | 7828483 | 0 | 0 | 7828483 | ORD. 661 | ORD. 2037 | 2021-05-19 | 29567.53 | 264.7662
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 91 | SE AGREGA DUCHA TELEFONO, CAMBIO DE DIAMETRO, ETC.. RECINTOS 2026 -2107 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1384342 | 205302 | 419048 | 1598088 | 0 | 0 | 1598088 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 54.241
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 91 | Pasadas fancoils en muros con testigueras | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 14416986 | 14416986 | 0 | 0 | 14416986 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 541.6989
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 91 | Solución integral eficiencia energética | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 864779545 | 863900543.5433 | -879001.4567 | 0 | 0 | -879001.4567 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | -31.8874
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 91 | REVESTIMENTO ANTIACIDO EN CANALETAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 153452 | 0 | -153452 | 0 | 0 | -153452 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | -5.7188
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 117 | Rejas de protección de ventanas en subterráneo SP | Errores de Diseño | Terminaciones | 6642178 | 0 | 1319981 | 7962159 |  | 0 | 7962159 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 276.36
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 91 | Luminarias (Aumento de equipos) | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 2402086.4 | 0 | 0 | 2402086.4 | 0 | 0 | 2402086.4 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 90.1346
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 90 | Modificación puntos de datos Edificio Sur | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 0 | 232211 | 232211 | 0 | 0 | 232211 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 8.2498
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 90 | Alimentación eléctrica PEAS n°03 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 98441 | 0 | 7936438 | 8034879 | 0 | 0 | 8034879 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 282.5185
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 90 | EXTENCIÓN DE TABIQUES RECINTOS 1066-1082 | AS/NTB | Terminaciones | 2164286 | 0 | 506689 | 2670975 | 0 | 0 | 2670975 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 90.656
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 90 | Estanque de petróleo Nº3 adicional | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 12569927.7993 | 0 | 102482595 | 115052522.7993 | 0 | 0 | 115052522.7993 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 4322.9442
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 90 | Cambio de materialidad de tabiques | Funcionalidad | Terminaciones | 3685969532.5281 | 3685969532.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 0
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 90 | FLANCHE PATA LAMPARAS QUIRURGICAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 6453684 | 0 | -6453684 | 0 | 0 | -6453684 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | -240.5154
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 89 | Alimentación eléctrica PEAS n°02 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 541423 | 0 | 8179304 | 8720727 | 0 | 0 | 8720727 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 306.6339
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.12 | Sala de Hospitalización | AS/NTB | Terminaciones | 6795065.41 | 10795878.73 | 5959954.35 | 1959141.03 | 63 | 0 | 1959141.03 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 73.5757
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 89 | Excavación MC-25 sección 4-4 y 5-5 para evaluar desplome | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 10370463 |  |  | 10370463 | 0 | 0 | 10370463 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 348.99
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 89 | ENCUENTRO DE TABIQUE CON VIDRIO VENTANAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 6453638 | 6453638 | 0 | 0 | 6453638 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 219.044
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 89 | Sobre escotillas de ascensores | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 36125862 | 36125862 | 0 | 0 | 36125862 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 1357.3808
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 147 | Nueva red secundaria de fibra óptica diversos recintos | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 6961062 | 0 | 62885406 | 69846468 | 105 | 0 | 69846468 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 2004.0688
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 89 | Circuito refrigeracion sala tecnica resonador | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 5663429 | 0 | 1537256 | 7200685 | 0 | 0 | 7200685 | Ord. 2330 del 14-12-2018 | Ord. 3173 de fecha 09-07-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 261.2182
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 89 | DISMINUCION MUEBLES | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 17046195 | 0 | -17046195 | 0 | 0 | -17046195 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | -635.2762
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 89 | Tablero de climatización (Se integra segundo tablero) | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 2196454.4 | 11536290.304 | 9339835.904 | 0 | 0 | 9339835.904 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 350.463
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 88 | Construcción de pasarela de HD a cubierta del Sur | Funcionalidad | Obra Gruesa | 0 | 0 | 3827811 | 3827811 | 0 | 0 | 3827811 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 135.9913
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 88 | CANTERIAS FACHADA PATIO INTERIOR | Errores de Diseño | Terminaciones | 1331886 | 0 | 396360 | 1728246 | 0 | 0 | 1728246 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 58.6587
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 471 | Modificación serigrafía interior y exterior edificios EH5-EI | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 7084702 | 0 | 0 | 7084702 | en revisión | 0 | 7084702 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 233.0194
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 88 | Unión de ventana desfasadas con tabiques | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 40931607 | 40931607 | 0 | 0 | 40931607 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 1537.9502
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 88 | Caso N°129: Sistema climatización por fan-coil imagenología | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 19693858.9209 | 0 | 0 | 19693858.9209 | 0 | 0 | 19693858.9209 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 714.4311
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 88 | TOMAS DE GASES CLINICOS SECTOR UTI MODULO F | Errores de Diseño | Terminaciones | 19571519 | 0 | 1594220 | 21165739 | 0 | 0 | 21165739 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 788.803
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 88 | Casa médico y funcionario (Cambio de conductores eléctricos en tableros TDA) | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 1599360 | 3883140 | 2283780 | 0 | 0 | 2283780 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 85.6953
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 87 | Modificación de mesón de acero inoxidable por mesón de acero inoxidable modular | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 66775333 | 61549915 | -5225418 | 0 | 0 | -5225418 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | -185.6443
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 86 | Suministro e instalación de Puertas de madera manifold sprinklers y marco de acero , Edificio Sur y HD | Funcionalidad | Terminaciones | 7170857 | 0 | 248158 | 7419015 |  | 0 | 7419015 | ORD.416 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | 252.2785
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 87 | Acceso provisorio estaque agua potable existente ET | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 10798774 | 0 | 7637864 | 18436638 | 0 | 0 | 18436638 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 622.9013
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 87 | MODIFICACION TERMINACIONES RECINTOS 2160, 2161, 2162 | AS/NTB | Terminaciones | 2489504 | 1014260 | 0 | 1475244 | 0 | 0 | 1475244 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 50.0715
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 87 | lucarnas en losas superiores de Edificios D,H e I | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 23364476.6505 | 94059029.6703 | 70694553.0198 | 0 | 0 | 70694553.0198 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 2656.253
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 87 | Caso N°128: Modificación climatización Segundo piso Caso Nº153: Climatización casa de acogida | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 15836576.99 | 1400316.1604 | 8294749.8333 | 22731010.663 | 0 | 0 | 22731010.663 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 824.6094
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 87 | Cambio ubicación sala Tics | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 5313811 | 2918951 | 927847 | 3322707 | 0 | 0 | 3322707 | ORD. 1205 del 13.07.21 | ORD.2426 | 2021-08-12 | 29789.24 | 111.5405
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 86 | CONECTORES ALBAÑILERIA EDIFICIO DE CELDAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 3246659 | 3246659 | 0 | 0 | 3246659 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 110.1954
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 86 | Caso N°120: Artefactos adicionales | Funcionalidad | Terminaciones | 39075179 | 31080835 | 0 | 7994344 | 0 | 0 | 7994344 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 290.0096
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 86 | PINTURA MATA POLVO ENTRETECHO MECANICO | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 7491214 | 7491214 | 0 | 0 | 7491214 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 279.182
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 86 | Nota de cambio RDI 245 -A 154 -C | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 803023 | 147798 | 208724 | 863949 | 0 | 0 | 863949 | ORD. 769 del 02.05.22 | ORD.1916 | 2022-06-13 | 33243.86 | 25.9882
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 67 | Reconstrucción de escalera Edificio Oriente, Sur y Poniente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7389900 | 0 | 4428631 | 11818531 |  | 0 | 11818531 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 409.4207
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 86 | Pileta sala de caldera (Se integra) | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 121065.4592 | 0 | 1531467.9296 | 1652533.3888 | 0 | 0 | 1652533.3888 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 62.0088
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 85 | Caso N°119: Cambio de revestimiento en muros y tabiques Salas de Aseo | Funcionalidad | Terminaciones | 36254713.933 | 8550179.2732 | 0 | 27704534.6598 | 0 | 0 | 27704534.6598 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 1005.0332
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 85 | DISMINUCION AISLAMIENTO ACUSTICO | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 18960704 | 2430401 | -16530303 | 0 | 0 | -16530303 | nº 3432 05/12/2017 | C4 n° 4926 del 21.01.17 | 2017-12-05 | 26757.79 | -617.7753
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 85 | Red Inerte (Se integra) | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 3251928.4224 | 0 | 68544 | 3320472.4224 | 0 | 0 | 3320472.4224 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 124.5956
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 84 | Obras adicionales Subestación Eléctrica | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 27476 | 0 | 918742 | 946218 | 0 | 0 | 946218 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 33.6164
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 84 | Refuerzo alternativo de ventana | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4775 | 0 | 6974029 | 6978804 | 0 | 0 | 6978804 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 246.3235
07 Viña del Mar Quillota | Construcción Hospital Provincial Marga-Marga | 8 | Actualización Sala de Kitchenettes. (Ventanas) | Funcionalidad | Terminaciones | 7561509 | 545982 | 0 | 7015527 |  | 0 | 7015527 | Ord N°1672 | Ord C4/4123 del 23-12-2021 | 2021-11-08 | 30474.19 | 230
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 84 | MODIFICACION EXTRACCION E INYECCION AIRE EN RECINTOS | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 4076277 | 314932 | 249134 | 4010479 | 0 | 0 | 4010479 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 136.1203
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 84 | modificación ductos cubierta 3° piso Edificio A | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 13352436.8349 | 13352436.8349 | 0 | 0 | 13352436.8349 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 501.6999
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 84 | Pasadas adicionales | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 40633697.659 | 40633697.659 | 0 | 0 | 40633697.659 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 1474.0625
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 84 | Cota nivel de patios RDI | Funcionalidad | Terminaciones | 443996 | 0 | 2230600 | 2674596 | 0 | 0 | 2674596 | ORD. 1205 del 13.07.21 | ORD.2426 | 2021-08-12 | 29789.24 | 89.784
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 84 | Celosías metálicas (Modificación Proyecto) | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 40497842.3808 | 55120562.3808 | 14622720 | 0 | 0 | 14622720 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 548.6951
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 83 | Reubicación de Servicio Sanitario y Agua | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 668170 | 0 | 150312 | 818482 | 0 | 0 | 818482 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 29.0784
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 83 | MODIFICACION RECINTO RECEPCION Y MESON FARMACIA (cod. 1224) | AS/NTB | Terminaciones | 324650 | 0 | 34819 | 359469 | 0 | 0 | 359469 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 12.2008
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 83 | versión definitiva proyecto mobiliario adosado | Errores de Diseño | Terminaciones | 214538858.2243 | 69604877.317 | 9894592.6888 | 154828573.5961 | 0 | 0 | 154828573.5961 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 5817.4759
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 83 | Modificación especialiad protección contra incendios | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 41511371.0352 | 11522714 | 0 | 29988657.0352 | 0 | 0 | 29988657.0352 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 1087.894
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 83 | MEDIDOR DE 80 mm | Errores de Diseño | Terminaciones | 2462855 | 7150090 | 7230743 | 2543508 | 0 | 0 | 2543508 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 94.7912
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 105 | ACOMETIDAS DE INST. BAS. Y DESCARGA DE ALCANTARILLADO 3° PISO | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 7776376 | 209029 | 1105712 | 8673059 | 60 | 0 | 8673059 | nº 3432 05/12/2017 | C4 n° 4926 del 21.01.17 | 2017-12-05 | 26757.79 | 324.1321
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 83 | Cierro perimetral (Disminución Parcialidad) | Funcionalidad | Obras Exteriores | 0 | 20800819.2 | 0 | -20800819.2 | 0 | 0 | -20800819.2 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | -780.5188
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 82 | Modificación EEMM escala Edificio C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 44802347 | 34975132 | 543818 | 10371033 | 0 | 0 | 10371033 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 365.2634
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 82 | DUCHA LAVAOJOS EN HEMODIALISIS | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 1588328 | 1588328 | 0 | 0 | 1588328 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 53.9097
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 82 | muros de protección postación CONAFE | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 9531314.9853 | 0 | 0 | 9531314.9853 | 0 | 0 | 9531314.9853 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 358.1264
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 82 | Caso 106: Detalle pedestal Casa Acogida | Errores de Diseño | Terminaciones | 9519009.1364 | 0 | 753407.448 | 10272416.5844 | 0 | 0 | 10272416.5844 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 372.6509
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 133 | Desmontaje de ductos y equipos en edificio norte | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 7919244 | 0 | 6717064 | 14636308 |  | 0 | 14636308 | ORD.416 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | 497.6975
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 82 | SEÑALIZACION VIAL | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 4466542 | 4466542 | 0 | 0 | 4466542 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 166.4587
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 82 | Pavimentación interior (Modificación Proyecto) | Funcionalidad | Obras Exteriores | 5857826 | 0 | 0 | 5857826 | 0 | 0 | 5857826 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 219.8059
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 81 | Rampas en piso mecánico | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3350205 | 1553879 | 1279002 | 3075328 | 0 | 0 | 3075328 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 108.5466
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 81 | SE REUBICAN 11 LAVAMANOS EN BOX PSIQUIATRIA | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 521935 | 0 | 708417 | 1230352 | 0 | 0 | 1230352 | Ord. 1A/00595 DEL 22.04.21 | ORD. 1659 | 2021-04-22 | 29462.75 | 41.7596
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 81 | Caso 105: Sobrelosa Adicional por cambio de pavimentos | Funcionalidad | Terminaciones | 7295295.4867 | 0 | 0 | 7295295.4867 | 0 | 0 | 7295295.4867 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 264.6503
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 81 | BARRERAS DE PROTECCION PARA BARANDAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 314806 | 0 | 12427723 | 12742529 | 0 | 0 | 12742529 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 474.8875
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 81 | Nota de cambio RDI 154 -C | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 3061530 | 2503448 | 312974 | 871056 | 0 | 0 | 871056 | ORD. 769 del 02.05.22 | ORD.1916 | 2022-06-13 | 33243.86 | 26.202
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 81 | Paradero (Se integra paradero interior) | Funcionalidad | Obras Exteriores | 9882789.6832 | 0 | 14313668.8128 | 24196458.496 | 0 | 0 | 24196458.496 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 907.935
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 80 | Placa base PM1 400 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4597520 | 1073420 | 0 | 3524100 | 0 | 0 | 3524100 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 123.9127
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 80 | TERMINACIONES SALA DE TURBIONES | Funcionalidad | Terminaciones | 2962675 | 1275352 | 0 | 1687323 | 0 | 0 | 1687323 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 58.0691
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 80 | Impermeabilización bajo pavimentos extras | Errores de Diseño | Terminaciones | 2024439 | 0 | 0 | 2024439 | 0 | 0 | 2024439 | ORD 1A 1814 del 12-12-2017 | ORD. C4 /139, 15-01-2018 | 2017-12-12 | 26781.73 | 75.5903
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.14.2 | Cambio de estaciones correo neumático | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 8254686 | 4404310 | 0 | 3850376 |  | 0 | 3850376 | ORD. 0713 | Ord C4/775 del 02-03-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 130.4604
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 80 | Grupos generadores | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 50087830.4022 | 839033435.5606 | 714339573.396 | -74606031.7624 | 0 | 0 | -74606031.7624 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | -2706.4717
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.23 | Eliminar shafts B7, B8 y B9 en edificio B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 8346163 | 0 | 0 | 8346163 |  | 0 | 8346163 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 283
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 80 | Acometida CCDD | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 21510098 | 0 | -21510098 | 0 | 0 | -21510098 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | -807.1334
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 79 | Construcción escaleras Edificios Surponiente y Norponiente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 109876319 | 48579551 | 16998936 | 78295704 | 0 | 0 | 78295704 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 2781.6249
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | Nota de Cambio N°1 | Incorporación de Unidad de Hemodinamia en Etapa de Diseño | Errores de Diseño | Obras Previas | 8407753.5 | 0 | 21738145.5 | 30145899 | 120 | 0 | 30145899 | ORD 370 SSÑ del 08.04.21 | ORD. 1328 | 2021-04-08 | 29409.93 | 1025.0245
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 79 | Modificación pasadas en losas EH5 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 136627 | 0 | 2646384 | 2783011 | 0 | 0 | 2783011 | ORD. 1643; 285; 691 | Ord C4/2296 del 04-08-2021 | 10-11-2020; 03-03-2021; 27-05-2021 | 29598.01 | 94.027
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 79 | VIGAS DE REFUERZO LOSA EDIFICIO PATRIMONIAL | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 13639745 | 13639745 | 0 | 0 | 13639745 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 469.4105
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 2 | Desarme de instalacion existente y desconexiones MT y BT (Electricidad y CCDD) | Funcionalidad | Obras Previas | 8502922 | 42076503 | 10739231 | -22834350 |  | 0 | -22834350 | ORD.2543 | ORD.533 | 2020-12-01 | 29036.92 | -786.3902
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 79 | solución definitiva de puertas correderas servicios higiénicos | Errores de Diseño | Terminaciones | 34345922.5987 | 9663124.6036 | 9422010.3124 | 34104808.3075 | 0 | 0 | 34104808.3075 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 1281.4424
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 79 | Caso 64: Estructura metalicas ascensores | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 94877242.2615 | 14472264 | 11376363.44 | 91781341.7015 | 0 | 0 | 91781341.7015 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 3329.5379
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 79 | SANEAMENTO DE PAVIMENTO EN JARDINERAS QUE SE ELIMINARON | Errores de Diseño | Terminaciones | 2106946 | 0 | 0 | 2106946 | 0 | 0 | 2106946 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 78.5215
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 79 | Radiofrecuencia (Modificación Proyecto Telecomunicaciones) | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 40817495.04 | 29055873.1904 | -11761621.8496 | 0 | 0 | -11761621.8496 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | -441.3368
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 78 | Box Dental. | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 5747253 | 375768 | 1957417 | 7328902 | 0 | 0 | 7328902 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 254.3802
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 78 | Modificación obra gruesa cuerpo G | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 25150624 | 24158110 | 0 | 992514 | 0 | 0 | 992514 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 34.8983
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 78 | Refuerzo dintel Edificio D-F-G-I 2° y 3° nivel | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 19268812 |  | 2042659 | 21311471 | 0 | 0 | 21311471 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 709.71
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 78 | MOD MATERIAL CANALIZACION DE EMT A CAG ED PATRIMONIAL | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 8575255 | 15346159 | 6770904 | 0 | 0 | 6770904 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 233.02
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 78 | incremento viga coronación y baranda peatonal sobre muro TEM | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2951569 | 0 | 2701170.2007 | 5652739.2007 | 0 | 0 | 5652739.2007 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 212.3941
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 78 | Casos 94-102-123-124-143-144, especialidad CCTV | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 21695348 | 1392592.3179 | 6009655 | 26312410.6821 | 0 | 0 | 26312410.6821 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 954.5313
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 81 | Modificación proyecto de diálisis y agua usos clínicos | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 8672761 | 10229139 | 203663264 | 202106886 | 70 | 0 | 202106886 | ORD. 956 SSC del 12-06-18 | ORD. C4 /814, 19-02-2019 | 2018-06-12 | 27110 | 7455.0677
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 78 | MUDADORES | Errores de Diseño | Terminaciones | 3311998 | 0 | 0 | 3311998 | 0 | 0 | 3311998 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 123.4313
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 100 | Reparación no indicada de muros existentes Edificio Sur | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 8909905 | 0 | 23446474 | 32356379 |  | 0 | 32356379 | ORD.416 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | 1100.2562
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 78 | Sala de estar A103 A109 (Modificaciones especialidad eléctrica) | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 42894 | 0 | 0 | 42894 | 0 | 0 | 42894 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 1.6095
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 77 | Modificación obras civiles, piso mecánico Edificio E | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 37352711 | 14305130 | 0 | 23047581 | 0 | 0 | 23047581 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 813.4863
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 530 | Terminaciones sala ecuménica | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 8932189 | 5939065 | 0 | 2993124 | en revisión | 0 | 2993124 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 98.4453
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 77 | DEMOLICION LOSA PATRIMONIAL | Funcionalidad | Terminaciones | 4423010 | 0 | 0 | 4423010 | 0 | 0 | 4423010 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 152.2175
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 77 | modificación insonorización sala eléctrica | Errores de Diseño | Terminaciones | 10255779.0446 | 0 | 25481604 | 35737383.0446 | 0 | 0 | 35737383.0446 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 1342.7842
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.7 | Sala de Urgencia | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 9083371.15 | 7458996.16 | 5989508 | 7613882.99 | 63 | 0 | 7613882.99 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 285.9401
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 128 | Modificación Puertas en Hall Edificio Norte | Funcionalidad | Terminaciones | 9087763 | 16307071 | 6043892 | -1175416 | 23 | 0 | -1175416 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | -40.7977
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 77 | Caso 54: Barandas adicionales. | Errores de Diseño | Terminaciones | 11176165.5631 | 0 | 25447541.8541 | 36623707.4172 | 0 | 0 | 36623707.4172 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 1328.5927
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 77 | PUERTAS ACCESO MODULO D - PUERTAS PLOMADAS RAYOS X, Y MAMOGRAFIA | Errores de Diseño | Terminaciones | 24802499 | 66389758 | 12530510 | -29056749 | 0 | 0 | -29056749 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | -1082.8846
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 76 | Mejoramiento Pasillo Exterior Edificio Sur. | Errores de Diseño | Terminaciones | 55608267 | 0 | 2566377 | 58174644 | 0 | 0 | 58174644 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 2019.1943
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 76 | Descarga aguas lluvias Edificio C | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 12803603 | 9150392 | 0 | 3653211 | 0 | 0 | 3653211 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 128.6645
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 76 | TOMA DE GASES RECINTO -2061 | AS/NTB | Instalaciones/Gases Clínicos | 2412928 | 0 | 292383 | 2705311 | 0 | 0 | 2705311 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 93.103
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 574 | Recercado de ACM en ventanas pasillo de conexión EH5 - ET | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 9292608 | 0 | 0 | 9292608 | en revisión | 0 | 9292608 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 305.6385
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 76 | nuevos arranques de aire comprimido para recintos de lavandería y SEDILE. | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 13659864.0515 | 0 | 0 | 13659864.0515 | 0 | 0 | 13659864.0515 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 513.2511
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 76 | Caso 114: Refuerzo de losa para equipos, Sala de calderas Caso 111: Estructura Metalica Escenario Caso 117: EIFS en salas mecanicas | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 15406220.7088 | 39581892.6414 | 24175671.9326 | 0 | 0 | 24175671.9326 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 877.0172
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 76 | REPISAS EN RECINTO DE ASEO | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 15111152 | 6090766 | -9020386 | 0 | 0 | -9020386 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | -336.171
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 75 | Nuevas vigas Edificio C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 6555053 | 3494263 | 0 | 3060790 | 0 | 0 | 3060790 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 107.7997
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 75 | TOMA DE GASES RECINTO 1004 | AS/NTB | Instalaciones/Gases Clínicos | 1777292 | 0 | 0 | 1777292 | 0 | 0 | 1777292 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 61.1653
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 75 | Caso 104: Cambio revestimiento muros salas de hospitalización. | Funcionalidad | Terminaciones | 24980889.1354 | 16063604.032 | 0 | 8917285.1034 | 0 | 0 | 8917285.1034 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 323.491
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 75 | Modificaciones en instalaciones eléctrica y CCDD por funcionalidad en recinto C118 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 204856 | 0 | 0 | 204856 | 0 | 0 | 204856 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 7.7461
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 74 | Enfierradura caja escala 02 Edificio C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 64789 | 0 | 0 | 64789 | 0 | 0 | 64789 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 2.2818
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 74 | Puertas cortafuego para registro de templadores en shaft 1° piso Edificio A-C | Errores de Diseño | Terminaciones | 2246920 | 262043 | 0 | 1984877 | 0 | 0 | 1984877 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | 59.9899
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 74 | LAVAMANOS Y BOTAGUA RECINTO 1106 | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 1449463 | 0 | 48444 | 1497907 | 0 | 0 | 1497907 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 51.5503
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 74 | PERSIANAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 66495610 | 0 | -66495610 | 0 | 0 | -66495610 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | -2478.153
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 74 | Modificaciones en instalación eléctrica por funcionalidad en recintoC117 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 55231 | 0 | 0 | 55231 | 0 | 0 | 55231 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 2.0884
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 73 | Diferencias de alcantarillado Edificio Sur | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 20004353 | 3523403 | 5009685 | 21490635 | 0 | 0 | 21490635 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 763.5015
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 162 | Instalaciones adicionales TLOF Helipuerto | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 9814925 | 0 | 0 | 9814925 | 15 | 0 | 9814925 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 277.4258
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 73 | Modificación PEAS 03 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2861713 | 0 | 751803 | 3613516 | 0 | 0 | 3613516 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 127.5425
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 73 | Solución tabique 3°nivel Edificio J eje 16 entre E-F | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2068915 | 505166 | 421223 | 1984972 | 0 | 0 | 1984972 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 66.8
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 73 | LAVAMANOS Y BOTAGUA RECINTO 1133 | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 1324524 | 0 | 48444 | 1372968 | 0 | 0 | 1372968 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 47.2506
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 545 | Modificación cubierta puente centro y norte | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 9969577 | 3186335 | 0 | 6783242 | en revisión | 0 | 6783242 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 223.1042
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 73 | Puntos de datos adicionales Red MINSAL y Red de imagenología y puntos eléctricos, puntos de datos y puntos de llamado de enfermeras para dar funcionalidad en recintos del Edificio A. | Errores de Diseño | Instalaciones/Corrientes Débiles | 51229283.4021 | 0 | 913581 | 52142864.4021 | 0 | 0 | 52142864.4021 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 1959.1982
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 73 | Modificaciones Instalaciones CAE | Funcionalidad | Terminaciones | 45069628 | 31096630 | 0 | 13972998 | 0 | 0 | 13972998 | Ord. 2330 del 14-12-2018 | Ord. 3173 de fecha 09-07-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 506.8963
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 73 | EXTENCION DE COLECTOR PUBLICO | Errores de Diseño | Terminaciones | 6690304 | 0 | 7424021 | 14114325 | 0 | 0 | 14114325 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 526.0115
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 73 | Modificaciones en instalación eléctrica por funcionalidad en recinto C116 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 5522 | 130809 | 0 | -125287 | 0 | 0 | -125287 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -4.7374
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 72 | Trabajos de ajuste en vanos y muros para la instalación de puertas correderas en UEPI | Errores de Diseño | Terminaciones | 1007913 | 0 | 16269422 | 17277335 | 0 | 0 | 17277335 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 613.8148
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 72 | Modificación túnel FC | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 108794165 | 59758914 | 0 | 49035251 | 0 | 0 | 49035251 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1724.1534
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 72 | MODIFICACION SANITARIA SALA DE TURBIONES | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 4569892 | 91751 | 1271498 | 5749639 | 0 | 0 | 5749639 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 197.8733
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 72 | canalización y cableado de fuerza para equipos TAI | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 77785103.0181 | 0 | 135995584.244 | 213780687.2621 | 0 | 0 | 213780687.2621 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 8032.5225
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 72 | Modificación en instalación eléctrica por funcionalidad en recinto C115 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 19330.93 | 111769.37 | 0 | -92438.44 | 0 | 0 | -92438.44 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -3.4953
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 71 | Pilar puente cielo zócalo | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1343361 | 841027 | 0 | 502334 | 0 | 0 | 502334 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 17.692
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 563 | Modificación revestimiento pilar curvo, 1° piso sector EH5 | Funcionalidad | TERMINACIONES | 10396195 | 5867371 | 0 | 4528824 | en revisión | 0 | 4528824 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 148.9553
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 71 | Cambio de densidad de poliestireno en pisos mecánicos. | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 100489745.467 | 185985874 | 85496128.533 | 0 | 0 | 85496128.533 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 3212.4023
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 71 | Aumento box odontologico | Funcionalidad | Terminaciones | 175344992 | 110842009 | 0 | 64502983 | 0 | 0 | 64502983 | Ord. 2330 del 14-12-2018 | Ord. 3173 de fecha 09-07-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 2339.965
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 71 | MUEBLES | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 60484005 | 0 | -60484005 | 0 | 0 | -60484005 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | -2254.113
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 71 | Modificación en instalación eléctrica , sanitaria, CCDD, mobiliario por funcionalidad en recinto C114 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 526134 | 1169618.06 | 214314.24 | -429169.82 | 0 | 0 | -429169.82 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -16.2279
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 70 | Modificación pilar P3A, Edificio C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 593063 | 351198 | 0 | 241865 | 0 | 0 | 241865 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 8.5184
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 70 | Cierre de vanos en eje 3 estanque de agua | Funcionalidad | Obra Gruesa | 1228876 | 1295996 | 0 | -67120 | 0 | 0 | -67120 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | -1.8972
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 70 | MODIFICACION BOX 1088 | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 547147 | 0 | 48444 | 595591 | 0 | 0 | 595591 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 20.4972
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 151 | Modificación columna de poder sala UTI y recuperación quirúrgica | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Gases Clínicos | 10550237 | 1018334 | 40732733 | 50264636 | 90 | 0 | 50264636 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 1442.2174
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 70 | variaciones en proyecto de cálculo originadas por las respuestas a las RDI 118, 145, 176, 193, 194, 195, 197, 198, 214, 222, 274, 277 y 375. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 13609355 | 0 | 7664114.74 | 21273469.74 | 0 | 0 | 21273469.74 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 799.3221
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 70 | Modificaciones psiquiatria | Funcionalidad | Terminaciones | 132887888 | 106148609 | 121385754 | 148125033 | 0 | 0 | 148125033 | Ord. 2330 del 14-12-2018 | Ord. 3173 de fecha 09-07-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 5373.5094
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 70 | Modificaciones en instalación eléctrica por funcionalidad en recinto C112 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 19040 | 41126.4 | 22086.4 | 0 | 0 | 22086.4 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 0.83514
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 69 | Armadura losa fundación Edificio E | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1034645 | 0 | 0 | 1034645 | 0 | 0 | 1034645 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 36.3797
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 69 | MODIFICACION OFICINA SOME 3ER SUBTERRANEO | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 204114 | 0 | 54069 | 258183 | 0 | 0 | 258183 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 8.8853
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 69 | Modificación arquitectura Sector B primer piso | Funcionalidad | Terminaciones | 392888442.0053 | 455279548.3424 | 717869.88 | -61673236.4571 | 0 | 0 | -61673236.4571 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -2273.1096
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 69 | PASILLO ENTRE MODULO I-K-L PRIMER PISO | Errores de Diseño | Terminaciones | 51529971 | 43651918 | 8271071 | 16149124 | 0 | 0 | 16149124 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 601.8442
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 69 | Modificaciones en instalación eléctrica por funcionalidad en recinto C110 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 41126.4 | 19040 | 0 | 22086.4 | 0 | 0 | 22086.4 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 0.83514
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 68 | Nota de cambio- Requerimiento de costaneras adicionales Edificio D-F | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 426003 |  |  | 426003 | 0 | 0 | 426003 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 14.19
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 68 | REVESTIMIENTO PLOMO SALA PABELLONES | AS/NTB | Terminaciones | 0 | 12397299 | 27772395 | 15375096 | 0 | 0 | 15375096 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 529.1324
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 68 | Modificación arquitectura Sector B segundo piso | Funcionalidad | Terminaciones | 58806538.6041 | 59828270.2663 | 200422 | -821309.6621 | 0 | 0 | -821309.6621 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -30.2713
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 67 | Modificación elevación eje E2 y D2, Edificio F | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7787555 | 3861778 | 339778 | 4265555 | 0 | 0 | 4265555 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 149.9834
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 67 | Modificación para equipos fancoil según memo 86-2019 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 12378035 | 48024966 | 94868308 | 59221377 | 0 | 0 | 59221377 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 1673.9341
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 67 | Modificación arquitectura Sector D-E primer piso | Funcionalidad | Terminaciones | 228064096 | 246496494 | 0 | -18432398 | 0 | 0 | -18432398 | Ord. 2330 del 14-12-2018 | Ord. 3173 de fecha 09-07-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | -668.6693
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 67 | DISMINUCION CENTRAL TELEFONICA | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 15342046 | 0 | -15342046 | 0 | 0 | -15342046 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -583.6307
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 67 | Modificaciones en mobiliario, Instalación CCDD, instalación sanitaria por funcionalidad en recinto C105b | Funcionalidad | Terminaciones | 695770 | 764929 | 0 | -69159 | 0 | 0 | -69159 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -2.6151
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 66 | Modificación sobre altura de porcelanatos muros en central de alimentación | AS/NTB | Terminaciones | 12437987 | 2039472 | 966992 | 11365507 | 0 | 0 | 11365507 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 403.7843
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 66 | Modificación elevación eje 17C, Edificio E. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2219101 | 185706 | 0 | 2033395 | 0 | 0 | 2033395 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 71.4972
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 152 | Cambio de pinturas rn puertas de madera | Errores de Diseño | Terminaciones | 11415254 | 6365561 | 0 | 5049693 |  | 0 | 5049693 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 175.2707
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 66 | Trincheras y piso acero desplegado tipo P8 en Edificio K | Errores de Diseño | Terminaciones | 52021975 | 56966089 | 14708169 | 9764055 | 0 | 0 | 9764055 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 275.9879
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 66 | incorporación de escalera hormigón armado muro TEM | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1285558.1007 | 0 | 0 | 1285558.1007 | 0 | 0 | 1285558.1007 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 48.3031
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 66 | Modificación arquitectura Sector G piso zócalo | Funcionalidad | Terminaciones | 244173528.6273 | 263682137.3286 | 0 | -19508608.7013 | 0 | 0 | -19508608.7013 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -719.0348
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 80 | Demolición Elementos de Hormigón no contemplados Edificio Norte | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 11657636 | 0 | 2231424 | 13889060 |  | 0 | 13889060 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 481.1485
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 66 | Baliza de aviso modulo G | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 2703809 | 2703809 | 0 | 0 | 2703809 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 102.8563
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 66 | Modificaciones en instalación sanitaria por funcionalidad en recinto C104 | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 618647.68 | 525607.58 | 0 | 93040.1 | 0 | 0 | 93040.1 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 3.5181
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 65 | Disminución de elemento ornamental metálico revestido en permanit | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 19402808 | 0 | -19402808 | 0 | 0 | -19402808 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | -689.3269
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 65 | Modificación cielo aislación Edificio E | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3963246 | 526093 | 211526 | 3648679 | 0 | 0 | 3648679 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 128.2931
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 65 | Fundación para postes de luminaria exterior | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 9154796 | 3095054 | 0 | 6059742 | 0 | 0 | 6059742 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 171.2829
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 65 | MODIFICACION RECINTO BODEGA ACTIVA | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 681864 | 0 | 178414 | 860278 | 0 | 0 | 860278 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 215 | 2020-12-04 | 29057.18 | 29.6064
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 65 | Caso Nº17: "Modificación plano 13-180-PL-CAL-605: Depósito de Bodega Pellet" | Errores de Diseño | Terminaciones | 154328921.89 | 155743135.61 | 0 | -1414213.72 | 0 | 0 | -1414213.72 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | -52.0929
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 65 | DESPLAZAMIENTO PUNTO DE DATOS POR FUNCIONALIDAD EN RECINTO C009 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 4151 | 0 | -4151 | 0 | 0 | -4151 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -0.15696
6 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 64 | AUMENTO PUNTOS DE DATOS Y ELECTRICOS | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 72597768 |  | 18611712 | 91209480 | 0 | 0 | 91209480 | Ord. 1A/00996 DEL 06.07.21 | 0RD. 2206 | 2021-07-28 | 29754.76 | 3065.3744
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 64 | PROYECTOS SERVIU DE AGUAS LLUVIAS "HOSPITAL DE OVALLE" | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 39030472.2248 | 0 | 198147106.99 | 237177579.2148 | 0 | 0 | 237177579.2148 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 8911.6294
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 64 | Modificación arquitectura Sector C Tecer Piso | Funcionalidad | Terminaciones | 78214266.1754 | 86045525.4674 | 0 | -7831259.292 | 0 | 0 | -7831259.292 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -288.6392
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 64 | Patio techado modulo E | Errores de Diseño | Terminaciones | 52579058 | 11909007 | 4669783 | 45339834 | 0 | 0 | 45339834 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 1724.7842
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 64 | Desplazamiento punto de datos por funcionalidad en recinto C008 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 4151 | 0 | -4151 | 0 | 0 | -4151 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -0.15696
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 63 | Cielos falsos subterráneo Edificio Sur | AS/NTB | Terminaciones | 10541684 | 302606 | 0 | 10239078 | 0 | 0 | 10239078 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 363.7655
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 63 | CIERRE RECINTOS RECEPCION | Funcionalidad | Terminaciones | 14064048 | 0 | 0 | 14064048 | 0 | 0 | 14064048 | Ord. 1A/01805 DEL 04.12.20 | ORD. 214 | 2020-12-04 | 29057.18 | 484.0128
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 63 | Modificación arquitectura Sector B Tecer Piso | Funcionalidad | Terminaciones | 499526834.4727 | 518447750.7008 | 0 | -18920916.2281 | 0 | 0 | -18920916.2281 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -697.3741
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 63 | Modificaciones en instalación CCDD por funcionalidad en recinto C006 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 4151 | 0 | -4151 | 0 | 0 | -4151 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -0.15696
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 62 | Obra gruesa dos torreones Edificio Sur Poniente | Funcionalidad | Obra Gruesa | 25227569 | 0 | 0 | 25227569 | 0 | 0 | 25227569 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 896.2642
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 62 | LOSA BALCON PANOPTICO | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7894298 | 0 | 1945191 | 9839489 | 0 | 0 | 9839489 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | 343.1512
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 62 | Modificación arquitectura Sector C Segundo Piso | Funcionalidad | Terminaciones | 427998615.8772 | 407242074.0812 | 366126 | 21122667.796 | 0 | 0 | 21122667.796 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | 778.5247
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 61 | Modificación al Proyecto de Señalética | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 49621370 | 78812541 | 29191171 | 0 | 0 | 29191171 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 1037.0797
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 61 | Patio juegos infantiles | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 93158973 | 59693214 | 4944107 | 38409866 | 0 | 0 | 38409866 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 1350.5489
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 61 | CAMBIO CORREO NEUMATICO | Errores de Diseño | Terminaciones | 188873 | 0 | 72666 | 261539 | 0 | 0 | 261539 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | 9.1211
23 Araucanía Norte | NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL | 3 | Caso N°1: Modificación empalmes de armadura en pausas de hormigonado en losa de fundación | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 12565042 | 0 | 0 | 12565042 | 1 | 13680367 | 26245409 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 978.3327
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 61 | Modificación arquitectura Sector F-G Segundo Piso | Funcionalidad | Terminaciones | 206892311.2803 | 207998292.5637 | 0 | -1105981.2834 | 0 | 0 | -1105981.2834 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -40.7635
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 61 | MD56 CASINO, MODULO K 2° PISO | Errores de Diseño | Terminaciones | 11669435 | 793756 | 2379816 | 13255495 | 0 | 0 | 13255495 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 504.2557
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 61 | Desplazamiento punto de datos por funcionalidad en recintoC004 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 4151 | 0 | -4151 | 0 | 0 | -4151 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -0.15696
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 60 | Drenes adicionales para aguas lluvias de Proyecto de Pavimentación, Sector Poniente | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 66774719 | 0 | 670630 | 67445349 | 0 | 0 | 67445349 | ORD.1809 | ORD.5350 | 2019-11-20 | 28147.47 | 2396.1425
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 60 | Refuerzo MC5B, diferencia de cota en Edificio E y B. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5428335 | 4349691 | 0 | 1078644 | 0 | 0 | 1078644 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 37.9268
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 60 | mejoras y ajustes al proyecto sanitario interior (Actualización Proyecto Sanitario N°2). | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 89529300.8702 | 84831713.7885 | 100023997 | 104721584.0817 | 0 | 0 | 104721584.0817 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 3934.773
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 60 | Modificación arquitectura Sector D-E Segundo Piso | Funcionalidad | Terminaciones | 175002583.7093 | 167087166.0773 | 0 | 7915417.632 | 0 | 0 | 7915417.632 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | 291.741
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.06 | Incremento pilares y tipo de hormigón | Funcionalidad | Obra Gruesa | 12823808 | 732874757 | 983026813 | 262975864 | 119 | 0 | 262975864 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 8910
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 60 | MD55. CENTRAL DE ALIMENTACION MODULO J 2° PISO | Errores de Diseño | Terminaciones | 11564593 | 2234067 | 5034166 | 14364692 | 0 | 0 | 14364692 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 546.4509
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 60 | Modificación en instalación eléctrica y CCDD por funcionalidad en recinto C003 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 110969 | 0 | 0 | 110969 | 0 | 0 | 110969 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 4.196
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 59 | REFUERZO TARIMA AUDITORIO | Errores de Diseño | Terminaciones | 2992023 | 1301883 | 0 | 1690140 | 0 | 0 | 1690140 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | 58.9435
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 59 | Variaciones en proyecto de cálculo originadas por las respuestas a las RDI 305, 348, 349 y 351 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3505088 | 0 | 0 | 3505088 | 0 | 0 | 3505088 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 131.699
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 59 | Modificación arquitectura Sector A Segundo Piso | Funcionalidad | Terminaciones | 479797794.5882 | 611584971.2532 | 0 | -131787176.665 | 0 | 0 | -131787176.665 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -4857.3208
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 59 | MD54, SEDILE MODULO J 2° PISO | Errores de Diseño | Terminaciones | 8607535 | 1820518 | 15371567 | 22158584 | 0 | 0 | 22158584 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 842.9404
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 59 | Desplazamiento punto de datos por funcionalidad en recinto B215 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 6322 | 0 | 0 | 6322 | 0 | 0 | 6322 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 0.23905
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 58 | Demolición de torreón y escaleras del Edificio Surponiente | Funcionalidad | Obra Gruesa | 3670242 | 0 | 94157040 | 97827282 | 0 | 0 | 97827282 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 3556.4285
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 58 | Acero fundación puente norte | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2281441 | 1473567 | 0 | 807874 | 0 | 0 | 807874 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 28.4061
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 58 | CIERRE RECINTOS TABIQUE VIDRIADO | Funcionalidad | Terminaciones | 6621799 | 0 | 583877 | 7205676 | 0 | 0 | 7205676 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | 251.2972
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Hospital Futaleufú | 3 | Accesibilidad Universal | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obra Gruesa | 13283057 | 1157201 | 256653 | 12382509 | 33 | 0 | 12382509 | ORD. 2946 | ORD. 4037 | 2022-09-29 | 33806.17 | 366.2796
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 58 | Incremento de sobrelosa Edificio C Piso Mecánico | Funcionalidad | Terminaciones | 31491032.5955 | 0 | 0 | 31491032.5955 | 0 | 0 | 31491032.5955 | ORD. 1A /1262 SSC 06-09-2017 | ORD. C4 /3370, 21-09-2017 | 2017-09-06 | 26614.39 | 1183.2333
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 58 | Modificación arquitectura Sector A Tecer Piso | Funcionalidad | Terminaciones | 136934001.1373 | 150223690.0517 | 0 | -13289688.9144 | 0 | 0 | -13289688.9144 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -489.8222
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 58 | MD53 CENTRAL DE ESTERILIZACION, MODULO G 2° PISO | Errores de Diseño | Terminaciones | 10411181 | 5212989 | 590017 | 5788209 | 0 | 0 | 5788209 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 220.1907
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 58 | Modificación en instalación eléctrica por funcionalidad en recinto B11b | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 70673 | 0 | 0 | 70673 | 0 | 0 | 70673 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 2.6723
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 57 | Cambio de Salas de Calderas sur | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 89570427 | 10911280 | 104760 | 78763907 | 0 | 0 | 78763907 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 2863.3955
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 57 | Solución de estructura metálica para cubierta en sala cuna | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 24604002 | 3639174 | 6037689 | 27002517 | 0 | 0 | 27002517 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 899.23
26 Osorno | Continuidad Centro Dialisis Hospital de Purranque | 1 | Generación de nuevo empalme eléctrico | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 13605571 | 5479545 | 6739397 | 14865423 | 60 | 0 | 14865423 | ORD. 1099 | ORD. 2730 | 2022-05-12 | 32402.26 | 458.7774
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 57 | Variaciones en proyecto de cálculo originadas por las respuestas a las RDI 218, 238, 247, 259, 262, 279, 300, 328, 329, 330 y 331 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 19304588.0517 | 0 | 0 | 19304588.0517 | 0 | 0 | 19304588.0517 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 733.9333
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 57 | Modificación arquitectura primer piso sector H-J | Funcionalidad | Terminaciones | 218533988 | 289673675 | 3459581 | -67680106 | 0 | 0 | -67680106 | Ord. 2330 del 14-12-2018 | Ord. 3173 de fecha 09-07-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | -2455.221
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 57 | Modificaciones en instalación eléctrica por funcionalidad en recinto B207 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 53939.56 | 19040 | 0 | 34899.56 | 0 | 0 | 34899.56 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 1.3196
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 567 | CALCULO PASILLO, PASILLO DE COMUNICACIÓN ET-EH5 | Errores de Diseño | OBRA GRUESA | 13736573 | 2738686 | 6112202 | 17110089 | EN ESTUDIO | 0 | 17110089 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 557.6327
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 56 | Sistema de Control sala de bomba agua potable | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 0 | 9353273 | 47151200 | 37797927 | 0 | 0 | 37797927 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 1374.1118
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 56 | MODIFICACION PAVIMENTOS SECTOR BODEGA | Errores de Diseño | Terminaciones | 7485002 | 1261400 | 0 | 6223602 | 0 | 0 | 6223602 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | 217.0475
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 56 | Adquisición e Instalación de nuevas CPI en salas UPC | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 33823471.8701 | 0 | 0 | 33823471.8701 | 0 | 0 | 33823471.8701 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 1285.9208
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 56 | Dispensador de jabón y dispensador de papel | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 19076236 | 0 | -19076236 | 0 | 0 | -19076236 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | -702.6776
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 56 | MD51 - IMAGENOLOGIA MODULO B PRIMER PISO | Errores de Diseño | Terminaciones | 31110122 | 10690727 | 1218207 | 21637602 | 0 | 0 | 21637602 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 823.1216
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 56 | Modificaciones en CCDD por funcionalidad en recinto B205 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 12643 | 0 | 0 | 12643 | 0 | 0 | 12643 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 0.47806
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 55 | Cambio de Sala de Caldera Surponiente | Funcionalidad | Terminaciones | 3876602 | 4696759 | 2190316 | 1370159 | 0 | 0 | 1370159 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 49.811
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 55 | Cambio especificación de puertas cortafuegos RF-20 a RF-30 en puertas PC-3 (PM5) | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 65479948 | 65479948 | 0 | 0 | 65479948 | ORD. 315 | ORD. 2322 | 2023-02-15 | 35378.56 | 1850.837
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 55 | MODIFICACION RECINTO RECEPCION SOME | Funcionalidad | Terminaciones | 6269861 | 4563494 | 174093 | 1880460 | 0 | 0 | 1880460 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | 65.5808
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 119 | Ajuste Paisajismo Ficha FP38 | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 14284948 | 500112 | 74229 | 13859065 | 54 | 0 | 13859065 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 481.0368
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 55 | Incremento de sobrelosa Edificios A,B,E y G en piso mecánico | Funcionalidad | Obra Gruesa | 36325005 | 0 | 0 | 36325005 | 0 | 0 | 36325005 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 1381.0256
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.17 | Modificación estructura metálica del alero del helipuerto | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 14882077 | 0 | 0 | 14882077 |  | 0 | 14882077 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 504
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 55 | Modificación arquitectura Sector A piso Zócalo | Funcionalidad | Terminaciones | 270657588.1036 | 374065906.0598 | 303432.15 | -103104885.8062 | 0 | 0 | -103104885.8062 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -3800.1687
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 55 | MD 49, LAVANDERIA MODULO J SUBTERRANEO | Errores de Diseño | Terminaciones | 9169152 | 4622919 | 369218 | 4915451 | 0 | 0 | 4915451 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 186.9899
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 590 | NUEVO TABLERO DE ALUMBRADO TDFA Y COMP "PMEI" FICHA N°785-1 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 14967261 | 0 | 8616793 | 23584054 | EN ESTUDIO | 0 | 23584054 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 768.6248
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 55 | Modificaciones en instalación eléctrica por funcionalidad en recintoB127 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 41126.4 | 19040 | 0 | 22086.4 | 0 | 0 | 22086.4 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 0.83514
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 54 | Modificación de baños de vestidores recintos S-012 y S-015, subterráneo, Edificio Sur | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 1189061 | 0 | 358975 | 1548036 | 0 | 0 | 1548036 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 56.2775
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 54 | Refuerzo dintel acceso urgencia Edificio M y refuerzo ventanas puente 5 ejes I-J/16-17 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 6495933 | 1507681 | 600782 | 5589034 | 0 | 0 | 5589034 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 188.08
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 54 | DESARME VIGA CONEXIÓN ED PATRIMONIAL EJE Z2 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 340822 | 0 | 797711 | 1138533 | 0 | 0 | 1138533 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | 39.7062
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA EN TABLERO GENERAL N°3 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 2548723.9 | 2548723.9 | 0 | 0 | 2548723.9 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 96.8989
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 179 | Modificaciones en sector de estacionamiento ambulancia y exteriores del Edificio Nororiente y oriente | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 15452973 | 5851525 | 17231119 | 26832567 | 62 | 0 | 26832567 | ORD.1269 | ORD.4095 | 2021-12-22 | 30947 | 867.05
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 54 | Modificación arquitectura Sector H-I piso Zócalo | Funcionalidad | Terminaciones | 353622039.4091 | 355544982.1932 | 23695.28 | -1899247.5041 | 0 | 0 | -1899247.5041 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -70.0012
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 54 | MD48 Farmacia atención abierta y Farmacia atención cerrada, Módulos D y K | Errores de Diseño | Terminaciones | 27293641 | 8523004 | 1971208 | 20741845 | 0 | 0 | 20741845 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 789.0458
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 54 | Modificaciones en instalacíon eléctrica por funcionalidad en recinto B216 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 61221 | 12490.24 | 0 | 48730.76 | 0 | 0 | 48730.76 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 1.8426
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 53 | INCORPORACION ROCIADORES | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 450995 | 0 | 911727 | 1362722 | 0 | 0 | 1362722 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | 47.5248
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 53 | Incremento de sobrelosa Estanque Edificio L | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 877286.7865 | 0 | 2869999.648 | 3747286.4345 | 0 | 0 | 3747286.4345 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 142.4666
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 53 | Modificación arquitectura zocalo Sector C | Funcionalidad | Terminaciones | 675116973 | 591979773 | 24224546 | 107361746 | 0 | 0 | 107361746 | Ord. 2330 del 14-12-2018 | Ord. 3173 de fecha 09-07-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 3894.7458
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 53 | MD47, Policlínico especialidades medicas, 2° piso modulo C | Errores de Diseño | Terminaciones | 21399625 | 16130329 | 2441280 | 7710576 | 0 | 0 | 7710576 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 293.32
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.17 | Sala SEDILE | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 15822353.05 | 3783873.94 | 10452693.44 | 22491172.55 | 60 | 0 | 22491172.55 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 844.658
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 53 | Modificacion en instalacion electrica por funcionalidad en recinto hall instalaciones | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 70057 | 0 | 0 | 70057 | 0 | 0 | 70057 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 2.649
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 52 | Demolición, recrecido y construcción de pilares no contemplados en Edificio Norponiente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 55074729 | 7501157 | 31758029 | 79331601 | 0 | 0 | 79331601 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 2884.0335
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 52 | Enfierradura refuerzo en junta de retracción Edificio B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 514821 | 0 | 202145 | 716966 | 0 | 0 | 716966 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 25.2512
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 52 | CAMBIO CANALIZACION EDIFICIO PANOPTICO | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 46678763 | 33604881 | 0 | 13073882 | 0 | 0 | 13073882 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | 455.9503
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE FUERZA | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 7620702.04 | 7620702.04 | 0 | 0 | 7620702.04 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 289.7284
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 52 | Modificación arquitectura Zócalo Sector B" y Caso Nº71: "Modificación especialidades Sala Cuna" | Funcionalidad | Terminaciones | 523361060.164 | 527773244.495 | 1089656.82 | -3322527.511 | 0 | 0 | -3322527.511 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -122.4594
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 1 | Cambio de materialidad de estructuración de edificio de contingencia. | Errores de Diseño | Obras Previas | 16360522.4758 | 47482307.0662 | 7819271.0971 | -23302513.4933 | 61 días | 0 | -23302513.4933 | ORD. 5493 | ORD. 794 | 2018-11-23 | 27507.17 | -847.1433
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 52 | MD-46 Policlínico, modulo C primer piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 18337103 | 6370090 | 881183 | 12848196 | 0 | 0 | 12848196 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 488.7615
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 52 | Modificación obras civiles estanque Petroleo | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 10301581 | 92542 | 0 | 10209039 | 0 | 0 | 10209039 | Ord. 0883 del 15.04.21 SSAS | ORD. 1668 | 2021-04-15 | 29662.41 | 344.1743
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 51 | Ejecución de mejoramiento de fundaciones y muro de hormigón armado en Edificio Sur | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 182299344 | 110143441 | 0 | 72155903 | 0 | 0 | 72155903 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 2623.1671
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 51 | Aguas lluvias cafetería CAAAC | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1713557 | 0 | 326928 | 2040485 | 0 | 0 | 2040485 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 71.865
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 51 | Radier y canaleta de derrame en Edificio N | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1902409 | 499236 | 3098898 | 4502071 | 0 | 0 | 4502071 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 149.93
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 367 | Incorporación equipos VRV en salas eléctricas Edificio EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 16833613 | 0 | 21615832 | 38449445 | en revisión | 0 | 38449445 | ORD. 443; 1212; 1776 | Ord C4/4187 del 27-12-2021 | 05-04-2021; 20-09-2021; 30-11-2021 | 30762.8 | 1249.8682
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 51 | MODIFICACION LUMINARIAS EMBUTIDAS CELDAS | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 6929150 | 4313034 | 0 | 2616116 | 0 | 0 | 2616116 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | 91.2368
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 51 | REFUERZOS TABIQUES VIDRIADOS | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 27469210 | 27469210 | 0 | 0 | 27469210 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 1044.3407
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 165 | Adecuación y cambio de trazados en pavimentos Etapa 1 | Funcionalidad | Obras Exteriores | 17011866 | 14295344 | 983242 | 3699764 |  | 0 | 3699764 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 128.1682
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 51 | Caso Nº61: "Estructura cubierta vidriada Zócalo" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 17887696.38 | 6639517.56 | 265921 | 11514099.82 | 0 | 0 | 11514099.82 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 424.1246
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 51 | Modificaciones en instalacion electrica y CCDD por funcionalidad en recinto B216 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 82914 | 0 | 0 | 82914 | 0 | 0 | 82914 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 3.1352
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 50 | Instalación de válvulas de corte para líneas HDPE exterior red incendio | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 15855623 | 0 | 3758970 | 19614593 | 0 | 0 | 19614593 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 713.072
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 50 | Colector aguas lluvias muro contención sector comodato | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 7032345 | 0 | 0 | 7032345 | 0 | 0 | 7032345 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 247.6762
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 50 | DISMINUCION AISLACION CIELOS METALICOS | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 25225959 | 0 | -25225959 | 0 | 0 | -25225959 | Ord. 1A/01163 DEL 24.07.20 | C4 N° 2854 del 17-09-20 | 2020-07-24 | 28673.92 | -879.7527
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 50 | Eliminación de todos los secadores de manos del proyecto | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 23387051.9905 | 0 | -23387051.9905 | 0 | 0 | -23387051.9905 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | -889.1428
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 50 | Mejora MD44 - Modulo D , Oficinas | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 12507885 | 9690661 | 682948 | 3500172 | 0 | 0 | 3500172 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 133.1509
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 50 | Modificaciones en instalaciones electricas y mobiliario por funcionalidad en recinto B120 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 4020314.28 | 1389920 | 0 | 2630394.28 | 0 | 0 | 2630394.28 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 99.4615
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 49 | Muro y losa adicional en sector caja ascensor piso mecánico, Edificio B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5930818 |  |  | 5930818 | 0 | 0 | 5930818 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 197.51
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 49 | Nuevas UPS para recintos de UPC (Edif. A 2º Nivel) Reanimación Urgencia, sector A1-022 (Edif. A 1º Nivel) | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 134731560.2725 | 134731560.2725 | 0 | 0 | 134731560.2725 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 5122.3043
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 49 | Caso Nº69: "Estructura estanque PEAS N°2". | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 55431357 | 2063065 | 0 | 53368292 | 0 | 0 | 53368292 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 1965.8336
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 49 | Mejora MD39 - Medicina Física - secretaria y ortesis | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 4399317 | 1801145 | 1700884 | 4299056 | 0 | 0 | 4299056 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 163.5415
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.30 | Definición de proyecto de estructuras nivel fundaciones edificio F | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 18067292 | 0 | 0 | 18067292 |  | 0 | 18067292 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 612
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 49 | Modifcaciones en instalación electrica por funcionalidad en recinto B119 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 53074.38 | 24980.48 | 41126.4 | 69220.3 | 0 | 0 | 69220.3 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 2.6174
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 48 | Disminución de elementos identificables de escalera exterior Edificio Sur | Funcionalidad | Obra Gruesa | 0 | 515513 | 0 | -515513 | 0 | 0 | -515513 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | -18.741
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 48 | Muro y viga eje 17 en piso mecánico , Edificio M | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1226909 |  |  | 1226909 | 0 | 0 | 1226909 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 40.86
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 48 | Suministro e instalación columnas porta equipos y gases para pabellones | Errores de Diseño | Instalaciones/Gas | 21533722.7062 | 0 | 267286716 | 288820438.7062 | 0 | 0 | 288820438.7062 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 10980.5466
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 48 | Modificación arquitectura Sector F piso Zócalo | Funcionalidad | Terminaciones | 118853066.5998 | 163992452.1953 | 0 | -45139385.5955 | 0 | 0 | -45139385.5955 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | -1663.7163
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 48 | MD 38 Baño piso zócalo, modulo J y K | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 6043921 | 2526531 | 314116 | 3831506 | 0 | 0 | 3831506 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 145.7553
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 48 | Modifcaciones en instalacion electrica, sanitaria y CCDD por funcionalidad en recinto B117 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 12642.56 | 697646.92 | 0 | -685004.36 | 0 | 0 | -685004.36 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -25.9016
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 47 | Modificación muro MC4 túnel BG | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 21267518 | 4360696 | 0 | 16906822 | 0 | 0 | 16906822 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 595.4511
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 47 | Aumento espesor losa estanque de agua | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 48328251 | 43180467 | 0 | 5147784 | 0 | 0 | 5147784 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 173.23
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 47 | ELIMINACIÓN PARCIAL DE LOS SUB ITEM 6.1.1, 6.1.3 Y 6.1.4 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 303794952.2875 | 0 | -303794952.2875 | 0 | 0 | -303794952.2875 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | -11549.8565
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 47 | Portarrollos | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 15609825 | 0 | -15609825 | 0 | 0 | -15609825 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | -574.9916
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 47 | Mejora MD-37 , TOMA DE MUESTRAS Y LABORATORIO | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 35967003 | 29382207 | 2948864 | 9533660 | 0 | 0 | 9533660 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 362.6724
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 47 | Refuerzo fibra de carbono en losas | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 724703 | 0 | 32941137 | 33665840 | 0 | 0 | 33665840 | Ord. 0883 del 15.04.21 SSAS | ORD. 1668 | 2021-04-15 | 29662.41 | 1134.9664
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 46 | Tabique estructurado de acero T5 | Errores de Diseño | Terminaciones | 26350362 | 34580137 | 35715963 | 27486188 | 0 | 0 | 27486188 | ORD.904 | ORD. 4339 | 2018-06-18 | 27126.25 | 1013.269
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 46 | Modificación losa cuerpo B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3924864 | 1158925 | 0 | 2765939 | 0 | 0 | 2765939 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 97.2546
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 46 | MODIFICACION SALA HEMODIALISIS | AS/NTB | Terminaciones | 369922749 | 321080182 | 7234567 | 56077134 | 0 | 0 | 56077134 | Ord. 001132 DEL 14.07.20 | C4 N° 2853 del 17-09-20 | 2020-07-14 | 28683.17 | 1955.0536
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 46 | MODIFICACIONES EN INSTALACIONES DE CLIMA EN EDIFICIO C POR RESPUESTA A RDI 88 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 930331.8612 | 0 | 0 | 930331.8612 | 0 | 0 | 930331.8612 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 35.3699
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 46 | Modificación arquitectura primer piso Sector A | Funcionalidad | Terminaciones | 796169086.9711 | 783783124.3241 | 891439 | 13277401.647 | 0 | 0 | 13277401.647 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | 489.3693
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 46 | Equipamiento Residuos Sólidos | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 25827868 | 0 | -25827868 | 0 | 0 | -25827868 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -982.5245
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 46 | Retiro de excedentes, excavación sanitaria | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 27737169 | 0 | 0 | 27737169 | 0 | 0 | 27737169 | Ord. 0883 del 15.04.21 SSAS | ORD. 1668 | 2021-04-15 | 29662.41 | 935.0949
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 46 | Modifcaiones en instalacion electrica, mobiliario por funcionalidad en recinto B115 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 246324.29 | 196504.99 | 82252.8 | 132072.1 | 0 | 0 | 132072.1 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 4.994
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 45 | Traslado de puesto de Secretaría de Farmacia, Edificio Poniente | Funcionalidad | Terminaciones | 1287224 | 1513540 | 348017 | 121701 | 0 | 0 | 121701 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 4.4243
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 45 | Modificación estructura cafetería | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1945997 | 5802330 | 5084164 | 1227831 | 0 | 0 | 1227831 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 43.2437
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 45 | MODIFICACION PLANTAS GENERALES DE ARQUITECTURA | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 26139767 | 22807012 | 0 | 3332755 | 0 | 0 | 3332755 | Ord. 001132 DEL 14.07.20 | C4 N° 2853 del 17-09-20 | 2020-07-14 | 28683.17 | 116.192
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 45 | MODIFICACIONES EN ARQUITECTURA, INST. SANITARIAS Y ELÉCTRICAS EN EDIFICIO C POR RESPUESTA A RDI 88 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1983054.0919 | 0 | 0 | 1983054.0919 | 0 | 0 | 1983054.0919 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 75.3929
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 45 | Modificacion arquitectura Sector F-G primer piso | Funcionalidad | Terminaciones | 133354468 | 141004394 | 0 | -7649926 | 0 | 0 | -7649926 | Ord. 2330 del 14-12-2018 | Ord. 3173 de fecha 09-07-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | -277.5152
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 45 | Equipos Central de Alimentación | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 42659070 | 0 | -42659070 | 0 | 0 | -42659070 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -1622.8046
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 45 | Modifcaciones instalacion CCDD e instalacion electrica por funcionalidad en recinto B107 | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 90264 | 19040 | 0 | 71224 | 0 | 0 | 71224 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 2.6931
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 17 | Estructura de cubierta | Errores de Diseño | Terminaciones | 20611070 | 6991711 | 197908 | 13817267 | 72 | 0 | 13817267 | Ord N°2472 27.09.2019 | Ord C4/N° 4995 del 20-11-19 | 2019-09-27 | 28042.93 | 492.7184
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 11 | Reparación de recintos para recintos Habilitación | Errores de Diseño | Obras Previas | 20613735.0761 | 0 | 5673167.1283 | 26286902.2043 | 59 | 0 | 26286902.2043 | ORD. 5504 | ORD. 1280 | 2018-11-23 | 27507.17 | 955.6382
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 44 | Modificación recintos subterráneo sur según requerimiento Autoridad Sanitaria | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 6336790 | 779214 | 411970 | 5969546 | 0 | 0 | 5969546 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 217.0178
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 44 | Encuentro estructural primera y segunda etapa | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4980452 | 0 | 2138667 | 7119119 | 0 | 0 | 7119119 | ORD. 658 | ORD. 1554 | 2020-03-24 | 28331.86 | 251.2761
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 44 | Cambio materialidad ductos libre de halógeno CC.DD y control centralizado | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Corrientes Débiles | 24807855 | 24807855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 0
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 44 | MODIFICACION VANOS CALLE LARRAIN ALCALDE | Errores de Diseño | Terminaciones | 1426634 | 0 | 1778501 | 3205135 | 0 | 0 | 3205135 | Ord. 001132 DEL 14.07.20 | C4 N° 2853 del 17-09-20 | 2020-07-14 | 28683.17 | 111.7427
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.29 | Sustitució empalmes Cadwell | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 20923556 | 20951330 | 0 | -27774 |  | 0 | -27774 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | -1
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 44 | MODIFICACIONES DE CLIMA, CÁLCULO Y ARQUITECTURA DEBIDO A R.D.I. 311 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 4232105.912 | 0 | 0 | 4232105.912 | 0 | 0 | 4232105.912 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 160.8987
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 44 | Caso Nº81: "Modificación cercha C1 Eje J" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3275219.928 | 0 | 0 | 3275219.928 | 0 | 0 | 3275219.928 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 120.6435
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 44 | Sillas de Espera | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 123662689 | 0 | -123662689 | 0 | 0 | -123662689 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -4704.284
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 44 | Modificación Proyecto radiologico | Errores de Diseño | Terminaciones | 37688098 | 77164687 | 70413189 | 30936600 | 0 | 0 | 30936600 | Ord. 0883 del 15.04.21 SSAS | ORD. 1668 | 2021-04-15 | 29662.41 | 1042.9564
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 43 | Modificación central de alimentación, reubicación de equipos y tabiques | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 34593651 | 14081846 | 585448 | 21097253 | 0 | 0 | 21097253 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 766.9729
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 43 | Cambio de materialidad de canalizaciones interiores en proyecto eléctrico, corrientes débiles y control centralizado | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 505016933 | 487630014 | -17386919 | 0 | 0 | -17386919 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | -579.02
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 43 | LOSETA AMARRE EJE 35 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 11551182 | 0 | 0 | 11551182 | 0 | 0 | 11551182 | Ord. 001132 DEL 14.07.20 | C4 N° 2853 del 17-09-20 | 2020-07-14 | 28683.17 | 402.7164
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 43 | Modificación en el 2° nivel Edificios I - H “PISOS MECÁNICOS INCONCLUSOS” | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 105144543.0368 | 0 | 0 | 105144543.0368 | 0 | 0 | 105144543.0368 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 3997.4475
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 43 | Caso N°63: "Cotización Cámaras de refrigeración central de alimentación" | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 38366797.4 | 67206757 | 28839959.6 | 0 | 0 | 28839959.6 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 1062.3267
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 43 | Jardineras | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 19827093 | 0 | -19827093 | 0 | 0 | -19827093 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -754.2475
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 43 | Despacho y farmacia B109 (Modificaciones) | AS/NTB | Terminaciones | 1261212.6464 | 81034.24 | 44020.48 | 1224198.8864 | 0 | 0 | 1224198.8864 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 45.9362
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 42 | Demolición de muro de hormigón armado existente no contemplados en proyecto de licitación Edificio Surponiente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 1372371 | 1770741 | 398370 | 0 | 0 | 398370 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 14.4824
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 42 | Modificación altura y juntas muros contención | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3521257 | 0 | 509536 | 4030793 | 0 | 0 | 4030793 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 141.7288
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.13 | Sala Cuna | AS/NTB | Terminaciones | 21814270.8 | 7686418.25 | 4625571.65 | 18753424.2 | 15 | 0 | 18753424.2 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 704.2865
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 42 | Modificación lavadoras descontaminadoras Edificio D | Funcionalidad | Terminaciones | 7887579 | 2987796 | 8408707 | 13308490 | 0 | 0 | 13308490 | ORD. 1187 | ORD. 3120 | 2022-06-30 | 33086.83 | 402.2292
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 42 | DESARME Y REARME TABIQUE CORTAFUEGO | Errores de Diseño | Terminaciones | 487370 | 0 | 287836 | 775206 | 0 | 0 | 775206 | Ord. 001132 DEL 14.07.20 | C4 N° 2853 del 17-09-20 | 2020-07-14 | 28683.17 | 27.0265
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 42 | Primera etapa, valorización de mejoras y ajustes al proyecto sanitario interior | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 30434972 | 685105.5976 | 5976343.8 | 35726210.2024 | 0 | 0 | 35726210.2024 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 1358.2602
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.31 | Modificación proyecto de estructuras de hormigón edificio F | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 22335923 | 758178 | 0 | 21577745 |  | 0 | 21577745 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 731
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.14 | Central de Alimentación | AS/NTB | Terminaciones | 22396585.4 | 2056953.08 | 22419590.48 | 42759222.8 | 17 | 0 | 42759222.8 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 1605.8264
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 42 | Modificación arquitectura Sector D piso Zócalo | Funcionalidad | Terminaciones | 181106561.4552 | 173341522.9956 | 0 | 7765038.4596 | 0 | 0 | 7765038.4596 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | 286.1984
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 42 | Escalera de evacuación sector central de alimentación | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 6463341 | 515107 | 2106718 | 8054952 | 0 | 0 | 8054952 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 306.4205
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 42 | Modificaciones instalación CCDD por funcionalidad en recinto B107 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 157332 | 0 | 0 | 157332 | 0 | 0 | 157332 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 5.9491
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 41 | Demolición de elementos de hormigón armado no contemplados en proyecto de licitación Edificio Surponiente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 417427 | 0 | 10606267 | 11023694 | 0 | 0 | 11023694 | ORD.904 | ORD. 4339 | 2018-06-18 | 27126.25 | 406.3847
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 41 | Extensión de red a colector público para descarga gravitacional de aguas servidas. | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 47434006.969 | 3150049.7486 | 35006513.2683 | 79290470.4886 | 0 | 0 | 79290470.4886 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 3014.5121
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 41 | Finalización Suministro de Internet. | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 10348197 | 0 | -10348197 | 0 | 0 | -10348197 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | -381.1783
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 41 | MEJORA MD 36 | Errores de Diseño | Terminaciones | 33421085 | 26664812 | 17361304 | 24117577 | 0 | 0 | 24117577 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 917.4629
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 41 | Conexión Grifo para Incendios | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 1556802 | 1556802 | 0 | 0 | 1556802 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 51.4806
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 40 | Antepechos de hormigón | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 703486 | 2336338 | 32379268 | 30746416 | 0 | 0 | 30746416 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 1117.7601
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 40 | Modificación coronamiento muros perimetrales, pisos mecánicos | Errores de Diseño | Terminaciones | 78513290 | 1440992 | 4400418 | 81472716 | 0 | 0 | 81472716 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 2741.73
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 40 | Estanque de agua potable | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 118149265 | 111525152 | 1925791 | 8549904 | 0 | 0 | 8549904 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 325.2491
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 40 | Sellos Bajo Puertas Exteriores | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 670954 | 670954 | 0 | 0 | 670954 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 22.1872
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 39 | Tabique no especificado piso 2 Modulo K | Errores de Diseño | Terminaciones | 4131975 | 2308197 |  | 1823778 | 0 | 0 | 1823778 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 61.37
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 39 | Materialización de cámaras frigoríficas en Central de Alimentación y Casino Personal. | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 7653110.735 | 32238871 | 24585760.265 | 0 | 0 | 24585760.265 | ORD. 1A /0226 SSC 09-02-2017 | ORD. C4 /1052, 24-03-2017 | 2017-02-09 | 26302.92 | 934.716
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 39 | Caso N°53: "Modificación escaleras interiores". | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 30003722.235 | 30371757.732 | 1891135.016 | 1523099.519 | 0 | 0 | 1523099.519 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 56.1037
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 39 | INCORPORACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION PARA SALAS CAMA UTI 3,4,5 Y 6 | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 18323115 | 0 | 0 | 18323115 | 0 | 0 | 18323115 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 697.0343
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 39 | ILUMINACIÓN PISO MECÁNICO | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 510742 | -11182806 | 0 | 11693548 | 0 | 0 | 11693548 | Ord. 1266 del 15-03-17 | C4 N° 1332 del 12-04-17 | 2017-03-15 | 26444.65 | 442.1896
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 39 | Modificación en proyecto sanitario, eléctrico y mobiliario por funcionalidad del recinto B102 | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 540885.27 | 2128470.94 | 0 | -1587585.67 | 0 | 0 | -1587585.67 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -60.0304
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 38 | CANALIZACIONES LUMINARIAS | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 2508682 | 0 | 0 | 2508682 | 0 | 0 | 2508682 | Ord. 001132 DEL 14.07.20 | C4 N° 2853 del 17-09-20 | 2020-07-14 | 28683.17 | 87.4618
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 38 | Caso N°33: "Cambio de solución impermeabilización de patios y terrazas" | Funcionalidad | Obras Exteriores | 0 | 10091596.72 | 55339606.7161 | 45248009.9961 | 0 | 0 | 45248009.9961 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 1666.7211
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 38 | Disminución Equipamiento Secundario Gases Clínicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 0 | 15393406 | 0 | -15393406 | 0 | 0 | -15393406 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | -509.0316
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 38 | CAMBIO CIELO DURO POR CIELO AMERICANO | Funcionalidad | Terminaciones | 43879185 | -43879185 | 0 | 87758370 | 0 | 0 | 87758370 | Ord. 1266 del 15-03-17 | C4 N° 1332 del 12-04-17 | 2017-03-15 | 26444.65 | 3318.568
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 38 | Modificación instalación eléctrica por funcionalidad en recinto A131 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 123484.3 | 22092.49 | 85146 | 186537.81 | 0 | 0 | 186537.81 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 7.0534
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 37 | Cierre de anillo Edificio UPC | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 691733 | 0 | 3402492 | 4094225 | 0 | 0 | 4094225 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 144.1969
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 37 | Elevaciones faltantes Edificio G-I, J, F | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 8083431 | 0 | 0 | 8083431 | 0 | 0 | 8083431 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 272.02
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 37 | Redes y sistema de extinción a nivel de cubierta | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 0 | 43954969.1 | 0 | -43954969.1 | 0 | 0 | -43954969.1 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | -1619.0916
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 37 | MD33 - Sala de equipos pabellones quirúrgicos | Errores de Diseño | Terminaciones | 459627 | 2800392 | 778955 | -1561810 | 0 | 0 | -1561810 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -59.4132
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 37 | DISMINUCIÓN ESTANQUE DE GAS | Errores de Diseño | Instalaciones/Gas | 0 | -2686849 | 0 | 2686849 | 0 | 0 | 2686849 | Ord. 1266 del 15-03-17 | C4 N° 1332 del 12-04-17 | 2017-03-15 | 26444.65 | 101.6027
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 37 | Acondicionamiento instalación eléctrica y CCDD por funcionalidad en recinto B003 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 144600 | 0 | 0 | 144600 | 0 | 0 | 144600 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 5.4677
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 36 | Modificación de iluminación exterior | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 27953317 | 5333380 | 0 | 22619937 | 0 | 0 | 22619937 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 822.3288
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 36 | Modificación Trazado y camara de abatimiento de temperatura Alcantarillado Área SEDILE | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 4753328.5225 | 0 | 1412465 | 6165793.5225 | 0 | 0 | 6165793.5225 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 235.0721
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 36 | Caso Nº59: "Modificación ejes I-M" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 10212538.48 | 7540754.79 | 71753.8822 | 2743537.5722 | 0 | 0 | 2743537.5722 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 101.0588
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 36 | MD32 - Sector espera y entrevista cirugía mayor ambulatoria | Errores de Diseño | Terminaciones | 14050052 | 10233250 | 728873 | 4545675 | 0 | 0 | 4545675 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 172.9232
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 36 | Muebles y conexión sanitaria farmacia primer piso | Funcionalidad | Terminaciones | 1135577 | 2942974 | 3059659 | 1252262 | 0 | 0 | 1252262 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | 45.4575
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 36 | DISMINUCIÓN COLUMNA PABELLÓN | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | -10711641 | 0 | 10711641 | 0 | 0 | 10711641 | Ord. 1266 del 15-03-17 | C4 N° 1332 del 12-04-17 | 2017-03-15 | 26444.65 | 405.0589
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 36 | Adquisición de Tubos Colectores y Disipador | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 15942339 | 15942339 | 0 | 0 | 15942339 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 527.1838
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 36 | Desplazamiento punto de datos por funcionalidad en recinto B002 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 48803 | 0 | 0 | 48803 | 0 | 0 | 48803 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 1.8454
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 35 | Rescate Arqueológico y adecuaciones funcionales | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Previas | 296658726 | 0 | 1424780901 | 1721439627 | 0 | 0 | 1721439627 | 1232/20.12.2022 | 0683/24.02.2023 | 2022-12-20 | 34987.23 | 49201.941
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 35 | MODIFICACION CANALIZACIONES EDIFICIO PATRIMONIAL | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 24371645 | 20781865 | 0 | 3589780 | 0 | 0 | 3589780 | Ord. 00590 DEL 17.03.20 | C4 N° 2492 del 12-08-20 | 2020-03-17 | 28545.95 | 125.7544
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 35 | Caso Nº38: "Modificación armadura de losas cielo subterráneo". | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 21890662.27 | 18858307.37 | 0 | 3032354.9 | 0 | 0 | 3032354.9 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 111.6975
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 35 | MD 31 - MODULO B 2° Piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 17325577 | 13458826 | 2165970 | 6032721 | 0 | 0 | 6032721 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 229.4923
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 35 | Modificación anclaje marquesina | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 18738575 | 18738575 | 0 | 0 | 18738575 | Ord. 0883 del 15.04.21 SSAS | ORD. 1668 | 2021-04-15 | 29662.41 | 631.728
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 35 | Radier bajo escalera y refuerzo loseta de farmacia 1er piso. | Funcionalidad | Obra Gruesa | 624710 | 0 | 804370 | 1429080 | 0 | 0 | 1429080 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | 51.876
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 35 | Incorporación Piso Vinílico Semiconductivo | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 7710276 | 7710276 | 0 | 0 | 7710276 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 254.9646
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 35 | EXTINCIÓN DE INCENDIOS | Funcionalidad | Instalaciones/Seguridad | 0 | 0 | 16569375 | 16569375 | 0 | 0 | 16569375 | Ord. 1266 del 15-03-17 | C4 N° 1332 del 12-04-17 | 2017-03-15 | 26444.65 | 626.5681
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 34 | Rescate Arqueológico HANP 15 y HANP 16 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Previas | 788118 | 0 | 14197078 | 14985196 | 0 | 0 | 14985196 | 1232/20.12.2022 | 0683/24.02.2023 | 2022-12-20 | 34987.23 | 428.3047
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 34 | Ejecución viga invertida inyectada hormigón armado ante techo Edificio Surponiente ejes SP1 - SP15 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 27116333 | 27116333 | 0 | 0 | 27116333 | ORD.904 | ORD. 4339 | 2018-06-18 | 27126.25 | 999.6344
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 34 | MODIFICACION LUMINARIAS | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 3879999 | 3611520 | 0 | 268479 | 0 | 0 | 268479 | Ord. 00590 DEL 17.03.20 | C4 N° 2492 del 12-08-20 | 2020-03-17 | 28545.95 | 9.4052
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 34 | Modificación sala cuna | Funcionalidad | Terminaciones | 32382177.8047 | 25919769.4292 | 0 | 6462408.3756 | 0 | 0 | 6462408.3756 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | 238.187
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 34 | Mejora MD 30 - UTI modulo F 1° piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 23564461 | 12374282 | 1721666 | 12911845 | 0 | 0 | 12911845 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 491.1828
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 34 | Disminución de partidas sin ejecución | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 10952201 | 0 | -10952201 | 0 | 0 | -10952201 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | -397.5679
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 34 | Provisión e Instalación Motor y Correas VIN-C-01 y VEX-1 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 2524304 | 2524304 | 0 | 0 | 2524304 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 83.4741
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 105 | Modificación estructura edificio auditorio | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 30005124 | 1304917 | 7487726 | 36187933 | 147 | 0 | 36187933 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 1256.0536
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 34 | PANELES FOTOVOLTÁICOS 40 KW | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 9602914 | 0 | 168559198 | 178162112 | 0 | 0 | 178162112 | Ord. 1266 del 15-03-17 | C4 N° 1332 del 12-04-17 | 2017-03-15 | 26444.65 | 6737.1704
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 34 | Sala hospitalización A125 (Modificaciones CCDD) | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 606073 | 0 | 0 | 606073 | 0 | 0 | 606073 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 22.742
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 33 | Cambio materialidad cañerias y aislación térmica clima | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 2213336613 | 2213336613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232/20.12.2022 | 0683/24.02.2023 | 2022-12-20 | 34987.23 | 0
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 33 | Ejecución de viga invertida inyectada de hormigón armado ante techo Edificio Norponiente y Norte | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 48947926 | 48947926 | 0 | 0 | 48947926 | ORD.904 | ORD. 4339 | 2018-06-18 | 27126.25 | 1804.4487
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 33 | MD20 - URGENCIA / MODULO A PRIMER PISO | Errores de Diseño | Terminaciones | 53032452 | 44528783 | 16549060 | 25052729 | 0 | 0 | 25052729 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 953.0373
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 33 | Repetidor central de incendio | Funcionalidad | Instalaciones/Control Centralizado | 0 | 1372151 | 5946844 | 4574693 | 0 | 0 | 4574693 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | 166.0626
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.3.12 | Alimentadores UPS | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 31091273 | 0 | 0 | 31091273 |  | 0 | 31091273 | ORD. 0713 | Ord C4/775 del 02-03-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 1053
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 33 | CORREO NEUMÁTICO | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 1825943 | 0 | 92970420 | 94796363 | 0 | 0 | 94796363 | Ord. 1266 del 15-03-17 | C4 N° 1332 del 12-04-17 | 2017-03-15 | 26444.65 | 3584.7086
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 33 | Sala hospitalización A125 (Modificaciones CCDD) | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 543904 | 0 | 0 | 543904 | 0 | 0 | 543904 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 20.5663
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 32 | Electricidad sala de bombas y estanque criogénico | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 112834 | 0 | 1260600 | 1373434 | 0 | 0 | 1373434 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 48.292
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 127 | Modificación de redes de agua potable fría | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 31256228 | 0 | 0 | 31256228 |  | 0 | 31256228 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 1082.7866
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 32 | Solución estructural a muro y losa Edificio G, 3° y 4° nivel sector ascensor | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7653761 |  |  | 7653761 | 0 | 0 | 7653761 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 254.88
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 32 | MODIFICACIONES CANALETA LAVANDERIA | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 225837.2228 | 31618.1808 | 296215 | 490434.0421 | 0 | 0 | 490434.0421 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 18.6979
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 32 | Caso Nº58: "Modificación cielo piso 2 ejes B-C/13-18" | Errores de Diseño | Terminaciones | 2193745.85 | 0 | 0 | 2193745.85 | 0 | 0 | 2193745.85 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 80.8071
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 32 | Datos y enchufes en pabellones modulo G - MD28 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1668297 | 700601 | 0 | 967696 | 0 | 0 | 967696 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 36.8124
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 32 | Traslado de indicador de fuga de tierra pabellones sector Norte a OF. De primer piso. | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 0 | 0 | 2366469 | 2366469 | 0 | 0 | 2366469 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | 85.9035
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 32 | REHABILITACIÓN, EDIFICIO A | Funcionalidad | Terminaciones | 1842229 | -4583362 | 0 | 6425591 | 0 | 0 | 6425591 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 243.937
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 170 | Demolición de muros de albañilería no contemplados en proyecto de licitación en edificio Nororiente | Errores de Diseño | Obras Previas | 31613333 | 0 | 0 | 31613333 | 18.98 | 0 | 31613333 | ORD.418 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | 1074.9895
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 32 | Sala hospitalización A123 (Modificaciones CCDD) | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 377613.4656 | 0 | 0 | 377613.4656 | 0 | 0 | 377613.4656 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 14.1694
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 140 | Terminaciones de arquitectura no definidas | Errores de Diseño | Terminaciones | 31959322 | 0 | 8801892 | 40761214 |  | 0 | 40761214 | ORD.1516 | ORD.3805 | 2020-11-05 | 28866.47 | 1412.0609
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 31 | Incorporación llaves de Mantención | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1610676 | 0 | 3148866 | 4759542 | 0 | 0 | 4759542 | 0614/17.06.2022 | 2853/23.08.2022 | 2022-06-17 | 32916.25 | 144.5955
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 31 | Picado de estuco exterior soplado ejecutado por Pixels en Edificio Surponiente | Errores de Diseño | Terminaciones | 925611 | 0 | 11468160 | 12393771 | 0 | 0 | 12393771 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 450.5651
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 31 | Electricidad Sistema de Combustible | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 414738 | 0 | 10283435 | 10698173 | 0 | 0 | 10698173 | ORD. 457 | ORD. 891 | 2020-02-25 | 28440.19 | 376.1639
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 31 | CANALETA CENTRAL TÉRMICA | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 3148995.6608 | 0 | 0 | 3148995.6608 | 0 | 0 | 3148995.6608 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 120.0561
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 31 | Caso Nº51: "Estructura Escalera 14". | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7551286.86 | 0 | 354587.989 | 7905874.849 | 0 | 0 | 7905874.849 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 291.2148
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 31 | MD 19 - Pabellón Cirugía Menor | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 19387987 | 15201380 | 816981 | 5003588 | 0 | 0 | 5003588 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 190.3428
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 31 | Gases Clínicos caja de válvula | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 394842 | 0 | 899415 | 1294257 | 0 | 0 | 1294257 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | 46.9819
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 31 | Sala hospitalización A121 (Modificaciones CCDD) | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 238601 | 0 | 0 | 238601 | 0 | 0 | 238601 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 8.9531
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 30 | Costos Arqueológicos Año 2021 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 0 | 0 | 121718430 | 121718430 | 0 | 0 | 121718430 | 0614/17.06.2022 | 2853/23.08.2022 | 2022-06-17 | 32916.25 | 3697.8219
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 30 | Reforzamiento de anclaje estructura metálica corredor central | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 781626 | 0 | 0 | 781626 | 0 | 0 | 781626 | ORD.904 | ORD. 4339 | 2018-06-18 | 27126.25 | 28.8144
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 30 | Demolición tramo colector Aguas Lluvias d=400 mm, Edificio EI | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 600745 | 600745 | 0 | 0 | 600745 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 21.158
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 30 | Caso N°48 "Cambio de enchufe de seguridad". | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 4660415 | 21861724.43 | 17201309.43 | 0 | 0 | 17201309.43 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | 624.0093
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 30 | CPI Urgencia e UTI | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 38833928 | 0 | -38833928 | 0 | 0 | -38833928 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -1477.2914
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.18 | Modificación estructura de acero parrilla cielo | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 35033169 | 0 | 0 | 35033169 | 77 | 0 | 35033169 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 1187
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 30 | Sala hospitalización A119 (Modificaciones CCDD) | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 419265.3696 | 0 | 0 | 419265.3696 | 0 | 0 | 419265.3696 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 15.7323
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 51 | Mejora MD 45 - Pabellones y Recuperación, Modulo G | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 35406497 | 26745607 | 3254724 | 11915614 | 123 | 916298094 | 928213708 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 35310.415
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 29 | Antepechos de albañilería del Edificio Sur | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 30377111 | 0 | 0 | 30377111 | 0 | 0 | 30377111 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 1104.3343
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 29 | Modificación - muro de contención y losa Edificio C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 17118860 | 8500385 | 0 | 8618475 | 0 | 0 | 8618475 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 303.0386
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.12 | Modificación estructuras de hormigón edificio J | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 35845963 | 0 | 0 | 35845963 | 18 | 0 | 35845963 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 1215
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 7 | RED EVACUCIÓN AGUAS LLUVIAS | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 35949283 | -40610288 | 161784852 | 238344423 | 147 | 549451303 | 787795726 | Ord. 1266 del 15-03-17 | C4 N° 1332 del 12-04-17 | 2017-03-15 | 26444.65 | 29790.3631
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 29 | Caso N°56 "Modificación cercha cielo 3er piso". | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 324911699.85 | 263409137.25 | 0 | 61502562.6 | 0 | 0 | 61502562.6 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 2265.4613
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 29 | MD 17 - Endoscopia y DAN | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 21165630 | 12062673 | 3579351 | 12682308 | 0 | 0 | 12682308 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 482.4509
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 29 | Farmacia primer piso | AS/NTB | Terminaciones | 6295616 | 4927335 | 11777292 | 13145573 | 0 | 0 | 13145573 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | 477.1879
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 29 | ADMINISTRACIÓN, EDIFICIO C | Funcionalidad | Terminaciones | 800823 | -3566624 | 0 | 4367447 | 0 | 0 | 4367447 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 165.8029
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 29 | Sistema de llamado enfermera según NTB en recinto A118 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 523959 | 0 | 0 | 523959 | 0 | 0 | 523959 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 19.8121
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 28 | Cambio materialidad alcantarillado | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 1447885233 | 1447978441 | 93208 | 0 | 0 | 93208 | 0614/17.06.2022 | 2853/23.08.2022 | 2022-06-17 | 32916.25 | 2.8317
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 28 | Rampa de acceso discapacitados Edificio A | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 2065683 | 170119 | 0 | 1895564 | 0 | 0 | 1895564 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 63.79
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 541 | PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 05, ESTRUCTURA | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 37514306 | 0 | 12713286 | 50227592 | EN ESTUDIO | 0 | 50227592 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 1636.9609
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°68 | Ajuste proyecto agua potable interior | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 37657990 | 0 | 234781193 | 272439183 | 46 |  | 272439183 | Ord. 01570 del 15.06.22 SSAS | ORD. 2135 | 2022-06-15 | 33086.83 | 8234.0672
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 28 | FRANJAS DE HORMIGONADO DIFERIDO | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 9967256 | 9967256 | 0 | 0 | 9967256 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 380.0036
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 28 | Parrones P01 y P02 | Funcionalidad | Obras Exteriores | 0 | 371735076.7156 | 0 | -371735076.7156 | 0 | 0 | -371735076.7156 | Ord. 2333 del 14-12-2018 | Ord. 322 de fecha 23-01-2019 | 2018-12-14 | 27565.79 | -13485.3772
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 28 | MD16 - Modificaciones sala residuos solidos | Funcionalidad | Terminaciones | 4554103 | 1554045 | 1139670 | 4139728 | 0 | 0 | 4139728 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 157.4805
23 Araucanía Norte | NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL | 17 | Caso N°2 "Muro de perímetro aisladores" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 38757352 | 0 | 0 | 38757352 | 6 | 82082200 | 120839552 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 4504.4559
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 28 | Modificaciones de arquitectura 1er piso (material Sucio, Custodia, Biopsia y Of. Equipos médicos) | Funcionalidad | Terminaciones | 7791053 | 9926422 | 2073454 | -61915 | 0 | 0 | -61915 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | -2.2475
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 28 | Sala hospitalización A117 (Modificaciones CCDD) | AS/NTB | Instalaciones/Corrientes Débiles | 445353.216 | 0 | 0 | 445353.216 | 0 | 0 | 445353.216 | ORD. 2178 | ORD. 2198 | 2017-06-13 | 26649.99 | 16.7112
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | Nota de Cambio N°1 | Climatización área hospitalización corta estadia | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 39285320 | 23318937 | 37580067 | 53546450 | 120 | 0 | 53546450 | ORD 0779 SSAS del 01.04.20 | ORD.1327 | 2020-04-01 | 28601.15 | 1872.1782
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 27 | Cambio agua potable | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 145656973 | 145656973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0614/17.06.2022 | 2853/23.08.2022 | 2022-06-17 | 32916.25 | 0
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 27 | Nota de cambio-BSC-N°27 Muro de contención frente Edificio H y F | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7431825 |  |  | 7431825 | 0 | 0 | 7431825 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 247.49
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 27 | Variaciones en estructuras resistentes ítem 3.5.1.1, originadas por respuesta a RDI 116 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 101548247 | 0 | 0 | 101548247 | 0 | 266822341 | 368370588 | ORD. 1A /0582 SSC 24-04-2017 | ORD. C4 /1526, 08-05-2017 | 2017-04-24 | 26540.22 | 13879.7112
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 27 | Sobrelosas bajo pavimentos de baldosas interiores | Funcionalidad | Obra Gruesa | 0 | 194403222.45 | 0 | -194403222.45 | 0 | 0 | -194403222.45 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | -7160.8883
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 27 | Tabiques en segunda etapa | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4920179 | 0 | 137312417 | 142232596 | 0 | 0 | 142232596 | Ord. 0883 del 15.04.21 SSAS | ORD. 1668 | 2021-04-15 | 29662.41 | 4795.0452
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 27 | Red Agua Caliente | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 3037951 | 0 | 38458 | 3076409 | 0 | 0 | 3076409 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | 111.6745
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 27 | PABELLON, EDIFICIO F | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 18169779 | -13447130 | 13225721 | 44842630 | 0 | 0 | 44842630 | Ord. 1665del 08-05-17 | C4 N° 3226 del 19-10-2021 | 2017-05-08 | 26589.71 | 1686.4656
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 26 | Disminución Dispensadores de Jabón Líquido | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 56141398 | 0 | -56141398 | 0 | 0 | -56141398 | 0614/17.06.2022 | 2853/23.08.2022 | 2022-06-17 | 32916.25 | -1705.583
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 26 | Muros de hormigón existente a demoler en eje NPC-NP1@NP3 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 3611667 | 4631028 | 1019361 | 0 | 0 | 1019361 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 37.058
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 26 | Refuerzos estructurales de losas | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4481207 | 2449902 | 0 | 2031305 | 0 | 0 | 2031305 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 71.4237
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Futaleufú | 3 | Obras exteriores y muros de contención | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Exteriores | 42252311 | 7916895 | 19815361 | 54150777 | 48 | 0 | 54150777 | ORD. 3251 | ORD. 1661 | 2020-12-07 | 29077.46 | 1862.2939
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 26 | CONSTRUCCION VIGA RAMPA VEHICULAR | Funcionalidad | Obra Gruesa | 971853 | 0 | 680230 | 1652083 | 0 | 0 | 1652083 | Ord. 00590 DEL 17.03.20 | C4 N° 2492 del 12-08-20 | 2020-03-17 | 28545.95 | 57.8745
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 26 | MODIFICACIONES CENTRAL DE ALIMENTACION | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 13278244.5297 | 141245.0844 | 2995149.9 | 16132149.3452 | 0 | 0 | 16132149.3452 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 615.0414
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 26 | CIERRE DE VANO VENTANA V7a EJE 4 entre ejes B1 y B2 | Errores de Diseño | Terminaciones | 460632 | 598177 | 137545 | 0 | 0 | 0 | 0 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 0
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.3.1 | Modificaciones de dimensiones malla a tierra por requerimientos técnicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 43304552 | 0 | 8064425 | 51368977 | 21 | 0 | 51368977 | ORD. 0713 | Ord C4/3293 del 14-09-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 1740.5094
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 26 | Puerta Sala Custodia de biopsia | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 696061 | 971278 | 275217 | 0 | 0 | 275217 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | 9.9905
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 25 | Cambio de Nucleo de ACM de poliestireno a resistente al fuego | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 2462207917 | 2679310639 | 217102722 | 0 | 0 | 217102722 | 1232/20.12.2022 | 0683/24.02.2023 | 2022-12-20 | 34987.23 | 6205.1989
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 25 | EXCESO DE HIDROFUGADO EN FUNDACIONES | Errores de Diseño | Terminaciones | 27182715 | 0 | 0 | 27182715 | 0 | 0 | 27182715 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 1036.3465
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 25 | PUERTAS MODULO E RECINTOS 23, 24 y 25 | Errores de Diseño | Terminaciones | 1041954 | 1041954 | 75044 | 75044 | 0 | 0 | 75044 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 2.8548
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 25 | Cambio cortinas quirúrgicas | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 1735306 | 2838614 | 1103308 | 0 | 0 | 1103308 | ORD. 2323 | ORD. 320 | 2018-09-13 | 27326.49 | 40.375
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 24 | Incorporación de Chiller Adicional | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 3744972 | 0 | 58058466 | 61803438 | 0 | 0 | 61803438 | 1232/20.12.2022 | 0683/24.02.2023 | 2022-12-20 | 34987.23 | 1766.457
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 24 | Modificación - muro de contención Edificio A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 43886605 | 33347507 | 0 | 10539098 | 0 | 0 | 10539098 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 370.5706
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 24 | MODIFICACIONES ESTERILIZACION | Errores de Diseño | Terminaciones | 10012333.111 | 1362452.1672 | 1786659 | 10436539.9438 | 0 | 0 | 10436539.9438 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 397.8952
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 24 | Placa Terciada 15 mm bajo cubierta | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 113425140.64 | 0 | -113425140.64 | 0 | 0 | -113425140.64 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | -4178.0417
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.23.1 | Alcantarillado | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 45439912 | 0 | 13481881.28 | 58921793.28 | 90 | 0 | 58921793.28 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 2212.8132
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 24 | AISLACION TERMICA | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 14836531 | 0 | -14836531 | 0 | 0 | -14836531 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -564.4003
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 234 | Revestimiento fachada eifs | Errores de Diseño | TERMINACIONES | 45542179 | 0 | 614315136 | 659857315 | 214 | 0 | 659857315 | ORD. 771 | Ord C4/3723 del 13-10-2022 | 2022-07-04 | 33139.5 | 19911.5049
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 24 | Gases clínicos 1° piso | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 394842 | 0 | 705451 | 1100293 | 0 | 0 | 1100293 | ORD. 2323 | ORD. 320 | 2018-09-13 | 27326.49 | 40.2647
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 24 | SALA CUNA | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 20044433 | -3991487 | 8841358 | 32877278 | 0 | 0 | 32877278 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 1248.1318
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 24 | Modificaión instalación eléctrica y CCDD por funcionalidad en recinto A141 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 181837 | 0 | 0 | 181837 | 0 | 0 | 181837 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 6.8757
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 23 | Labores de Climatización por Incorporación Hemodinamia | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 182760194 | 0 | 70968595 | 253728789 | 0 | 0 | 253728789 | 0614/17.06.2022 | 2853/23.08.2022 | 2022-06-17 | 32916.25 | 7708.3139
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 23 | Modificación de gases clínicos en sala de procedimiento F.1.2.3 Edificio D nivel 3 | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 6643226 |  |  | 6643226 | 0 | 0 | 6643226 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 221.23
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 23 | CIERRE PERIMETRAL VEREDA NORTE AMUNATEGUI | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Previas | 0 | 0 | 4236790 | 4236790 | 0 | 0 | 4236790 | Ord. 00590 DEL 17.03.20 | C4 N° 2492 del 12-08-20 | 2020-03-17 | 28545.95 | 148.42
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 23 | Dispensador de jabón y dispensador de papel | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 159647248 | 0 | -159647248 | 0 | 0 | -159647248 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | -5951.0647
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 23 | Cambio de quemador de combustible disel por quemador a gas licuado (ítem 31.4.3) | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 23981026 | 12411701 | -11569325 | 0 | 0 | -11569325 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -440.1117
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 23 | Film puertas automáticas pasillo 2°piso | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 810926 | 810926 | 0 | 0 | 810926 | ORD. 2323 | ORD. 320 | 2018-09-13 | 27326.49 | 29.6755
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 23 | Intercambiadores de Placas | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 1884756 | 1884756 | 0 | 0 | 1884756 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 62.3254
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 23 | HOSPITALIZADOS, EDIFICIO A | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 19567450 | -5905610 | 4154600 | 29627660 | 0 | 0 | 29627660 | Ord. 1665del 08-05-17 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2017-05-08 | 26589.71 | 1114.2528
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 548 | CALCULO ESTRUCTURAL, PASILLO DE COMUNICACIÓN EDIFICIO TÉCNICO - LAVANDERÍA | Errores de Diseño | OBRA GRUESA | 49162388 | 26344526 | 5926863 | 28744725 | EN ESTUDIO | 0 | 28744725 | ORD. 1629 | Ord C4/4034 del 07-11-2022 | 2021-11-24 | 30683.44 | 936.8156
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 23 | Desplazamiento punto de datos por funcionalidad en recinto A134 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 9482 | 0 | 0 | 9482 | 0 | 0 | 9482 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 0.35854
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 22 | Extracción de aguas servidas, traslado de residuos y limpieza de cámaras | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 2134289 | 2134289 | 0 | 0 | 2134289 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 77.5903
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 22 | Ventana alargada fachada Edificio B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 39367981 | 29633475 | 0 | 9734506 | 0 | 0 | 9734506 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 327.59
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 22 | UNION EDIFICIO OBRA NUEVA CON MURO PERIMETRAL LARRAIN ALCALDE | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3455997 | 0 | 497817 | 3953814 | 0 | 0 | 3953814 | Ord. 00590 DEL 17.03.20 | C4 N° 2492 del 12-08-20 | 2020-03-17 | 28545.95 | 138.507
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 22 | MODIFICACIONES ANATOMIA PATOLOGICA | Errores de Diseño | Terminaciones | 3354988.3571 | 16709.6243 | 80401 | 3418679.7327 | 0 | 0 | 3418679.7327 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 130.3379
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 22 | Caso N°47: "Ajuste armadura fuera de franja en cielo P1" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 11890191.579 | 7257400.635 | 0 | 4632790.944 | 0 | 0 | 4632790.944 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 172.6935
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 22 | REEMPLAZO DE BOMBA CALOR AGUA / AGUA POR BOMBA CALOR AIRE / AGUA | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 114339901 | 115364363 | 1024463 | 1 | 0 | 0 | 1 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 3.8041e-05
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.3.7 | Arranques de fuerza no previstos en el proyecto | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 50224421 | 0 | 126916 | 50351337 | 17 | 0 | 50351337 | ORD. 0713 | Ord C4/775 del 02-03-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 1706
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 22 | Hincado media tensión y corrientes débiles | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Eléctricas | 5752512 | 0 | 141959316 | 147711828 | 0 | 0 | 147711828 | Ord. 0883 del 15.04.21 SSAS | ORD. 1668 | 2021-04-15 | 29662.41 | 4979.7649
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 22 | Terminaciones finales pabellones 2°piso | Funcionalidad | Terminaciones | 5389232 | 372451 | 2784956 | 7801737 | 0 | 0 | 7801737 | ORD. 2323 | ORD. 320 | 2018-09-13 | 27326.49 | 285.5009
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 22 | Incorporación Pintura Exterior Estanque de Agua | Errores de Diseño | Terminaciones | 2490157 | 0 | 0 | 2490157 | 0 | 0 | 2490157 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 82.3449
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 22 | POLICLINICO, EDIFICIO E Y D | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 5903957 | -7730407 | 0 | 13634364 | 0 | 0 | 13634364 | Ord. 1665del 08-05-17 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2017-05-08 | 26589.71 | 512.7684
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 22 | Modificación CCDD por funcionalidad en recinto A132 | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 183312 | 0 | 0 | 183312 | 0 | 0 | 183312 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 6.9315
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 21 | Diseño asta de banderas | Funcionalidad | Obras Exteriores | 0 | 1387581.6214 | 2006896.8819 | 619315.2605 | 0 | 0 | 619315.2605 | ORD. 4930 | ORD. 888 | 2019-12-27 | 28306.29 | 21.8791
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 21 | Muros de hormigón no contemplados en proyecto de licitación Edificio Surponiente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 19504046 | 0 | 0 | 19504046 | 0 | 0 | 19504046 | ORD.102 | ORD.1171 | 2018-01-22 | 26817.16 | 727.2972
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 21 | Modificación de muros en ejes 30 - I, Edificio G | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3253429 | 1851228 | 0 | 1402201 | 0 | 0 | 1402201 | ORD. 456 | ORD. 892 | 2020-02-25 | 28440.19 | 49.3035
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 21 | Discrepancia fundación Edificio J ejes A-A´-C-I-J entre 15 y 11A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 55097409 | 18550779 |  | 36546630 | 0 | 0 | 36546630 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 1217.07
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 21 | Revestimiento interior caja escala. | Errores de Diseño | Terminaciones | 29442193 | 13138866 | 0 | 16303327 | 0 | 0 | 16303327 | Ord. 0071 DEL 14.01.20 | C4 N° 1550 del 25-05-20 | 2020-01-14 | 28322.73 | 575.627
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 21 | MODIFICACIONES LAVACHATAS EDIFICIO B1 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4979544.9507 | 16709.6243 | 22670 | 4985505.3264 | 0 | 0 | 4985505.3264 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 190.0734
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 21 | Caso N°45: "Estructura andén ambulancia" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 128304696.81 | 40750120.25 | 0 | 87554576.56 | 0 | 0 | 87554576.56 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 3225.0934
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 21 | ESTANQUE DE PETROLEO DE LAS CALDERAS | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 18790096 | 0 | -18790096 | 0 | 0 | -18790096 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -714.7988
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 21 | Gases clinicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 80131631 | 111088442 | 100399348 | 69442537 | 0 | 0 | 69442537 | Ord. 0883 del 15.04.21 SSAS | ORD. 1668 | 2021-04-15 | 29662.41 | 2341.0956
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 21 | Pintura fachada oriente | Errores de Diseño | Terminaciones | 2407174 | 7660823 | 3488733 | -1764916 | 0 | 0 | -1764916 | ORD. 2323 | ORD. 320 | 2018-09-13 | 27326.49 | -64.5863
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 21 | ESTERILIZACIÓN | AS/NTB | Terminaciones | 1083930 | -2665789 | 6288379 | 10038098 | 0 | 0 | 10038098 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 381.0799
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 21 | Modificaión instalación eléctrica y CCDD por funcionalidad en recinto A131 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 78698 | 21003 | 0 | 57695 | 0 | 0 | 57695 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 2.1816
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 20 | Junta de dilatación en muro y cielo | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 1991156.5863 | 1991156.5863 | 0 | 0 | 1991156.5863 | ORD. 4930 | ORD. 888 | 2019-12-27 | 28306.29 | 70.3433
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 20 | Ejecución, reubicación de estribos y re-hormigonado Edificio Poniente y Surponiente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 147708 | 0 | 914100 | 1061808 | 0 | 0 | 1061808 | ORD.904 | ORD. 4339 | 2018-06-18 | 27126.25 | 39.1432
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 62 | SALA NUEVAS TEGNOLOGIAS | Errores de Diseño | Terminaciones | 55987576 | 0 | 23426920 | 79414496 | 30 | 223487340 | 302901836 | nº 0233 08/02/2017 | C4 n° 1584 del 12.05.17 | 2017-02-08 | 26304.62 | 11515.1573
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 20 | Subalimentador para sistema de Riego | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 2306937 | 0 | 691510 | 2998447 | 0 | 0 | 2998447 | Ord N°2472 27.09.2019 | Ord C4/N° 4995 del 20-11-19 | 2019-09-27 | 28042.93 | 106.9235
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 20 | Caso N°19: "Modificación escaleras exteriores N°1, N°2, N°8 y N°13" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 13712244 | 58259 | 185955.35 | 13839940.35 | 0 | 0 | 13839940.35 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 515.9023
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 20 | ACCESORIOS : PORTARROLLOS, DISPENSADOR DE JABON Y PAPEL | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 29408049 | 0 | -29408049 | 0 | 0 | -29408049 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -1118.7191
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 20 | Muebles farmacia y repisa bodega de materiales estéril | Funcionalidad | Terminaciones | 3374283 | 0 | 1466080 | 4840363 | 0 | 0 | 4840363 | ORD. 2323 | ORD. 320 | 2018-09-13 | 27326.49 | 177.1308
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 20 | Modificación instalación eléctrica por funcionalidad en recinto A115 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 41126.4 | 19040 | 0 | 22086.4 | 0 | 0 | 22086.4 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 0.83514
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 19 | Diferencia cotas revestimiento exterior equitone | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORD. 4930 | ORD. 888 | 2019-12-27 | 28306.29 | 0
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 19 | Disminución Transformadores de Aislación | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 75826677 | 0 | -75826677 | 0 | 0 | -75826677 | 0614/17.06.2022 | 2853/23.08.2022 | 2022-06-17 | 32916.25 | -2303.6244
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 19 | Proyecto de seguridad | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 0 | 11135306 | 0 | -11135306 | 0 | 0 | -11135306 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | -393.3482
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 19 | Área sucia y limpia en sala de imagenología completa G 1.2.1 Edificio J nivel 3 | AS/NTB | Terminaciones | 16850106 | 77382 | 112316 | 16885040 | 0 | 0 | 16885040 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 562.3
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 19 | Retorno de Agua Caliente | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 3151398 | 592621 | 323011 | 2881788 | 0 | 0 | 2881788 | Ord N°2472 27.09.2019 | Ord C4/N° 4995 del 20-11-19 | 2019-09-27 | 28042.93 | 102.7634
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 19 | Modificación sector rampa edificio patrimonial | Funcionalidad | Obra Gruesa | 20781870 | 1347964 | 0 | 19433906 | 0 | 0 | 19433906 | Ord. 0071 DEL 14.01.20 | C4 N° 1550 del 25-05-20 | 2020-01-14 | 28322.73 | 686.1593
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 19 | Losa de Hormigon Caja Ascensor 1er Piso Edificio A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2649064.9318 | 0 | 3155093.4 | 5804158.3318 | 0 | 0 | 5804158.3318 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 221.2847
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 19 | Caso N°39: "Mejora de diseño recintos lavachatas" | Funcionalidad | Terminaciones | 11887519 | 0 | 0 | 11887519 | 0 | 0 | 11887519 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 443.1232
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 19 | Modificaciones en proyecto de climatización | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 1641943 | 12164299 | 7579289 | -2943067 | 0 | 0 | -2943067 | ORD. 146 | ORD. 1426 | 2019-01-29 | 27548 | -106.8341
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 19 | Cambio de Alimentador LG | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 14681392 | 14681392 | 0 | 0 | 14681392 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 485.4866
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 19 | LABORATORIO | Funcionalidad | Terminaciones | 647649 | -2400758 | 0 | 3048407 | 0 | 0 | 3048407 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 115.7278
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 18 | Modificación artefactos sanitarios por uso universal | AS/NTB | Terminaciones | 2181174.1526 | 1934633.5131 | 1849758.5053 | 2096299.1448 | 0 | 0 | 2096299.1448 | ORD. 4930 | ORD. 888 | 2019-12-27 | 28306.29 | 74.0577
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DR. EDUARDO GONZALEZ G, CUNCO | 1.23.2 | Electricidad | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas | 65368386.23 | 2496315.36 | 17724233.66 | 80596304.53 | 140 | 0 | 80596304.53 | ORD. N° 1823 del 29-05-17 | C4/ 2192 del 28-06-17 | 2017-05-29 | 26627.55 | 3026.8014
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.04 | Modificación fundaciones edificio J | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 65410486 | 0 | 0 | 65410486 | 137 | 0 | 65410486 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 2216
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 18 | Demolición pilares existentes en mal estado y ejecución de pilares nuevos hormigón armado en Edificio Sur | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 21001467 | 0 | 0 | 21001467 | 0 | 0 | 21001467 | ORD.102 | ORD.1171 | 2018-01-22 | 26817.16 | 783.1354
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 4.10 | Incremento altura de cerámica/ porcelanato de baños | Errores de Diseño | Terminaciones | 66471864 | 0 | 0 | 66471864 |  | 0 | 66471864 | ORD. 0713 | Ord C4/775 del 02-03-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 2252
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 18 | Modificación en sala de parto integral Edificio E nivel 3 | Funcionalidad | Terminaciones | 1626735 | 2555363 |  | -928628 | 0 | 0 | -928628 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | -30.93
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 18 | Disminución de Equipos | Errores de Diseño | Terminaciones |  | 31842260 | 806386 | -31035874 | 0 | 0 | -31035874 | Ord N°2472 27.09.2019 | Ord C4/N° 4995 del 20-11-19 | 2019-09-27 | 28042.93 | -1106.7272
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.08 | Incremento manta bentonítica en rampas no incluidas en el proyecto | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 68605741 | 0 | 0 | 68605741 |  | 0 | 68605741 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 2325
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 82 | Modificación nuevas salas de corrientes débiles | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Corrientes Débiles | 69423722 | 10309819 | 254146109 | 313260012 | 240 | 0 | 313260012 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 8988.2086
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 31 | Reemplazo tabique TB-3 por TC-2 | Errores de Diseño | Terminaciones | 71803236 | 56010602 |  | 15792634 | 125 | 0 | 15792634 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 525.92
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 18 | Expansión Proyecto de Climatización 2do subt. | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 31136392 | 21377512 | 0 | 9758880 | 0 | 0 | 9758880 | Ord. 0071 DEL 14.01.20 | C4 N° 1550 del 25-05-20 | 2020-01-14 | 28322.73 | 344.56
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 18 | DEMOLICION MURO POR FORMACION DE NUEVA JUNTA DE DILATACION | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 405854.668 | 0 | 4708905.63 | 5114760.298 | 0 | 0 | 5114760.298 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 195.0013
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 18 | Caso N°46: "Detalle puentes de acceso" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 15429175 | 3519587 | 0 | 11909588 | 0 | 0 | 11909588 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 443.9458
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 13 | Estructura | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 73152745 | 11447146 | 320450 | 62026049 | 125 | 0 | 62026049 | Ord N°2472 27.09.2019 | Ord C4/N° 4995 del 20-11-19 | 2019-09-27 | 28042.93 | 2211.8248
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 18 | ESTANQUE ENTERRADO DE GAS LICUADO | Errores de Diseño | Instalaciones/Gas | 0 | 16940750 | 6223274 | -10717476 | 0 | 0 | -10717476 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -407.7062
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 18 | Luminarias pabellones quirúrgicos | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 155338 | 7335398 | 7703051 | 522991 | 0 | 0 | 522991 | ORD. 2323 | ORD. 320 | 2018-09-13 | 27326.49 | 19.1386
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 18 | FARMACIA | Funcionalidad | Terminaciones | 604555 | -3954880 | 658598 | 5218033 | 0 | 0 | 5218033 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 198.094
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 17 | Acceso sala generador | Funcionalidad | Terminaciones | 258224.4118 | 140673.7937 | 786753.8773 | 904304.4954 | 0 | 0 | 904304.4954 | ORD. 4930 | ORD. 888 | 2019-12-27 | 28306.29 | 31.9471
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 64 | Modificaciones exteriores Edificio Sur | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obra Gruesa | 74917703 | 8991932 | 642030 | 66567801 | 18 | 0 | 66567801 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 2310.5139
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 17 | Instalación de viga de hormigón armado V.25/30 en cierre perimetral | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1202639 | 0 | 129484 | 1332123 | 0 | 0 | 1332123 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 47.0565
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 17 | Demolición de albañilería y ejecución muro hormigón armado en el eje SF entre S6 Y S7 del subterráneo en Edificio Sur | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1723617 | 0 | 0 | 1723617 | 0 | 0 | 1723617 | ORD.102 | ORD.1171 | 2018-01-22 | 26817.16 | 64.2729
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 17 | RECINTO TERAPIA OCUPACIONAL (E1°22) y BAÑO | Errores de Diseño | Terminaciones | 2135806 | 966041 | 372562 | 1542327 | 0 | 0 | 1542327 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 58.6721
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 17 | Modificación farmacia y bodega de equipos 2° piso | Funcionalidad | Terminaciones | 3802278 | 150773 | 5898715 | 9550220 | 0 | 0 | 9550220 | ORD. 603 | ORD. 2695 | 2018-03-20 | 26966.89 | 354.1461
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 17 | Cambio de Subalimentador Bloque D | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 19989788 | 19989788 | 0 | 0 | 19989788 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 661.0255
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 17 | EDIFICIO F,URGENCIA | AS/NTB | Terminaciones | 24732598 | -22311589 | 0 | 47044187 | 0 | 0 | 47044187 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 1785.9553
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 16 | Modificación en leyendas de señalética interior y exterior | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 1453471.1884 | 2562097.8327 | 1108626.6443 | 0 | 0 | 1108626.6443 | ORD. 4930 | ORD. 888 | 2019-12-27 | 28306.29 | 39.1654
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 16 | Instalación de señaléticas de salida | Errores de Diseño | Terminaciones | 2065172 | 0 | 2269172 | 4334344 | 0 | 0 | 4334344 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 153.1082
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 16 | Ejecución estructura metálica faltante en conexión poniente y recrecido de sobrecimiento | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 19471521 | 0 | 0 | 19471521 | 0 | 0 | 19471521 | ORD.102 | ORD.1171 | 2018-01-22 | 26817.16 | 726.0844
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 16 | Ductos de extracción e inyección 1er sub. | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 4190247 | 1594322 | 0 | 2595925 | 0 | 0 | 2595925 | Ord. 0071 DEL 14.01.20 | C4 N° 1550 del 25-05-20 | 2020-01-14 | 28322.73 | 91.6552
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 16 | Caso N°44: Terminación piso mecánico | Funcionalidad | Terminaciones | 63118420 | 9931807 | 0 | 53186613 | 0 | 0 | 53186613 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 1982.6021
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 16 | Refuerzos fibra de carbono | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 155643020 | 155643020 | 0 | 0 | 155643020 | Ord. 0883 del 15.04.21 SSAS | ORD. 1668 | 2021-04-15 | 29662.41 | 5247.1468
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 575 | Incorporación PEAS N°5, Alto Horno | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 81433503 | 9035126 | 65232573 | 137630950 | en revisión | 0 | 137630950 | ORD. 1449 | Ord C4/3050 del 31-08-2022 | 2021-11-02 | 30403.92 | 4526.7502
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 16 | Estructura CHILLER | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 557277 | 3365684 | 0 | -2808407 | 0 | 0 | -2808407 | ORD. 2323 | ORD. 320 | 2018-09-13 | 27326.49 | -102.7723
23 Araucanía Norte | NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL | 13 | Caso N°27: Modificación Plano 202 Losa nivel aislación | Errores de Diseño | Terminaciones | 84407396 | 79513651 | 0 | 4893745 | 2 | 27360734 | 32254479 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 1202.3288
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | Nota de Cambio N°09 | Climatización | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 86488466 | 2792315719 | 3972200087 | 1266372834 | 170 |  | 1266372834 | Ord. 2602 del 27.10.21 SSAS | ORD. 4185 | 2021-10-27 | 30971.8 | 40887.9314
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 16 | UCA | Funcionalidad | Terminaciones | 3651145 | -4820143 | 393863 | 8865151 | 0 | 0 | 8865151 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 336.5509
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 15 | Modificación red de aguas lluvias existentes | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 19934547.5616 | 0 | 4527269.7389 | 24461817.3005 | 0 | 0 | 24461817.3005 | ORD. 4930 | ORD. 888 | 2019-12-27 | 28306.29 | 864.1831
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 15 | Construcción de Caseta para caldera habilitaciones | Errores de Diseño | Terminaciones | 780866.4427 | 0 | 354389.3322 | 1135255.7749 | 0 | 0 | 1135255.7749 | ORD. 5504 | ORD. 1280 | 2018-11-23 | 27507.17 | 41.2713
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 15 | Ausencia de solución de estructura cubierta en pasillos entre ejes I-J/4-16´, Ñ-O/4-16´ y 6A-6B/J-Ñ | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 45489148 |  | 11294704 | 56783852 | 0 | 0 | 56783852 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 1891.01
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 15 | Drenes Estanque AP | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria |  |  | 14150356 | 14150356 | 0 | 0 | 14150356 | Ord N°2472 27.09.2019 | Ord C4/N° 4995 del 20-11-19 | 2019-09-27 | 28042.93 | 504.5962
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 15 | Incorporación Radiador | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 209698 | 0 | 0 | 209698 | 0 | 0 | 209698 | Ord. 0071 DEL 14.01.20 | C4 N° 1550 del 25-05-20 | 2020-01-14 | 28322.73 | 7.4039
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 15 | VARIACIONES EN PROYECTO DE CALCULO ORIGINADAS POR LAS RESPUESTAS A LAS RDI 92, 93, 94, 97, 99,101, 102, 110, 120, 121, 149, 164, 172, 182 y 201 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 48261301.3884 | 0 | 3650694 | 51911995.3884 | 0 | 0 | 51911995.3884 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 1979.1553
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 7.1.8 | Nuevos trazados de red seca según soluciones hacia conexiones exteriores | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 94693086 | 0 | 11879519 | 106572605 |  | 0 | 106572605 | ORD. 0713 | Ord C4/775 del 02-03-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 3611
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 15 | Cambio de revestimiento de muros sectores UCI, UTI y Neonatología UTI | Funcionalidad | Terminaciones | 198210829.531 | 187409043.9284 | 547230 | 11349015.6026 | 0 | 0 | 11349015.6026 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3256 de fecha 22-07-2019 | 2018-06-26 | 27131.66 | 418.2942
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.33 | Modificación de tabiques TCF en fachadas | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 97180334 | 111122229 | 130817053 | 116875158 |  | 0 | 116875158 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 3960
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 15 | Muebles de acero inoxidable | Errores de Diseño | Terminaciones | 376070 | 29403410 | 25856959 | -3170381 | 0 | 0 | -3170381 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | -120.6053
23 Araucanía Norte | NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL | 40 | Caso N°43: "Modificación estructura depósitos de residuos sólidos" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 99090581.48 | 93432648.69 | 0 | 5657932.79 | 1 | 13680367 | 19338299.79 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 712.3308
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 15 | Guardamuros, Hidrobox y Panel Led | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 559243 | 3072570 | 2925060 | 411733 | 0 | 0 | 411733 | ORD. 1980 | ORD. 4335 | 2018-07-26 | 27198.09 | 15.1383
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 15 | REAS | AS/NTB | Terminaciones | 1522215 | -2098923 | 2435312 | 6056450 | 0 | 0 | 6056450 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 229.9232
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 64 | Cambio tipo de plancha yeso cartón en cielos C-2 recintos húmedos | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 103144219 | 99863428 |  | 3280791 | 121 | 0 | 3280791 | ORD. 1189 | ORD. 1738 | 2021-07-02 | 29716 | 110.41
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 14 | Revestimiento cerámico en artefactos aislados | Funcionalidad | Terminaciones | 74541.8789 | 25681.6994 | 0 | 48860.1795 | 0 | 0 | 48860.1795 | ORD. 4930 | ORD. 888 | 2019-12-27 | 28306.29 | 1.7261
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 14 | Proyecto eléctrico climatización | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 12298005 | 0 | 265415 | 12563420 | 0 | 0 | 12563420 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 443.7955
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 14 | Aumento de ensayos de control de compactación en calles 1, 2 y 3 | Errores de Diseño | Obras Previas | 0 | 0 | 246178 | 246178 | 0 | 0 | 246178 | ORD.102 | ORD.1171 | 2018-01-22 | 26817.16 | 9.1799
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 14 | Confección e instalación de escantillones sector central alimentación y laboratorio”. | Errores de Diseño | Terminaciones | 197474.7821 | 0 | 207560.3355 | 405035.1175 | 0 | 0 | 405035.1175 | ORD. 5504 | ORD. 1280 | 2018-11-23 | 27507.17 | 14.7247
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 14 | Canaleta de desagüe y sistema de aire comprimido para puertas de lavadoras industriales Edificio G, nivel 2 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 3390424 | 1729808 | 8299474 | 9960090 | 0 | 0 | 9960090 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 331.69
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 14 | Vigon falso ductos climatización | Errores de Diseño | Terminaciones | 3749275 | 1213500 | 0 | 2535775 | 0 | 0 | 2535775 | Ord. 0071 DEL 14.01.20 | C4 N° 1550 del 25-05-20 | 2020-01-14 | 28322.73 | 89.5314
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 14 | EVACUACIÓN DE DESCARGA GRAVITACIONAL DEL COLECTOR INTERIOR DE ALCANTARILLADO | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 72019976 | 146854357 | 11287074 | -63547307 | 0 | 0 | -63547307 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | -2422.7538
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 14 | Caso N°26: Pasadas adicionales en vigas nivel aislación | Funcionalidad | Obra Gruesa | 0 | 152961.33 | 1586471.76 | 1433510.43 | 0 | 0 | 1433510.43 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 53.436
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 14 | Lavamanos farmacia atención cerrada, recinto K2°19 | Funcionalidad | Terminaciones | 515427 | 11977 | 33646 | 537096 | 0 | 0 | 537096 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 20.4318
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 14 | Ventanas plomadas | Errores de Diseño | Terminaciones | 2853703 | 108804 | 0 | 2744899 | 0 | 0 | 2744899 | ORD 1463 SSAS del 19.08.20 | ORD. 3251 | 2020-08-19 | 28668.35 | 95.7467
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 14 | Accesorios | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 422081 | 0 | -422081 | 0 | 0 | -422081 | ORD. 1980 | ORD. 4335 | 2018-07-26 | 27198.09 | -15.5188
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 14 | ESTRUCTURA EDIFICIO ENTRE EJES A-B/2-3 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4811147 | 0 | 0 | 4811147 | 0 | 0 | 4811147 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 182.6473
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 14 | Modificación instalación eléctrica y CCDD por funcionalidad en recinto A102 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 140391 | 0 | -140391 | 0 | 0 | -140391 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -5.3085 | 0 | 1430232 | 1722776
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 13 | Agua potable fría para clima | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 171324 | 171324 | 0 | 0 | 171324 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 6.0519
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 13 | Instalaciones del Edificio Surponiente entre ejes SP15 y SP22 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 89691767 | 0 | 0 | 89691767 | 0 | 0 | 89691767 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | 3260.6687
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.20 | Soportación sísmica para instalaciones no incluidas en el proyecto edificios A, B y C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 116832131 | 0 | 41185810 | 158017941 | 45 | 0 | 158017941 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 5354
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 13 | Reparaciones eléctricas para recintos de habilitaciones | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 4861483.1411 | 0 | 4194633.0825 | 9056116.2236 | 0 | 0 | 9056116.2236 | ORD. 5504 | ORD. 1280 | 2018-11-23 | 27507.17 | 329.2275
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 13 | Modificación de muros y enfierradura en Edificio G | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5454036 | 4512931 | 0 | 941105 | 0 | 0 | 941105 | ORD. 383 | ORD. 889 | 2020-02-17 | 28393.3 | 33.1453
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 13 | Foso bajo cámara hiperbárica | Funcionalidad | Obra Gruesa | 957300 | 693326 | 0 | 263974 | 0 | 0 | 263974 | ORD. 2851 | ORD. 722 | 2019-11-19 | 28139.99 | 9.3807
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 13 | EVACUACION DE AA.LL. PATIO EDIFICIO A. | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 928639.7993 | 0 | 0 | 928639.7993 | 0 | 0 | 928639.7993 | ORD. 1A / 899 SSC 30-06-2016 | ORD. C4 / 2197, 21-07-2016 | 2016-06-30 | 26052.07 | 35.6455
07 Viña del Mar Quillota | Construcción Hospital Provincial Marga-Marga | 4 | Incorporación de resonador 3er piso | Funcionalidad | Obra Gruesa | 121694630 | 0 | 0 | 121694630 |  | 0 | 121694630 | Ord N°1672 | Ord C4/4123 del 23-12-2021 | 2021-11-08 | 30474.19 | 3993
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 147 | Proyecto Data center | Errores de Diseño | Terminaciones | 126340144 | 1405704 | 168198932 | 293133372 | 130 | 0 | 293133372 | ORD. 1568 SSC del 14-10-18 | ORD. C4 /4373, 12-10-2018 | 2018-10-14 | 27387.08 | 10703.3452
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 13 | Equipo Split Cassete | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 11109171 | 11109171 | 0 | 0 | 11109171 | ORD. 1980 | ORD. 4335 | 2018-07-26 | 27198.09 | 408.4541
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 13 | Modificaciones Sala Caldera | Errores de Diseño | Instalaciones/Gas | 1081592 | 0 | 4645065 | 5726657 | 0 | 0 | 5726657 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 189.37
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 13 | Desplazamiento punto de datos por funcionalidad en recinto A023a | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 20339 | 0 | -20339 | 0 | 0 | -20339 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | -0.76907
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 12 | Modificación cielo para cumplimiento resistencia al fuego estructura metálica | Errores de Diseño | Terminaciones | 689613 | 544594 | 8041330.9805 | 8186349.9805 | 0 | 0 | 8186349.9805 | ORD. 3020 | ORD. 4699 | 2019-08-13 | 27960.63 | 292.7813
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 12 | Relleno patios interiores y cambio de pavimentos | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 3044398 | 764416 | 161753 | 2441735 | 0 | 0 | 2441735 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 86.2529
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 12 | Instalaciones del Edificio sur poniente entre ejes SP15 y SP22 | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 0 | 0 | 1741580 | 1741580 | 0 | 0 | 1741580 | ORD.102 | ORD.1171 | 2018-01-22 | 26817.16 | 64.9427
23 Araucanía Norte | NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL | 74 | Caso 20: Muros de contención y rampa de acceso sectro Nor-poniente. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 137289197.43 | 0 | 0 | 137289197.43 | 11 | 150484037 | 287773234.43 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 10600.1946
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 12 | Veredas Exteriores | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 8582763.4458 | 0 | 0 | 8582763.4458 | 0 | 0 | 8582763.4458 | ORD. 5504 | ORD. 1280 | 2018-11-23 | 27507.17 | 312.0191
04 Atacama | Hospital Comunitario Diego de Almagro | 1 | Requerimiento de la Seremi | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 145745520 | 99973301 | 55303701 | 101075920 | 39 | 0 | 101075920 | ORD.2543 | ORD.533 | 2020-12-01 | 29036.92 | 3480.9449
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 12 | Adecuaciones funcionales de gas natural 1 etapa constructiva | Funcionalidad | Instalaciones/Gas | 0 | 106587198.5884 | 0 | -106587198.5884 | 0 | 0 | -106587198.5884 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | -3868.7234
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 12 | Modificación elevación eje X, Edificio K | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2463540 |  |  | 2463540 | 0 | 0 | 2463540 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 82.04
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 12 | Modificación sala de generadores | Funcionalidad | Obra Gruesa | 2457947 | 16511769 | 8925766 | -5128056 | 0 | 0 | -5128056 | Ord. 0071 DEL 14.01.20 | C4 N° 1550 del 25-05-20 | 2020-01-14 | 28322.73 | -181.058
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 12 | EVACUACION DE AA.LL. PATIO EDIFICIO D. | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 1694479.822 | 0 | 0 | 1694479.822 | 0 | 0 | 1694479.822 | ORD. 1A / 899 SSC 30-06-2016 | ORD. C4 / 2197, 21-07-2016 | 2016-06-30 | 26052.07 | 65.042
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 12 | Caso N°13: Eficiencia excavación estanques | Funcionalidad | Obra Gruesa | 34585570 | 11974112 | 19925186.26 | 42536644.26 | 0 | 0 | 42536644.26 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 1585.6103
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 12 | Enchufe doble y dos puntos de datos en sala fraccionamiento | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 474617 | 0 | 0 | 474617 | 0 | 0 | 474617 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 18.055
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 12 | Lavamanos Quirúrgicos | Funcionalidad | Terminaciones | 1496947 | 0 | 3472938 | 4969885 | 0 | 0 | 4969885 | ORD. 1980 | ORD. 4335 | 2018-07-26 | 27198.09 | 182.7292
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 12 | Instalación y Recarga de Extintores | Errores de Diseño | Instalaciones/Seguridad | 0 | 0 | 2974992 | 2974992 | 0 | 0 | 2974992 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 98.3775
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 12 | PUERTAS AUTOMÁTICAS | Funcionalidad | Terminaciones | 76475 | -5434645 | 32953933 | 38465053 | 0 | 0 | 38465053 | Ord. 1266 del 15-03-17 | C4 N° 1332 del 12-04-17 | 2017-03-15 | 26444.65 | 1454.5495
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 12 | Modificación instalación eléctrica y CCDD por funcionalidad en reciento A023 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 87565 | 0 | 0 | 87565 | 0 | 0 | 87565 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 3.311
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.11 | Modificación estructuras de hormigón edificio C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 168390243 | 5265829 | 0 | 163124414 | 85 | 0 | 163124414 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 5527
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 11 | Registrabilidad de instalaciones en pasillo | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 578305 | 2745677.2896 | 2167372.2896 | 0 | 0 | 2167372.2896 | ORD. 3020 | ORD. 4699 | 2019-08-13 | 27960.63 | 77.5151
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 11 | Ejecución mejoramiento de fundaciones norponiente eje NPB*entre NP 15 a NP22 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3476997 | 0 | 0 | 3476997 | 0 | 0 | 3476997 | ORD.904 | ORD. 4339 | 2018-06-18 | 27126.25 | 128.1783
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 11 | Modificación de proyecto de trazabilidad hospitalaria | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 44032163.9691 | 0 | -44032163.9691 | 0 | 0 | -44032163.9691 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | -1598.2057
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 11 | Disminución comunicaciones | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles |  | 60543321 |  | -60543321 | 0 | 0 | -60543321 | Ord N°192 22.01.2019 | Ord C4/N° 786 del 19-02-2019 | 2019-01-22 | 27554.23 | -2197.2423
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 146 | Modificación proyecto ductos y equipos de climatización para mejora en toma y descarga de aire piso mecánico | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 177751816 | 102846575 | 72659194 | 147564435 | 90 | 0 | 147564435 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 4233.9905
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 125 | Modificación Instalaciones Climatización Etapa 1 | Funcionalidad | Instalaciones/Climatización | 180556391 | 14424950 | 151076232 | 317207673 |  | 0 | 317207673 | ORD.1436 | ORD.3789 | 2020-10-26 | 28810.82 | 11010.0189
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 11 | MODIFICACIÓN DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS. | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 133270340.7146 | 98697629.8667 | -34572710.8479 | 0 | 0 | -34572710.8479 | ORD. 1A / 899 SSC 30-06-2016 | ORD. C4 / 2197, 21-07-2016 | 2016-06-30 | 26052.07 | -1327.062
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 11 | Caso N°23: Cambio tamaño máximo del árido para hormigón de fundaciones | Funcionalidad | Obra Gruesa | 2750538586 | 2767169211 | 0 | -16630625 | 0 | 0 | -16630625 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | -619.9288
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 11 | Iluminación | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 106729697 | 47480023 | 65098870 | 124348544 | 0 | 0 | 124348544 | ORD 1463 SSAS del 19.08.20 | ORD. 3251 | 2020-08-19 | 28668.35 | 4337.4852
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 11 | Bisagras aluminio | Funcionalidad | Terminaciones | 931127 | 12907901 | 2018392 | -9958382 | 0 | 0 | -9958382 | ORD. 1980 | ORD. 4335 | 2018-07-26 | 27198.09 | -366.1427
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 68 | AMPLIACION TERCER PISO MODULO L | Errores de Diseño | Terminaciones | 192106352 | 59157364 | 47431797 | 180380785 | 50 | 372478900 | 552859685 | nº 0233 08/02/2017 | C4 n° 1584 del 12.05.17 | 2017-02-08 | 26304.62 | 21017.5887
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 11 | Reubicación enchufes por funcionalidad en recinto brigada de bomberos A022 | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 25993.41 | 11898 | 0 | 14095.41 | 0 | 0 | 14095.41 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 0.53298
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 10 | Modificación proyecto eléctrico | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 41232802 | 35578980.789 | -5653821.211 | 0 | 0 | -5653821.211 | ORD. 3020 | ORD. 4699 | 2019-08-13 | 27960.63 | -202.2065
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 10 | Confección y revoque de banqueta cámara desgrasadora | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 78198 | 78198 | 0 | 0 | 78198 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 2.7623
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.15 | Modificación estructura de acero de techumbres | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 212162369 | 0 | 0 | 212162369 | 164 | 0 | 212162369 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 7189
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 10 | Ejecución de viga invertida inyectada de hormigón armado en Edificio Sur | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 23960043 | 0 | 0 | 23960043 | 0 | 0 | 23960043 | ORD.904 | ORD. 4339 | 2018-06-18 | 27126.25 | 883.2789
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 10 | Adecuaciones funcionales de telecomunicaciones 1 etapa constructiva | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 0 | 40226408.4571 | 0 | -40226408.4571 | 0 | 0 | -40226408.4571 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | -1460.0707
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 10 | Modificación Machón eje 16' entre Ñ-O módulo H | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5117702 | 0 | 0 | 5117702 | 0 | 0 | 5117702 | ORD. 2851 | ORD. 722 | 2019-11-19 | 28139.99 | 181.8658
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 1.06 | Incremento de partida agotamiento de napas por la ejecución de fundaciones y estructura | Errores de Diseño | Obras Previas | 221720234 | 0 | 0 | 221720234 |  | 0 | 221720234 | ORD. 0713 | Ord C4/492 del 09-02-2022 | 2021-05-25 | 29513.76 | 7512
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 10 | Sala cuna | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obra Gruesa | 6524955 | 5511978 | 2101297 | 3114274 | 0 | 0 | 3114274 | Ord N°192 22.01.2019 | Ord C4/N° 786 del 19-02-2019 | 2019-01-22 | 27554.23 | 113.0234
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 10 | ACCESORIOS DE BAÑO | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 120725544 | 0 | -120725544 | 0 | 0 | -120725544 | Ord. 2149 del 27-11-2019 | C4 N° 191 del 17-01-21 | 2019-11-27 | 28199.85 | -4281.0704
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 10 | CAMBIO EN IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, MUROS Y HA | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 37398828.9285 | 37398829.1791 | 0.25065 | 0 | 0 | 0.25065 | ORD. 1A / 899 SSC 30-06-2016 | ORD. C4 / 2197, 21-07-2016 | 2016-06-30 | 26052.07 | 9.6211e-06
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 10 | Caso N°22: Cambio de resistencia hormigón de emplantillado | Funcionalidad | Obra Gruesa | 8490725 | 7938315 | 0 | 552410 | 0 | 0 | 552410 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 20.5918
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 106 | Gabinetes 45U adicionales para CC.DD. | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Corrientes Débiles | 276870083 | 0 | 12387883 | 289257966 | 210 | 0 | 289257966 | ORD. 2372 | ORD. 685 | 2022-12-07 | 34852.33 | 8299.5302
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.16 | Modificación estructura de acero de pisos mecánicos | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 280505025 | 194262669 | 0 | 86242356 | 183 | 0 | 86242356 | ORD. 0713 | Ord C4/2669 del 01-09-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 2922
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital San Jose, Casablanca | 30A | Actualización proyecto de climatización especialidad | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 294742663 | 624203 | 160148595 | 454267055 | 140 | 0 | 454267055 | ORD. 769 del 02.05.22 | ORD.2428 | 2021-12-30 | 30986.76 | 14660.0372
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 10 | Equipo de aire acondicionado en sala control centralizado | Errores de Diseño | Instalaciones/Control Centralizado | 148936 | 0 | 0 | 148936 | 0 | 0 | 148936 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 5.6657
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 10 | Electricidad | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 160189679 | 1420470737 | 1825979391 | 565698333 | 0 | 0 | 565698333 | Ord. 0883 del 15.04.21 SSAS | ORD. 1668 | 2021-04-15 | 29662.41 | 19071.2195
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 10 | Proyecto sanitario actualizado | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 3949120 | 189191 | 2949672 | 6709601 | 0 | 0 | 6709601 | ORD. 1980 | ORD. 4335 | 2018-07-26 | 27198.09 | 246.6938
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 10 | Adecuación Muebles, Divisiones TL/TS y Guillotinas en Pasamuros | AS/NTB | Terminaciones | 6429314 | 0 | 6073147 | 12502461 | 0 | 0 | 12502461 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 413.4334
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 9 | Estuco muros | Errores de Diseño | Terminaciones | 157604 | 0 | 0 | 157604 | 0 | 0 | 157604 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 5.5673
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 9 | Demolición de elementos de albañilería, hormigón armado y ejecución de muros de hormigón armado no contemplados en proyecto de licitación-Edificio sur poniente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 20603082 | 0 | 11336495 | 31939577 | 0 | 0 | 31939577 | ORD.102 | ORD.1171 | 2018-01-22 | 26817.16 | 1191.0127
23 Araucanía Norte | NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL | 33 | Caso Nº10: "Modificación estructura estanque de agua sur-oriente" | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 370415149.28 | 304429229.77 | 0 | 65985919.51 | 7 | 95762569 | 161748488.51 | Ord. 1237 del 26-06-2018 | Ord. 3329 de fecha 02-08-2018 | 2018-06-26 | 27147.92 | 5958.0435
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 99 | MEJORA DE DISEÑO MD88 UNIDAD DE HOSPITALIZACION CORTA ESTADIA SALUD MENTAL - MODULO L 2°PISO | Errores de Diseño | Terminaciones | 370596976 | 385004604 | 273350994 | 258943366 | 141 | 1050390498 | 1309333864 | nº 0298 09/02/2018 | C4 n° 4926del 21.12.17 | 2018-02-09 | 26832.73 | 48796.148
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 2 | Muro de contención MC25 - Relleno estructural y Excesos de excavación (Edif D-E-F-G-H-I-J) - Modificaciones edificio K | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 379897646 | 10681702 | 0 | 369215944 | 255 | 0 | 369215944 | ORD. 2851 | ORD. 722 | 2019-11-19 | 28139.99 | 13120.685
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.09 | Modificación proyecto de estructuras de hormigón edificio A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 390088671 | 0 | 0 | 390088671 | 70 | 0 | 390088671 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 13217
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 9 | Cambio red agua potable | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 10884821.71 | 7975105.11 | 0 | 2909716.6 | 0 | 0 | 2909716.6 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | 105.612
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 9 | Interferencia vigas ejes U-O/20-19 edificio B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 211052 | 986356 | 0 | -775304 | 0 | 0 | -775304 | ORD. 2851 | ORD. 722 | 2019-11-19 | 28139.99 | -27.5517
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 126 | Modificación instalación eléctrica por aumento de potencia etapa 1 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 427100768 | 37159533 | 6221864 | 396163099 |  | 0 | 396163099 | ORD.416 | ORD.1329 | 2021-04-07 | 29408.04 | 13471.2514
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 9 | PROYECTO ENTIBACION Y SOCALZADO PIQUE TUNEL DE CONEXIÓN | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 59616267 | 0 | 11606760 | 71223027 | 0 | 0 | 71223027 | Ord. 2149 del 27-11-2019 | C4 N° 191 del 17-01-21 | 2019-11-27 | 28199.85 | 2525.6527
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 9 | VARIACIONES EN ACERO ESTRUCTURAL ITEM 3.7.1 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 159873833 | 0 | 0 | 159873833 | 0 | 0 | 159873833 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | 6095.222
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 9 | Caso N°15: Relleno de hormigón fundación muro de contención Corte 1 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1489119.9855 | 0 | 1125196.5 | 2614316.4855 | 0 | 0 | 2614316.4855 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 97.4521
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.01 | Modificación fundaciones edificio A | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 473274398 | 3502913 | 47982042 | 517753527 | 179 | 0 | 517753527 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 17543
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 9 | Tapa registro en el cielo falso bodega de material estéril | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 438125 | 438125 | 0 | 0 | 438125 | ORD. 1980 | ORD. 4335 | 2018-07-26 | 27198.09 | 16.1087
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 9 | LAVACHATAS | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 20944530 | -20944530 | 0 | 41889060 | 0 | 0 | 41889060 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 1590.2493
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 8 | Cambio de pavimento Sala Grupo Electrógeno | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 1348233 | 629770 | -718463 | 0 | 0 | -718463 | ORD. 3020 | ORD. 4699 | 2019-08-13 | 27960.63 | -25.6955
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 8 | Relleno compactado de socavón en patio exterior | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 10022 | 0 | 167358 | 177380 | 0 | 0 | 177380 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 6.2658
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 8 | Muro de contención | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 590146279 | 197324990 | 9382185 | 402203474 | 65 | 0 | 402203474 | Ord N°192 22.01.2019 | Ord C4/N° 786 del 19-02-2019 | 2019-01-22 | 27554.23 | 14596.796
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 8 | Reforzamiento de pernos de anclaje existentes en pasillo de conexión norponiente-sur poniente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3131429 | 0 | 0 | 3131429 | 0 | 0 | 3131429 | ORD.102 | ORD.1171 | 2018-01-22 | 26817.16 | 116.7696
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 8 | Centro de enchufes Operatividad Calderas | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 264199.7328 | 0 | 0 | 264199.7328 | 0 | 0 | 264199.7328 | ORD. 5493 | ORD. 794 | 2018-11-23 | 27507.17 | 9.6048
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 8 | Modificación alcantarillado caaac y sector SAMU | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 6881119.0091 | 5901393.2604 | 11419212.2459 | 12398937.9946 | 0 | 0 | 12398937.9946 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | 450.0359
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 1 | Alcantarillado | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 815473046 | 583742807 | 1027651383 | 1259381622 | 150 | 0 | 1259381622 | ORD. 947 SSAS del 25-05-20 | ORD. C4/ 1959, del 26-06-20 | 2020-05-25 | 28716.52 | 43855.649
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.02 | Modificación fundaciones edificio B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 816149855 | 0 | 457416327 | 1273566182 | 165 | 0 | 1273566182 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 43152
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.03 | Modificación fundaciones edificio C | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 840565283 | 0 | 292636187 | 1133201470 | 191 | 0 | 1133201470 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 38396
12 Metropolitano Occidente | Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla | 2.10 | Modificación estructuras de hormigón edificio B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1048042299 | 100068893 | 0 | 947973406 | 116 | 0 | 947973406 | ORD. 0713 | Ord C4/3095 del 08-10-2021 | 2021-05-25 | 29513.76 | 32120
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 8 | Interferencia viga de fundación eje 16 entre L-M edificio G-I | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 135947 | 112207 | 0 | 23740 | 0 | 0 | 23740 | ORD. 2851 | ORD. 722 | 2019-11-19 | 28139.99 | 0.84364
07 Viña del Mar Quillota | Construcción Hospital Provincial Marga-Marga | 11 | Cambio Tuberías de Cu a PPR agua potable fría y caliente | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 1145092659 | 3895614308 | 2678319189 | -72202460 |  | 0 | -72202460 | Ord N°1672 | Ord C4/4123 del 23-12-2021 | 2021-11-08 | 30474.19 | -2369
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 38 | Diferencias en las características geologicas-geotecnicas de la roca correspondiente al horizonte de fundación con respecto a lo indicado en antecedentes de licitación | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1355689599 | 681437959 |  | 674251640 | 437 | 0 | 674251640 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 22453.81
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 3 | VARIACIONES EN FUNDACIONES ITEM 3.2.1-Fundaciones de edificios | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1403377204.5849 | 0 | 0 | 1403377204.5849 | 38 | 337974971 | 1741352175.5849 | ORD. 1A / 899 SSC 30-06-2016 | ORD. C4 / 2197, 21-07-2016 | 2016-06-30 | 26052.07 | 66841.2213
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 8 | COLOCACION DE PILETAS CON REJILLAS | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 1327428 | 0 | 246326 | 1573754 | 0 | 0 | 1573754 | Ord. 2149 del 27-11-2019 | C4 N° 191 del 17-01-21 | 2019-11-27 | 28199.85 | 55.8072
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 8 | Modificación empalme pausa de hormigonado malla inferior Ejes I-K | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 24556388 | 21754652 | 4764524.38 | 7566260.38 | 0 | 0 | 7566260.38 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 282.0425
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 8 | Equipo VEX en recinto microbiología de laboratorio | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 3921599 | 0 | 28605 | 3950204 | 0 | 0 | 3950204 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 150.2707
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 8 | Drenaje Patio N° 5 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2763706 | 1081028 | 1332592 | 3015270 | 0 | 0 | 3015270 | ORD 1463 SSAS del 19.08.20 | ORD. 3251 | 2020-08-19 | 28668.35 | 105.1777
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 8 | Alimentadores eléctricos | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 38251560 | 24496463 | -13755097 | 0 | 0 | -13755097 | ORD. 603 | ORD. 2695 | 2018-03-20 | 26966.89 | -510.0735
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 8 | Desplazamiento punto de datos por funcionalidad en reciento A014 Bodega central | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 6322 | 0 | 0 | 6322 | 0 | 0 | 6322 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 0.23905
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 7 | Excavación y mejoramiento bajo estanque de agua potable | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3826107 | 580246 | 0 | 3245861 | 0 | 0 | 3245861 | ORD. 3020 | ORD. 4699 | 2019-08-13 | 27960.63 | 116.0868
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 7 | Ejecución de hormigón y sobrelosa etapa II | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3797684 | 441997 | 5618475 | 8974162 | 0 | 0 | 8974162 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 317.007
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 7 | Soleras tipo C para pavimentación | Funcionalidad | Obras Exteriores | 0 | 17496 | 30527946 | 30510450 | 0 | 0 | 30510450 | ORD.904 | ORD. 4339 | 2018-06-18 | 27126.25 | 1124.7574
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 7 | Iluminación emergencia Edificio Contingencia. | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 1015744.6253 | 0 | 1566443.2037 | 2582187.829 | 0 | 0 | 2582187.829 | ORD. 5493 | ORD. 794 | 2018-11-23 | 27507.17 | 93.8733
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 7 | Red agua potable EH5 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 39391829.5752 | 4422962.7071 | 3530946.3991 | 38499813.2672 | 0 | 0 | 38499813.2672 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | 1397.4017
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 7 | Cambio Sección vigas de losas ejes 2-3 entre L-M edificio B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1324916 | 0 | 0 | 1324916 | 0 | 0 | 1324916 | ORD. 2851 | ORD. 722 | 2019-11-19 | 28139.99 | 47.083
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 7 | Mejoramiento fundaciones | Errores de Diseño | Obra Gruesa |  | 9531292 | 28161073 | 18629781 | 0 | 0 | 18629781 | Ord N°192 22.01.2019 | Ord C4/N° 786 del 19-02-2019 | 2019-01-22 | 27554.23 | 676.1133
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 7 | Detalle muro de contención sector Nor-Poniente | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2065885 | 0 | 0 | 2065885 | 0 | 0 | 2065885 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 77.0086
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 7 | Planta elevadora PEAS | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 5553030 | 6929471 | 1376441 | 0 | 0 | 0 | 0 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 0
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 7 | Aguas Lluvias | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 134339433 | 30067565 | 103997562 | 208269430 | 0 | 0 | 208269430 | ORD 1463 SSAS del 19.08.20 | ORD. 3251 | 2020-08-19 | 28668.35 | 7264.7861
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 7 | Señalética pabellones quirúrgicos 1° y 2° piso | Funcionalidad | Terminaciones | 733540 | 43149 | 0 | 690391 | 0 | 0 | 690391 | ORD. 603 | ORD. 2695 | 2018-03-20 | 26966.89 | 25.6014
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 7 | Provisión e Instalación de Lavaojos | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 0 | 2146994 | 2146994 | 0 | 0 | 2146994 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 70.9971
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 7 | Desplazamiento punto de datos por funcionalidad en recientoA0012 Bodega farmacos | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 24208.22 | 3064.68 | 0 | 21143.54 | 0 | 0 | 21143.54 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 0.79949
26 Osorno | Captacion de agua Mision San Juan de la Costa, Nuevo llamado | 6 | Instalación de faena y agotamiento de aguas por aumento de plazo | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 17642600 | 0 | 0 | 17642600 | 0 | 0 | 17642600 | ORD. 1257 | ORD. 2184 | 2023-05-26 | 36015.48 | 489.8616
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 6 | Modificación de fundaciones patio cubierto. | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2020367 | 0 | 0 | 2020367 | 0 | 0 | 2020367 | ORD. 3020 | ORD. 4699 | 2019-08-13 | 27960.63 | 72.2576
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 6 | Nivelación de material existente | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 640464 | 0 | 1004774 | 1645238 | 0 | 0 | 1645238 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 58.1171
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 6 | Empalme eléctrico contingencia (Considera Respaldos). | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 2988455.8375 | 0 | 0 | 2988455.8375 | 0 | 0 | 2988455.8375 | ORD. 5493 | ORD. 794 | 2018-11-23 | 27507.17 | 108.6428
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 6 | Modificación de trazado de aguas lluvias caaac | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 8605445.9838 | 0 | 3844975.4204 | 12450421.4042 | 0 | 0 | 12450421.4042 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | 451.9045
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 6 | Estribos y reparticiones viga de fundación edificio B | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 150331.8569 | 0 | 0 | 150331.8569 | 0 | 0 | 150331.8569 | ORD. 2851 | ORD. 722 | 2019-11-19 | 28139.99 | 5.3423
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 6 | DISMINUCION DE INSTALACION DE GAS LICUADO | Errores de Diseño | Instalaciones/Gas | 0 | 9161227.532 | 0 | -9161227.532 | 0 | 0 | -9161227.532 | ORD. 1A / 899 SSC 30-06-2016 | ORD. C4 / 2197, 21-07-2016 | 2016-06-30 | 26052.07 | -351.6507
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 6 | Caso N°16: RDI 59 y RDI 72: Armadura columna Eje 3/M y capiteles CP12 y CP13 | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3046454 | 0 | 0 | 3046454 | 0 | 0 | 3046454 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 113.5606
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 6 | Maceradora en recintos lava chatas (Trituradora de chatas desechables touch free) | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 79831630 | 79831630 | 0 | 0 | 0 | 0 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 0
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 6 | Aumento dimensiones sala eléctrica/térmica | Funcionalidad | Obra Gruesa | 32781087 | 15087181 | 6763843 | 24457749 | 0 | 0 | 24457749 | ORD 1463 SSAS del 19.08.20 | ORD. 3251 | 2020-08-19 | 28668.35 | 853.1272
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 6 | Modificación proyecto de gases clínicos | Funcionalidad | Instalaciones/Gases Clínicos | 4275872 | 0 | 12607172 | 16883044 | 0 | 0 | 16883044 | ORD. 603 | ORD. 2695 | 2018-03-20 | 26966.89 | 626.0657
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 5 | Disminución papel fieltro bajo cubierta | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 2768905.1947 | 0 | -2768905.1947 | 0 | 0 | -2768905.1947 | ORD. 3020 | ORD. 4699 | 2019-08-13 | 27960.63 | -99.0287
17 Ñuble | Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble | 5 | Aguas Lluvias Sifonaje | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 98416771 | 98412623 | -4148 | 0 | 0 | -4148 | 0614/17.06.2022 | 2853/23.08.2022 | 2022-06-17 | 32916.25 | -0.12602
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 5 | Reinstalación de soleras existentes | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 25597 | 0 | 171849 | 197446 | 0 | 0 | 197446 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 6.9747
20 Bio Bio | Habilitación Pabellones CMA Complejo Asistencial DR. Víctor Ríos Ruiz | 5 | AUMENTO DE LINEA DE FUERZA PISO MECANICO | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 6448883 | 13391948 | 6943065 | 0 | 0 | 6943065 | ORSS844 de fecha 14.06.2021 | Ord C4 N°3702 del 23.11.2025 | 2021-06-14 | 29662.41 | 234.0695
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 5 | Extractor Sala TIC. | Errores de Diseño | Instalaciones/Climatización | 247629.5835 | 128484.3424 | 0 | 119145.2411 | 0 | 0 | 119145.2411 | ORD. 5493 | ORD. 794 | 2018-11-23 | 27507.17 | 4.3314
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 5 | Alimentación para bombas eléctricas peas 1 y 2 | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 2766086.8653 | 0 | 4552332.9707 | 7318419.836 | 0 | 0 | 7318419.836 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | 265.6317
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 5 | Estribos pilar circular eje 16/M edificio G-I | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 57540 | 0 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 57540 | ORD. 2851 | ORD. 722 | 2019-11-19 | 28139.99 | 2.0448
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 5 | VENTILACION PEALL Y PEAS | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Instalaciones/Sanitaria | 1624343 | 0 | 0 | 1624343 | 0 | 0 | 1624343 | Ord. 2149 del 27-11-2019 | C4 N° 191 del 17-01-21 | 2019-11-27 | 28199.85 | 57.6011
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 5 | ELIMINACIÓN DE SUB ITEM DEL ITEM 6.1.2 -EQUIPOS CASINO PERSONAL | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 262719192.3542 | 0 | -262719192.3542 | 0 | 0 | -262719192.3542 | ORD. 1A / 899 SSC 30-06-2016 | ORD. C4 / 2197, 21-07-2016 | 2016-06-30 | 26052.07 | -10084.3884
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 5 | Caso N°14: Refuerzo pedestales bajo deslizadores para uso de 2 líneas de trabas en manguitos | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5454179 | 759046 | 0 | 4695133 | 0 | 0 | 4695133 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 175.0174
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 5 | Puertas 1° y 2° piso | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 11384511 | 11384511 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORD. 603 | ORD. 2695 | 2018-03-20 | 26966.89 | 0
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 5 | MODIF.MURO CONTENCIÓN | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 59652 | -13503242 | 0 | 13562894 | 0 | 0 | 13562894 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 514.893
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 5 | Obras Adicionales Solicitadas por SERVIU para Colector Aguas Lluvias | AS/NTB | Instalaciones/Sanitaria | 3672003 | 0 | 0 | 3672003 | 0 | 0 | 3672003 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 121.4264
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 5 | Acondicionamiento de arquitectura, mobiliario, instalación sanitaria y eléctrica en recinto 009 esterilización | AS/NTB | Terminaciones | 1742584.97 | 1614005 | 137088 | 265667.97 | 0 | 0 | 265667.97 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 10.0455
26 Osorno | Captacion de agua Mision San Juan de la Costa, Nuevo llamado | 4 | Sistema de filtrado | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 3638544 | 3638544 | 0 | 0 | 3638544 | ORD. 550 | ORD. 1174 | 2023-03-09 | 35600.75 | 102.2041
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 4 | Cambio de trazado de baldosas | Errores de Diseño | Terminaciones | 1084806 | 532506 | 188487 | 740787 | 0 | 0 | 740787 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 26.1679
20 Bio Bio | Habilitación Pabellones CMA Complejo Asistencial DR. Víctor Ríos Ruiz | 4 | CAMBIO DE TRAZADO ESCALERILLA ELECTRICA Y CONDUCTORES ELECTRICOS | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 9448545 | 0 | 1193566 | 10642111 | 0 | 0 | 10642111 | ORSS844 de fecha 14.06.2021 | Ord C4 N°3702 del 23.11.2024 | 2021-06-14 | 29662.41 | 358.7743
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 4 | Construcción de cubículos baño Damas y Varones. | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 332521.938 | 372226.05 | 1331670.599 | 1291966.487 | 0 | 0 | 1291966.487 | ORD. 5493 | ORD. 794 | 2018-11-23 | 27507.17 | 46.9684
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 4 | caseta sala de aspiración y acceso a estanque criogénico | Errores de Diseño | Instalaciones/Gases Clínicos | 13798445.9577 | 14902298.2204 | 3710888.8462 | 2607036.5835 | 0 | 0 | 2607036.5835 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | 94.6258
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 4 | Modificación Vanos eje 17 edificio K | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3048340 | 2311908 | 331963 | 1068395 | 0 | 0 | 1068395 | ORD. 2851 | ORD. 722 | 2019-11-19 | 28139.99 | 37.9671
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 4 | Eliminación de Ítem 6.29 Sistema Limpia Fachadas | Errores de Diseño | Terminaciones | 0 | 241085511 | 0 | -241085511 | 0 | 0 | -241085511 | ORD. 1A /0164 SSC 12-10-2016 | ORD. C4 /3526, 11-11-2016 | 2016-10-12 | 26229.37 | -9191.4335
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 4 | Caso N°3: Modificación suples losa de fundación | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 3281696 | 0 | 0 | 3281696 | 0 | 0 | 3281696 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | 122.3296
22 Araucanía Sur | Normalizacion Hospital Villarrica | 4 | Muros Perimetrales | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 269283652 | 40691442 | 5371780 | 233963990 | 0 | 0 | 233963990 | ORD 1463 SSAS del 19.08.20 | ORD. 3251 | 2020-08-19 | 28668.35 | 8161.0553
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 4 | Modificación proyecto de arquitectura | Funcionalidad | Terminaciones | 28202449 | 18276246 | 696061 | 10622264 | 0 | 0 | 10622264 | ORD. 603 | ORD. 2695 | 2018-03-20 | 26966.89 | 393.9002
26 Osorno | Planta de tratamiento de agua potable Hospital Pu Mulen de Quilacahuin, Segundo llamado | 4 | Aumento por vereda de circulación, baranda de acero galvanizado, escalera de acceso, obra extraordinaria por cámara de inspección de hormigón y disminución escalera de acceso (corte D-D) | Funcionalidad | Obras Exteriores | 777022 | 287885 | 201549 | 690686 | 0 | 0 | 690686 | ORD. 1846 | ORD. 1667 | 2021-05-11 | 29537.09 | 23.3837
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 4 | MODIF. LOSA COLABORANTE | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 5895585 | -6904912 | 0 | 12800497 | 0 | 0 | 12800497 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 485.9498
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 4 | Modificación instalación eléctrica en reciento A008 Lavandería | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 159066.25 | 94438.4 | 137088 | 201715.85 | 0 | 0 | 201715.85 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 7.6274
26 Osorno | Construcción Obras complementarias Hospital Pu Mulen de Quilacahuin, Segundo llamado | 3 | Modificación al acceso bodega de pellet | Errores de Diseño | Terminaciones | 1118576 | 938322 | 0 | 180254 | 0 | 0 | 180254 | ORD. 1765 | ORD. 1663 | 2021-05-04 | 29509.84 | 6.1083
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 3 | Evacuación de aguas lluvias Residuos sólidos | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 337377 | 0 | 171454 | 508831 | 0 | 0 | 508831 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | 17.9742
20 Bio Bio | Habilitación Pabellones CMA Complejo Asistencial DR. Víctor Ríos Ruiz | 3 | INCORPORACIÓN DE PERFILES DE ACERO COMO REFUERZO EN VANOS DE PUERTAS AUTOMÁTICAS | Funcionalidad | Terminaciones | 0 | 0 | 3740314 | 3740314 | 0 | 0 | 3740314 | ORSS844 de fecha 14.06.2021 | Ord C4 N°3702 del 23.11.2023 | 2021-06-14 | 29662.41 | 126.0961
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 3 | Producción agua caliente sanitaria | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 23655178 | 0 | 0 | 23655178 | 0 | 0 | 23655178 | ORD.904 | ORD. 4339 | 2018-06-18 | 27126.25 | 872.0401
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 3 | Instalación Sanitaria Recinto de Contingencia. | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 5777316.977 | 1079724.9658 | 0 | 4697592.0113 | 0 | 0 | 4697592.0113 | ORD. 5493 | ORD. 794 | 2018-11-23 | 27507.17 | 170.777
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 3 | Solicitud de alimentación eléctrica, hospital | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 120022.3249 | 0 | 2932702.1501 | 3052724.475 | 0 | 0 | 3052724.475 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | 110.8027
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 3 | Disminución partida aislación bajo radier en recintos mecánicos | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 419673 | 6912286 |  | -6492613 | 0 | 0 | -6492613 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | -216.22
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 3 | BULBOS DE PRESION | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 7393589 | 0 | 22536757 | 29930346 | 0 | 0 | 29930346 | Ord. 2149 del 27-11-2019 | C4 N° 191 del 17-01-21 | 2019-11-27 | 28199.85 | 1061.3654
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 59 | Suministro e instalación de geomalla sector eje vial 1-2-3 plaza 3-31-32-69 | Errores de Diseño | Obras Previas |  |  | 22219678 | 22219678 | 326 | 0 | 22219678 | ORD. 1638 | ORD. 1310 | 2021-09-15 | 30028 | 739.96
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 3 | Proyecto eléctrico actualizado | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 15563422 | 39771069 | 33547604 | 9339957 | 0 | 0 | 9339957 | ORD. 603 | ORD. 2695 | 2018-03-20 | 26966.89 | 346.3491
26 Osorno | Planta de tratamiento de agua potable Hospital Pu Mulen de Quilacahuin, Segundo llamado | 3 | Disminución encamisado OSB exterior y aumento por esquineros y cortagoteras | Errores de Diseño | Terminaciones | 278888 | 445559 | 0 | -166671 | 0 | 0 | -166671 | ORD. 1846 | ORD. 1667 | 2021-05-11 | 29537.09 | -5.6428
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 3 | ARMADURA FOSO MONTACARGA 400 KG | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 2916563 | -282081 | 0 | 3198644 | 0 | 0 | 3198644 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 121.4313
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 3 | Incorporación de Accesibilidad Universal | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones | 6002155 | 0 | 4545158 | 10547313 | 0 | 0 | 10547313 | Ord. 2146 del 03-09-2021 | C4 N° 1777 del 30-05-17 | 2021-10-19 | 30240.57 | 348.7802
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 3 | Desplazamiento punto de datos por funcionalidad en recinto A004 Preparación alimentos | Funcionalidad | Instalaciones/Corrientes Débiles | 68902 | 0 | 0 | 68902 | 0 | 0 | 68902 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 2.6053
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°189 | Incorporación variador de frecuencia PEAS | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria |  |  | 31400610 | 31400610 | 58 | 0 | 31400610 | Ord.N°614 del 07.04.22 | ORD.2036 | 2022-06-22 | 32981.75 | 952.0602
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 2 | Cambio de Materialidad revestimiento en aleros y definición material tapacanes | Errores de Diseño | Terminaciones | 1249617.9338 | 2053119.3474 | 1866015.4666 | 1062514.0529 | 0 | 0 | 1062514.0529 | ORD. 3020 | ORD. 4699 | 2019-08-13 | 27960.63 | 38.0004
26 Osorno | Construcción Obras complementarias Hospital Pu Mulen de Quilacahuin, Segundo llamado | 2 | Modificación cámaras de rejas | Errores de Diseño | Obras Exteriores | 0 | 2056320 | 2022430 | -33890 | 0 | 0 | -33890 | ORD. 1765 | ORD. 1663 | 2021-05-04 | 29509.84 | -1.1484
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 2 | Cambio materialidad muro ampliación cocina | Errores de Diseño | Terminaciones | 3503386 | 6008965 | 1482897 | -1022682 | 0 | 0 | -1022682 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | -36.1256
20 Bio Bio | Habilitación Pabellones CMA Complejo Asistencial DR. Víctor Ríos Ruiz | 2 | PUNTOS ELÉCTRICOS | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 3752129 | 3752129 | 0 | 0 | 3752129 | ORSS844 de fecha 14.06.2021 | Ord C4 N°3702 del 23.11.2022 | 2021-06-14 | 29662.41 | 126.4944
26 Osorno | Mejoramiento Hospital Puerto Octay | 2 | Instalación Sala de REAS y Revestimientos. | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 8436838.4267 | 2623582.1383 | 3627232.9619 | 9440489.2504 | 0 | 0 | 9440489.2504 | ORD. 5493 | ORD. 794 | 2018-11-23 | 27507.17 | 343.201
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 2 | Modificación trazado piso 1, alcantarillado | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 2383471.2543 | 2239850.1228 | 0 | 143621.1315 | 0 | 0 | 143621.1315 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | 5.2129
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 2 | Poda árbol ciprés | Errores de Diseño | Obras Exteriores |  |  | 4657363 | 4657363 | 0 | 0 | 4657363 | Ord N°192 22.01.2019 | Ord C4/N° 786 del 19-02-2019 | 2019-01-22 | 27554.23 | 169.0253
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 2 | NUEVA LINEA DE ANCLAJES 4TO SUBTERRANEO | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 0 | 13681787 | 13681787 | 0 | 0 | 13681787 | Ord. 2149 del 27-11-2019 | C4 N° 191 del 17-01-21 | 2019-11-27 | 28199.85 | 485.1723
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 2 | DISEÑO INGENIERIA PROYECTO EXTENSION DE COLECTOR PUBLICO CAMINO A TALHUEN. | Funcionalidad | Instalaciones/Sanitaria | 0 | 0 | 5833618 | 5833618 | 0 | 0 | 5833618 | ORD. 1A / 899 SSC 30-06-2016 | ORD. C4 / 2197, 21-07-2016 | 2016-06-30 | 26052.07 | 223.9215
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 2 | Letreros de Obra | Funcionalidad | Obras Previas | 0 | 23461577 | 14139647.83 | -9321929.17 | 0 | 0 | -9321929.17 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.1240 de fecha 09-03-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | -347.4874
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 2 | Revestimiento fibrocemento de 8 mm más porcelanito en recintos preparación y deposito de cadáveres | Errores de Diseño | Terminaciones | 5736906 | 3487604 | 0 | 2249302 | 0 | 0 | 2249302 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 85.5663
27 Chiloé | Normalización Hospital Queilen | 2 | Cambio muro batache por talud soil nailing; aditivo cristalizador | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1287887 | 872292920 | 903690777 | 32685744 | 0 | 0 | 32685744 | ORD. 228 | ORD. 2050 | 2023-02-07 | 35311.37 | 925.6436
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 2 | Soporte para alimentadores existentes en techumbre | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 645099 | 645099 | 0 | 0 | 645099 | ORD. 1805 | ORD. 3418 | 2018-07-05 | 27172.33 | 23.741
26 Osorno | Planta de tratamiento de agua potable Hospital Pu Mulen de Quilacahuin, Segundo llamado | 2 | Disminución de instalación de faena | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Obras Previas | 0 | 88631 | 0 | -88631 | 0 | 0 | -88631 | ORD. 1409 | ORD. 1325 | 2021-04-06 | 29406.14 | -3.014
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 2 | MODIF.FUNDACIONES EDIFICIO G | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1998168 | -7274345 | 0 | 9272513 | 0 | 0 | 9272513 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 352.0157
26 Osorno | Reposición Hospital San Juan de la Costa | 2 | Modificación enchufes por funcionalidad en recinto A003 Comedor | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 94438.4 | 42230.72 | 0 | 52207.68 | 0 | 0 | 52207.68 | ORD. 1041 | ORD. 1050 | 2017-03-16 | 26446.36 | 1.9741
25 Reloncaví | Construcción Macro Centro Regulador SAMU | 1 | Modificaciones fundaciones por diferencia de nivel de terreno | Errores de Diseño | Obras Previas | 1222138.3776 | 763619.6775 | 0 | 458518.7001 | 0 | 0 | 458518.7001 | ORD. 3020 | ORD. 4699 | 2019-08-13 | 27960.63 | 16.3987
26 Osorno | Construcción Obras complementarias Hospital Pu Mulen de Quilacahuin, Segundo llamado | 1 | disminución y obra extraordinaria por perfil lateral de escalera, subir nivel de cámara de alcantarillado y perfil angulo en estructura caseta de residuos solidos | Funcionalidad | Obras Exteriores | 0 | 93755 | 150614 | 56859 | 0 | 0 | 56859 | ORD. 1765 | ORD. 1663 | 2021-05-04 | 29509.84 | 1.9268
25 Reloncaví | Construcción Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt | 1 | Instalación oficina de la ITO | Errores de Diseño | Obras Previas | 0 | 3924854 | 0 | -3924854 | 0 | 0 | -3924854 | ORD. 4947 | ORD. 1287 | 2019-12-30 | 28309.03 | -138.6432
20 Bio Bio | Habilitación Pabellones CMA Complejo Asistencial DR. Víctor Ríos Ruiz | 1 | MODIFICA UNIÓN ESTRUCTURA METÁLICA MÓDULOS | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 0 | 1738994 | 25557176 | 23818182 | 0 | 0 | 23818182 | ORSS844 de fecha 14.06.2021 | Ord C4 N°3702 del 23.11.2021 | 2021-06-14 | 29662.41 | 802.9753
26 Osorno | Mejoramiento de aislación acústica para generador Hospital Pu Mulen de Quilacahuin. | 1 | Arriendo generador eléctrico 150 KVA | Funcionalidad | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 2015343 | 2015343 | 0 | 0 | 2015343 | ORD. 1854 | ORD. 1664 | 2021-05-11 | 29537.09 | 68.2309
06 Aconcagua | Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | 1 | Muros y fundaciones de hormigón no contemplados en Proyecto de Licitación (Compensa NdC N° 51) Edificio Sur | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 40557193 | 49133245 | 304338 | -8271714 | 0 | 0 | -8271714 | ORD.1703 | ORD. 5269 | 2018-11-23 | 27507.17 | -300.7112
08 Valparaíso San Antonio | Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio | Nota de Cambio N°146 | recorrido ruta accesible memo 33 | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones |  |  | 358590769 | 358590769 | 0 | 0 | 358590769 | Ord.N°429 del 10.03.22 | ORD. 4233 | 2022-05-18 | 32489.56 | 11037.1076
19 Talcahuano | Normalización 3°Etapa y Final Hospital Las Higueras, Talcahuano | 1 | Cambio de trazado alcantarillado, CI6 | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria | 2813381.5978 | 265262.8708 | 0 | 2548118.727 | 0 | 0 | 2548118.727 | ORD. 411 | ORD. 2392 | 2019-02-22 | 27551 | 92.4873
27 Chiloé | Normalización Hospital Ancud | 1 | Unión Cuadrática Malla a Tierra | Errores de Diseño | Instalaciones/Eléctricas | 0 | 0 | 56371830 | 56371830 | 0 | 0 | 56371830 | ORD. 2851 | ORD. 722 | 2019-11-19 | 28139.99 | 2003.264
22 Araucanía Sur | Normalización Hospital Comunario y Familiar Makewe - Padre Las Casas | 1 | Ampliación mitigación | Funcionalidad | Obras Previas | 13338869 | 5133612 | 8972134 | 17177391 | 0 | 0 | 17177391 | Ord N°192 22.01.2019 | Ord C4/N° 786 del 19-02-2019 | 2019-01-22 | 27554.23 | 623.403
05 Coquimbo | Normalización Hospital de La Serena (CDT) | 1 | MODIFICACION PILAS DE ENTIBACION A SOCALZADO | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 16442712 | 5649060 | 0 | 10793652 | 0 | 0 | 10793652 | Ord. 2149 del 27-11-2019 | C4 N° 191 del 17-01-21 | 2019-11-27 | 28199.85 | 382.7557
05 Coquimbo | Normalización Hospital de Ovalle | 1 | MODIFICACIONES MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE (TEM) | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 50127968 | 8936704 | 56916041.14 | 98107305.14 | 0 | 0 | 98107305.14 | ORD. 1A / 899 SSC 30-06-2016 | ORD. C4 / 2197, 21-07-2016 | 2016-06-30 | 26052.07 | 3765.8161
23 Araucanía Norte | Normalizacion Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol | 1 | Computadores ITO | Funcionalidad | Terminaciones | 852380 | 78054933 | 43101320.43 | -34101232.57 | 0 | 0 | -34101232.57 | Ord. 225 del 02-02-18 | Ord.2698 de fecha 18-06-2018 | 2018-02-02 | 26826.67 | -1271.169
22 Araucanía Sur | NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUEN (Fase 2) | 1 | Subir antepecho estructural en vano recinto recuperación secundaria (G1°27) | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 1357980 | 1563191 | 516117 | 310906 | 0 | 0 | 310906 | nº 2380 15/11/2016 | C4 n° 404 del 01.02.17 | 2016-11-15 | 26287.25 | 11.8273
27 Chiloé | Normalización Hospital Queilen | 1 | Adecuaciones proyecto de calculo | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 15989807 | 0 | 162932 | 16152739 | 0 | 0 | 16152739 | ORD. 164 | ORD. 840 | 2023-01-27 | 35273.86 | 457.9238
11 Metropolitano Oriente | Normalización Infraestructura Pabellones HDS II Etapa | 1 | Tabique pabellones quirúrgicos 1° y 2° piso | Funcionalidad | Terminaciones | 9467133 | 1340842 | 2437602 | 10563893 | 0 | 0 | 10563893 | ORD. 1805 | ORD. 3418 | 2018-07-05 | 27172.33 | 388.7739
26 Osorno | Planta de tratamiento de agua potable Hospital Pu Mulen de Quilacahuin, Segundo llamado | 1 | Relleno por desplazamiento planta de tratamiento de agua potable | Funcionalidad | Obras Exteriores | 0 | 0 | 775523 | 775523 | 0 | 0 | 775523 | ORD. 1409 | ORD. 1325 | 2021-04-06 | 29406.14 | 26.3728
22 Araucanía Sur | REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE | 1 | MODIFICACIÓN ESTRUCTURA DE ZÓCALO | Errores de Diseño | Obra Gruesa | 4390315 | -735618 | 5448731 | 10574664 | 0 | 0 | 10574664 | Ord. 2686 del 23-12-16 | C4 N° 406 del 01-02-17 | 2016-12-23 | 26341.19 | 401.4497
Note on O2213: Maria Jose Alarcon Bahamondes: C4 N° 4339, con fecha 10-10-2018 se rectifica antecedentes (monto aprobado)

## Validaciones (hidden)
Servicio de Salud | Clasificación: | Partida:
-Seleccionar- | -Seleccionar- | -Seleccionar-
01 Arica | Errores de Diseño | Obras Previas
02 Iquique | Funcionalidad | Obra Gruesa
03 Antofagasta | Normativa (OGUC, Serviu, etc.) | Terminaciones
04 Atacama | AS/NTB | Instalaciones/Eléctricas
05 Coquimbo |  | Instalaciones/Sanitaria
06 Aconcagua |  | Instalaciones/Gases Clínicos
07 Viña del Mar Quillota |  | Instalaciones/Climatización
08 Valparaíso San Antonio |  | Instalaciones/Gas
09 Metropolitano Norte |  | Instalaciones/Control Central
10 Metropolitano Central |  | Instalaciones/Seguridad
11 Metropolitano Oriente |  | Instalaciones/Ascensores
12 Metropolitano Occidente |  | Instalaciones/Corrientes Débiles
13 Metropolitano Sur |  | Obras Exteriores
14 Metropolitano Sur Oriente
15 O'Higgins
16 Maule
17 Ñuble
18 Concepción
19 Talcahuano
20 Bío Bío
21 Arauco
22 Araucanía Sur
23 Araucanía Norte
24 Valdivia
25 Reloncaví
26 Osorno
27 Chiloé
28 Aysén
29 Magallanes

## 3_Validaciones (hidden)
Servicios de Salud | Origen | Partidas
- SELECCIONAR - | - SELECCIONAR - | - SELECCIONAR -
01 Arica | Funcionalidad | Instalaciones
02 Iquique | Errores de Diseño | Instalaciones/Sanitaria
03 Antofagasta | AS/NTB | Instalaciones/Electricas
04 Atacama | Normativa(OGUC,SERVIU,NTB,etc) | Instalaciones/Gases Clinicos
05 Coquimbo |  | Obra Gruesa
06 Aconcagua |  | Terminaciones
07 Viña del Mar Quillota
08 Valparaíso San Antonio
09 Metropolitano Norte
10 Metropolitano Central
11 Metropolitano Oriente
12 Metropolitano Occidente
13 Metropolitano Sur
14 Metropolitano Sur Oriente
15 O'Higgins
16 Maule
17 Ñuble
18 Concepción
19 Talcahuano
20 Bío Bío
21 Arauco
22 Araucanía Sur
23 Araucanía Norte
24 Valdivia
25 Reloncaví
26 Osorno
27 Chiloé
28 Aysén
29 Magallanes